| Департамент общего образования Томской области ### ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050 тел/факс (3822) 51-56-66 E-mail: secretary@education.tomsk.ru ИНН/КПП 7017033960/701701001 www.rcro.tomsk.ru |  |  |  |  | Руководителям Центров экологического образования III уровня на базе дошкольных и общеобразовательных организаций Томской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18.08.2017 №___257______ на № ____________ от ______________ О порядке организации, проведения и подведения итогов образовательных событий в 2017-2018 учебном году |  |  |  |  |

Уважаемые руководители!

ОГБУ «Региональный центр развития образования» в целях своевременного планирования и повышения качества организации, проведения и подведения итогов образовательных событий (далее - События), организуемых Центрами экологического образования III уровня на базе дошкольных и общеобразовательных организаций Томской области информирует Вас о необходимости жёсткого соблюдения Порядка организации, проведения и подведения итогов Событий, проходящих на базе Ваших образовательных организаций при поддержке организаций-партнёров.

Порядок организации, проведения и подведения итогов Событий

| № по порядку | Деятельность | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование, утверждение и размещение на сайтах всех организаторов информационного письма, программы, регламента, положения (при наличии) о проведении События | г. Томск и Томская область - не позже, чем за 2 недели до начала События; ЗАТО Северск - не позже, чем за 2 месяца до начала События | Директор, координатор События в ответственной образовательной организации; Бен Саид Маргарита Анатольевна, старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», 8 (3822) 515-912, kma@education.tomsk.ru |
| 2 | Согласование и утверждение макетов наградных материалов, экспертных карт (при наличии), протоколов работы секций (направлений) (при наличии) и иных материалов События | Не позже, чем за 7 дней до начала События | Директор, координатор События в ответственной образовательной организации; Бен Саид Маргарита Анатольевна, старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», 8 (3822) 515-912, kma@education.tomsk.ru |
| 3 | Подписание наградных материалов у всех организаторов События | Не позже, чем за 5 дней до начала События | Директор, координатор События в ответственной образовательной организации; Бен Саид Маргарита Анатольевна, старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», 8 (3822) 515-912, kma@education.tomsk.ru |
| 4 | Рабочее совещание с ответственными лицами за проведение События в ответственной образовательной организации | Не позже, чем за 3 дня до начала События | Директор, координатор События в ответственной образовательной организации |
| 5 | Предоставление итоговых материалов ответственной образовательной организацией в ОГБУ «Региональный центр развития образования» (аналитическая справка, не менее 10 фотографий) | Не позже, чем через 3 дня после окончания События | Координатор События в ответственной образовательной организации; Бен Саид Маргарита Анатольевна, старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», 8 (3822) 515-912, kma@education.tomsk.ru |
| 6 | Подготовка, утверждение и размещение на сайтах всех организаторов итогового аналитического материала, фотографий | Не позже, чем через 10 дней после окончания События | Координатор События в ответственной образовательной организации; Бен Саид Маргарита Анатольевна, старший методист отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», 8 (3822) 515-912, kma@education.tomsk.ru |
| 7 | Проведение итогового совещания с ответственными лицами за проведения События в ответственной образовательной организации | Не позже, чем через 10 дней после окончания События | Координатор События в ответственной образовательной организации |

Директор 								                             Н.П. Лыжина

Ковалев Егор Владимирович

Бен Саид Маргарита Анатольевна

8 (3822) 51-59-12