УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Казарин

Начальник Управления образования администрации Асиновского района

22 июня 2015 г.

**ОТЧЕТ Муниципального образования «Асиновский район»**

(субъект Российской Федерации)

**ЗА II КВАРТАЛ**

(порядковый номер)

**О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2015 ГОДУ**

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ**

**(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)**

**Часть I. Переход на новые образовательные стандарты**

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за II квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление I. Переход на новые образовательные стандарты** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)**   Приказ Управления образования от 20.09.2010 № 214 «Об утверждении плана действий по реализации инициативы «Наша новая школа»;  Приказ Управления образования от 02.02.2011 № 26 «О создании творческой группы по разработке ООП НОО»;  Приказ Управления образования от 16.05.2011 № 109/1 «О создании муниципальной стратегической команды и рабочих групп по направлениям модернизации общего образования Асиновского района в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;  Приказ Управления образования от 16.05.2011 № 110 «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования Асиновского района, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2012 гг.;  Приказ Управления образования от 16.05.2011 № 110/1 «О переходе первых классов на ФГОС нового поколения»;  Приказ Управления образования от 16.06.2011 № 134 «О создании экспертной группы по экспертизе ООП НОО»;  Приказ Управления образования от 14.09.2011 № 158/1 «Об утверждении сетевого плана-графика по реализации проекта модернизации образования»;  Приказ Управления образования от 12.04.2012 № 89 «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Асиновского района на 2012 год»;  Приказ Управления образования от 09.06.2012 № 132 «О развитии дистанционного образования в Асиновском районе»;  Приказ Управления образования от 21.06.2012 № 140/1 «О методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях».  Приказ Управления образования от 27.12.2013 №265«О введении ФГОС основного общего образования в Асиновском районе».  Приказ Управления образования от 13.04.2015 № 94 «Об обеспечении введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью в Асиновском районе».   1. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)** 2. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***  Ограниченность в выборе форм и методов при организации внеурочной деятельности в сельских малокомплектных ОО;  Отсутствие коррекционно-развивающих форм работы в сельских малокомплектных ОО по причине отсутствия узких специалистов;  Отсутствие материально-технической базы для реализации внеурочной деятельности;  Недостаточный уровень использования ИКТ в сельских малокомплектных ОО;  Недостаточное финансирование на приобретение комплектов учебников, методической литературы.  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  100% учащихся начального образования школ Асиновского района (кроме вечерней и коррекционной 8 вида) обучаются по ФГОС нового поколения;  12% учащихся 5 классов района (гимназия № 2) обучается по ФГОС;  - созданы необходимые материально-технические условия: в 100% школ имеются новые комплекты учебников для 1-х,2-х,3-х,4-х классов, учащихся имеют возможность пользоваться интерактивными учебными пособиями;  - обучено 100% учителей начальных классов. Учителя успешно применяют новые современные педагогические технологии;  - проводятся обучающие семинары, позволяющие разнообразить формы и методы организации внеурочной деятельности;  - в образовательных организациях района разработаны необходимые документы для работы в условиях ФГОС нового поколения, разработаны и апробированы различные модели организации внеурочной деятельности;  - совершенствуется работа по интеграции начального, основного и дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков***  Организация введения ФГОС в 5-х классах во всех общеобразовательных организациях с 01.09.2015г., общего образования в двух 6-х классах в МАОУ гимназии №2 Асиновского района.  -Разработка методических рекомендаций в соответствие со стандартами нового поколения, которые предполагают деятельностный подход и интерактивные формы обучения педагогов.  -Организация работы в школах района по подготовке к введению ФГОС в ОО.  -Организация деятельности по реализации системы оценки качества образования в ОО.  -Обеспечение преемственности в реализации внеурочной деятельности.  -Привлечение общественности к процедурам оценки качества общего образования. | | | |
| **1.** | **Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:** | | |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации:  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс | ФГОС начального образования введены в двенадцати ОО района, (кроме вечерней и коррекционной 8 вида), что составляет 100 % обучающихся с 1 по 4 класс Асиновского района. |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс | Введение ФГОС в 5-х классах 12 ОО с 01.09.2015.  Введение ФГОС в двух 6-х классах гимназии №2 г.Асино с 01.09.2015. |  |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности:  10 класс  11 класс |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования | разработка примерных основных образовательных программ основного общего образования |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Повышение квалификации педагогов, реализующих ФГОС основного общего образования в соответствии с планом ТОИПКРО |  |
|  | ж) организация  и проведение мониторинга  введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Проведение мониторинга по плану |  |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок | Организация работы стажировочных площадок |  |
| **2** | **Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования** | | |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных организаций и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов |  |  |
| **3 Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных организаций по социализации личности** | | | |

**Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей**

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за II квартал 2015 года)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)**   Постановление администрации Асиновского района от 03.04.2015 № 620 «Об учреждении премии Главы Асиновского района «Юные дарования»;  Приказ Управления образования от 30.12.2014 № 290 «Об утверждении ВЦП на 2015 год» программа «Одаренные дети на 2015 год»);  Распоряжение администрации Асиновского раойна № 312 от 19.05.2015 «О вручении премии Главы Асиновского района «Юные дарования»;  Приказ Управления образования от 12.01.2015 № 1 «Об участии команды Асиновского района в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников»;  Приказ Управления образования от 13.01.2015 № 5 «Об участии в областных соревнованиях по лыжным гонкам»;  Приказ Управления образования от 14.01.2015 № 7 «Об участии в 9 открытой Международной научно-исследовательской конференции старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия»;  Приказ Управления образования от 15.01.2015 № 8 «Об участии в конкурсах, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне»;  Приказ Управления образования от 15.01.2015 № 9 «О проведении школьного, муниципального этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в Асиновском районе»;  Приказ Управления образования от 16.01.2015 № 10 «О проведении смотра и песни среди воспитанников детских садов «Бравые защитники страны»;  Приказ Управления образования от 22.01.2015 № 13 «О проведении районной игры «Что? Где? Когда?»;  Приказ Управления образования от 22.01.2015 № 14 «О проведении муниципального этапа областного конкурса «Я рисую безопасный труд»;  Приказ Управления образования от 23.01.2015 № 16 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 23.01.2015 № 17 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 23.01.2015 № 18 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 23.01.2015 № 19 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 26.01.2015 № 20 «О проведении районного конкурса рисунков среди воспитанников МДОУ и учащихся 1-4 классов ОО на тему «Маленькие роботы»;  Приказ Управления образования от 26.01.2015 № 22 «О проведении районной викторины «История легоконструирования»;  Приказ Управления образования от 27.01.2015 № 23 «О проведении районного конкурса рисунков и плакатов «Да здравствует чтение»;  Приказ Управления образования от 30.01.2015 № 27 «Об итогах 5-го районного творческого конкурса групповых поделок «Пластилиновая ворона»;  Приказ Управления образования от 05.02.2015 № 32 «О районном смотре-конкурсе агитбригад отрядов ДЮП «Есть такая профессия»;  Приказ Управления образования от 10.02.2015 № 33 «О проведении 5-го районного конкурса «Легенды Причулымья», посвященного Году Литературы в РФ»;  Приказ Управления образования от 11.02.2015 № 34 «О проведении районного Фестиваля-конкурса национальных культур «Хоровод дружбы»;  Приказ Управления образования от 13.02.2015 № 37 «О проведении 26 районного фестиваля детского творчества «Радуга»;  Приказ Управления образования от 19.02.2015 № 39 «Об итогах районного конкурса чтецов «Любимые строки»;  Приказ Управления образования от 24.02.2015 № 40 «Об участии в соревнованиях (волейбол)»;  Приказ Управления образования от 25.02.2015 № 41 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Асиновского района в 2015 году»;  Приказ Управления образования от 25.02.2015 № 42 «Об итогах муниципального этапа областного конкурса «Я рисую безопасный труд»;  Приказ Управления образования от 26.02.2015 № 43 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 27.02.2015 № 45 «Об итогах 11 районной научно-практической конференции школьников «Мир вокруг нас»;  Приказ Управления образования от 02.03.2015 № 47 «Об итогах районного конкурса рисунков среди воспитанников МДОУ и учащихся 1-4 классов ОО на тему «Маленькие роботы»;  Приказ Управления образования от 04.03.2015 № 49 «Об итогах районного конкурса детских рисунков «Да здравствует чтение»;  Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 57 «Об участии в конкурсе чтецов духовной поэзии Асиновского района «Мы не одни»;  Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 58 «О проведении межмуниципальной очной викторины для обучающихся третьих классов «Всезнайка»;  Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 59 «О проведении районной предметной олимпиады младших школьников»;  Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 60 «О назначении ответственного лица за проведение соревнований («Президентские состязания)»;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 67 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 70 «Об итогах районного смотра-конкурса агитбригад «Есть такая профессия»;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 71 «Об итогах XXVI районного фестиваля детского творчества «Радуга»;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 72 «Об итогах районного конкурса «Юные друзья природы»;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 78 «О проведении районного заочного конкурса компьютерных презентаций «Виват, мой класс»;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 79 «О проведении районного конкурса презентаций «Мир литературных увлечений моей семьи», посвященного Году литературы в РФ;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 80 «О проведении районного конкурса лидеров детских общественных организаций «Маршрут успеха»;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 81 «О проведении 5-го районного конкурса «Легенды Причулымья»;  Приказ Управления образования от 31.03.2015 № 82 «Об итогах районной предметной олимпиады младших школьников»;  Приказ Управления образования от 31.03.2015 № 85 «О проведении районного Лего-фестиваля среди дошкольников и младших школьников»;  Приказ Управления образования от 03.04.2015 № 86 «О проведении районного фестиваля детского творчества «Малыши - ветеранам»;  Приказ Управления образования от 05.04.2015 № 89 «О проведении районного конкурса экскурсоводов школьных музеев, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»;  Приказ Управления образования от 07.04.2015 № 90 «Об итогах районного конкурса «Грибы Томской области»;  Приказ Управления образования от 13.04.2015 № 92 «Об участии в региональном этапе Всероссийских спортивных состязаний школьников «Президентские игры»;  Приказ Управления образования от 13.04.2015 № 95 «Об итогах районного комплексного экологического конкурса «Подкормите птиц зимой»;  Приказ Управления образования от 27.04.2015 № 103 «Об итогах конкурса «Мы нашей памятью сильны»;  Приказ Управления образования от 27.04.2015 № 105 «Об участии в региональном этапе Всероссийских соревнований военно-спортивной игры «Победа»;  Приказ Управления образования от 05.05.2015 № 107 «О проведении районного фестиваля «Семейный самиздат»;  Приказ Управления образования от 13.05.2015 № 112 «О проведении церемонии награждения лауреатов премии Главы Асиновского района «Юные дарования»;  Приказ Управления образования от 14.05.2015 № 114 «О проведении районного финала ВСИ «Зарница»;  Приказ Управления образования от 14.05.2015 № 115 «О проведении районных соревнований велосипедистов «Безопасное колесо»;  Приказ Управления образования от 14.05.2015 № 119 «О проведении районного экологического фестиваля «Экологическая мозаика»;  Приказ Управления образования от 22.05.2015 № 124 «Об участии в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»;  Приказ Управления образования от 02.06.2015 № 146 «Об итогах районного финала ВСИ «Зарница»;  Приказ Управления образования от 16.06.2015 № 163 «О приеме норм физкультуно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, среди обучающихся образовательных организаций посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»  **2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)**  В 2015 году финансирование ВЦП «Одаренные дети» составит 720000 руб.    **3. Анализ выполнения мероприятия:**  ***Проблемные вопросы***  Оптимизация расходов МО в 2015 году. Сокращение расходов на финансовое обеспечение мероприятий.  Недостаточное количество участников региональных и всероссийских мероприятий  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живое звучное слово».  В марте была проведена районная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас», в которой приняли участие 75 обучающихся из 10 ОО.  Проведен районный конкурс «Ученик года - 2015», победителем которого стал обучающийся МАОУ гимназии №2 Трифонов Артур.  В марте был проведен районный фестиваль детского творчества «Радуга», участвовали 300 обучающихся района.  Была проведена районная предметная олимпиада для младших школьников, где участвовали 57 обучающихся районных школ.  12 обучающихся Асиновского района стали лауреатами премии Главы Асиновского района «Юные дарования» (Сыркина Екатерина Андреевна, Далалаев Дмитрий Владимирович, Баранова Елизавета Николаевна, Непомнящих Марина Игоревна, Куликов Владислав Владимирович, Казарин Кирилл Викторович, Барков Владислав Вячеславович, Тотыкаева Юлия Сергеевна, Бариева Мария Юрьевна, Трифонов Артур Сергеевич, Сидорова Софья , Межаков Илья Сергеевич)  В Асиновском районе в 2015 году будут награждены золотыми медалями 5 обучающихся района (Межаков Илья, обучающийся МАОУ гимназии № 2, Хохолкина Анастасия, МБОУ СОШ с. Ново-Кусково, Сельманович Мария, МАОУ гимназии № 2, Тазова Ульяна, МАОУ гимназия № 2, Якунина Наталья, МАОУ гимназии № 2) и 3 обучающихся получили серебренные медали (Котоногов Василий, МАОУ СОШ с. Минаевки, Романова Алина, МАОУ СОШ № 4, Тараданов Андрей, МАОУ СОШ № 4).  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков***  увеличение количества учащихся – участников муниципальных мероприятий, направленных на выявление одарённых детей 1-4 квартал 2015;  - рост количества победителей и призеров муниципальных конкурсов, олимпиад, конференций – 1-4 квартал 2015;  - увеличение количества учащихся – участников региональных мероприятий 1- 4 квартал 2015; | | | |
| **4.** | **Развитие системы поиска одаренных детей** | | |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | - увеличение количества учащихся: - участников муниципальных мероприятий, направленных на выявление одарённых детей – 1-4 квартал 2015;  - рост количества победителей и призеров муниципальных конкурсов, олимпиад, конференций – 1-4 квартал 2015;  - увеличение количества учащихся – участников региональных мероприятий 1- 4 квартал 2015; |  |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Участие в конкурсе на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области;  Участие в конкурсе «Юные дарования», в рамках которой обучающиеся образовательных организации получат премию Главы |  |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Создание единой федеральной базы данных победителей и призеров – 4 квартал 2015 г. (по плану ДОО) |  |
| **5.** | **Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей** | | |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Работа по плану с межмуниципальным образовательным Центром по работе с одаренными детьми «Траектория» на базе МБОУ дополнительного образования детей Центра дополнительного образования с.Первомайское |  |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Разработка норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития талантливых детей. |  |

**Часть III. Совершенствование учительского корпуса**

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за II квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление III Совершенствование учительского корпуса** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)**   Распоряжение администрации Асиновского района от 31.03.2014 года № 229 «О проведении аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений подведомственных Управлению образования администрации Асиновского района»;  Приказ Управления образования от 30.12.2014 № 290 «Об утверждении ВЦП на 2015 год» программа «Поддержка молодых специалистов в системе образования Асиновского района на 2015 год; Подготовка педагогических кадров для образовательных учреждений Асиновского района на 2015 год»;  Приказ Управления образования от 03.02.2015 № 29-а «О выплате подъемных молодым специалистам»;  Приказ Управления образования от 03.02.2015 № 29-б «О выплате ежемесячной материальной помощи»;  Приказ Управления образования от 03.02.2015 № 29 «О выплате ежемесячной материальной помощи»;  Приказ Управления образования от 12.03.2015 № 54 «О проведении районного конкурса «Мой путь в профессию»;  Приказ Управления образования от 23.03.2015 №65 «О награждении почетной грамотой Управления образования педагогических работников МБОУ СОШ № 1 города Асино»  Приказ Управления образования от 25.04.2015 3106 «Об участии в программе «Муниципальный менеджмент»;  Приказ Управления образования от 13.05.2015 № 111 «О проведении аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций»;  Приказ Управления образования от 19.05.2015 № 118 «О проведении мониторинга по аттестации педагогических работников для подтверждения соответствия занимаемой должности»;  Приказ управления образования от 25.05.2015 № 127 «Об итогах районного конкурса «Мой путь в профессию»»   1. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства районного бюджета)**   Средства ВЦП «Поддержка молодых специалистов в системе образования Асиновского района на 2015 год; Подготовка педагогических кадров для образовательных учреждений Асиновского района на 2015 год»;   1. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  Победители районного конкурса: в номинации  «Учитель года - 2015» **Баркова Юлия Николаевна** – учитель музыки и ИЗО МАОУ гимназии № 2; в номинации «Воспитатель года - 2015» **Турлевская Оксана Анатольевна – воспитатель МАДОУ: детский сад №1 «Аленушка».**  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков*** | | | |
| **6** | **Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников** | | |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации |  |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Развивать систему профессиональных конкурсов, поддерживать деятельность методических объединений.  Проведение конкурса Воспитатель года 2016; Учитель года -2016.  Участие в мероприятиях 2015 года |  |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики |  |  |
| **7. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов:** | | | |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников |  |  |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | привлечение перспективных выпускников вузов для работы в школах. Прохождение пед. практики в ОО, целевой набор их ОО |  |
| **8. Модернизация системы педагогического образования:** | | | |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | подготовка и повышение квалификации руководителей |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Подготовка кадрового резерва |  |

**Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры**

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за II квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)**   1. Постановление администрации Асиновского района» от 20.02.2014№304 «О внесение изменений в Постановление администрации Асиновского района от 28.02.2013 №431 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие инфраструктуры общего образования Асиновского района на 2013-2015 годы.   1. Распоряжение администрации Асиновского района от 23.03.2015 №197 «Об определении объема и условий предоставления субсидий для откачки воды из выгребной ямы МАОУ СОШ с.Минаевки»; 2. Постановление администрации Асиновского района от 10.04.2012 № 239 «Об определении объема и условий представления субсидий муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей – детско-юношеской спортивной школе № 2 города Асино Томской области на подключение систем пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг»;   Системами видеонаблюдения оборудованы 3 образовательных организации;  Идет процесс подготовки и установки системы «Стрелец –Мониторинг»;  В 21 образовательном учреждении установлен ПАК «Стрелец-Мониторинг»  **2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)**   1. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***  Проведение комплексного капитального ремонта в образовательных организациях;  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС; | | | |
| **9** | **Создание условий во всех общеобразовательных организациях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:** | | |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченнымивозможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных организациях |  |  |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях |  |  |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |
| 10 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 11 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  |

# ЧастьV. Сохранение и укрепление здоровья школьников

| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за II квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)** 2. Распоряжение администрации Асиновского района от 27.01.2015 №58 «О проведении 33 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2015 в Асиновском районе»; 3. Распоряжение администрации Асиновского района от 05.02.2015 №86 «О создании рабочей группы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Асиновского района в 2015 году»; 4. Постановление администрации Асиновского района от 18.02.2015 №340 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Асиновского района в 2015 году»; 5. Распоряжение администрации Асиновского района от 23.03.2015 №194 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на организацию детских трудовых бригад за счет средств местного бюджета»; 6. Распоряжение администрации Асиновского района от 23.03.2015 №195 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на организацию смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха за счет средств местного бюджета»; 7. Распоряжение администрации Асиновского района от 23.03.2015 №196 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на организацию отдыха детей Асиновского района в каникулярное время за счет средств областного бюджета»; 8. Соглашение от 26.02.2015 № 33-С «О предоставлении в 2015 году субсидий бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Асиновский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время»; 9. Постановление администрации Асиновского района от 27.02.2015 №414 «Об утверждении Порядка расходования средств, связанных с частичной оплатой стоимости питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях Асиновского района»; 10. Распоряжение администрации Асиновского района от 24.02.2015 №145 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета»; 11. Распоряжение администрации Асиновского района от 27.02.2015 №150 «Об оплате стоимости питания обучающихся из малоимущих семей в 2015 году»; 12. Распоряжение администрации № 314 от 20.05.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии на укрепление материально-технической базы, для подготовки и участия команды девушек по волейболу «Атлант» в областных и всероссийских соревнованиях»;   Приказ Управления образования от 30.12.2014 № 290 «Об утверждении ВЦП на 2015 год» программа «Одаренные дети на 2015 год»;  Приказ Управления образования от 13.01.2015 № 5 «Об участии в областных соревнованиях по лыжным гонкам»;  Приказ Управления образования от 22.01.2015 № 14 «О проведении муниципального этапа областного конкурса «Я рисую безопасный труд»;  Приказ Управления образования от 23.01.2015 № 16 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 23.01.2015 № 17 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 23.01.2015 № 18 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 23.01.2015 № 19 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 24.02.2015 № 40 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 25.02.2015 № 41 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Асиновского района в 2015 году»;  Приказ Управления образования от 25.02.2015 № 42 «Об итогах муниципального этапа областного конкурса «Я рисую безопасный труд»;  Приказ Управления образования от 26.02.2015 № 43 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 60 «О назначении ответственного лица за проведение соревнований («Президентские состязания)»;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 67 «Об участии в соревнованиях»;  Приказ Управления образования от 25.03.2015 № 70 «Об итогах районного смотра-конкурса агитбригад отрядов ДЮП «Есть такая профессия»;  Приказ Управления образования от 27.04.2015 № 104 «Об участии в региональном этапе Всероссийских соревнований военно-спортивной игры «Победа»;  Приказ Управления образования от 14.05.2015 № 114 «О проведении районного финала ВСИ «Зарница»;  Приказ Управления образования от 02.06.2015 № 146 «Об итогах районного финала ВСИ «Зарница»;  Приказ Управления образования от 16.06.2015 № 163 «О приеме норм физкультуно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, среди обучающихся образовательных организаций посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»   1. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)** 2. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***  - не все филиалы образовательных организаций имеют столовые, есть буфет.  -недостаточное финансирование не позволяет в полном объеме заменить устаревшее оборудование школьных столовых  - удорожание продуктов в сельских поселениях, за счет доставки продуктов  -нет овощехранилищ  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  - внедрение современных технологий физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях приведет к увеличению охвата обучающихся, принимающих участие в профилактических акциях, привлечению учащихся к движению за здоровый образ жизни, улучшению физического здоровья учащихся  - Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных организациях, меры направленные на обеспечение безопасности, антитеррористической защищённости позволят улучшить организацию отдыха учащихся, повышение сохранения уровня жизни и здоровья учащихся;  - Обеспечение полноценным горячим питанием учащихся образовательных организаций приведет к улучшению здоровья обучающихся.  **Охрана здоровья:**  Проведение еженедельного мониторинга по заболеваемости обучающихся в ОО ОРВИ и гриппом направлен на снижение заболеваемости, проводится комплекс мер, направленных на снижение уровня заболеваемости, в том числе закрытие на карантин классов, школ по необходимости.  Проведение оперативно-профилактического мероприятия совместно с УМВД России с 23 по 27 марта 2015г. «Жизнь без наркотиков»;  Проведение антинаркотической акции «Думай до, а не после»  **Предупреждение ДТП, несчастных случаев:**  Информационные письма от ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» от 25.03.2015 о проведении информационной работы среди обучающихся;  Приказ Управления образования от 06.03.2015 №52 «Об усилении мер безопасности и антитеррористической защищенности в праздничные дни»; Приказ Управления образования от 19.03.2015 №61 «Об усилении мер безопасности в период движения талых вод в 2015 году»; Приказ Управления образования от 19.03.2015 №62 «О расчистке кровель зданий и сооружений ОО от снега, наледи, сосулек»;  Приказ Управления образования от 19.03.2015 №63 «Об организованном окончании 3 четверти»;  Направление Памяток о действиях граждан при установлении уровней террористической опасности, а также размещение на сайтах ОО; Информационное письмо УО от 20.03.2015 № 143»О проведении мероприятий, направленных на безопасность при открытии лагерей с дневным пребыванием;  Информационное письмо УО от 04.09.2012 № 195 «О проведении Всемирного дня охраны труда в целях предотвращения несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире»  **Питание обучающихся:**  Проведение мониторинга состояния и обеспечения системы школьного питания в 2014-2015 учебном году в ОО;  Заключены Договора с МАУ «КШП» на оказание услуг по организации питания обучающихся на 2015 год с ОО города;  Сельские ОО самостоятельно работают с поставщиками товара, заключают Договора на поставку товара;  **Организация отдыха:**  С 23.03 по 27.03.2015, во время весенних каникул организованы лагеря с дневным пребыванием обучающихся, где было оздоровлено 791 ребенок на базе 16 образовательных организаций;  С 01.06. по 30.06. 2015 в Асиновском были организованны 19 лагерей с дневным пребыванием, где оздоровлено 1067 детей.  60 детей Асиновского района отправлены в оздоровительные лагеря Томской области «Восход» и «Сибиряк». 6 детей отправлены в оздоровительный лагерь «Артек».  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков***  - развитие конкурсного движения среди общеобразовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций. ( в течение 2015г)  - организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах (в течение 2015г)  - Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья ( в течение 2015г)  - Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных  - Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания (в течение 2015г): | | | |
| **12.** | **Совершенствование деятельности общеобразовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры:** | | |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных организациях | Организация отдыха в каникулярное время 2014-2015 учебного года |  |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в  общеобразовательных организациях | 4 квартал 2015 |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  |
|  | г)развитие конкурсного движения среди общеобразовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций  и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президент-ские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру  и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию  «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | 2014-2015 учебный год – проведение мероприятий по плану  16-18 апреля финал областных соревнований по «Президентским состязаниям» в г.Асино  С 15.06. 2015 по 29.06.2015 в лагерях с дневным пребыванием организован муниципальный Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и участие в региональном этапе сборной команды МАОУ СОШ № 4 г. Асино. |  |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных организацийй по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |
|  | **13.Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры** | | |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей  с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
|  | б)проведение мониторинга здоровья обучающихся  и ситуации с употреблением наркотических  и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение анкетирования |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания |  |  |

**Часть VI. Развитие самостоятельности школ**

| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за II квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление VI. Развитие самостоятельности школ** | | | |
| **1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)**  Приказ Управления образования от 23.01.2015 № 15 «Об утверждении муниципального задания МКСКОУ –С(К) 8 вида №10 г.Асино Томской области»; **РАСПОРЯЖЕНИЯ**   1. Распоряжение администрации Асиновского района от 13.01.2015 №2 «О внесении изменений в распоряжение администрации Асиновского района от 15.01.2015 №15 «Об утверждении муниципального задания МБДОУ: детский сад комбинированного вида №4 «Журавушка» на январь-декабрь 2014»; 2. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №42 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средняя общеобразовательная школа с.Новиковка Асиновского района Томской области на январь-декабрь 2015»; 3. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №38 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная школа поселка Большой Кордон Асиновского района Томской области на январь-декабрь 2015»; 4. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №41 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средняя общеобразовательная школа с.Ново-Кусково Асиновского района Томской области на январь-декабрь 2015»; 5. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №40 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средняя общеобразовательная школа с.Новониколаевки Асиновского района Томской области на январь-декабрь 2015»; 6. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №39 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средняя общеобразовательная школа с.Батурино Асиновского района Томской области на январь-декабрь 2015»; 7. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №37 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному общеобразовательному учреждению - средней общеобразовательной школе №4 города Асино Томской области на январь-декабрь 2015»; 8. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №36 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №1 города Асино Томской области на январь-декабрь 2015»; 9. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №35 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – вечерней(сменной) общеобразовательной школы №9 города Асино Томской области на январь-декабрь 2015»; 10. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №46 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе с.Минаевка Асиновского района Томской области на январь-декабрь 2015»; 11. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №45 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №5 города Асино Томской области на январь-декабрь 2015»; 12. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №44 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе села Ягодного Асиновского района Томской области на январь-декабрь 2015»; 13. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №43 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная школа с.Больше-Дорохово Асиновского района Томской области на январь-декабрь 2015»; 14. Распоряжение администрации Асиновского района от 19.01.2015 №10 «О принятии решения о наличии потребности в направлении остатков средств субсидий, неиспользованных в 2014 финансовом году, на те же цели в 2015 финансовом году»; 15. Распоряжение администрации Асиновского района от 20.01.2015 №15 «Об установлении должностных окладов руководителям организаций, подведомственных Управлению образования администрации Асиновского района»; 16. Распоряжение администрации Асиновского района от 20.01.2015 №16 «Об определении объема и условий субсидий на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам образовательных организаций Асиновского района»; 17. Распоряжение администрации Асиновского района от 20.01.2015 №17 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на частичную оплату стоимости питания в 2015 году отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Асиновского района»; 18. Распоряжение администрации Асиновского района от 20.01.2015 №18 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных0 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием»; 19. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №19 «Об определении объема м условий предоставления субсидий на стимулирующие выплаты работникам с квалификационной категорией в муниципальным организациях дополнительного образования Асиновского района»; 20. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №20 «Об определении объема м условий предоставления субсидий на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям образовательных организаций Асиновского района»; 21. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №21 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению: детский сад №18 «Сказка» города Асино на январь-декабрь 2015»; 22. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №22 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению: детский сад №3 «Радуга» города Асино на январь-декабрь 2015»; 23. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №23 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению: детский сад «Рыбка» города Асино на январь-декабрь 2015»; 24. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №24 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению: детский сад №4 «Журавушка» города Асино на январь-декабрь 2015»; 25. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №25 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению: детский сад №1 «Аленушка» города Асино на январь-декабрь 2015»; 26. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №27 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению: детский сад №5 «Белочка» города Асино на январь-декабрь 2015»; 27. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №28 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению: детский сад №16 «Солнышко» города Асино на январь-декабрь 2015»; 28. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №33 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»), в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2015 году»; 29. Распоряжение администрации Асиновского района от 21.01.2015 №34 «О внесении изменений в распоряжение администрации Асиновского района от 01.09.2011 №400 «Об утверждении закупочных цен на продукты питания для муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений Асиновского района»; 30. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №38 «Об утверждении муниципального задания МБОУ ООШ п.Большой Кордон Асиновского района на январь-декабрь 2015 года»; 31. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №47 «Об утверждении муниципального задания МАОУ ДО ЦТДМ на январь-декабрь 2015 года»; 32. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №48 «Об утверждении муниципального задания МБОУ ДОД ДЮСШ №1 города Асино на январь-декабрь 2015 года»; 33. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №49 «Об утверждении муниципального задания МАОУ ДОД ДЮСШ №2 города Асино на январь-декабрь 2015года»; 34. Распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №50 «Об утверждении муниципального задания МАОУ гимназия №2 города Асино на январь-декабрь 2015года»; 35. Распоряжение администрации Асиновского района от 23.01.2015 №51 «Об утверждении муниципального задания МАУ «КШП» города Асино на январь-декабрь 2015года»; 36. Распоряжение администрации Асиновского района от 29.01.2015 №62 «О принятии решения о наличии потребности в направлении остатков средств субсидии, неиспользованных в 2014 финансовом году, на те же цели в 2015 финансовом году»; 37. Распоряжение администрации Асиновского района от 29.01.2015 №63 «О принятии решения о наличии потребности в направлении остатков средств субсидии, неиспользованных в 2014 финансовом году, на те же цели в 2015 финансовом году»;»; 38. Распоряжение администрации Асиновского района от 02.02.2015 №70 «Об открытии дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования»; 39. Распоряжение администрации Асиновского района от 02.02.2015 №72 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») в части повышения заработной платы педагогическим работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Асиновского района»; 40. Распоряжение администрации Асиновского района от 02.02.2015 №175 «О внесении изменений в постановление администрации Асиновского района от 07.02.2011 №227 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг»; 41. Распоряжение администрации Асиновского района от 05.02.2015 №87 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях»; 42. Распоряжение администрации Асиновского района от 10.02.2015 №97 «Об утверждении состава наблюдательного совета МАДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга» города Асино»; 43. Распоряжение администрации Асиновского района от 13.02.2015 №119 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на ремонт водопровода» (МБОУ СОШ с.Новониколаевки -93368руб); 44. Распоряжение администрации Асиновского района от 17.02.2015 №132 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на устройство моечного помещения» (МБОУ СОШ №5 -62094 руб.); 45. Распоряжение администрации Асиновского района от 24.02.2015 №144 «О внесении изменений в распоряжение администрации Асиновского района от 20.01.2015 №118 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием»; 46. Распоряжение администрации Асиновского района от 24.02.2015 №145 «Об определении объема и условий предоставления субсидий на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета»; 47. Распоряжение администрации Асиновского района от 27.02.2015 №150 «Об оплате стоимости питания обучающихся из малоимущих семей в 2015 году»; 48. Распоряжение администрации Асиновского района от 02.03.2015 №151 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансовых расходов на оказание услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, с учетом расходов на содержание зданий, включая ремонт, коммунальных и прочих хозяйственных расходов в муниципальных дошкольных образовательных организациях по Асиновскому району на 2015 год»; 49. Распоряжение администрации Асиновского района от 02.03.2015 №152 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансовых расходов на оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям, с учетом расходов на содержание зданий, включая текущий ремонт, коммунальных и прочих хозяйственных расходов в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей по Асиновскому району на 2015 год»; 50. Распоряжение администрации Асиновского района от 10.03.2015 №179 «О выделении денежных средств» (МБОУ СОШ №1 приобретение штор – 50000руб); 51. Распоряжение администрации Асиновского района от 10.03.2015 №180 «О выделении денежных средств» (МБОУ СОШ №5 приобретение компьютеров – 50000руб); 52. Распоряжение администрации Асиновского района от 10.03.2015 №1819 «О выделении денежных средств» (МАОУ СОШ с.Минаевка откачка воды из выгребной ямы – 88000руб); 53. Распоряжение администрации Асиновского района от 11.03.2015 №182 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансовых расходов на содержание зданий, включая текущий ремонт, коммунальных и прочих хозяйственных расходы образовательных организаций го района на 2015 год»; 54. Распоряжение администрации Асиновского района от 12.03.2015 №184 «О внесении изменений в распоряжение администрации Асиновского района от 22.01.2015 №47 «Об утверждении муниципального задания МАОУ ДО ЦТДМ на январь-декабрь 2015 года»; 55. Распоряжение администрации Асиновского района от 23.03.2015 №197 «Об определении объема и условий предоставления субсидий для откачки воды из выгребной ямы МАОУ СОШ с.Минаевки»; 56. Распоряжение администрации Асиновского района от 25.03.2015 №205 «Об определении объема и условий предоставления субсидии на приобретение штор МБОУ-СОШ №1 г.Асино»; 57. Распоряжение администрации Асиновского района от 25.03.2015 №204 «Об определении объема и условий предоставления субсидии на приобретение компьютеров МБОУ-СОШ №5 г.Асино»; 58. Распоряжение администрации № 239 от 10.04.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей» 59. Распоряжение администрации № 251 от 15.04.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению – средней общеобразовательной школе № 5 г. Асино Томской области на приобретение мягкого инвентаря»; 60. Распоряжение администрации № 252 от 15.04.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования – Центру творчества детей и молодежи г. Асино Томской области на оснащение техническими средствами видеонаблюдения»; 61. Распоряжение администрации № 254 от 15.04.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования – Центру творчества детей и молодежи г. Асино Томской области на ремонт помещения военно-спортивного клуба «Десант»; 62. Распоряжение администрации № 273 от 23.04.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детей – детско-юношеской спортивной школе № 2 города Асино Томской области на сертификацию спортивных сооружений»; 63. Распоряжение администрации № 275 от 23.04.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению – средней общеобразовательной школе села Батурино Асиновского района Томской области на ремонт туалета»; 64. Распоряжение администрации № 297 от 12.05.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению – основной общеобразовательной школе села Больше-Дорохово Асиновского района Томской области на ремонт школы (подгруппы дошкольного образования); 65. Распоряжение администрации № 300 от 12.05.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным образовательным организациям на проведение технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных»; 66. Распоряжение администрации № 301 от 12.05.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным образовательным организациям на проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовых труб обслуживаемых котельных» 67. Распоряжение администрации № 308 от 15.05.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области»; 68. Распоряжение администрации № 360 от 15.06.2015 «Об определении объема и условий предоставления субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназии № 2 города Асино Томской области для оплаты материалов и оплаты труда по частному ремонту крыши над спортивным залом».   **ПОСТАНОВЛЕНИЯ**   1. Постановление администрации Асиновского района от 12.01.2015 №1 «Об утверждении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением гимназией №2 города Асино»; 2. Постановление администрации Асиновского района от 12.01.2015 №2 «О внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №2 города Асино»; 3. Постановление администрации Асиновского района от 12.01.2015 №1 «Об утверждении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением гимназией №2 города Асино» 4. Постановление администрации Асиновского района от 12.01.2015 №4 «Об утверждении Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида №3 «Радуга» города Асино»; 5. Постановление администрации Асиновского района от 22.01.2015 №49 «О ликвидации МБУ ЦБОУ Асиновского района»; 6. Постановление администрации Асиновского района от 28.01.2015 №125 «О закреплении муниципальных образовательных организаций Асиновского района за конкретными территориями муниципального образования Асиновский район»; 7. Постановление администрации Асиновского района от 28.01.2015 №129 «Об утверждении тарифов платных услуг, оказываемых МБОУ СОШ №5 города Асино»; 8. Постановление администрации Асиновского района от 30.01.2015 №145 «О внесении изменений в Порядок расчета объема ассигнований на финансирование муниципальных дошкольных образовательных организаций Асиновского района»; 9. Постановление администрации Асиновского района от 30.01.2015 №146 «Об утверждении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБОУ СОШ №1 города Асино»; 10. Постановление администрации Асиновского района от 02.02.2015 №169 «О внесении изменений в Устав МБОУ СОШ №1 города Асино»; 11. Постановление администрации Асиновского района от 03.02.2015 №190 «Об утверждении МП «Комплексная безопасность образовательных организаций Асиновского района на 2015-2017 годы»; 12. Постановление администрации Асиновского района от 27.02.2015 №414 «Об утверждении Порядка расходования средств, связанных с частичной оплатой стоимости питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях Асиновского района»; 13. Постановление администрации Асиновского района от 05.03.2015 №449 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных автономных, казенных и бюджетных учреждений Асиновского района»; 14. Постановление администрации Асиновского района от 25.03.2015 №589 «О внесении изменений в постановление администрации Асиновского района от 27.02.2015 №414 «Об утверждении Порядка расходования средств, связанных с частичной оплатой стоимости питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях Асиновского района»;   **СОГЛАШЕНИЯ**   1. Соглашение от 28.01.2015 № 1 «О предоставлении бюджету МО «Асиновский район» субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части, обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях»; 2. Соглашение от 26.02.2015 № 33-С «О предоставлении в 2015 году субсидий бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Асиновский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время»; 3. Соглашение от 04.02.2015 № 2 «О предоставлении в 2015 году субсидий бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Асиновский район» на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области в 2015 году»; 4. Дополнительное соглашение от 06.03.2015 № 1 к соглашению №1 от 28.01.2015 «О предоставлении бюджету МО «Асиновский район» субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части, обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях»; 5. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)**  |  |  | | --- | --- | | МБТ на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в МОО, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в МОО, бесплатным двухразовым питанием | 3 851 050,00 | | Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплата ком. услуг и прочих расходов воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 1 014 700,00 | | Субвенции на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 21 054 000,00 | | Субвенции на обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в МООУ | 43 250 900,00 | | Субвенция на обеспечение осуществление отдельных гос полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | 76 200,00 | | Субсидия на обеспечение бесплатной методической психологической помощи | 51 175,00 | |  |  | | Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время | 370 000,00 | | Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования в ТО | 106 000,00 | | Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в МОУ | 2 928 300,00 | | Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в МООУ ТО | 572 600,00 | | Стипендия Губернатора молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений ТО | 140 750,00 | | Стипендия Губернатора ТО лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений ТО | 42 225,80 | | Стипендия Губернатора ТО обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений ТО | 15 000,00 | | **ИТОГО** | 73 472 900,00 |  1. **Анализ выполнения мероприятия:**   В 2015 году приняты нормативные правовые акты, устанавливающие принципы НПФ и утверждающие муниципальные нормативы финансирования на 2015 год, по общему образованию, дошкольному образованию и дополнительному образованию.  *Проблемные вопросы*  Таковых не имеется  *Социальные, образовательные, экономические эффекты*  В образовательных организациях Асиновского района создана нормативная база, обеспечивающая эффективную работу ОО.  Финансирование в образовательных организациях Асиновского района производится своевременно и в полном объеме.  *Задачи и планируемые результаты с указанием сроков*  Продолжить разработку нормативной базы, по распределению субвенции на финансирование муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных нормативов расходов, с определенным перечнем и значением дополнительных корректирующих коэффициентов на второе полугодие 2015 года.  В разработке находятся соглашения по «Дорожным картам». | | | |
|  | 1. **Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных организаций** | | |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных организаций , в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ |  |  |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования |  |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных организаций |  |  |