| АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Ленина ул., д.40, г.Асино, Томская область, 636840 Тел. (8 241) 2-29-53 E-mail: asino@roo.education.tomsk.ru 30.03.2011 № 03-11/108 на № 141 | Начальнику Департамента общего образования Томской области Л.Э.Глоку |
| --- | --- |

Ежеквартальный отчет о реализации плана действий

по модернизации общего образования Асиновского  района, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за   первый квартал 2011 года.

1 направление. Переход на новые образовательные стандарты

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

1. Разработан проект «Подготовка введения Федерального государственного образовательного стандарта в 1-х классах общеобразовательных учреждений Асиновского района»

2. В рамках перехода на новые образовательные стандарты во всех образовательных учреждениях Асиновского района ведется работа по поэтапному введению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования.

3. Определены основные подходы к формированию учебных программ в 1 классах  образовательных учреждений Асиновского  района:

4. Проведены консультации для руководителей ОУ по разработке образовательной программы начального общего образования.

5.Педагоми района посещены областные семинары по проектированию  и реализации образовательной программы начального общего образования, формированию ресурсного обеспечения  процесса перехода на ФГОС НОО в условиях малокомплектных  образовательных учреждений.

6.Проведен первый мониторинг готовности  ОУ к введению ФГОС.

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

- Ограниченность ресурсов ОУ и  социума малых населенных пунктов при выстраивании  полномерной модели системы внеурочной деятельности.

- Недостаточный уровень материально-технического  оснащения сельских школ.

- Отсутствие чёткого механизма финансирования,   нормативно-правовой и организационной модели введения внеурочной деятельности  в образовательных учреждениях.

- Отсутствие в штатном расписании ОУ узких специалистов для организации психолого-педагогического сопровождения процесса обучения детей, мониторинга качества образования.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал:

- Разработка основной образовательной программы начального общего образования каждым образовательным учреждением, размещение программы на сайте учреждения.

2.  Презентация  образовательных программ начального общего образования  школ

района на  экспертно-методическом совете.

3. Проведение второй сессии курсов для учителей начальной школы по переходу на ФГОС.

2 направление. Развитие системы поддержки талантливых детей

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

  - Разработан проект программы «Одаренные дети»

  - Приняли участие в региональном этапе  Всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся заняли: 1 место – 1 чел, призовые места – 2 чел.

  - Приняли участие  в Международной игре-конкурсе «Кенгуру» - 13 % обучающихся, во Всероссийском конкурсе «Золотое руно» - 6% обучающихся, во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок- языкознание для всех» - 17 % обучающихся ( из них заняли 1 и 2 место в регионе), во Всероссийской игре «Британский бульдог»- 8% обучающихся, во Всероссийском конкурсе «КИТ» - 2 % обучающихся.

  - Создается база данных одаренных детей района.

  - Проведена районная предметная олимпиада для обучающихся начальной школы.

  - Проведена районная научно-исследовательская конференция школьников «Мир вокруг нас».

7.      Проведены образовательные события Центров гражданского образования.

8.      Проведен муниципальный конкурс «Ученик года».

9.      Проведен муниципальный фестиваль детского творчества «Радуга».

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

1.  Отсутствие непрерывного педагогического  сопровождения одаренных детей.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал:

1.Чествование выпускников – «золотых» и «серебряных» медалистов.

2. Выпуск сборника научно-исследовательских работ обучающихся и педагогов «Мир  вокруг нас».

3. Проведение мероприятий, посвящённых 66- ой годовщине Победы в Вов.

4.Проведение мероприятий в рамках «Года космонавтики».

5.Организация профильных смен в летних оздоровительных лагерях.

6.Провести открытый районный конкурс общественных лидеров

«Маршрут успеха».

7. Проведение районного фестиваля «Малыши – ветеранам».

8. Организация профильных смен в летних оздоровительных лагерях.

3 направление. Совершенствование учительского корпуса

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

- Созданы условия для обеспечения непрерывности  повышения квалификации педагогических работников, профессиональной адаптации и развития.

- Созданы условия для обеспечения участия  педагогических работников в профессиональных конкурсах, в том числе для молодых специалистов.

- Осуществляется  поддержка сетевых педагогических сообществ (РМО, творческих групп, проблемных групп), занимающихся развитием профессионального потенциала учителей-предметников.

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

  - Возрастает процент учителей, достигших пенсионного возраста; не увеличивается количество молодых педагогов.

  - Недостаточно решаются вопросы по  обеспечению жильем педагогов.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1.  Организация деятельности ОУ по выдвижению кандидатов на присуждение стипендии Губернатора Томской области

2. Подготовка  документов по определению квот на  организацию санаторно-курортного лечения.

3.Принять участие в областных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года».

4 направление. Изменение школьной инфраструктуры

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

1. Проведен капитальный ремонт 2-го корпуса МДОУ-детский сад «Рыбка».

2. Проведены аукционы на капитальный ремонт МОУ НОШ д.Мало-Жирово, 2-го корпуса МОУ СОШ с.Новиковки.

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

1. Недостаточное финансирование направления.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1. Подготовка к аукциону по проведению ремонтных работ МОУ ДОД ДЮСШ №1.

2.Проведение реконструкции 3-го корпуса МДОУ-детский сад «Рыбка».

5 направление.  Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Эффекты реализации каждого направления. Анализ достижения запланированных показателей.

За отчетный  период в реализации данного направления были достигнуты следующие результаты:

-  охвачено горячим питанием  97% обучающихся;

- во всех образовательных учреждениях проведены мероприятия,  посвящённые  Лыжне России;

- приняли участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике (1 место в Сибирском Федеральном округе);

- приняли участие во Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту (1 место);

- приняли участие в региональных соревнованиях по шахматам VII Спартакиады Томской области «Самый шахматный класс»;

- приняли участие в региональной  спартакиаде  допризывной молодежи.

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

1. Ограниченность финансовых и материально-технических  ресурсов

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

-  участие в областных и  районных мероприятий согласно плану;

- организация совместной деятельности районной рабочей группы с ответственными по образовательным учреждениям.

6 направление. Развитие самостоятельности школ.

6.1. Расширение финансовой самостоятельности школ.

  - Обеспечение внедрения оценки эффективности деятельности школ.

Эффекты реализации каждого направления. Анализ достижения запланированных показателей.

1.Изучение   с руководителями ОУ вопросов по реализации Федерального закона  № 83-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных)  учреждений.

2.  Утвержден  порядок расчета объема ассигнований на финансирование  муниципальных образовательных учреждений на основе муниципальных нормативов.

Проблемные вопросы реализации НОИ

1. Отсутствие внебюджетных доходов в  образовательных учреждениях.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1.Изучение  рынка платных  образовательных услуг с целью увеличения внебюджетных доходов.

Начальник  Управления                                                                                             Н.Д. Хышов