Доклад

муниципального образования «Кожевниковский район» «О  результатах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2014 год».

В течение 2014 года реализация направлений  инициативы «Наша новая школа»  осуществлялась через проект модернизации общего образования,   выполнение долгосрочной  целевой  районной программы «Развитие образования на территории муниципального образования Кожевниковский район на 2012-2015 годы», ведомственных целевых программ  «Формирование позитивного социального имиджа  образовательных учреждений, повышение престижа работников системы образования», «Организация различных форм воспитания, содействующих формированию здорового образа жизни и законопослушного поведения». Реализация образовательной инициативы «Наша новая школа» позволила достичь системные позитивные изменения  в системе школьного образования.

- Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

- 1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п |  | Мероприятие |  | Запланированный результат на 2014 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
|  |  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | Методическая, информационная поддержка ОУ, реализующих ФГОС второго поколения во 3-х классах с 01.09.2013 г. Сопровождение введения стандарта на всех этапах образовательного процесса. Создание нормативно-правовых, организационно- методических, информационных, финансовых, кадровых, материально – технических условий для реализации ФГОС второго поколения во 4-х классах с 01.09.2014 г. Доля школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС 40 % от общего количества обучающихся. |  | Доля школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС 43,3 % от общего количества обучающихся. | Обеспечить методическое, информационное сопровождение введения стандарта на всех этапах образовательного процесса. |
|  |  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс |  | Введение ФГОС в пилотном режиме в 5 классах МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» |  | По ФГОС ООО обучаются 44 учащихся 5 классов МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» | Обеспечить введение ФГОС в пилотном режиме в 6 классах МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» . |
|  |  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 5 класс |  |  |  |  | Обеспечить введение ФГОС ООО во всех общеобразовательных учреждениях 5 класс |
|  |  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  |  |  |  | - |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  | - |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Доля педагогов и руководителей ОУ района, прошедших повышение квалификации и переподготовку для работы в соответствии с ФГОС- 80% |  | Доля педагогических и руководящих кадров прошедших повышение квалификации и переподготовку для работы в соответствии с Ф ГОС- 81,2% |  | Доля педагогических и руководящих кадров прошедших повышение квалификации и переподготовку для работы в соответствии с Ф ГОС- 85% |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Организация и проведение мониторинга результатов введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 1-3 классах. Мониторинг степени готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС второго поколения в 4-х классах с 01.09.2014 г. |  | Проведен мониторинг эффективности управления моделью ВУД ФГОС и мониторинг эффективности использования ресурсов и состояния нормативно-правовой базы в условиях внедрения ФГОС». |  | Провести мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  | - |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  |  |  |  |  | - |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов |  | Привлечение общественных наблюдателей к процедуре государственной (итоговой) аттестации. |  | Определен проект состава общественных наблюдателей для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2014 году. |  | Привлечь общественных наблюдателей к процедуре государственной (итоговой) аттестации |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  |  |  |  |  | - |

Нормативная правовая база

Муниципальная целевая программа «Развитие образования на территории муниципального образования Кожевниковский район на  2012-2015 годы» (утверждена  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 21.11.2011г. № 934)

Приказ РОО № 230-0  от 21.06.2010г. «О создании муниципальной стратегической команды  по направлениям модернизации общего образования Кожевниковского района в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

План мероприятий  по модернизации общего образования Кожевниковского района, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 19.02.2014г. № 109 - 0  «О введении федерального    государственного образовательного стандарта основного общего образования в Кожевниковском районе».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 18.03.2014г. № 164 - 0  «О проведении курсов переподготовки».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 19.08.2014г. № 471-0 « О введении федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования в Кожевниковском районе».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 24.10.2014г. № 676-0 «О проведении мониторинга».

Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета)

Реализация мероприятий осуществлялась за счет средств субвенции.

Информация о выполнении плана мероприятий.

В 2014 году была продолжена системная деятельность  муниципальной системы образования Кожевниковского района по подготовке и введению ФГОС начального общего образования и переходу на ФГОС ООО. Осуществлено введение ФГОС НОО в первых, вторых, третьих и четвертых  классах всех школ  Кожевниковского района. В пилотном режиме начата реализация ФГОС ООО в 5-х классах МБОУ «Кожевниковская СОШ №1». Численность учащихся начальной школы, обучающихся по ФГОС  составляет 957 человек (43,3% от общего количества обучающихся).  В образовательных учреждениях района  созданы необходимые условия для реализации ФГОС, разработана нормативно – правовая база. В общеобразовательных учреждениях разработаны и введены в действие модели внеурочной деятельности, которые  закреплены нормативно. Внеурочная деятельность в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования организована во всех общеобразовательных учреждениях Кожевниковского района в основном  во вторую половину дня. Определены 5 направлений внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное.   Реализуется в среднем по 2 часа на каждое направление. В учреждениях разработаны программы внеурочной деятельности. Формы организации внеурочной деятельности каждое образовательное учреждение выбирает самостоятельно.

Проведен мониторинг условий реализации ФГОС НОО.    Все обучающиеся 1-х, 2-х,3-х и 4-х  классов обеспечены учебниками, содержание которых соответствует ФГОС.

Осуществлена подготовка педагогических и руководящих кадров для работы по новым стандартам. Количественные показатели повышения квалификации педагогических и руководящих кадров для работы в соответствии с ФГОС достигли планового значения.  Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии ФГОС,   в общей численности учителей составляет  81,2%., в том числе, 100% учителей начальных классов, реализующих ФГОС НОО, прошли обучение на курсах повышения квалификации.  Всего за 2014год повысили квалификацию на курсах ПК (от 72 часов) 83 педагога и руководителя ОУ района. Более 200 педагогов приняли участие проблемных и обучающих семинарах, конференциях, стажировках на базе ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, образовательных учреждений Томской области: 10 педагогов приняли участие в работе педагогической мастерской «Формирование УУД школьников через урочную и внеурочную деятельность и формы оценивания уровня их сформированности»; 11 педагогов участвовали в работе межрегиональной научно-практической конференции «Реализация требований ФГОС средствами УМК «Инновационная школа»; 14 педагогов приняли участие в работе второго Томского образовательного Форума. Учителя истории и обществознания прошли обучение на семинаре «Обучение истории в условиях перехода на ФГОС средствами УМК издательства «Просвещение».  6 учителей математики побывали на семинаре «Требования ФГОС и особенности их реализации в УМК по математике».  19 марта  педагоги и руководители школ района приняли участие в региональном научно-методическом семинаре «Технологии проектирования и реализации основной образовательной программы основного общего образования в сельской базовой школе», который  проходил на базе Вершининского филиала МАОУ «Спасская СОШ» Томского района.  10 педагогов приняли участие в 3 межрегиональном семинаре  «Приоритетные направления развития системы мониторинга качества образования». 9 педагогов участвовали в семинаре «Специфика организации образовательного процесса в сельской МКШ в условиях перехода на ФГОС на базе Наумовской СОШ. 6 учителей математики  побывали на семинаре  «Требования ФГОС и особенности реализации УМК по математике»;5 педагогов  стали участниками Всероссийской конференции «Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской одарённости»;    10 педагогов приняли участие в работе регионального информационно-методического семинара «Современные образовательные ресурсы как гарантия достижения планируемых результатов обучения в начальной школе»; 5 учителей  участвовали в работе семинара «Подходы к проектированию учебного содержания учебных предметов при переходе на ФГОС». Активно посещали  обучающие семинары учителя –предметники.

С целью изучения опыта перехода на ФГОС были проведены семинары на базе Текинской начальной общеобразовательной школы «Реализация ФГОС в условиях малокомплектной школы» для учителей, работающих в совмещенных классах,   Кожевниковской СОШ №2 «Современные образовательные технологии как средство реализации требований ФГОС НОО», Вороновской СОШ «Развитие учебно-познавательных и творческих способностей в условиях реализации ФГОС НОО. Для руководителей  общеобразовательных учреждений  были проведены семинары на базе Вороновской СОШ, Новопокровской ООШ, Кожевниковской СОШ №2  по темам, связанным с реализацией ФГОС начального общего образования и переходу на ФГОС основного общего образования.  На  10 региональном фестивале  педагогических идей и инновационных разработок был представлен опыт зам. директором МАОУ «Кожевниковская СОШ №2»  по теме «Модель площадок как способ организации внеурочной деятельности на основе системного подхода».  Администрация МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» приняла участие в семинаре-совещании «Результаты экспертизы основных образовательных программ основного общего образования». Разработана и реализуется  в пилотном режиме  основная образовательная программа ООО  МБОУ «Кожевниковская СОШ №1»,  обучающиеся 5-х классов обеспечены УМК, соответствующим ФГОС ООО.

Эффекты реализации направления.

Обеспечен достаточный уровень готовности  педагогического  корпуса  к введению ФГОС НОО.

Созданы  муниципальные  управленческие схемы  по сопровождению  введения  ФГОС.

Проблемные вопросы реализации направления НОИ:

- Ограниченность ресурсов ОУ и  социума малых населенных пунктов при выстраивании  полномерной модели системы внеурочной деятельности.

- Не во всех  общеобразовательных учреждениях обеспечено понимание принципиальных смыслов и схемы введения ФГОС всеми категориями педагогических работников.

- Недостаточный уровень материально-технического  оснащения сельских школ.

- Отсутствие в штатном расписании ОУ узких специалистов для организации психолого-педагогического сопровождения процесса обучения детей, мониторинга качества образования.

Задачи и планируемые показатели на 2015 год:

1. Продолжить плановый переход на ФГОС ООО  учащихся 5-х  классов всех общеобразовательных учреждений района.

2.Обеспечить переход на ФГОС ООО в пилотном режиме 6 классов  МБОУ «Кожевниковская СОШ №1».

3.Обеспечить условия для введения ФГОС в опережающем режиме.

4.  Создание условий для обучения  по новым федеральным образовательным стандартам: оснащение школ современным оборудованием, развитие информационно-образовательной среды.

5. Методическое и информационное сопровождение учителей, перешедших на ФГОС ООО.

6.Совершенствование учебно-материальной базы  для реализации образовательной программы НОО и ООО.

7. Поэтапное обучение педагогических кадров к работе в условиях введения ФГОС ООО.

Анализ количественных  показателей мониторинга  реализации инициативы по направлению.

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников составляет 45,2 %, начальное общее образование – 100 %. В общеобразовательных учреждениях разработаны и введены в действие модели внеурочной деятельности, которые  закреплены нормативно и финансово.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (от общего количества общеобразовательных учреждений) составляет 100%.

Доля обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся по ФГОС), которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС:

- учебным оборудованием для практических работ  74%;

- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) 80,5 %;

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров)     81,2%.

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Обеспечение условий для выявления и отбора одарённых детей, их самореализации в соответствии со способностями. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одарёнными детьми. Организация профильных смен в лагерях с дневным пребыванием детей. Содействие социальной адаптации обучающихся, становлению гражданственности. | 275 учащихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 4 проектных группы образовательных организаций района стали финалистами областного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России». Проектная группа МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» - победитель Всероссийской акции «Я – гражданин России». 7 обучающихся стали Лауреатами областной краеведческой конференции. Ефимов Д., обучающийся МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» - победитель областного конкурса «Лидер ученического самоуправления». Мусина Ю., обучающаяся МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» - призер регионального конкурса юных экологов и лесоводов в рамках региональной экологической профильной смены «Юные друзья природы». | Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. Обеспечить условия для выявления и отбора одарённых детей. Обновить районный банк одарённых детей. Подготовить и повысить квалификацию кадров по работе с одарёнными детьми. Создать механизм межведомственного взаимодействия в работе с одарёнными детьми. |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Информирование о проводимых конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Два обучающихся получают стипендию Губернатора Томской области. | Информирование и о проводимых конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  | В базу данных занесено 16 победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. | Обеспечить введение единой базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  |  | - |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  | - |

Нормативная база

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 2013г. № 1304 «Об установлении сроков  проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2013/2014 учебном году»;

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области № 1080-р от 09.12.2014 г. «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 уч. году»;

- приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 951 –о от 18.12.2013 г. «Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 21.02.2014 г.  №112-0 «О проведении районного конкурса детского творчества «Весеннее настроение».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 05.02.2014 г.  №97-0 «О проведении IX районного конкурса «Я - гражданин России».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 12.03.2014 г.  №157-0 «Об итогах районного конкурса  «Я – гражданин России».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 07.03.2014 г.  №156-0 «Об участие в окружной краеведческой конференции  «Сибирью связанные судьбы».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 31.03.2014 г.  №192-0 «Об участии в выставках Форума молодых ученых».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 21.02.2014 г.  №115-0 «О проведении VIII  районного Молодежного  Форума  гражданских инициатив  «Россия – это мы!».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 12.03.2014 г.  №158-0 «Об итогах районного Форума «Россия – это мы!».

- Приказ  отдела образования от 24.03.2014г.  № 171-О «О проведении районной научно-исследовательской конференции школьников, посвящённой 70-летию Томской области»

- Приказ отдела образования от 4.04.2014 г. № 198 –О «Об итогах районной научно-исследовательской конференции школьников, посвящённой 70-летию Томской области»

- Приказ отдела образования от 20.03.2014 г.  № 166-о «О проведении районной индивидуальной олимпиады для детей старшего дошкольного возраста»

- Приказ отдела образования от 04.04.2014 г. № 202-О «Об итогах районной индивидуальной олимпиады для детей старшего дошкольного возраста»

- Приказ отдела образования от 10.04.2014 № 229-О «О проведении районной проектно-исследовательской конференции дошкольников»

- Приказ отдела образования от 15.04.2014 №236-О «Об итогах районной проектно-исследовательской конференции дошкольников»

- Приказ отдела образования от 23.06.2014г.№ 381-0  «О поощрении».

- Приказ  отдела образования от 28.04.2014г. № 264 – 0 «О проведении районной командной интеллектуальной игры для детей «Умники и умницы».

Приказ отдела образования № 317 от 16.05.2014г. «Об итогах районной командной интеллектуальной игры для детей «Умники и умницы».

Приказ отдела образования от 02.04.2014г. № 197-0  «О проведении районного слета школьных ЭКОкоманд». Приказ отдела образования от 04.04.2014г. № 200-0 «О проведении 1 районного форума  организаторов летнего отдыха «Мое яркое лето!». Приказ отдела образования от 29.04.2014г. «Об итогах  районного слета ЭКОкоманд». Приказ отдела образования от 29.04.2014г. «Об итогах 1 районного форума организаторов летнего отдыха «Мое яркое лето». Приказ отдела образования от 07.04.2014г.

- Приказ отдела образования от 09.04.2014 №228-0 «О проведении Дней защиты от экологической опасности»

- Приказ отдела образования от 29.09.2014 №570-0 «Об итогах районного конкурса по проведению Дней защиты от экологической опасности»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 11.09.№ 521-0 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам».

Приказ по МКУ «Кожевниковский РМЦ» от 15.09.2014г. № 23-0 «Об утверждении порядка проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 10.09.2014г. № 520-0 «О  едином Дне профориентации обучающихся 8, 9, 10,11 классов в общеобразовательных организациях района»

- Приказ отдела образования от 19.09.2014 №539-0 «О проведении районного детского конкурса «Молодые лидеры России»

- Приказ отдела образования от 20.10.2014 №624-0 «О проведении районного конкурса детского творчества «Новогодние фантазии»

- Приказ отдела образования от 20.10.2014 №623-0 «О проведении районного экологического Форума «Мы чистим мир»

- Приказ отдела образования от 21.10.2014 №625-0 «Об итогах районного конкурса «Молодые лидеры России»

- Приказ отдела образования от 22.10.2014 №626-0 «Об участии в областном конкурсе «Молодые лидеры России»

- Приказ отдела образования от 31.10.2014 №653-0 «Об итогах районного экологического Форума «Мы чистим мир»

- Приказ отдела образования от 25.12.2014 «Об итогах районного конкурса детского творчества «Новогодние фантазия»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковоского района от 12.11.2014г. № 660-0 «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковоского района от  19.12.2014гэ. № 759-0  «Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковоского района от  27.12.2014гэ. № 771-0  «Об  участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 07.11.2014г. № 657-0 «О проведении муниципального этапа региональной очной олимпиады «Юный эрудит» для учащихся 4-х классов школ Кожевниковского района»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 01.12.2014г. № 684-0 «Об итогах муниципального этапа региональной очной олимпиады «Юный эрудит» для учащихся 4-х классов школ Кожевниковского района»

Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета)

63302  руб.

Информация о выполнении плана мероприятий.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в январе-феврале 2014 г. приняли участие 15 победителей и призёров муниципального этапа из заявленных 21 (причина – низкий температурный режим)  из Кожевниковской СОШ №1 (10 участников), Кожевниковской СОШ №2 (4 участника), Осиновской СОШ (1 участник). К сожалению, уровень подготовленности участников регионального этапа олимпиады оказался недостаточным, только в призёры  по литературе смогла выбиться Баталина Ю., обучающаяся КСОШ № 1. По количеству набранных баллов участники оказались в середине рейтинга. Таким образом, педагогам ОУ, осуществляющим подготовку участников регионального этапа олимпиады, следует проводить более качественную индивидуальную работу с одаренными детьми.

В январе 2014 года проходил Всероссийский конкурс «Пегас», 56 школьников района приняли  в нем участие. Результаты конкурса в обработке.

17-20 февраля 2014 г. проходил Всероссийский конкурс «Золотое руно», в нём приняли участие 218 школьников. Результаты конкурса обрабатываются.

20 марта 2014 г. прошёл Всероссийский конкурс «Кенгуру для всех».  Количество участников – 300. Результаты конкурса обрабатываются.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Британский бульдог». Обучающиеся нашего района имеют призовые места:

I место по России – Поцепня Игорь, 3 класс, МАОУ «КСОШ № 2»

II место по Томской области- Саарян Диана, 7 класс, МАОУ «КСОШ № 2»

II место по Томской области – Афанасьева Виктория, 3 класс, МАОУ «КСОШ № 2»

VI место по Томской области – Кривоусова Вероника, 10 класс, МАОУ «КСОШ № 2»

3 апреля 2014 года проведена XIV  районная научно-исследовательская конференция школьников, посвящённая 70-летию  Томской области. На данном мероприятии было представлено 79 исследовательских работ, работало 6 секций: гуманитарная, физико-математическая, естественнонаучная, историко-краеведческая,  секция начальных классов, секция технологии. 94 участника представили свои исследовательские проекты. Более десятка тем были посвящены краеведческой тематике, теме 70-летия Томской области, немало работ, затрагивающих экологические, социальные проблемы.

4 апреля 2014 года впервые на территории Кожевниковского района была проведена индивидуальная интеллектуальная олимпиада для детей старшего дошкольного возраста, в которой приняло участие 18 обучающихся из 4 ОУ района.

15 апреля 2014 года прошла ежегодная районная проектно-исследовательская конференция дошкольников. Кол-во принявших участие дошколят было выше, чем в 2012-2013 учебном году - 42 ребёнка выступили со своими исследованиями из 6 ОУ района.

17 апреля прошёл конкурс «Человек и природа», в котором приняло участие 289 обучающихся. Результаты обрабатываются.

25-26 апреля проходил II межмуниципальный экономический фестиваль, в рамках которого состоялась вторая сессия Бизнес-школы и прошёл бал старшеклассников, посвящённый меценатам России.  В рамках данного мероприятия был проведёны интенсивные деловые игры, личная предпринимательская проба (создание проекта развития территории),  бал меценатов и многое другое. На фестивале участвовало более 120 участников из четырёх районов области (Кривошеинского, Бакчарского, Молчановского, Кожевниковского) и 11 школ.

В районном конкурсе «Весеннее настроение» приняли участие 119 учащихся и воспитанников образовательных организаций района.

В  районном конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России» приняли участие 7 проектных групп из 6 общеобразовательных учреждений района.  Из них 5 проектов – финалисты заочного этапа областного конкурса социальных проектов «Я – гражданин России».

В окружной краеведческой конференции  «Сибирью связанные судьбы» приняли участие 10 учащихся из 4 ОО района. Из них Лауреаты 1 степени – научно – исследовательские работы (5 учащихся) из 2 ОО района.

В выставках Форума молодых ученных приняли участие 20 школьников из 2 ОО района.

В Форуме приняли участие 160 учащихся из 7 ОО района. В рамках Форума проведен районный конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер и его команда». В конкурсе приняли участие 5 лидеров из 5 ОО района.

В районном конкурсе детского творчества «Новогодние фантазии» приняли участие  353 учащихся и воспитанников образовательных организаций района.

- В целях повышения эффективности сетевого взаимодействия  в список образовательных учреждений Томской области, участвующих в реализации регионального проекта «Развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области на 2010-2015 годы» (распоряжения Департамента общего образования Томской области от 19.10.2010 г.  № 572, от 27.05.2013 г.  № 383-р) включены: МБОУ «Вороновская СОШ», МБОУ «Осиновская СОШ»

По итогам областного этапа Всероссийской ярмарки моделей ученического самоуправления «Наш ученический совет» - Лауреат I степени МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1» за представление модели ученического самоуправления «Демократическая республика «Содружество Свободных Городов».

По итогам областного конкурса «Лидер ученического самоуправления»  - лауреат I степени Ефимов Денис, обучающейся «Кожевниковской СОШ № 1.

14-16.02.2014г. на базе  межмуниципального центра прошла интеллектуальная игра «Бизнес эрудит», в которой  приняли участие  более 100 обучающихся из 7 общеобразовательных учреждений  Кожевниковского, Бакчарского, Шегарского и Кривошеинского районов.

Получили поощрение выпускники школ, награжденные медалями «За особые успехи в учении».

Разработаны нормативные документы, регламентирующие проведение школьного и муниципального этапов  Всероссийской  олимпиады школьников. Инициативная проектная группа МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» стали победителями Всероссийской акции «Я - Гражданин России». Совместно с Томским филиалом Новосибирского аграрного университета  организована и проведена профильная смена «Агрошкола» на базе МБОУ «Базойская ООШ». Во всероссийских  конкурсах «Русский медвежонок» приняли участие 532 обучающихся, в «КИТ» - 135 учащихся,  «Британский бульдог» - 85 учащихся. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 193 учащихся (24,4% от общей численности учащихся 7-11 классов), 60 из них стали победителями и призерами. В декабре  в рамках межмуниципального центра прошел  межмуниципальный форум «Я, ты, он, она – вместе область мы одна!» и проектно-исследовательская конференция «Шаг в будущее».  В муниципальном этапе  региональной очной олимпиады «Юный эрудит» для учащихся 4-х классов приняло участие 31чел., из 11 общеобразовательных учреждений. Победитель районного этапа Пяшин Ю, обучающийся МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» стал победителем  региональной  очной олимпиады.

Эффекты реализации направления в 2014 году.

Одна обучающаяся стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Два обучающихся – победителями  конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области. Планово осуществлялась деятельность межмуниципального центра,   в мероприятиях  которого участвовали обучающиеся и педагоги школ района. Команда Кожевниковской СОШ №2 стала победителем  Всероссийского этапа конкурса социальных проектов «Я – Гражданин России».

Проблемные вопросы реализации направления.

-  не сформирована система работы по организации процесса сопровождения и развития одаренного ребенка на уровне образовательного  учреждения;

-  слабая организация тьюторского сопровождения одаренных детей в процессе взаимодействия образовательных учреждений разных типов и ведомств;

- недостаточная мотивационная поддержка работы с одаренными детьми на уровне района.

Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления:

-  активизировать  работу по организации участия обучающихся в мероприятиях, направленных на выявление, развитие, сопровождение и развитие одаренных детей, организованных на уровне муниципалитета  и в межмуниципальном Центре;

- способствовать развитию системы информационно – методической поддержки и научно – методической помощи по проблемам развития исследовательской деятельности обучающихся, реализующих инновационные программы дистанционной поддержки одаренных школьников с использованием технологий медиа трансляции и тематического интернет – форума.

Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Базовой основой в системе выявления и поддержки одаренных детей является всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. Важнейшим инструментом решения проблем, связанных с созданием  условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является проведение массовых мероприятий через  систему дополнительного образования детей.  За отчетный период в соответствии с планом работы отдела  образования проведено более 20 районных мероприятий различной направленности (научной, физкультурно – спортивной, художественно – эстетической, военно – патриотической). Организован  отдых детей  в летних загородных профильных лагерях.  Общая численность обучающихся, принявших участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников 799 чел.

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 год

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление III Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Доля педагогов и руководителей ОУ района, прошедших повышение квалификации и переподготовку в течение года - 25%. | Реализация перспективных планов повышения квалификации ОУ района с использованием различных форм, в том числе, сетевой модели (сетевая площадка) обучения в ТГПУ, модульно-накопительной системы в РЦРО, организации выездных курсов ТОИПКРО и РЦРО на базе МКУ «Кожевниковский РМЦ» и ММЦ позволили достичь плановых показателей. Доля педагогов и руководителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в 2014 году составила 27%. | Довести долю педагогов и руководителей ОУ района, прошедших повышение квалификации и переподготовку в течение года - 25%. |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Инициировать участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства различных уровней. Использовать опыт работы участников профессиональных конкурсов в работе районной Школы молодого учителя. Поддерживать работу образовательных округов, как сетевых педагогических сообществ. | 7 педагогов приняли участие в районномгодукурсе «Учитель года – 2014», 19 педагогов приняли участие в конкурсном отборе на назначение стипендии Губернатора Томской области (10 победителей). 9 молодых учителей приняли участие в фестивале «Мастер-класс как форма представления опыта работы». 5 педагогов приняли участие в конкурсе ПНПО «Образование», двое стали лучшими учителями Томской области. 28 % педагогов приняли участие в очных и дистанционных конкурсах профессионального мастерства различного уровня, 64 % из них стали победителями и призерами. | Инициировать участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства различных уровней. Использовать опыт работы участников профессиональных конкурсов в работе районной Школы молодого учителя. Поддерживать работу образовательных округов, как сетевых педагогических сообществ |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики |  |  | - |
| 8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Проведение аттестации руководителей ОУ. | Аттестовано на соответствие занимаемой должности 6 руководителей. 11 педагогов- на высшую, 19 – на первую квалификационную категорию. | Обеспечить проведение аттестации педагогических работников. |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки |  |  | Проведение профориентационной работы среди выпускников для направления на целевое обучение. |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  |  | - |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Обучение 70% руководителей ОУ района по дополнительной профессиональной образовательной программе «Менеджмент в образовательном учреждении» | Продолжена реализация двухгодичной программы переподготовки руководящих кадров ОУ района по дополнительной профессиональной образовательной программе «Менеджмент в образовательном учреждении» (проведено три сессии курсов), по которой обучается 25 руководителей и заместителей руководителей ОУ района. | Завершить е реализацию двухгодичной программы переподготовки руководящих кадров ОУ района по дополнительной профессиональной образовательной программе «Менеджмент в образовательном учреждении» |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Обновление банка кадрового резерва руководителей ОУ района, специалистов и руководителей муниципальных органов управления образованием. | Список лиц, включённых в кадровый резерв на должности руководителей ОУ, составляет 14 человек. | Обновить банк кадрового резерва руководителей ОУ района, специалистов и руководителей муниципальных органов управления образованием |

Нормативная  база, обеспечивающая реализацию направления.

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 18.03.2014г. № 164 – 0  «О проведении курсов переподготовки».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 31.01.2014г. № 92 – 0 «Об итогах районного конкурса «Учитель года – 2014».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 12.02.2014г. № 102 – 0 «Об обеспечении организации и проведения конкурсного отбора лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Кожевниковского района на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2014 году.

Приказ МКУ «Кожевниковский ресурсно-методический центр» от 17.02.2014г. № 10 – 0 «О проведении районного фестиваля «Мастер - класс как форма представления опыта» для молодых учителей».

Приказ МКУ «Кожевниковский РМЦ» от 26.08.2014г. № 6-к. «О награждении».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 03.10.2014г. №592-О «О проведении курсов переподготовки».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 20.10.2014 года № 624-0  «О проведении муниципального этапа  Всероссийского конкурса педагогов «Сердце отдаю детям».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 14.11.2014г. № 666 «О проведении курсов повышения квалификации».

Приказ МКУ «Кожевниковский РМЦ» от 27.11.20-14 № 35-0 «О награждении «Рыцарь в образовании»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 02.12.2014г. № 714-0 «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогов «Сердце отдаю детям».

Финансовое обеспечение реализации направления

( муниципальный бюджет)  170024 рублей.

Информация о выполнении плана/программы муниципального образования по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

В целях совершенствования механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов, повышения престижа педагогической деятельности реализуется система открытых профессиональных конкурсов, направленных на формирование нового представления о качестве образования и развития новых форм его оценки проведен районный конкурс «Учитель года – 2014», фестиваль для молодых учителей «Мастер-класс как форма представления опыта». Проведен конкурсный отбор лучших учителей муниципальных образовательных организаций образовательных учреждений Кожевниковского района на назначение стипендии Губернатора Томской области. Проведены семинары для руководителей на базе МБОУ «Вороновской СОШ» по теме «Формирование метапредметных и универсальных учебных действий», на базе МБОУ «Новопокровская ООШ» по теме «Реализация системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности обучающихся», на базе МБОУ «Еловская ООШ» по теме «Особенности перехода на ФГОС в условиях малокомплектной сельской школы», на базе МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» по теме «Формирование универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС». Проведены экспертно-методические советы «Разработка образовательной программы школы и рабочих программ в связи с переходом на ФГОС ООО», « Организация методической работы в 2014 – 2015 учебном году. Порядок проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников», «Педагогические и инновационные проекты в школе».

Проведено 4 заседания районной школы молодого учителя «Растем профессионально». Два педагога обучаются по программе профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта».

Проведена районная конференция педагогических работников «Муниципальная система образования: состояние и перспективы развития в интересах детей». В рамках конференции проведен фестиваль педагогических идей «Инновационный бум», в котором представили опыт работы 44 педагога. На 10 региональном фестивале педагогических идей и инновационных разработок был представлен опыт работы по реализации педагогических проектов педагогов Кожевниковской СОШ №1, Кожевниковской СОШ № 2, Десятовской ООШ, Батуринской ООШ.

Пять учителей  приняли участие в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы начального общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования  Томской области, 2 из них стали победителями.

Две школы МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1» и МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» стали победителями конкурсного отбора образовательных организаций Томской области на присвоение статуса «Ресурсно-внедренческий центр инноваций».

51 педагог и ветеран педагогического труда награждены юбилейной медалью «70 лет Томской области». Один педагог получил звание «Заслуженный учитель РФ»,  пять педагогов  получили  почетное звание  «Почетный работник общего образования РФ», два педагога награждены знаком отличия Томской области «За заслуги в сфере образования».

В 2014 году  11 педагогов прошли аттестацию на высшую, 19- на первую квалификационные категории, 8 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности.

Продолжена системная работа по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров посредством курсовой подготовки и переподготовки. Достигнуты плановые значения показателя: доля педагогических и руководящих кадров, прошедших обучение по проблемам введения ФГОС составила на конец 2014 года 81,2%. Содержание мероприятий по повышению квалификации в этом году определялись основными задачами модернизации системы образования:   реализация ФГОС, подготовка педагогов к осуществлению системных изменений в образовательном процессе ОУ в логике системно-деятельностного и компетентностного подходов.

Использование адресных, вариативных форм обучения (очные, очно-заочные, выездные, модульные, дистанционные, корпоративные) позволило учесть разнообразный уровень образовательных запросов и специфику профессиональных затруднений  педагогов. Более активно школы стали использовать повышение квалификации в  корпоративной форме. Обучение в такой форме в этом году было организовано на базе МАОУ «Кожевниковская СОШ  №2», МБОУ «Кожевниковская СОШ №1», МБОУ «Песочнодубровская СОШ». 54 педагога ОУ района прошли обучение в объёме 108 часов на базе ММЦ «Кожевниковская СОШ №1».

В целях  получения руководящими кадрами ОУ района дополнительной квалификации «Менеджер образования» на базе МКУ «Кожевниковский РМЦ» проведено три сессии  двухгодичной программы переподготовки руководящих кадров образовательных учреждений района по дополнительной профессиональной образовательной программе «Менеджмент в образовательном учреждении».

Эффекты реализации направления в 2014 году.

1. На сайте отдела образования и ресурсно-методического центра создана Галерея лучших педагогов района, которая ежегодно обновляется.

2. Возрастание уровня исследовательских и инновационных практик педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

3.  Создание условий для адаптации молодых педагогов через  районную школу молодого учителя «Растем профессионально».

4. Разработана система по формированию кадрового резерва.

5. Достигнуты плановые  значения показателя «доля педагогических и руководящих кадров, прошедших обучение для работы в соответствии с ФГОС».

Проблемные вопросы реализации направления.

1. Привлечение молодых специалистов для работы в общеобразовательных школах Кожевниковского района.

2. Старение педагогических кадров в муниципальной системе образования Кожевниковский район.

Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

1. Методическая и информационная поддержка педагогов.

2. Осуществление набора участников программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта».

3. Консультирование  педагогов по новому порядку аттестации педагогических работников.

4. Обеспечение адресного, персонифицированного подхода в реализации мероприятий по повышению квалификации педагогов.

Анализ качественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию  в 2014 году – 15,1%.

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня – 28%, из них 64% стали победителями и призерами.

Доля педагогических и руководящих кадров, прошедших обучение для работы в соответствии с ФГОС – 81,2%

- Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  | - |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  |  | - |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Строительство здания Кожевниковской СОШ №2 | Введено новое здание Кожевниковской СОШ №2 | Разработка ПСД для строительства Терсалгайской ООШ и Кожевниково-на-Шегарке НОШ. |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | - |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Привлечение 50% ОУ района к участию в реализации программы межмуниципального центра. |
| 12 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Увеличение числа школ, использующих дистанционное обучение до 16,6% от общего количества. Увеличение числа учеников, использующих ДО. Создание раздела по дистанционному образованию на официальном сайте отдела образования. Мониторинг предложений ВУЗов по ДО, доведение данной информации до школ. Совершенствование педагогического корпуса(повышение квалификации по направлению использования ДО в деятельности педагога). | Количество школ, использующих ДО увеличилось до 16,6%. Количество детей, вовлеченных в ДО составило в 2014 году 590чел. Созданы разделы по ДО на официальном сайте отдела образования и на сайтах школ (33%). Проведен мониторинг предложений ВУЗов по дистанционному обучению. Обучение по программе Intel «Обучение для будущего» - 10 педагогов МБОУ «Староювалинская СОШ». | Увеличить число школ, использующих в деятельности ДО до 27,7% от общего количества. Увеличение количества детей, участвующих в ДО. Создание разделов ДО на сайтах школ (50%). Повышении квалификации педагогов по направлению использования дистанционного образования в деятельности педагога. |

Нормативная база.

Муниципальная целевая программа «Развитие образования на территории муниципального образования Кожевниковский район на  2012-2015 годы» (утверждена  Постановлением Администрации Кожевниковского района от 21.11.2011г. № 934)

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 27.01.2014г. № 58-0 « О работе  образовательных учреждений в зимний период  при понижениях температуры и неблагопрятных метеоусловиях»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 13.03.2014г. № 160-0 «Об очистке кровли зданий, стен и фундамента от снега»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 09.04.2014г. № 227-0 «О мерах обеспечения  охраны здоровья детей, пожарной безопасности  летних оздоровительных лагерей»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 14.05.2014г. № 308-0 «Об усилении мер по обеспечению безопасности  и аттитеррористической защищенности образовательных учреждений Кожевниковского района»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 26.06.2014г. № 382-0 «Об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 16.06.2014г. № 375-0 «О мерах безопасности  во время  ремонтных и строительных работ»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района  от 16.06.2014г. № 373-0 «О создании комиссии по приёмке образовательных учреждений  к новому учебному 2014-2015 учебному году»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района  от 14.08.2014г. № 469-0 «Об усилении мер  по обеспечению  безопасности и антитеррористической защищенности  образовательных организаций  Кожевниковского района»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 13.10.2014г.  № 612-0 «О мерах безопасности  при организации  осенних оздоровительных лагерей» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 18.11.2014г. № 669-0 «О мерах по охране жизни и здоровья  обучающихся  (воспитанников) образовательных учреждений Кожевниковского района в период  проведения  новогодних праздничных мероприятий и зимних школьных каникул»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 24.11.2014г. № 674-0 «О мерах по организации образовательного процесса в образовательных учреждениях в зимний период при значительных понижениях температуры и других неблагоприятных метеоусловиях»

Финансовое обеспечение реализации направления.

муниципальный бюджет – 11491145руб.

Информация  о выполнении плана по направлению.

Завершено строительство здания  средней школы в с. Кожевниково.  Приобретены  автомобили «Газель» в Батуринскую ООШ,  Чилинскую СОШ.  Проведен ремонт кровли Десятовская ООШ, и помещений для групп дошкольной подготовки Базойская ООШ,  Малиновская ООШ. Завершен ремонт системы отопления Вороновская СОШ, Осиновская СОШ, Зайцевская ООШ, Уртамская СОШ.  Установлено видеонаблюдение Песочнодкбровская СОШ,  Староювалинская СОШ.

Эффекты реализации направления в 2014 году.

Созданы современные условия обучения для учащихся Кожевниковской СОШ №2.

Создание  дополнительных мест для детей дошкольного возраста на базе общеобразовательных школ позволило:  увеличить охват детей дошкольным образованием, создать необходимые условия для выравнивания стартовых возможностей  детей при поступлении в школу. Улучшился тепловой режим в ряде школ, произошло сокращение затрат на оплату потребленных энергоресурсов.

Проблемные вопросы реализации направления.

Недостаточный объем финансирования мероприятий по проведению комплексного капитального ремонта общеобразовательных учреждений. Выявление дополнительной потребности в проведении капитального ремонта по результатам проводимых технических обследований зданий общеобразовательных учреждений.

Задачи и планируемые показатели на 2015 год.

Продолжить комплектование общеобразовательных учреждений региона современным оборудованием для реализации ФГОС. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных и дополнительных образовательных программ ФГОС общего образования.

Подготовить ПСД на  строительство МБОУ «Терсалгайская ООШ» и  Кожевниково-на-Шегарке  НОШ.

Продолжить участие в  реализации областной программы «Школьное окно».

Развитие дистанционного образования, распространение отработанных моделей организации дистанционного обучения, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому.

Анализ количественных показателей  мониторинга реализации инициативы  по направлению.

22,3 % обучающихся школ района получили современное  оборудованное здание новой школы. Доля учащихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой (в общей численности учащихся) 66 % .	Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 62 %.Доля образовательных учреждений, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) 44 % . 	Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников нуждающихся в подвозе 100 %.

- Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | В каникулярный период функционировало 35 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 1410 детей. Приобретена 71 путевка в детские загородные оздоровительные лагеря. На базе МБОУ «Базойская ООШ» проведена целевая профильная смена Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВПО «НГАУ». Из средств местного бюджета на организацию каникулярного отдыха детей израсходовано 218 600 рублей. | Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха детей и их оздоровления; Развитие услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, повышение их качества. Обеспечение доступности отдыха для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях |  |  | Участие в апробации паспорта здоровья школьников. |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  | Развитие учебно-материальной базы. Использование ресурсов спорткомплекса СК «Колос», ДЮСШ. |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президент-ские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортив-ные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в соревнованиях. Конкурсах, акциях. Создание условий по обеспечению охраны здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни, | В районных соревнованиях «Президентские состязания» приняли участие 95% учащихся 5-11 классов. В областных, окружных и районных соревнованиях приняло участие 1950 учащихся 5-11 классов, что составляет 88,1% от общего числа учащихся . 3 обучающихся стали Лауреатами областной заочной дистанционной викторины «За здоровый образ жизни». | Обеспечение развития конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников и организацию проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций. |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | - | - | Обеспечить участие ОУ во всероссийском конкурсе по формированию здорового образа жизни. |
| 14 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в соревнованиях. Конкурсах, акциях. Создание условий по обеспечению охраны здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни, | 88,1% обучающихся приняли участие в муниципальных и областных соревнованиях. | Эффективное использование работы спортивных залов. |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Организация и проведение мониторинга в 18 (100% от всех) общеобразовательных учреждениях района | В 18 общеобразовательных учреждениях района (100% от всех) проведено социально – психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления независимого потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняло участие 547 обучающихся. | Проведение социально – психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления независимого потребления наркотических средств и психотропных веществ во всех общеобразовательных учреждениях района. Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в тестировании. |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | - | - | Доля школьников, охваченных горячим питанием - 100%. |

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 2 от 14.01.2014г. «Районные соревнования по баскетболу среди девушек»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского районат №3 от 14.01.2014г. «Районные соревнования по баскетболу среди юношей»

Приказ отдела образования Аждминистрации Кожевниковского района № 98 от 13.02.2014г. «Районные соревнования по  зимнему полиатлону среди школьников»

Приказ отдела образования Администрации Кожевыниковского района № 99 от 13.02.2014г. «Районные соревнования по лыжным гонкам среди школьников»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 101 от 14.02.2014г. «Об участие в областных соревнованиях «Пионерская правда»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 105 от 14.02.2014г. «Участие в окружных соревнованиях по баскетболу»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 106 от 14.02.2014г. «Районные соревнования на приз О. Трофимова»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района №117 от 26.02.2014г. «Участие в областных соревнованиях «Фестиваль зимних видов спорта»

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 161 от 15.03.2014г. « Участие в окружных соревнованиях по волейболу»

Приказ отдела Администрации Кожевниковского района № 164 от 16.03.2014г. «Районные соревнования по волейболу»

Приказ отдела образования № 195 от 02.04. «Первенство района по гиревому спорту»

Приказ отдела образования № 196 от 02.02.2014 «Президентские состязания» Приказ отдела образования № 226 от 07.04.2014г. «Об участии в областных соревнованиях по волейболу». Приказ отдела образования № 232 от 11.04. 2014г. «Об участии в областных соревнованиях «Президентские состязания» Приказ отдела образования № 240 от 17.04.2014г. «Первенство района. Кросс» Приказ отдела образования № 241 от 17.04.2014г. «Первенство района по настольному теннису» Приказ отдела образования № 268 от 30.04.2014г. «О проведении эстафеты, посвященной Дню Победы», Приказ отдела образования № 285 от 30.04.2014г. «Районные соревнования по мини-футболу», Приказ отдела образования № 286 «Районные соревнования по мини-футболу», Приказ отдела образования № 287 от 30.04. 2014г. «Первенство района по русской лапте», Приказ отдела образования № 289 от 30.04. 2014г. «Первенство района «Шиповка юных»,  Приказ отдела образования № 290 от 30.04.2014г. «О районных соревнованиях по легкой атлетике»,  Приказ отдела образования № 317 от 16.05.2014г. «О проведении учебно-полевых сборов с юношами 10 классов», Приказ отдела образования № 322 от 27.05.2014г. «Об участии в областных соревнованиях «Президентские спортивные игры» Приказ отдела образования № 323 от 27.05.204г. «Областные соревнования по настольному теннису»,  Приказ отдела образования № 369 от 10.06.2014г. «Об участии в областных соревнованиях по гиревому и городошному спорту». Приказ отдела образования № 377 от 16.06.2014г. «Первенство области по легкой атлетике» Приказ отдела образования № 380 от 16.06. 2014г.  «Областные соревнования по русской лапте». Приказ отдела образования от 07.04.2014г. № 217-0 «Об организации летней оздоровительной работы в ОУ района». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 11.09.2014г. № 534 «О проведении районных соревнований по летнему полиатлону». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 18.09.2014 г. № 533-0  «О проведении областного финала военно-спортивной игры «Зарница  2014г.», Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 18.09.2014 г. № 534-0  «О проведении районных соревнований «Осенний кросс».

Приказ отдела образования от 13.10.2014 №611-0 «Об организации и проведении социально – психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях Кожевниковского района».

Приказ отдела образования от 12.11.2014 №663-0 «О проведении муниципального этапа XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».

Приказ отдела образования от 17.12.2014 №751-0 «Об итогах муниципального этапа XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».

Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 07.11.2014г. № :58-0 «О проведении первенства района среди школьников по шахматам».  Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 27.11.2014г. № 696-0  «О проведении первенства района по настольному теннису. Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 27.11.2014г. № 697-0  «О проведении первенства района по шашкам».Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 02.12.2014г. № 712-0 «О проведении открытия лыжного сезона». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 09.12.2014г. № 721-0 «О проведении соревнований по волейболу на призы Кожевниковской СОШ №2». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 09.123.2014г. № 720-0 «О проведении личного первенства по шахматам». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 17.12.2014г. № 754-0  «О проведении соревнований по легкой атлетике «День прыгуна» на призы Вороновской СОШ.

Финансовое обеспечение реализации направления.

муниципальный бюджет – 532221руб.

Информация  о выполнении плана по направлению.

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса – приоритетное направление развития системы образования Кожевниковского района. Обеспечены санитарно-эпидемиологические условия пребывания детей в ОУ. Для 75% обучающихся созданы благоприятные, современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современными оборудованными спортзалами и площадками. Одним из направлений работы по сохранению и укреплению здоровья школьников является увеличение их двигательной активности. Во всех школах района введен  3-й час физкультуры. В начальных классах систематически используется гимнастика и физкультминутки. В соответствии с планом работы отдела образования Администрации Кожевниковского района проведены все запланированные  спортивные соревнования. В соревнованиях муниципального уровня участвовало 1950 чел.

Во всех образовательных учреждениях имеются собственные столовая или зал для приёма пищи с площадью в соответствии СанПин. Доля школьников обеспеченных медицинским обслуживанием по договору с  ОГБУЗ «Кожевниковская   РБ» составляет 100 %.

В 18 общеобразовательных учреждениях района (100% от всех) проведено социально – психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления независимого потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняло участие 547 обучающихся.

За летний период функционировало  35  оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 1410 детей.  Приобретена 71 путевка в детские загородные оздоровительные лагеря.

Эффекты реализации направления в 2014 году.

1. 100% охват школьников получающих качественное горячее питание.

2.  Возросло количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.

3. Количество образовательных учреждений в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми – 80%.

4. Количество обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой. В том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и площадками – 75%.

Проблемные вопросы реализации направления.

- изношенность  материально-технической базы спортивных объектов;

- перегруженность учеников конкурсными мероприятиями (учитывая другие направления реализации инициативы);

- концентрация большинства конкурсных мероприятий (особенно областного и Всероссийского уровня) во втором полугодии;

- недостаточное финансирование направления.

Задачи и планируемые показатели на 2015 год.

1. Участие в приоритетных конкурсных мероприятиях;

2. Продолжение работы по совершенствованию материально-технической базы спортивных объектов, школьных столовых;

3. Разработка методического сопровождения внедрения здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс;

Анализ количественных показателей  мониторинга реализации инициативы  по направлению.

Доля обучающихся, получающих горячее питание -100%.

Доля школьников обеспеченных медицинским обслуживанием по договору с  ОГБУЗ «Кожевниковская   РБ» составляет 100 %.

- Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Наличие органов государственно-общественного управления во всех ОУ. | 100% общеобразовательных учреждений имеют органы государственно-общественного управления | Совершенствование деятельности органов государственно-общественного управления. |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Финансирование в соответствии с муниципальным заданием. | Финансирование осуществляется в соответствии с муниципальным заданием в 100% ОУ. | Финансирование в соответствии с нормативом подушевого финансирования.. |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Охват электронным мониторингом 100% общеобразовательных учреждений. Представление публичных отчетов. | Охват электронным мониторингом 88,8 % общеобразовательных учреждений. 100% общеобразовательных учреждений представили публичные отчеты. | Охват электронным мониторингом 100% общеобразовательных учреждений. Представление публичных отчетов всеми ОУ. |

Нормативная база.

Приказ отдела образования от 26.09.2014 №548-0 « О проведении муниципального этапа областного конкурса «Лучший публичный доклад образовательного учреждения».

Приказ отдела образования от 31.10.2014 №652-0 «Об итогах муниципального этапа областного конкурса «Лучший публичный доклад образовательного учреждения».

Финансовое обеспечение реализации направления.

Реализация мероприятий осуществлялась за счет средств субвенции.

Информация  о выполнении плана по направлению.

16 общеобразовательных учреждений являются бюджетными, два  - автономными. Постановлением Администрации Кожевниковского района утверждены  муниципальные задания на 2014 год. В двух школах созданы наблюдательные советы, в  остальных ОУ полномочия Управляющих советов и Советов школ расширены.

Осуществляется внедрение электронных систем управления деятельностью образовательных учреждений. Во всех общеобразовательных   учреждениях   проведены публичные  отчеты. Материалы публичных отчетов опубликованы в районной газете «Знамя труда» и        расположены на сайтах общеобразовательных учреждений.

Решением муниципального совета утвержден порядок организации конкурсного отбора лучших учителей на назначение стипендии  Губернатора Томской области и список  педагогов  на получение стипендии.  Анализ исполнения  «дорожной карты».

Внесены изменения в Положение по утверждению нормативов финансирования в связи с увеличением норматива, обусловленного переходом на ФГОС.

В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, муниципальный Совет по развитию образования выдвинул 4 обучающихся на участие в конкурсе .

Отделом образования организован и проведен муниципальный этап областного конкурса «Лучший публичный доклад образовательного учреждения». В областном конкурсе  «Лучший публичный доклад образовательного учреждения» приняли участие 3 образовательных организации района: МБОУ «Осиновская СОШ», МБДОУ ЦРР детский сад «Колокольчик», МБОУДОД «Дом детского творчества».

Эффекты реализации направления в 2014 году.

Введение новых финансовых механизмов. Финансирование ОУ  в соответствии с муниципальным заданием.

Проблемные вопросы реализации направления.

Выполнение обязательств  «дорожной карты» по достижению уровня заработной платы работников. Низкая активность общественности в управлении образовательными учреждениями.

Задачи и планируемые показатели на 2015 год.

Обеспечение положительной динамики роста заработной платы учителей.

Совершенствование нормативов подушевого финансирования и  структуры  затрат.

Анализ количественных показателей  мониторинга реализации инициативы  по направлению.

100% общеобразовательных учреждений  имеют органы государственно-общественного управления. 88% общеобразовательных учреждений   ведут электронный документооборот.