Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

- 1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п |  | Мероприятие |  | Запланированный результат на 2014 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
|  |  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | Введение ФГОС в 1-4 классах |  | Обучение по ФГОС НОО ведется в 1-4 классах всех общеобразовательных школ | Продолжение работы по совершенствованию условий для реализации ФГОС НОО; введение мониторинга учебных достижений и формирования УУД у учащихся начальных классов; оснащение образовательных учреждений современным оборудованием. |
|  |  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс |  | Введение в опережающем режиме в 5 классах в 2 ОУ |  | Деятельность рабочих групп в МБОУ «Бакчарская сош» МКОУ «Высокоярская сош» по подготовке необходимой документации для введения ФГОС в 5 классах. Разработаны образовательные программы и предоставлены на экспертизу в ТОИПКРО. в ОУ разработана модель внеурочной деятельности, необходимая нормативная документация. Обучение по ФГОС ООО в 5 классе– 86 уч-ся | Введение ФГОС ООО в 6 классах (пилотные площадки МБОУ «Бакчарская сош» и МКОУ «Высокоярская сош) |
|  |  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 5 класс |  |  |  |  | Введение ФГОС ООО во всех 5 классах школ Бакчарского района. Продолжение работы по совершенствованию условий для реализации ФГОС ООО; оснащение образовательных учреждений современным оборудованием оснащение образовательных учреждений современным оборудованием |
|  |  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  |  |  |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших ПК в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами -85% |  | ПК (бюджетные и внебюджетные) в 2014 году – 59 чел. (ТОИПКРО, ТГПУ, РЦРО, СибАГС, Санкт-Петербург) |  | Увеличение количества педагогов образовательных учреждений, прошедших курсы ПК не менее, чем на 5%. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  | На начало учебного года осуществлен мониторинг реализации ФГОС по основным направлениям (учебная, внеурочная деятельность, повышение квалификации, оснащение) |  | Проведение стартовых и итоговых комплексных работ в 1-4-кл (изучение уровня обученности). Изучение состояния введения ФГОС в 5 классах (условия, организационно-методическая работа). |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  | Участие в работе региональных стажировочных площадок |  | Стажировка в г.Северске по теме: «Формирование контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся» сетевой ДПОП «Инновации в образовании» для реализации ФГОС» (19-22 марта 2014г) - 4 чел. МБОУ «Бакчарская сош» |  | Участие в работе региональных стажировочных площадок |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  |  |  |  |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов |  | Организация общественного наблюдения при проведении государственно итоговой аттестации |  | Присутствие общественных наблюдателей в 3 ТОМах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  | Организация общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  |  |  |  |  |  |

- 2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «Об утверждении плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта на 2013-2014 гг.»  от 01.09.2014 г.  №225.

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районного Единого методического дня» от 16.10.2014 №234а

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета субъекта Федерации)

- Из средств регионального бюджета  на реализацию данного направления затрачено  4 986   тыс. руб.

- 4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

Все школьники 1-4 классов обучаются по федеральным государственным стандартам.

Ученикам, обучающимся по ФГОС, обеспечена возможность пользоваться   учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями. Все ученики 1-4 классов  обеспечены учебниками.

Педагоги района неоднократно участвовали в работе региональных семинаров и стажировочных площадок, прошли курсы ПК.

Обеспечено соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам.

Обеспечен доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам.

Реализуется введенная ранее модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся.  Направления внеурочной деятельности  реализуются в школах района в зависимости от наличия кадровых и материально-технических ресурсов. Формы организации внеурочной деятельности для школьников  представлены в различных видах: кружки; факультативы; секции; традиционные общешкольные мероприятия, экскурсии, воспитательные мероприятия.

В пилотном режиме в МБОУ «Бакчарская сош», МКОУ «Высокоярская сош» введены ФГОС ООО в 5 классах. Ученикам, обучающимся по ФГОС, обеспечена возможность пользоваться   учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями. Все ученики 5 классов пилотных школ обеспечены учебниками.

Вопросы введения ФГОС НОО и ООО рассматриваются на совещаниях с руководителями ОУ, в ОУ на заседаниях Управляющих советов; проводятся семинары РМО по вопросам введения ФГОС.

- 5. Эффекты реализации направления в 2014 году

Положительные аспекты реализации направления:  создание условий для реализации основной образовательной программы, повышение квалификации педагогов посредством курсовой подготовки и методических мероприятий, улучшение материально-технической базы учреждений, сформированность нормативно-правовой базы учреждений, обеспеченность учебниками и учебными пособиями.

- 6. Проблемные вопросы реализации направления

- Проблемными вопросами реализации направления являются:

- необходимость активизации повышения методической работы на уровне образовательного учреждения;

- дальнейшее развитие материальной базы учреждений в соответствии с требованиями ФГОС;

- оптимизация организации внеурочной деятельности - образовательные учреждения, как и в предыдущие годы, не располагают необходимым количеством педагогов дополнительного образования и учебных помещений для организации внеурочной деятельности учащихся;

- организация полноценной внеурочной деятельности в самой большой школе района -МБОУ «Бакчарская сош», где ведется обучение в двухсменном режиме

- 7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления

  - Продолжить:

  - работу по совершенствованию условий для реализации ФГОС начального и основного общего образования;

  - ведение мониторинга учебных достижений и формирования  универсальных учебных действий у учащихся начальных классов;

  - оснащение образовательных учреждений современным оборудованием для обеспечения внедрения ФГОС ООО;

  - Оказать  содействие профессиональному развитию педагогических кадров в области реализации стандартов второго поколения посредством: повышения квалификации педагогов, осуществления регулярной учебно-методической и консультационно-технической поддержки; аккумуляции и распространения опыта  по реализации стандартов второго поколения  через  организацию и проведение  семинаров, мастер-классов, конкурсов и других  мероприятий.

  - Обеспечить введение ФГОС в 5 классах  (всех учреждений) и 6 классах (пилотных площадок на базе Бакчарской и Высокоярской школ).

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся) возросла по сравнению с предыдущим годом на 6 % и составила 44 %.

Среднее количество часов плана внеурочной деятельности в начальной школе составило более 8  ч.

100% обучающимся начальных классов обеспечена возможность пользоваться в соответствии с новым ФГОС учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями.

Доля образовательных учреждений, в которых используются механизмы накопительной системы оценивания (портфолио) составляет 100%; проектные, творческие, исследовательские работы как способ оценивания применяются в 100% учреждений; иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы в 55%.

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС 
(в общей численности педагогических и управленческих кадров) составила  85%.

В связи с введением ФГОС в пилотном режиме в основной школе 21% пятиклассников (от общей численности учащихся общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС) обучаются по ФГОС, среднее количество часов внеурочной деятельности варьирует от 10 (в Бакчарской) до 6 часов (в Высокоярской школе).