Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Проведение мероприятий муниципального уровней. Организация участия школьников в мероприятиях всероссийского, регионального уровней | Обеспечено участие школьников в: -Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников- -Игра-конкурс «Кенгуру», «Кенгуру - выпускникам» -Игровые конкурсы «Золотое руно», «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «КиТ», «ЧиП» -образовательных событиях на базе ММЦ (с.Кожевниково) На районном уровне проведены: -ежегодный фольклорный фестиваль «Народные промыслы России » -Конкурс чтецов «Живая классика» -Районная эколого-краеведческая конференция «Летопись Бакчарского района» - VIII районный Молодёжный форум гражданских инициатив «Я - гражданин» - конференция «Взгляд в будущее» в рамках IX Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» - районный Фестиваль «Первые шаги к предпринимательству» -Открытая научно-практическая конференция «Шаг в будущее» -Районная олимпиада для уч-ся 2-4 классов - муниципальная заочная олимпиада школьников по нанотехнологиям - Открытая интеллектуально-познавательная игра по географии «Кругосветка IX» -I районная научно – практическая конференция учащихся начальных классов «Знаю, умею, расскажу и покажу» - районный конкурс, посвящённый 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова - районный конкурс чтецов на иностранном языке «Литературная гостиная» - Открытая научно-практическая конференция школьников «Мои исследования предмета» -124 участника (В работе Конференции принимали участие МБОУ «Воронинская СОШ» Томского района, МАОУ "Моряковская СОШ" Томского района, МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района, МБОУ Батуринская ООШ Кожевниковского района, МБОУ «Анастасьевская СОШ» Шегарского района, а также школы Бакчарского района) Организовано проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Межмуниципальные экологические сборы «Заповедная Родина» (МАОУ "Молчановская СОШ №1" Молчановского района, МКОУ «Вавиловская СОШ», МКОУ «Плотниковская СОШ», МКОУ «Высокоярская СОШ» и МБОУ «Бакчарская СОШ»). | Проведение мероприятий муниципального уровней. Организация участия школьников в мероприятиях всероссийского, регионального уровней |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Участие в конкурсных мероприятиях | Торжественное вручение премии Бакчарского района: - выпускникам 11 классов, окончивших школу с медалями-5 чел -выпускникам, достигших высоких результатов – 1 чел В ноябре 2014 года оформлены документы на учащихся МБОУ «Бакчарская сош» (6 чел) – претендентов на присуждение стипендии Губернатора Томской области.(2 чел вошли в число победителей) | Проведение чествования лучших выпускников района. |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Ведение базы данных | Ведется база данных победителей и призеров олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов всероссийского, областного, муниципального уровней | Пополнение базы данных по одаренным детям. |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  |  |  |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |  |

- 2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района от 29.12.2012 №203 «Об утверждении программы «Одаренные дети» на 2013-2015 гг.»

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «Об организации участия команды обучающихся Бакчарского района в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников»  от 09.01.2014 №1

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районного фольклорного праздника «Народные промыслы России»  от14.01.2014 №4

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении муниципальной заочной олимпиады  школьников по нанотехнологиям»  от 24.01.2014 №15

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении VIII районного молодежного Форума гражданских инициатив»  от 24.01.2014 №16

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении  VI районной научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее»  от 27.01.2014 №18

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  от 29.01.2014 №21

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районной олимпиады для учащихся начальных классов»  от10.02.2014 №33

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районной конференции «Взгляд в будущее»  от18.02.2014 №38

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районного Фестиваля «Первые шаги к предпринимательству» от 26.02.2014 №46а

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районного конкурса «Юный исследователь окружающей среды» от 11.03.2014 №53

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районного экологического конкурса детского творчества «Образы Земли» от 11.03.2014 №54

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районного конкурса  чтецов на иностранном языке «Литературная гостиная» от 24.03.2014 №69

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районного конкурса, посвященного 200-летию М.Ю.Лермонтова» от 26.03.2014 №76

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении открытой научно-практической конференции школьников «Мои исследования предмета» от 31.03.2014 №78

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «Об обеспечении участия школьников в региональном этапе Международной олимпиад по интеллектуальной собственности для старшеклассников» от 22.09.2014 №214

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении районного экологического конкурса детских театров и агитбригад «Через искусство-к зеленой планете» от 09.10.2014 №229

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении школьного и муниципального этапа очной олимпиады «Юный эрудит» от 09.10.2014 №223 №230

Приказ Отдела образования «О проведении  Всероссийской олимпиады школьников в Бакчарском районе" от 11.09.2014 г. №204

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении творческого фестиваля для детей с ОВЗ «Радуга» от 13.11.2014 №262

Приказ Отдела образования г. «О проведении районной выставки-конкурса «Зимний букет»" от 10.11.2014 №253

Приказ Отдела образования г. «О проведении районного Бизнес-лагеря «Предприниматель-двигатель прогресса»" от 10.11.2014 №254

Приказ Отдела образования г. «О проведении районной научно-практической конференции учащихся начальных классов «Знаю, умею, расскажу и покажу" от 17.11.2014 №261

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении муниципального конкурса исторических и литературных работ «Моя Сибирь»» от 14.11.2014 №259

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» от 15.12.2014 №281

Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района «О проведении муниципального конкурса компьютерных презентаций «Я выбираю профессию» от 23.12.2014 №292

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета субъекта Федерации)

Из средств регионального бюджета на реализацию данного направления направлено  43 тыс.руб., муниципального бюджета-149 тыс.руб.

- 4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

Мероприятия по поддержке талантливых детей реализованы в полном объеме: обеспечены условия для участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней большего количества учащихся, ведется база одаренных детей, освоены в полном объеме финансовые средства, планируемые на данное направление.

В 2014 году  проведены   следующие мероприятия:

- Чествование лучших выпускников района –на приеме у Главы Бакчарского района;

- Научно – исследовательская конференция «Шаг в будущее»;

- Открытая научно-практическая конференция школьников «Мои исследования предмета»;

- районная научно – практическая конференция учащихся начальных классов «Знаю, умею, расскажу и покажу»;

- Районная эколого-краеведческая конференция «Летопись Бакчарского района»;

- Школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;

- Муниципальная  заочная олимпиада школьников по нанотехнологиям;

- Районная олимпиада для уч-ся 2-4 классов;

- Интеллектуальные игровые конкурсы «Золотое руно», «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «КиТ», «ЧиП», «Кенгуру - выпускникам», «Кенгуру»;

- ежегодный фольклорный фестиваль «Народные промыслы России»;

- муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика»;

- VIII районный Молодёжный форум гражданских инициатив «Я - гражданин»;

- конференция «Взгляд в будущее» в рамках IX Молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»;

- Фестиваль «Первые шаги к предпринимательству»;

- районный Бизнес-лагерь «Предприниматель-двигатель прогресса»;

- Муниципальный  конкурс исторических и литературных работ «Моя Сибирь»

- Открытая интеллектуально-познавательная игра по географии «Кругосветка IX»;

- районный конкурс,  посвящённый 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;

- районный конкурс чтецов на иностранном языке  «Литературная гостиная»;

- творческий фестиваль для детей с ОВЗ «Радуга».

Для школьников в каникулярное время проводятся профильные смены: на базе МБОУ «Бакчарская сош» были проведены 3 смены «Эрудит» (физико-математическая), «Юный исследователь природы» (химико-биологическая), «Юность» (для детей с ОВЗ),; а базе МКОУДОД «Бакчарский ЦДОДД» - «Страна творчества».

2 ученика Бакчарской школы  успешно продолжают обучение в ОГБОУ «Светленский лицей».

Обеспечено участие школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (16 чел- из Бакчарской, Новобурковской, Парбигской и Поротниковской школ). Успешным стало участие для Чуднова Алексея, десятиклассника из Новобурковской школы, по истории он занял 4 место среди учащихся 10 классов. С хорошим результатом выступил А.Паныч, ставший призером регионального этапа среди 11-классников по истории.

В муниципальном этапе региональной очной олимпиады  «Юный эрудит» для учащихся начальных классов  принимали участие  26 чел. из 5 ОУ, 2 победителя участвовали в региональном этапе.

Второй год на базе Парбигской школы проводится районный творческий фестиваль «Радуга» для детей с ОВЗ, в котором принимают участие школьники всех школ района.

Учащиеся 2 ОУ (Бакчарская и Вавиловская школы) принимают активное участие во всех событиях, которые проводятся ММЦ  с. Кожевниково.

- 5. Эффекты реализации направления в 2014 году

- с 2011 года не уменьшается количество   участников  школьных и муниципальных олимпиадах по учебным предметам (465 человек  в 2011 г,  473 - в 2012 г. и 471- в 2013 г., 490-2014г.);

- повышение качества подготовки участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (количество призеров и победителей увеличилось со 141 в 2012 г.,   170 в 2013г., до 198 в 2014);

Увеличивается количество мероприятий, проводимых для школьников. Положительный опыт проведения районных мероприятий и подготовки учащихся  к ним наработан   во всех школах -   каждое образовательное учреждение ежегодно является инициатором и организатором какого-либо нового образовательного события, участниками которого являются не только старшеклассники, но и учащиеся начальных классов, а так же дети с ОВЗ.

Наиболее успешные ученики получают признание на высоком уровне: так Стипендиатом губернатора Томской области в 2014 году стала Чиркина Наталья из Бакчарской школы. Премии Главы Бакчарского района получили медалисты: Александров Максим, Килина Ирина, Тарасенко Юлия, Чиркина Наталья из Бакчарской и Яковенко Софья из Высокоярской школ. Ученик Поротниковской школы Щукин Леонид стал лауреатом премии Томской области в сфере образования.

- 6. Проблемные вопросы реализации направления

  - Недостаточная степень развития направлений дополнительного образования (научно-техническое, авто-техническое и т.п.).

2. Недостаточное финансирование мероприятий для одаренных детей;

3.Значительные затраты   на подвоз школьников на мероприятия муниципального, регионального уровней.

7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления

1.Совершенствование   системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала района.

2.Внедрение новых форм и методов выявления и поддержки талантливых и одарённых детей, проживающих в населенных пунктах, удаленных от центра.

3. Увеличение количества талантливых детей школьного возраста, занявших призовые места на региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях.

4. Повышение квалификации руководителей, учителей, психологов, педагогов дополнительного образования по организации, содержанию и методике выявления наиболее способных и одаренных школьников, созданию условий для проявления и развития способностей и таланта

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

В системе работы по выявлению и поддержке одарённых детей наиболее эффективной мерой является Всероссийская предметная олимпиада школьников на всех её этапах: школьном, муниципальном, региональном и всероссийском. Так на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2014 году приняли участие 195 учащихся 5-11 классов (490 участников). Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 2013/20014 учебного года, составила 16 человек.

В направлении поддержки и сопровождения одаренных детей также отмечается положительная динамика: увеличивается численность обучающихся, ставших победителями и призерами в мероприятиях для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями.