УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации Колпашевского района

________    С.В.Браун

(подпись)                       (Ф.И.О. )

« ___ » _________ 2015 г.

ОТЧЕТ МО «Колпашевский район»

(название муниципалитета)

ЗА 4 КВАРТАЛ 2015 года

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2015 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| Нормативная правовая база: Приказ Управления образования от 26.09.2014 № 819 «Об организации деятельности по реализации ФГОС НОО в 2014-2015 учебном году»; Приказ Управления образования от 02.07.2014 «О подготовке к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 в 5-х классах всех МОО Колпашевского района»; Приказ Управления образования от 13.10.2014 «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 в 5-х классах всех МОО Колпашевского района»; Приказ Управления образования от 16.03.2015 № 256 «О проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия в МАОУ Тогурская НОШ»; Приказ Управления образования от 19.10.2015 № 918 о проведении муниципальных сетевых образовательных мероприятий «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-х классов в период адаптации к новым условиям обучения в соответствии с ФГОС». Приказ Управления образования от 29.10.2015 № 976 «Об утверждении результатов реализации муниципального проекта «Создание комплексных условий для реализации ФГОС НОО». Приказ Управления образования от 16.11.2015 № 1019 о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия «Интерактивные приемы и методы обучения для формирования УУД в условиях реализации ФГОС ООО». Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета )- 8226,4 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы: сложность в организации внеурочной деятельности в части кадрового обеспечения в малокомплектных общеобразовательных организациях с учётом индивидуального запроса обучающихся. Социальные, образовательные, экономические эффекты: Совершенствование нормативно-правовой базы в рамках реализации ФГОС на уровне Управления образования, МОО. Отработка различных моделей организации образовательного процесса, обеспечивающих внеурочную деятельность обучающихся. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: Задачи Планируемые показатели Сроки 1.2.Создать условия для введения ФГОС ООО в 6-х классах в пилотном режиме в МАОУ «СОШ № 2» Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО в пилотном режиме, в общей численности обучающихся в основной школе не менее 2,9 % (от общей численности обучающихся в основной школе). До 01.09.2015 1.3.Создать условия для введения ФГОС ООО в 5-х классах муниципальных общеобразовательных организаций Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, в общей численности обучающихся в основной школе 19,5%. До 01.09.2015 1.4.Обеспечить повышение квалификации 33 педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС. Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров – 83,7%. В течение календарного 2015 года. 1.5.Продолжить оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС НОО. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (в общей численности обучающихся начальной и основной школы) – не менее 60 %. В течение календарного 2015 года. 1.6.Организовать методическое сопровождение реализации ФГОС в рамках проведения на базе МОО муниципальных образовательных мероприятий. Организация проведения не менее 3-х муниципальных образовательных мероприятий. В течение календарного 2015 года. 1.7.Совершенствовать модели сетевого взаимодействия в рамках реализации внеурочной деятельности ФГОС. Доля МОО, реализующих внеурочную деятельность, на основе договоров о сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования, 35%. В течение календарного 2015 года. |
| 1) | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования |
|  | Введение ФГОС начального общего образования в 4-х классах муниципальных общеобразовательных организаций. | Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, в общей численности обучающихся в начальной школе 100% (2169 обучающихся). | В 1-ом квартале доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО (в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах), в общей численности обучающихся в начальной школе, составляет 98,7% (2024 обучающихся: 1 классы – 571 чел., 2 классы – 480 чел., 3 классы – 535 чел., 4 классы – 438 чел.). Во 2-ом квартале доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО (в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах), в общей численности обучающихся в начальной школе, составляет 98,7% (2021 обучающихся: 1 классы – 568 чел., 2 классы – 481 чел., 3 классы – 535 чел., 4 классы – 437 чел.). В 3-м квартале доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО (в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах), в общей численности обучающихся в начальной школе, составляет 98,1% (2121 обучающийся: 1 классы – 573 чел., 2 классы – 555 чел., 3 классы – 474 чел., 4 классы – 529 чел.). В 4-ом квартале доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО (в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах), в общей численности обучающихся в начальной школе, составляет 99% (2134 обучающийся: 1 классы – 571 чел., 2 классы – 556 чел., 3 классы – 479 чел., 4 классы – 528 чел.). |
|  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС начального общего образования. | Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров – 83,7%. | За 1-й квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 9 педагогических работников. Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС начального общего образования (2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 1 квартал 2015 года), в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных организаций составляет 81.7 % (456 руководителей и педагогических работников (в том числе 100% учителей, работающих в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах). За 2-ой квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 29 педагогических работников и 2 руководителя. Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС начального общего образования (2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 1 квартал 2015 года+ 2 квартал 2015 года), в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных организаций составляет 87.4 % (487 руководителей и педагогических работников (в том числе 100% учителей, работающих в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах). За 3-й квартал 2015 года доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС начального общего образования (2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 1 квартал 2015 года+ 2 квартал 2015 года+3 квартал 2015 года), в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных организаций составляет 87.4 % (487 руководителей и педагогических работников (в том числе 100% учителей, работающих в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах). За 4-й квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 25 педагогических работников и 1 руководитель. Таким образом, по итогам 4-го квартала 2015 года доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС начального общего образования (2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 1 квартал 2015 года+ 2 квартал 2015 года+3 квартал 2015 года+4 квартал 2015 года), в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных организаций составляет 94 % (513 руководителей и педагогических работников (в том числе 100% учителей, работающих в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах). |
|  | Участие в региональном мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 100% охват МОО мониторингом введения ФГОС начального общего образования. | 100% охват МОО мониторингом введения ФГОС начального общего образования. Осуществляется ежеквартальный контроль специалистами Управления образования за показателями мониторинга в части аттестации педагогов и повышения квалификации по ФГОС начального общего образования. |
|  | Совершенствование модели сетевого взаимодействия МОО в рамках введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Расширение сетевого взаимодействия в рамках реализации ФГОС НОО. Доля общеобразовательных организаций, реализующих внеурочную деятельность, на основе договоров о сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования, 35% | 1.В МБУ ДО «Детско-юношеский центр» действуют объединения: «Занимательная робототехника» - 4 группы (40 учащихся), «Начально-техническое моделирование» - 1 группа (12 учащихся), «Лего – конструирование» - 5 групп (50 учащихся), «Робомастер» - 1 группа (10 учащихся), «Компьютерный мир» - 7 групп (68 учащихся). 2.В 2015-2016 учебном году в 6-и школах (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Чажемтовская СОШ», МАОУ «Тогурская НОШ») внеурочная деятельность организуется в рамках сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования (МБУ ДО «ДЮЦ», МБУ ДО «ДЭБЦ». МАУДО «ДЮСШ», МАУДО «ДШИ» г.Колпашева, МАУДО «Детская школа искусств с.Тогур») для 1449 учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов (66,7%). Доля общеобразовательных организаций, реализующих внеурочную деятельность, на основе договоров о сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования, 30%. |
|  | Оснащение МОО учебным оборудованием в соответствии с требованиями к реализации ФГОС. | Обеспеченность оборудованием в соответствии с требованиями к реализации ФГОС (в части наличия средств ИКТ и оргтехники, учебно-практического и лабораторного оборудования, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов). Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС НОО (в общей численности обучающихся начальной школы) - 100%. | В МОО осуществляется доукомплектование современным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС. По результатам мониторинга реализации муниципального проекта «Создание комплексных условий для реализации ФГОС НОО» (письмо Управления образования от 05.06.2015 № 98/14) уровень оснащения кабинетов начальных классов образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО составляет 100 %. |
| 2) | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |
|  | Организация и проведение районных семинаров по апробации новой системы оценки качества общего образования | Подготовка методических рекомендаций по системе оценивания качества результатов в соответствии с ФГОС. Организация проведения не менее 3-х муниципальных образовательных мероприятий. | В соответствии с приказом Управления образования от 02.07.2014 № 598 «О подготовке к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 в 5-х классах всех МОО Колпашевского района» за отчётный период проведены следующие мероприятия: 1. Муниципальное сетевое образовательное мероприятие - семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-х классов в период адаптации к новым условиям обучения в соответствии с ФГОС» на базе МАОУ «СОШ № 2» (приказ УО от 19.10.2015 № 918); 2. Муниципальное сетевое образовательное мероприятие - семинар-практикум «Использование театрализации для развития и формирования коммуникативных УУД на уроках и во внеурочной деятельности» на базе МАОУ «СОШ №4» (приказ УО от 16.11.2015 №1019) 3. Сетевое образовательное мероприятие - семинар-практикум «Интерактивные приемы и методы обучения для формирования УУД в условиях реализации ФГОС ООО» на базе МБОУ «Тогурская СОШ». |
| 3) | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования: |
|  | 1)Введение ФГОС ООО в 5-х классах в пилотном режиме с 01.09.2014. 2)Введение ФГОС ООО в 6-х классах в пилотном режиме с 01.09.2015. 3)Реализация ФГОС ООО с 01.09.2015 во всех 5-х классах МОО. 4)Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ООО. 5)Оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | 1.Доля школьников 5-х классов МАОУ «СОШ № 2» прошедших обучение по ФГОС ООО в пилотном режиме в 2014/2015 учебном году – 100%. 2.Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, в общей численности обучающихся в основной школе 19,5%. 3.Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров – 83,7%. 4.Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся основной школы) – не менее 60%. | 1. Доля школьников 5-х классов МАОУ «СОШ № 2» обучающихся по ФГОС ООО в пилотном режиме в 2014/2015 учебном году – 100%. Доля школьников 6-х классов МАОУ «СОШ № 2» обучающихся по ФГОС ООО в пилотном режиме в 2015/2016 учебном году – 100%. Все школьники 5-х классов в 2015/2016 учебном году обучаются по ФГОС ООО в штатном режиме. 2. Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, в общей численности обучающихся в основной школе составляет 19,5%. 3.За 1-й квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 7 педагогических и руководящих работников. За 2-ой квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 4 педагогических и руководящих работника (1 кв.+2 кв. = 11 человек). За 3-й квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 15 педагогических и руководящих работника (1 кв.+2 кв. + 3кв.= 26 человек). За 4-й квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 11 педагогических и руководящих работников. 4.Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся основной школы) – 2,99%. В 3-м квартале доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся основной школы) – 21,67%. В 4-м квартале доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся основной школы) – 22,86%. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (в общей численности обучающихся начальной и основной школы) составила 62 %. |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 1.Нормативная правовая база: 1)Приказ Управления образования от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении состава команды обучающихся Колпашевского района для участия на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников». 2)Приказ Управления образования от 15.01.2015 № 13 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 3)Постановление Администрации Колпашевского района Томской области от 10.02.2015 №118 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 04.03.2014 №192 «Об утверждении положения о порядке присуждения премий Главы Колпашевского района лучшим обучающимся»» 4)Приказ Управления образования от 16.02.2015 № 165 «О проведении научно-практической конференции школьников «Юность.Наука.Культура.». 5)Приказ Управления образования от 26.02.2015 № 189 «О проведении межмуниципального сетевого образовательного мероприятия – «Олимпиада по информатике, математике, географии, русскому, английскому и немецкому языкам для обучающихся 5-6 классов». 6)Приказ Управления образования от 19.03.2015 № 272 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 7)Приказ Управления образования от 20.03.2015 № 278 «Об итогах проведения межмуниципального сетевого образовательного мероприятия – «Олимпиада по информатике, математике, географии, русскому, английскому и немецкому языкам для обучающихся 5-6 классов». 8)Приказ Управления образования от 07.04.2015 № 355 «Об итогах проведения научно-практической конференции школьников «Юность.Наука.Культура.». 9)Приказ Управления образования от 10.04.2015 № 364 «О проведении межмуниципального сетевого образовательного мероприятия - «Математическая игра «Решай, смекай, отгадывай». 10)Приказ Управления образования от 12.05.2015 № 486 «Об итогах проведения межмуниципального сетевого образовательного мероприятия - «Математическая игра «Решай, смекай, отгадывай». 11)Приказ Управления образования от 19.05.2015 № 505 «Об организации проведения торжественных мероприятий». 12)Приказ Управления образования от 01.06.2015 № 568 «О проведении церемонии чествования обучающихся МАОУДОД «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» - победителей и призеров спортивных соревнований областного, регионального, Всероссийского и международного уровней». 13)Приказ Управления образования от 04.06.2015 № 570 «О проведении церемонии чествования победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015 года». 14)Приказ Управления образования от 04.09.2015 № 776 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Колпашевском районе в 2015/2016 учебном году». 15)Приказ Управления образования от 15.09.2015 № 787 «О реализации сетевых профильных предметов в 2015/2016 учебном году». 16)Приказ Управления образования от 28.10.2015 № 939 «О реализации сетевого предпрофильного предмета в 2015-2016 учебном году». 17) Приказ Управления образования от 14.12.2015 № 1133 «О командировании участников Колпашевского района на торжественную церемонию «Новогодний фейерверк юных талантов Томской области». 18)Приказ Управления образования от 16.12.2015 № 1142 «О проведении межмуниципального сетевого образовательного мероприятия - «Компетентностная олимпиада «Зубрёнок». 19) Приказ Управления образования от 21.12.2015 № 1194 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году». 2Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) – 1433,3 тыс.рублей 3.Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы- Социальные, образовательные, экономические эффекты: создание условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, через проведение олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п. на муниципальном уровне, мероприятий морального и материального стимулирования. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: Задачи Планируемые показатели Сроки Организовать и провести олимпиады, конференции и другие мероприятия для школьников на муниципальном уровне. Проведенных мероприятий - не менее 6 В течение 2015 года Обеспечить участие школьников муниципальных общеобразовательных организаций в заочных Всероссийских интеллектуальных конкурсах-играх. Наличие участников – не менее 800 В течение 2015 года Обеспечить участие школьников муниципальных общеобразовательных организаций на региональном этапе Всероссийской олимпиады. Наличие участников – не менее 40 Январь-февраль 2015 года Создать условия для участия в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области обучающимся. Наличие участников Организовать процедуру по присуждению Премии Главы Колпашевского района. Наличие победителей. Май 2015 года |
| 1) | Развитие системы поиска одаренных детей: |
|  | Организация и проведение муниципальных олимпиад, конкурсов и иных мероприятий и обеспечение участия в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях регионального, всероссийского уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 1.Организовать и провести не менее 6-ти мероприятий для школьников на муниципальном уровне: олимпиады, конференции и другие мероприятия. 2.Обеспечить участие в заочных интеллектуальных конкурсах-играх не менее 800 школьников муниципальных общеобразовательных организаций. 3.Обеспечить участие на региональном этапе Всероссийской олимпиады не менее 40 школьникам муниципальных общеобразовательных организаций. | 1.Организовано участие школьников Колпашевского района на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в составе 38 человек, человекоучастие составило 50. По итогам участия завоевано 14 призовых мест. Муниципальной системой образования затрачено 174670 руб. (проезд, проживание, питание). 2. 03.02.2015 обеспечено участие 63-х школьников района в игровом конкурсе по литературе «Пегас». 3.20.02.2015 - 24.02. 2015 обеспечено участие 164-х школьников района в игровом конкурсе по истории МХК «Золотое руно», из них 14-ть стали победителями. 4. 19.03.2015 обеспечено участие 592-х школьников района в Международном конкурсе-игре по математике «Кенгуру», из них 5-ть стали победителями. 5. С 03.03.2015 по 10.03.2015 проведено межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие - «Олимпиада по информатике, математике, географии, русскому, английскому и немецкому языкам для обучающихся 5 – 6 классов». 447 обучающихся из 14 МОО 4 муниципальных образований приняли участие, по итогам присуждено 120 призовых мест. 6. 11.03.2015 проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 21 школьник принял участие, по итогам присуждено 3 призовых места. 7. 04.04.2015 проведена научно-практическая конференция школьников «Юность.Наука.Культура.». 178 обучающихся приняли участие, по итогам присуждено 62 призовых места. 8. Обеспечено участие 3-х школьников Колпашевского района, включенным в состав команды от Томской области, в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по технологии, физической культуре. По итогам – 2-е завоевали призовые места по технологии и физической культуре. Из средств местного бюджета затрачено 5807,1 руб. (проезд, проживание, питание сопровождающих Колпашево-Томск-Колпашево). 9. 25.04.2015 проведено межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие - «Математическая игра «Решай, смекай, отгадывай». 10 команд (58 обучающихся из 2-х муниципальных образований приняли участие, по итогам присуждено 4 призовых места). 10. 12.11.2015 обеспечено участие 732-х школьников района в международном игровом конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок». 11. 15.12.2015 обеспечено участие 201-го школьника района в игровом конкурсе по английскому языку «BRITISH BULLDOG». 12. 19.12.2015 проведена компетентностная олимпиада «Зубрёнок» для 2-4 классов. 13. С 18.11.2015 по 15.12.2015 прошёл муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Участвовало 416 обучающихся из муниципальных образовательных организаций, присуждено 220 призовых мест. |
| 2) | Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей |
|  | 1)Организация церемонии торжественного приема Главой Колпашевского района выпускников - медалистов муниципальных общеобразовательных организаций; 2)обеспечение работы сетевых профильных площадок; 3)создание условий для участия в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области обучающимся; 4)обеспечение функционирования межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми. | 1.Созданные условия, позволяющие одаренным и талантливым детям развивать свои способности. 2.Стабильно функционирующие профильные площадки. 3.Организованный и проведенный прием Главой района выпускников-медалистов. | 1. На базе 4-х МОО: МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ» функционируют сетевые профильные площадки по предметам: математика, физика, информатика, химия, биология. 2.На базе МАОУ «СОШ № 7» функционирует межмуниципальный образовательный центр по работе с одаренными детьми (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.11.2013 №1005-р). 3.Организовано проведение конкурса на получение премии Главы Колпашевского района обучающимся. По итогам 5 школьников стали победителями. Из средств местного бюджета затрачено 24 тыс. руб. 4.11.06.2015 состоялось чествование победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015 года от Колпашевского района. 5.17.06.2015 проведена церемония чествования обучающихся МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» - победителей и призеров спортивных соревнований областного, регионального и Всероссийского уровней, а также их наставников – педагогов. 6. 26.06.2015 проведена церемония чествования Главой района 20-ти выпускников - медалистов. 7. С 21.09.2015 начали функционировать сетевые профильные площадки для учащихся 10-11 классов по математике, физике, биологии, химии, информатике. На базе МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ «СОШ № 5». 8. С 02.11.2015 на базе МБОУ «СОШ №5» начала функционировать сетевая предпрофильная площадка для обучающихся 7-8 классов по информатике. |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |
| Нормативная правовая база: Приказ Управления образования от 13.01.2015 № 5 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015». Приказ Управления образования от 04.03.2015 № 240 «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015». Приказ Управления образования от 10.03.2015 № 243 « Об утверждении резерва управленческих кадров МСО Колпашевского района в 2015 году». Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 262 «О подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 266 «Об участии в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». Приказ Управления образования от 13.01.2015 №7 «О порядке проведения аттестации руководителей и лиц, претендующих на должность руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Колпашевский район». Разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района», включающая подпрограмму «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» (постановление Администрации Колпашевского района от 16.11.2015 № 1160). Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) -21216,1 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы- Социальные, образовательные, экономические эффекты: 1) Повышение активности педагогов в предъявлении профессиональных достижений на разных уровнях. 2) Поощрение учителей-новаторов, педагогов, внесших вклад в результативность образовательной организации. 3) Развитие компетентности педагогов в рамках курсовой переподготовки, возможность выбрать курсы в соответствии с индивидуальными потребностями. 4) Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации, личностного профессионального роста аттестуемых. 5)Повышение эффективности и качества труда. 6)Учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательных организаций. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: № Задачи Планируемые показатели Сроки 1. Обеспечивать условия для прохождения процедуры аттестации педагогическими работниками. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности - в общей численности учителей 66,0% . В течение 2015 года 2. Создать условия для привлечения молодых специалистов в общеобразовательные организации. Доля молодых специалистов, привлеченных в общеобразовательные организации, в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 8 %. В течение 2015 года 3. Сформировать систему наставничества и сопровождения молодых специалистов в школах. Наличие системы наставничества и сопровождения молодых специалистов в 100% школах, имеющих данных учителей. В течение 2015 года |
| 1) | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |
|  | Организация участия победителя муниципального конкурса профессионального мастерства: «Учитель года – 2015» в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года -2015» | Распространение педагогического опыта | 1.В соответствии с приказом Управления образования проведены конкурсные мероприятия с 23.01.2015 по 03.03.2015 муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». 2.Создана творческая группа в целях качественной подготовки участника регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -2015». 3.Победитель конкурса (Улыбина Галина Валерьевна, учитель начальных классов МАОУ «Тогурская НОШ») направлена в г. Томск на региональный этап конкурса с 02.04.2015 по 11.04.2015. Результат – участница регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015». |
| 2) | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |
|  | Создание условий для своевременного подтверждения соответствия занимаемой должности, заявленных квалификационных категорий: прием заявлений педагогических работников о проведении аттестации, формирование реестра заявлений педагогических работников, доставка заявлений педагогических работников в центр аттестации ТОИПКРО, разработка порядка проведения аттестации руководителей и лиц, претендующих на должность руководителей муниципальных образовательных организаций | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит в 2015 году 65 учителей пройдут процедуру аттестации в соответствии с действующим Положением. | В первом квартале 2015 года 41 учитель прошел процедуру аттестации в соответствии с действующим Положением (из них: первая квалификационная категория – 24 человека, высшая квалификационная категория – 16). Во втором квартале 2015 года 4 учителя прошли процедуру аттестации в соответствии с действующим Положением (из них высшая квалификационная категория – 4 человека). За третий, четвертый квартал 2015 года прошли процедуру аттестации в соответствии с Положением 73 педагогических работника, из них 32 учителям была установлена квалификационная категория (высшая квалификационная категория – 13 человек, первая квалификационная категория – 19 человек) (распоряжения ДОО ТО от 02.12.2015 № 865-р, от 02.11.2015 № 783-р). 28 педагогических работников подали заявления на аттестацию в 2015 году, из них 6 учителей подали заявление на аттестацию на первую квалификационную категорию и 13 учителей на высшую квалификационную категорию. Все педагогические работники получили положительные экспертные заключения. Доля учителей, получивших первую и высшую категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей составила 92,6%, что превысило планируемый показатель на 26,6%. Обеспечено организационно-техническое сопровождение аттестации педагогических работников. |
| 3) | Модернизация системы педагогического образования: |
|  | Пополнение системы образования молодыми специалистами | Привлечение молодых специалистов | По итогам 2015 года доля молодых специалистов, привлеченных в общеобразовательные организации, в общей численности учителей общеобразовательных организаций составляет 8,2 %. За каждым молодым специалистом осуществляется система наставничества и сопровождения. |
|  | Формирование кадрового резерва руководителей образования | Наличие кадрового резерва руководителей | Кадровый резерв руководителей образовательных организаций сформирован на муниципальном уровне (приказ Управления образования от 17.12.2015 № 1146 «Об утверждении резерва управленческих кадров муниципальной системы образования Колпашевского района в 2015 году»). |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| Нормативная правовая база Приказ Управления образования от 11.09.2014 № 751 «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в 2014-2015 учебном году». Письмо Администрации Колпашевского района от 12.02.2015 № 13-13-311/15 «О направлении заявки на получение субсидий на 2015 год на создание дополнительных дошкольных мест в рамках государственной программы Томской области «Развитие образования Томской области». Письмо Администрации Колпашевского района от 26.03.2015 № 13-02-701/15 «О направлении бюджетных заявок для включения в государственную программу Томской области «Развитие образования Томской области». Приказ Управления образования от 04.09.2015 № 773 «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в 2015-2016 учебном году». Распоряжение Администрации Колпашевского района от 08.04.2015 № 153 «Об утверждении перечня муниципальных объектов, находящихся в оперативном управлении образовательных организаций Колпашевского района, ремонт которых осуществляется в 2015 году». Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) – 1980,9 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы Недостаточное финансирование по направлениям: проведение капитального ремонта организаций, материально-техническое и информационное обеспечение. Отсутствует техническая возможность для применения дистанционных технологий в части пропускной способности каналов связи в общеобразовательных организациях, расположенных в отдалённых труднодоступных населенных пунктах: п. Дальнее, п. Куржино, с. Копыловка, с. Иванкино, д. Тискино. Социальные, образовательные, экономические эффекты: проведение организационных и технических мероприятий в общеобразовательных организациях в части ремонтных мероприятий позволят снизить общее фактическое потребление энергоресурсов и повышение уровня безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: № Задачи Планируемые показатели Сроки 1. Организовать проведение текущего ремонта зданий образовательных организаций. Проведение ремонтных работ в 2015 году в 8-и образовательных организациях. В течение 2015 года 2. Применение приобретённого оборудования и адаптация данного оборудования под условия муниципального проекта; формирование образовательного контента. Осуществление образовательного процесса на базе системы видеоконференцсвязи. Наличие авторских учебных и методических материалов для работы в дистанционном режиме – не менее 1 работы. В течение 2015 года 3. Обеспечить дистанционное обучение детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. Количество детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий - не менее 9 человек. В течение 2015 года 4. Организовать обучение по профильным программам. Количество учащихся 10-11 классов охваченных сетевыми профильным курсами, не менее 145. В течение 2015 года |
| 1) | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | Устранение аварийности зданий образовательных учреждений через проведение текущего и капитального ремонта | Проведение текущего и капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций. | Направлены бюджетные заявки в Департамент общего образования Томской области для включения в государственную программу Томской области «Развитие образования в Томской области»: на строительство центральной части здания МБОУ «Озеренская СОШ», строительство здания школы МБОУ «Саровская СОШ»; на капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 4»; на капитальный ремонт МАДОУ № 9; на капитальный ремонт здания действующей образовательной организации для создания 30-ти дополнительных дошкольных мест в МБОУ «Инкинская СОШ»; заключен договор подряда № 1 на выполнение капитального ремонта здания МАДОУ № 9 от 10.07.2015. Ремонтные работы начались с 10.07.2015 по состоянию на 24.12.2015 работы выполнены в полном объеме. заключен гражданско-правовой договор (контракт) №0165300003315000070-0153690-01 на проведение капитального ремонта помещений школы МБОУ «Инкинская СОШ» от 31.08.2015 для создания 30-ти дополнительных дошкольных мест. Ремонтные работы начались с 01.09.2015 по состоянию на 12.12.2015 работы выполнены в полном объеме. В течение 2015 года ремонтные работы проведены в 12-ти образовательных организациях (МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Тогурская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МАОУ «СОШ № 4», МКОУ «Новоильинская НОШ», МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ «Тискинская ООШ», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «Новоселовская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ». |
| 2) | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |
|  | Организация обучения с применением дистанционных технологий для обучающихся сельских малокомплектных школ. | Обеспечение дистанционного обучения для обучающихся сельских малокомплектных школ | В 2014-2015 учебном году в штатном режиме учебный план МКШ реализуется с применением дистанционных технологий в 6-ти ОО (МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Озёренская СОШ», МКОУ «Моховская ООШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Новосёловская СОШ»); 4 ОО (МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ №7», МАОУ «Чажемтовская СОШ») являются опорными школами; задействовано 209 обучающихся, 11 сетевых педагогов. Рабочие программы реализованы в полном объеме. Промежуточная аттестация по английскому и немецкому языкам, физике, географии пройдена успешно. C 01.09.2015 в штатном режиме учебный план МКШ реализуется с применением дистанционных технологий в 4-х МОО (МБОУ «Озёренская СОШ», МКОУ «Моховская ООШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Новосёловская СОШ»); 3 МОО (МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ №7», МАОУ «Чажемтовская СОШ») являются опорными школами, задействовано 163 обучающихся, 8 сетевых педагогов. |
|  | Организация обучения детей-инвалидов с применением дистанционных технологий | Отработка моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | В 2014-2015 учебном году дистанционное обучение реализуется для 9-и детей-инвалидов в 4-х МОО (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ») сетевыми педагогами базовой школы МАОУ «СОШ № 2» (приказ Управления образования от 11.09.2014 № 751). С сентября 2015 года дистанционное обучение реализуется для 8-и детей-инвалидов в 4-х МОО (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ») сетевыми педагогами базовой школы МАОУ «СОШ № 2» (приказ Управления образования от 04.09.2015 № 773). |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| Нормативная правовая база: 1) Решение Думы Колпашевского района от 24.12.2010 № 36 «О компенсации расходов на питание обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений Колпашевского района». 2) Постановление Администрации Колпашевского района от 20.03.2013 № 263 «О порядке расходования средств субсидии на организацию отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время». 3) Постановление Администрации Колпашевского района от 15.01.2014 № 14 «Об установлении расходных обязательств по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 214-ОЗ». 4) Приказ Управления образования от 22.11.2014 № 1115 «Об утверждении спортивно-массовых мероприятий на 2015 год». 5) Приказ Управления образования от 03.02.2015 № 126 «О командировании команды школьников Колпашевского района на региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам на призы клуба «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ». 6) Приказ Управления образования от 25.02.2015 № 180 «О командировании сборной команды на областные соревнования по хоккею с шайбой». 7) Приказ Управления образования от 02.03.2015 № 231 «О проведении окружных соревнований по баскетболу». 8) Приказ Управления образования от 23.03.2015 № 282 «О командировании на региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школе». 9) Приказ Управления образования от 06.05.2015 № 476 «О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 10) Приказ Управления образования от 01.06.2015 № 562 «О командировании команды школьников на региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». 11) Приказ Управления образования от 03.06.2015 № 569 «О командировании команд школьников Колпашевского района на областной этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». 12) Приказ Управления образования от 08.10.2015 № 814 «О командировании команды школьников Колпашевского района на областной этап Всероссийских соревнований по мини-футболу «Мини-футбол - в школу». 13) Приказ Управления образования от 02.11.2015 № 583 «О проведении муниципального этапа школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) – 18632,9 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы Проблематичность выезда на региональные этапы конкурсов физкультурно-спортивной и здоровьесберегающей направленности из-за удалённости города от областного центра и высокой затратности на проезд к месту проведения. Социальные, образовательные, экономические эффекты: 1) Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями физкультурно-оздоровительной направленности. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: Задачи Планируемые показатели Сроки Обеспечить эффективную организацию отдыха, оздоровления обучающихся в общеобразовательных организациях. Охват всеми формами отдыха 61,4% от общего количества обучающихся, в т.ч. в лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха не менее 24% от общего количества обучающихся. Приобрести и предоставить 88 путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения. В течение 2015 года Обеспечить школьников горячим питанием. Охват горячим питанием не менее 93,7% школьников от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях. В течение 2015 года Обеспечить условия для работы медицинских работников. Укрепление материально-технической базы медицинских кабинетов: оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н. В течение 2015 года Провести мероприятия в соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий на 2015 год. Провести не менее 44 мероприятий в соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий на 2015 год. Участников мероприятий - не менее 1200 обучающихся. В течение 2015 года |
| 1) | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |
|  | Проведение круглогодичной спартакиады школьников по 14 видам спорта Участие сборных команд Колпашевского района в окружных и областных соревнованиях, Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в соревнованиях регионального и всероссийского значения. Проведение ВСИ «Зарница», Проведение Всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» и «Президентские игры», Проведение ВСИ «Победа». | Участие в школьном этапе всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» - не менее 4000 обучающихся. | Проведены соревнования: Школьный этап всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания», в которых приняло участие 4097 обучающихся из 20 общеобразовательных организаций (сроки проведения декабрь 2014 года - январь 2015 года). |
|  |  |  | Школьный этап всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", в которых приняло участие 2182 обучающихся из 20 общеобразовательных организаций (сроки проведения декабрь 2014 года - январь 2015 года). |
|  |  | Участие в областном этапе Всероссийских соревнований по шахматам на призы клуба «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» (не менее 4 обучающихся). | Приняли участие 7-9 февраля 2015 года в областном этапе Всероссийских соревнований по шахматам на призы клуба «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» (4 обучающихся). |
|  |  | Участие в региональном этапе школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (не менее 20 обучающихся). | Приняли участие с 26 по 29 февраля 2015 года в региональном этапе школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (20 обучающихся). Команда девушек заняла 1 место. |
|  |  | Участие в областных финальных соревнованиях по хоккею с шайбой – не менее 10 обучающихся. | Областные соревнования по хоккею с шайбой. Приняли участие члены сборной команды Колпашевского района в составе 11 обучающихся (с 26 февраля по 1 марта 2015 года). |
|  |  | Участие в окружных соревнований по баскетболу (не менее 20 обучающихся). | 04.03.2015 команды девушек и юношей приняли участие в окружных соревнованиях в зачёт 30 спортивных игр школьников по баскетболу (20 обучающихся), заняли 1 место. |
|  |  | Проведение районных соревнований по лыжным гонкам и полиатлону в зачёт круглогодичной спартакиады школьников (не менее 45 обучающихся). | 14-17.03.2015 состоялись районные соревнования по лыжным гонкам и полиатлону, приняли участие 54 обучающихся из 5-и образовательных организаций. |
|  |  | Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школе» (не менее 12 обучающихся). | Приняли участие с 26.02.2015 по 29.02.2015 в региональном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школе» (12 обучающихся). |
|  |  | Проведение районных соревнований по настольному теннису и шахматам в зачёт круглогодичной спартакиады школьников (не менее 60 участников). | 02.04-03.04.2015 состоялись районные соревнования по настольному теннису и шахматам, приняли участие 74 обучающихся из 6-и общеобразовательных организаций. |
|  |  | Проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (не менее 80 участников). | 09.04-10.04.2015 проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» приняли участие 80 обучающихся из 5-и общеобразовательных организаций. |
|  |  | Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (не менее 16 участников). | С 15.04 по 19.04.2015 16 обучающихся приняли участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». |
|  |  | Проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (не менее 100 участников). | 11.05.-22.05.2015 проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», приняли участие 100 обучающихся из 5-и общеобразовательных организаций. |
|  |  | Проведение районных соревнований по легкой атлетике в зачёт круглогодичной спартакиады школьников (не менее 60 участников). | 28.05-29.05.2015 проведены районные соревнования по легкой атлетике, приняли участие 60 обучающихся из 5-и общеобразовательных организаций. |
|  |  | Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (не менее 20 участников). | С 03.06 по 07.06.2015 20 обучающихся приняли участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Команда Колпашевского района заняла III общекомандное место. |
|  |  | Участие в областном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» (не менее 18 участников). | С 05.06 по 07.06.2015 19 обучающихся приняли участие в областном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». По итогам соревнований группа 2004-2005 г.р. заняла III место. |
|  |  | Участие в областных соревнованиях «Кубок Губернатора по футболу» (не менее 14 человек) | С 14.08 по 17.08.2015 14 обучающихся приняли участие в областных соревнованиях «Кубок Губернатора по футболу». |
|  |  | Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу «Мини-футбол в школу» ( не менее 15 обучающихся) | С 10.10 по 11.10.2015 15 обучающихся приняли участие в региональном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу «Мини-футбол в школу». |
|  |  | Проведение муниципального этапа школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» (не менее 280 участников) | С 09.10 по 17.10.2015 проведен муниципальный этап школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет», приняли участие 14 команд из 7-и общеобразовательных организаций с общим числом участников 280 обучающихся. В течение 2015 года проведено 63 мероприятия. |
|  | Обеспечение эффективной организации отдыха, оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях. | Охват всеми формами отдыха и оздоровления – 61,4% обучающихся от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, в т.ч. в лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха не менее 24% от общего количества обучающихся. | Отдых детей будет организовываться со 2-го квартала 2015 года. Во 2 квартале охвачено всеми формами отдыха 1858 человек, что составило 38,5% от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха 22,8% от общего количества обучающихся. В 3 квартале охвачено всеми формами отдыха 2859 человек, что составило 59,3% от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха 22,8% от общего количества обучающихся. В 4 квартале охвачено всеми формами отдыха 3020 человек, что составило 61,5% от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха 25,7% от общего количества обучающихся. |
|  | Приобретение и предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения. | Приобрести и предоставить 88 путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения. | Во 2 квартале приобретено и предоставлено 43 путевки. В 3 квартале приобретено и предоставлено 71 путевка. В 4 квартале приобретено и предоставлено 91 путевка. |
| 2) | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |
|  | Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Укрепление материально-технической базы МОО. | В рамках создания условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности приобретено спортивное оборудование на сумму 206,4 тыс. руб. |
|  | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охват горячим питанием 93,7% школьников от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях (мониторинг по обеспечению школьников горячим питанием проводится в октябре месяце). | Мониторинг организации школьного питания проведен в ноябре 2015 года. Организация питания обучающихся осуществляется в 17-ти школьных столовых, охвачено горячим питанием 4541 человек (93,7%). |
|  | Организация и проведение мониторинга отсутствующих детей, заболевших острыми респираторными инфекциями в период эпидсезона. | Профилактика заболеваемости острыми респираторными инфекциями. | Мониторинг заболевших детей осуществляется еженедельно с 01.10.2015. |
|  | Обеспечение условий для работы медицинских работников. | Укрепление материально-технической базы медицинских кабинетов: оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н. | В 2015 году оснащено медицинским оборудованием 11 медицинских кабинетов на сумму 1099,8 млн.руб. |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ |
| Нормативная правовая база: 1)Решение Думы Колпашевского района от 25.03.2015 № 15 «О мерах по реализации Закона Томской области от 30.12.2014 № 200-ОЗ «Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области». Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) – 378429,1 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы- Социальные, образовательные, экономические эффекты 1) Обеспечение прозрачности и открытости деятельности муниципальных образовательных организаций. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: Задачи Планируемые показатели на 2015 год Сроки Обеспечивать открытость и доступность информации о деятельности муниципальных общеобразовательных организаций. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено функционирование сайта в соответствии с действующим законодательством – не менее 100% от общего числа общеобразовательных организаций. Доля общеобразовательных организаций, в которых представлен на сайте отчет о результатах самообследования - не менее 100% от общего числа общеобразовательных организаций. В течение 2015 года |
| 1) | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |
|  | Обеспечение прозрачности и открытости деятельности образовательных организаций через представление публичного отчёта. | Количество образовательных организаций, ежегодно представляющих публичные отчеты, обеспечивающие прозрачность и открытость их деятельности составит 100% (21 ОУ). | Функционирование сайтов МОО в соответствии с действующим законодательством – 100%. Публичные доклады, отчеты по самообследованию подготовлены и выставлены на сайте МОО – 100 %. |
|  | Отработка механизмов введения новой системы оплаты труда и нормативов подушевого финансирования. | Обеспечение уровня заработной платы педагогических работников на уровне 100% к средней заработной плате Томской области. | В 2015 году уровень средней заработной платы учителей Колпашевского района обеспечен в размере 40193 руб., что соответствует уровню средней заработной платы учителей Колпашевского района достигнутому в 2014 году. |
|  | Совершенствование механизмов управления по результатам деятельности и качества предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными организациями. | Совершенствование механизмов управления по результатам деятельности и качества предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными организациями через унифицированную систему показателей и индикаторов качества образования, ориентированную на выявление достижений конкретных результатов деятельности образовательных организаций Колпашевского района. | Субвенция на общее образование распределена между муниципальными образовательными организациями с учетом качества предоставления образовательных услуг. Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за качество распределены в соответствии с рейтингом муниципальных образовательных организаций. |