УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Илгина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»)

«22» ­сентября 2015 г.

**ОТЧЕТ муниципального образования «Каргасокский район»**

**ЗА III КВАРТАЛ**

(порядковый номер)

**О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2015 ГОДУ**

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ**

**(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)**

**Часть I. Переход на новые образовательные стандарты**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за III квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление I. Переход на новые образовательные стандарты** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база:**    1. Приказ УООиП № 502 от 26.12.2015 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Каргасокском районе в 2015-2016 учебном году»;    2. Совещание с заместителями директоров (Приказ УООиП №88 от 19.02.2015) по вопросу «Реализация плана-графика введения ФГОС ООО МКОУ Мыльджинская ООШ»;    3. Методический день в МКОУ Мыльджинская ООШ (Приказ УООиП №93 от 24.02.2015) «Современный урок как средство развития УУД и проектно-исследовательских умений в соответствии с ФГОС».    4. Совещание с руководителями и заместителями ОУ (Приказ УООиП № 188 от 08.04.2015) по вопросу организации внеурочной деятельности в рамках перехода к ФГОС ООО. 2. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов)** 3. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***   * Недостаточная готовность учителей начальных классов к введению ФГОС НОО начального общего образования в части использования системно-деятельностного и компетентностного подходов; * Отсутствие централизованных контрольно-измерительных материалов для мониторинга и оценки образовательных результатов, заявленных в ФГОС НОО. В частности, речь идет об инструментарии для проведения мониторинговых исследований образовательных результатов обучающихся на основе компетентностного подхода, а также для фиксации и оценивания их внеучебной активности.   ***Социальные, образовательные, экономические эффекты:***  **Социальные:**   * расширение возможности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями; * расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся начальной школы, обучающихся по программам дополнительного образования); * развитие системы общественной экспертизы, государственно-общественных консультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования; * положительным моментом введения ФГОС является вовлечение родителей в образовательный процесс.   **Образовательные:**   * применение учителями начальных классов новых педагогических технологий в рамках деятельностного подхода позволяет обучающимся более активно развиваться интеллектуально, действовать самостоятельно, поднять самооценку; * введение требований к метапредметным результатам дало возможность обучающимся применять полученные знания на практике, что повышает мотивацию к процессу обучения.   **Экономические:**   * обеспеченность базовых школ современными компьютерами, интерактивными досками, учебным, спор­тивным оборудованием, комплектами учебной литературы, электронными учебными изданиями.   ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков:***   * Организация работы в школах района по подготовке к введению ФГОС ООО и введение ФГОС ООО в 5 классах во всех ОО с 01.09.2015 года; * Совершенствование системы оценки качества образования с учетом введения ФГОС. | | | |
| **1.** | **Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:** | | |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс | Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) во всех общеобразовательных организациях Каргасокского района в 1 - 4 классах  330 человек  321 человек  272 человека  269 человек | 340  318  270  297 |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:      5 класс  6 класс  7 класс  8 класс | Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в 5 классе в пилотном режиме  (Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013 № 878-р)  С 01.09.2015 - 295 человек  3 человека  Не планируется  Не планируется | - В МКОУ Мыльджинская ООШ им. В.Н. Ляшенко учащиеся 5 класса (3 человека) обучаются по ФГОС ООО (Приказ УООиП № 468 от 16.12.2013 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Каргасокском районе по мере готовности»)  - В МКОУ Мыльджинская ООШ им. В.Н. Ляшенко учащиеся 6 класса (3 человека) обучаются по ФГОС ООО (Приказ УООиП № 468 от 16.12.2013 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Каргасокском районе по мере готовности»)  278 человек  3 человека  Не планируется  Не планируется |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по мере готовности:  10 класс  11 класс | Не планируется  Не планируется | Не планируется  Не планируется |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования | - | Январь-февраль 2015 года (в соответствии с Планом-графиком подготовки и введения ФГОС ООО в Каргасокском районе в 2014 - 2016 годах разработаны примерные основные образовательные программы основного общего образования в 25% ОО).  Июнь 2015 года (в соответствии с Планом-графиком подготовки и введения ФГОС ООО в Каргасокском районе в 2014 - 2016 годах разработаны основные образовательные программы основного общего образования в 64% ОО; в процессе доработки – 36).  Сентябрь 2015 года (в соответствии с Планом-графиком подготовки и введения ФГОС ООО в Каргасокском районе в 2014 - 2016 годах разработаны основные образовательные программы основного общего образования в 100% ОО). |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Повышение квалификации педагогическими и управленческими кадрами, работающими по новым ФГОС, (50 человек) | 30% учителей, которые будут работать в 2015-2016 учебном году в 5 классе, прошли КПК для реализации ФГОС ООО.  94,7% учителей, которые будут работать в 2015-2016 учебном году в 5 классе, прошли КПК для реализации ФГОС ООО. |
|  | ж) организация  и проведение мониторинга  введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Районный мониторинг « Введение   ФГОС  НОО в общеобразовательном учреждении в 2014-2015 учебном году».  Мониторинг эффективности использования ресурсов и состояния нормативно-правовой базы в условиях внедрения ФГОС ООО. | В июне 2015 года (в соответствии с Планом-графиком подготовки и введения ФГОС ООО в Каргасокском районе в 2014 -2016 годах).  В июне 2015 года (в соответствии с Планом-графиком подготовки и введения ФГОС ООО в Каргасокском районе в 2014 -2016 годах) проведен мониторинг «Оценка готовности ОУ к введению ФГОС ООО с 01.09.2015» |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок | - | - |
| **2** | **Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования** | | |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | Разработка новой модели системы оценки качества [через систему планируемых результатов](javascript:void(0)), систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования | Разработана итоговая оценка выпускника НОШ.  Разработана модель системы оценки качества [через систему планируемых результатов](javascript:void(0)), систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 92,8% общеобразовательных учреждениях, которые вводят ФГОС ООО с 01.09.2015. |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Создание пакета диагностических методик по оценке метапредметных и личностных достижений обучающихся ООШ.  Использование электронного документооборота (электронные журналы, дневники) в 50% (10) общеобразовательных организаций.  Участие в региональном мониторинговом исследовании качества общеобразовательной подготовки обучающихся 4,5, 10 классов по русскому языку, математике. | С 01.09.2015  В региональном мониторинговом исследовании качества общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5, 10 классов по русскому языку, математике приняли участие 90% ОО. |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов иобъединений педагогов | - Аккредитация общественных наблюдателей при проведении на территории Каргасокского района государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI классов.  - Информирование граждан, представителей общественности и других заинтересованных лиц о процедурах оценки качества образования | Аккредитованы 36 общественных наблюдателей при проведении на территории Каргасокского района государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI классов.  Размещение информации на сайтах ОО, в СМИ. |
| **4** | **Разработка, апробация  и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности** | - | - |

**Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за III квартал 2015 года)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Нормативная правовая база**   Государственная целевая программа «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148 – р.  Национальная стратегия действий в интересах детей Российской Федерации до 2017 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.  Постановление Администрации Каргасокского района №37 от 11.02.2015 «О назначении стипендий школьникам за особые заслуги в учебной деятельности».  Приказ УООиП от 13.01.2015 №2 «О направлении школьников на региональный этап ВОШ» (приняли участие 25 школьников).  Приказ УООиП от 24.03.2015 №158 «Об итогах районной научно-практической конференции школьников «Память сильнее времени» (приняли участие 89 школьников с 50 проектами).  Приказ УООиП от 04.02.2015 № 40 «О проведении районного этапа конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия-Родина моя».  Приказ УООиП от 05.02.2015 № 43 «О проведении районного этапа XII Международного фестиваля “Детство без границ».  Приказ УООиП от 06.02.2015 № 49 «О выдвижении на участие в региональном этапе XII Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  Приказ УООиП от 11.02.2015 № 62 «О проведении районного этапа областного конкурса методических материалов естественнонаучной направленности областного комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края».  Приказ УООиП от 11.02.2015 № 63 «Об организации и проведении районного этапа заочного детского конкурса «Знай, люби и сохраняй» областного комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края».  Приказ УООиП от 03.03.2015 № 112 «О командировании на областную краеведческую конференцию обучающихся «История Великой Победы» (**Восемь детей, три руководителя).**  Приказ УООиП от 11.02.2015 № 65 «Об организации и проведении районного этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины».  Приказ УООиП от 13.02.2015 № 68 «О проведении Совета по воспитательной работе и дополнительному образованию».  Приказ УООиП от 20.02.2015 № 89 «О проведении районного этнокультурного конкурса рисунков по рассказу С.М.Климова «Морщины времени».  Приказ УООиП от 20.02.2015 № 90 «Об организации и проведении районного этапа областного конкурса – фестиваля «Пасхальная радость».  Приказ УООиП от 24.02.2015 № 94 «О проведении Совета по воспитательной работе и дополнительному образованию».  Приказ УООиП от 24.02.2015 №87 «О предоставлении информации по школьной модели внеурочной деятельности».  План проведения Единого дня профессиональной ориентации обучающихся в образовательных учреждениях МО «Каргасоксвкий район» ТО. Исходящий № 202 от 12.03.2015г. (**Приняло участие 18 школ).**  Приказ УООиП от 16.03.2015 № 132 «О подведении итогов районного смотра-конкурса агитбригад «Судьба земли в наших руках. Болото». **71 участник, 7 призовых мест (д/с до 7 лет, начальная школа 7-10 лет, среднее звено 11-15 лет).**  Приказ УООиП от 16.03.2015 № 134 «О подведении итогов районного этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» (**41 участник, 13 победителей)**.  Приказ УООиП от 17.03.2015 № 135 «Об организации и проведении районного конкурса детских рисунков по рассказу В.П.Астафьева «Ода русскому огороду».  Приказ УООиП от 17.03.2015 № 137 «Об организации и проведении районного этнокультурного фотоконкурса «Окно, украшенное бровью».  Приказ УООиП от 17.03.2015 № 138 ««О подведении итогов районного этапа конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия-Родина моя» (**122 участника, 52 победителя).**  Приказ УООиП от 17.03.2015 № 139 «О подведении итогов районного этапа XII Международного фестиваля «Детство без границ» (**28 участников, 20 победителей)**.  Приказ УООиП от 19.03.2015 № 147 «О подведении итогов районного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» (**14 участников, 3 победителя).**  Приказ УООиП от 19.03.2015 № 148 «О выезде на Каргасокский образовательный округ и проведении Совета по воспитательной работе и дополнительному образованию».  Приказ УООиП от 19.03.2015 № 153 «О командировании обучающихся для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» **(3 победителя, один руководитель).**  Приказ УООиП от 19.03.2015 № 154 «О проведении тематической проверки учреждений дополнительного образования: МБОУ Каргасокский ДДТ, МБОУ ДОД Каргасокская ДЮСШ».  Приказ УООиП от 19.04.2015 № 193 «Об организации и проведении районного этапа областного смотра-конкурса проектов «Зеленый наряд образовательного учреждения».  Приказ УООиП от 17.04.2015 № 211 «О продлении сроков тематической проверки учреждений дополнительного образования: МБОУ ДО Каргасокский ДДТ».  Приказ УООиП от 17.04.2015 № 212 «О продлении сроков тематической проверки учреждений дополнительного образования: МБОУ ДОД Каргасокская ДЮСШ».  Приказ УООиП от 08.04.2015 № 188 «О проведении семинара – совещания «Организация внеурочной деятельности в рамках перехода к ФГОС основного общего образования» с руководителями муниципальных образовательных организаций.  Приказ УООиП от 17.04.2015 № 213 «О проведении районного слета детских и молодежных общественных объединений и организаций» **(40 участников)**.  Приказ УООиП от 17.04.2015 № 214 «О проведении районной акции среди волонтерских и тимуровских отрядов «Доброе сердце», приуроченной к 70-летию Победы **(37 участников)**.  Приказ УООиП от 17.04.2015 № 218 «О подведении итогов районного этапа областного конкурса – фестиваля «Пасхальная радость» **(68 участников, 10 победителей).**  Приказ УООиП от 21.04.2015 № 219 «Об организации и проведении социальной акции «День Победы» (флешмоб) в рамках проведения Всероссийского флешмоба «День Победы» **(1 242 участника).**  Приказ УООиП от 21.04.2015 № 220 «О подведении итогов районного конкурса детских рисунков по рассказу В.П.Астафьева «Ода русскому огороду» (**4 участника, 2 победителя**).  Приказ УООиП от 30.04.2015 № 236 «О результатах проведения районного этапа заочного детского конкурса «Знай, люби и сохраняй» областного комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края» **(19 участников, 12 победителей)**.  Приказ УООиП от 30.04.2015 № 237 «О подведении итогов районного этапа методических материалов естественнонаучной направленности в рамках областного комплексного мероприятия «Познаем вместе природу родного края» **(Два участника, два победителя, два победителя на областном уровне: 2, 3 места).**  Приказ УООиП от 30.04.2015 № 238 «О подведении итогов районного этапа областной выставки – конкурса детских творческих работ «Мир глазами детей» **(20 участников, 6 победителей).**  Приказ УООиП от 30.04.2015 № 239 «Об организации и проведении районного конкурса плакатов экологической направленности «Сохраним мир в чистоте».  Приказ УООиП от 25.05.2015 № 276 «О результатах тематической проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Каргасокский Дом детского творчества».  Приказ УООиП от 25.05.2015 № 276/1 «О результатах тематической проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Каргасокская детско – юношеская спортивная школа».  Исходящий № 531 от 10.06.2015. Информация для подготовки сводного доклада по развитию дополнительного образования детей за первое полугодие 2015 года Чернову Б.В.  Приказ УООиП от 03.06.2015 № 289 «О подведении итогов районного этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» **(197 участников из шести образовательных организаций Каргасокского района, 20 взрослых).**  Приказ УООиП от 08.06. 2015 № 293 «О подведении итогов районного конкурса плакатов экологической направленности «Сохраним мир в чистоте» **(19 участников, 4 победителя).**  Приказ УООиП от 11.06. 2015 № 300 «О подведении итогов районного этнокультурного конкурса рисунков по рассказу С.М.Климова «Морщины времени» **(15 участников, пять победителей).**  Приказ УООиП от 11.06. 2015 № 301 «О подведении итогов этнокультурного конкурсатворческих работ по рассказу А.П. Чехова «Ванька» в рамках районного этапа областного конкурса «Светлый праздник Рождества Христова» (**68 участников, 10 победителей**).  Распоряжение Администрации Каргасокского района от 15.06.2015 № 329 «О выделении денежных средств из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Каргасокского района на поощрение золотых медалистов» (**7 выпускников, 35 тысяч рублей).**  Приказ УООиП от 18.06.2015 № 304 «О награждении выпускников школ» (**23 выпускника 9-11-ых классов, 24 тысячи рублей).**  Приказ УООиП от 08.06.2015 № 294 «О проведении Совета по воспитательной работе и дополнительному образованию».  Приказ УООиП от 09.09.2015 № 380 «О проведении районного этапа ХХI региональной выставки-конкурса детских флористических работ  «Зимний букет», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне».  Приказ УООиП от 09.09.2015 № 381 «Об организации и проведении районного фотоконкурса детских работ «Природа Каргасокского района  через объектив фотокамеры».  Приказ УООиП от 10.09.2015 № 385 «Об организации и проведении районного этапа областного конкурса детских общественных организаций и объединений «Молодые лидеры России - 2015».  Исходящий № 737 от 14.09.2015. Предоставление информации о количестве обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования «Каргасокский район» для подготовки к проведению социально – психологического тестирования в 2015 – 2016 учебном году.  Приказ УООиП №371 от 01.09.2015 «О проведении Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Каргасокском районе».   1. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов):**   55 тыс. руб. выделено на проведение районной научно-практической конференции школьников из средств муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (Подпрограмма №2 «Одарённые дети»).  36 тыс. руб. выделено на поощрение учащихся образовательных организаций из средств муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (Подпрограмма №2 «Одарённые дети»).  77 тыс. руб. выделено на участие учащихся образовательных организаций в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников из средств муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (Подпрограмма №2 «Одарённые дети»).  35 тыс. руб. выделено на поощрение золотых медалистов (11 классы) из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Каргасокского района.  24 тыс. руб. выделено на поощрение выпускников 9-11 классов из средств муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (Подпрограмма №2 «Одарённые дети»).  36 тыс. руб. выделено на поощрение учащихся образовательных организаций из средств муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (Подпрограмма №2 «Одарённые дети»).   1. **Анализ выполнения мероприятия:**  * Январь 2015 года. Информация о проведенных профилактических мероприятиях, направленных на формирование безопасного поведения детей на дорогах «Внимание, дети!». **План предоставили 20 школ**. * Январь 2015 года. Участие 25 учащихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. * Февраль 2015 года. Награждение выпускников 9,11 классов за отличную учебу, за большой личный вклад в развитие детского движения в Каргасокском районе, за активное участие в спортивной жизни района и высокие спортивные показатели в районных, зональных и областных соревнованиях (12 стипендиатов). * Февраль 2015 года. Предоставление информации в ДОО ТО для подготовки сводного доклада по развитию дополнительного образования детей и мониторинга реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» П.III. "Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" за второе полугодие 2014 года. * Февраль 2015 года. Пояснительная записка, содержащая анализ основных показателей в сфере дополнительного образования детей (по форме ФСН №1-ДО). * Февраль 2015 года. Заявка на участие в областной краеведческой конференции обучающихся «История Великой Победы» (**Восемь детей, три руководителя).** * Февраль 2015 года. Проведение школьных этапов Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». * Февраль 2015 года. Проведение районного этапа XII Международного фестиваля «Детство без границ» (**28 участников, 20 победителей)**. * Февраль 2015 года. Проведение районного этапа конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия-Родина моя» (**122 участника, 52 победителя).** * Февраль 2015 года. Проведение районного этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» (**41 участник, 13 победителей)**. * Февраль 2015 года. Проведение районного смотра-конкурса агитбригад «Судьба земли в наших руках. Болото». **71 участник, 7 призовых мест (д/с до 7 лет, начальная школа 7-10 лет, среднее звено 11-15 лет).** * 11 марта 2015 года. Проведение районного этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (**14 участников, 3 победителя).** * Март 2015 года. Проведение Единого дня профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях МО «Каргасокский район» (**Приняло участие 18 школ).** * 23 марта 2015 года. Проведение районной научно-практической конференции школьников, в которой приняли участие 89 учащихся с 50 проектами. * Апрель 2015 года. Проведён семинар-совещание «Организация внеурочной деятельности в рамках перехода к ФГОС основного общего образования» с руководителями муниципальных образовательных организаций **(4 школы, 2 учреждения дополнительного образования)**. * Апрель 2015 года. Проведён районный слёт детских и молодёжных общественных объединений и организаций **(40 участников).** * Апрель 2015 года. Проведена районная акция среди волонтёрских и тимуровских отрядов «Доброе сердце», приуроченная к 70-летию Победы (**37 участников).** * Апрель 2015 года. Подведены итоги районного этапа областного конкурса-фестиваля «Пасхальная радость» **(68 участников, 10 победителей)**. * Апрель 2015 года. Проведена социальная акция «День Победы» (флешмоб) в рамках проведения Всероссийского флешмоба «День Победы» **(1 242 участника)**. * Апрель 2015 года. Подведены итоги районного конкурса детских рисунков по рассказу В.П. Астафьева «Ода русскому огороду» **(4 участника, 2 победителя)**. * Апрель 2015 года. Подведены итоги районного этапа заочного детского конкурса «Знай, люби и сохраняй» областного комплексного мероприятия «Познаём вместе природу родного края» **(19 участников, 12 победителей).** * Апрель 2015 года. Подведены итоги районного этапа методических материалов естественнонаучной направленности в рамках областного комплексного мероприятия «Познаём вместе природу родного края» **(2 участника, 2 победителя, 2 призёра на региональном уровне: II, III место).** * Апрель 2015 года. Проведён районный этап областной выставки-конкурса детских творческих работ «Мир глазами детей» **(20 участников, 6 победителей).** * Апрель 2015 года. Проведение районного этапа международного математического конкурса-игры «Кенгуру» (**678 участников, 8 победителей, 17 призеров)**. * Апрель 2015 года. Проведение районного этапа международного конкурса по естествознанию «Человек и природа» (ЧИП) (**458 участников).** * Июнь 2015 года. Проведён районный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» **(197 участников из 6 образовательных организаций, 20 взрослых).** * Июнь 2015 года. Проведён районный конкурс плакатов экологической направленности «Сохраним мир в чистоте» **(19 участников, 4 победителя).** * Июнь 2015 года. Проведён районный этнокультурный конкурс рисунков по рассказу С.М. Климова «Морщины времени» **(15 участников, 5 победителей).** * Июнь 2015 года. Проведён этнокультурный конкурс творческих работ по рассказу А.П. Чехова «Ванька» в рамках районного этапа областного конкурса «Светлый праздник Рождества Христова» **(68 участников, 10 победителей).** * Июнь 2015 года. 35 тыс. руб. выделено на поощрение золотых медалистов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Каргасокского района (**7 выпускников 11 классов**). * Июнь 2015 года. 24 тыс. руб. выделено на поощрение выпускников 9-11 классов из средств муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (Подпрограмма №2 «Одарённые дети»). * Июль-сентябрь 2015 года. Поощрение учащихся образовательных организаций из средств программы«Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (Подпрограмма №2 «Одарённые дети»). * Сентябрь 2015 года. Проведение открытых уроков и воспитательных мероприятий «Я талантлив!».   ***Проблемные вопросы:***   * Необходимость курсовой подготовки педагогов, работающих с одаренными детьми. * Недостаточно развита совместная практическая деятельность одарённого ребёнка, родителей и учителя.   ***Социальные, образовательные, экономические эффекты:***  **Социальные:**  - выполнение ожиданий различных слоев населения с. Каргасок по отношению к предоставлению услуг организациями дополнительного образования;  **-** обеспечение социальной, профессиональной и академической мобильности личности.  **Образовательные:** - повышение качества, доступности, эффективности и мобильности дополнительного образования, выступающего как подлинный ресурс повышения конкурентоспособности личности.  **Экономические:** - эффективное использование имеющегося финансирования в рамках Подпрограммы №2 «Одарённые дети» и Подпрограммы №3 «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков:***  **Задачи:**   * Создать условия для повышения квалификации педагогов, работающих с талантливыми и одарёнными детьми. * Совершенствовать деятельность по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей. * Совершенствовать методы взаимодействия с одаренными и талантливыми детьми, родителями и работающими с ними педагогами.   **Планируемые показатели:**   * Увеличение количества мероприятий муниципального и школьного уровней, способствующих поиску, раннему выявлению и профессиональному сопровождению одаренных детей. * Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми. | | | |
| **5.** | **Развитие системы поиска одаренных детей** | | |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Всероссийские конкурсы  Региональный этап ВОШ  Школьный этап конкурса чтецов «Живая классика»  Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика»  Районный этап XII Международного фестиваля «Детство без границ»  Районный этап конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия-Родина моя»  Районный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета»  Районный смотр-конкурс агитбригад «Судьба земли в наших руках. Болото»  Проведение районной научно-практической конференции школьников  Районный слёт детских и молодёжных общественных объединений и организаций  Районная акция среди волонтёрских и тимуровских отрядов «Доброе сердце», приуроченная к 70-летию Победы  Районный этап областного конкурса-фестиваля «Пасхальная радость»  Социальная акция «День Победы» (флешмоб) в рамках проведения Всероссийского флешмоба «День Победы»  Районный конкурс детских рисунков по рассказу В.П. Астафьева «Ода русскому огороду»  Районный этап заочного детского конкурса «Знай, люби и сохраняй» областного комплексного мероприятия «Познаём вместе природу родного края»  Районный этап методических материалов естественнонаучной направленности в рамках областного комплексного мероприятия «Познаём вместе природу родного края»  Районный этап областной выставки-конкурса детских творческих работ «Мир глазами детей»  Районный этап международного математического конкурса-игры «Кенгуру»  Районный этап международного конкурса по естествознанию «Человек и природа» (ЧИП)  Районный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины»  Районный конкурс плакатов экологической направленности «Сохраним мир в чистоте»  Районный этнокультурный конкурс рисунков по рассказу С.М. Климова «Морщины времени»  Этнокультурный конкурс творческих работ по рассказу А.П. Чехова «Ванька» в рамках районного этапа областного конкурса «Светлый праздник Рождества Христова»  Проведение открытых уроков | - 105 учащихся района приняли участие во всероссийском конкурсе по математике «Кенгуру-выпускникам»;  - 173 учащихся района приняли участие во всероссийском конкурсе по литературе и русскому языку «Пегас»;  - 524 учащихся района приняли участие во всероссийском конкурсе по истории мировой художественной культуры «Золотое Руно»;  - 818 учащихся района приняли участие во всероссийском конкурсе по математике «Кенгуру».  - Приняли участие 25 школьников.  - Приняли участие 4 школы.  11 марта проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 14 обучающихся из 4-х ОО (3 победителя).  Февраль 2015 года. Проведён районный этап XII Международного фестиваля «Детство без границ» (**28 участников, 20 победителей)**.  Февраль 2015 года. Проведён районный этап конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия-Родина моя» (**122 участника, 52 победителя).**  Февраль 2015 года. Проведён районный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» (**41 участник, 13 победителей)**.  Февраль 2015 года. Проведён районный смотр-конкурс агитбригад «Судьба земли в наших руках. Болото». (**71 участник, 7 призовых мест).**  - 23 марта проведена районная научно-практическая конференция школьников, в которой приняли участие **89 школьников с 50 проектами.**  Апрель 2015 года. Проведён районный слёт детских и молодёжных общественных объединений и организаций **(40 участников).**  Апрель 2015 года. Проведена районная акция среди волонтёрских и тимуровских отрядов «Доброе сердце», приуроченная к 70-летию Победы (**37 участников).**  Апрель 2015 года. Проведён районный этап областного конкурса-фестиваля «Пасхальная радость» **(68 участников, 10 победителей)**.  Апрель 2015 года. Проведена социальная акция «День Победы» (флешмоб) в рамках проведения Всероссийского флешмоба «День Победы» **(1 242 участника)**.  Апрель 2015 года. Проведён районный конкурс детских рисунков по рассказу В.П. Астафьева «Ода русскому огороду» **(4 участника, 2 победителя)**.  Апрель 2015 года. Проведён районный этап заочного детского конкурса «Знай, люби и сохраняй» областного комплексного мероприятия «Познаём вместе природу родного края» **(19 участников, 12 победителей).**  Апрель 2015 года. Проведён районный этап методических материалов естественнонаучной направленности в рамках областного комплексного мероприятия «Познаём вместе природу родного края» **(2 участника, 2 победителя). 2 призёра на региональном уровне: II, III место.**  Апрель 2015 года. Проведён районный этап областной выставки-конкурса детских творческих работ «Мир глазами детей» **(20 участников, 6 победителей).**  Апрель 2015 года. Проведение районного этапа международного математического конкурса-игры «Кенгуру» (**678 участников, 8 победителей, 17 призеров)**.  Апрель 2015 года. Проведение районного этапа международного конкурса по естествознанию «Человек и природа» (ЧИП) (**458 участников).**  Июнь 2015 года. Проведён районный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» **(197 участников из 6 образовательных организаций, 20 взрослых).**  Июнь 2015 года. Проведён районный конкурс плакатов экологической направленности «Сохраним мир в чистоте» **(19 участников, 4 победителя).**  Июнь 2015 года. Проведён районный этнокультурный конкурс рисунков по рассказу С.М. Климова «Морщины времени» **(15 участников, 5 победителей).**  Июнь 2015 года. Проведён этнокультурный конкурс творческих работ по рассказу А.П. Чехова «Ванька» в рамках районного этапа областного конкурса «Светлый праздник Рождества Христова» **(68 участников, 10 победителей).**  Проведены открытые уроки и воспитательные мероприятия «Я талантлив» в 20 общеобразовательных организациях. |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Обеспечить поощрение учащихся образовательных организаций – победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований | - Постановление Администрации Каргасокского района № 37 от 11.02.2015 «О назначении стипендий школьникам за особые заслуги в учебной деятельности» (12 стипендиатов) – февраль 2015 года.  - 24 тыс. руб. выделено на поощрение выпускников 9-11 классов из средств муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (Подпрограмма №2 «Одарённые дети»): 11 выпускников 9 классов, окончивших основную школу с отличием; 9 выпускников 11 классов за активное участие в общественной жизни района; 6 выпускников МБОУ ДО Каргасокский ДДТ за большой личный вклад в развитие детского движения в Каргасокском районе; 11 выпускников МБОУ ДОД Каргасокская ДЮСШ за активное участие в спортивной жизни района и высокие показатели в районных, зональных и областных соревнованиях.  - 25 июня 2015 года на заседании Совета руководителей пройдёт отбор 12 кандидатур на получение стипендии Главы Администрации Каргасокского района «За особые заслуги в учебной деятельности».  - Постановление Главы Администрации Каргасокского района № 134 от 09.09.2015 «О назначении стипендий школьникам за особые заслуги в учебной деятельности». |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | - | - |
| **6.** | **Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей** | | |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней. | - Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней. |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | Подпрограмма №2 «Одаренные дети» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» |

**Часть III. Совершенствование учительского корпуса**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за III квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление III Совершенствование учительского корпуса** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база:**   Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  Приказ МОиН РФ от 7 апреля 2014 года №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  Регламент работы аттестационной комиссии ДОО ТО по аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность. (Глава IV. Процедурные вопросы аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) педагогическим работникам).   * Приказ УООиП №10 от 21.01.2015 «О подведении итогов заочного тура муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -2015» * Приказ УООиП №66 от 12.02.2015 «О проведении финала муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015» * Приказ УООиП №155 от 23.03.2015 «О подведении итогов финала муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015» (90.000 рублей – призовой фонд из подпрограммы №1 «Педагогические кадры»). 4 конкурсанта из 4-х школ (МБОУ КСОШ-интернат №1, МБОУ КСОШ №2, МКОУ Средневасюганская СОШ, МКОУ «Вертикосская СОШ») * Приказ УООиП №14 от 26.01.2015 «О проведении семинара-практикума для учителей математики школ Каргасокского и Тымского образовательных округов (далее - ОО)» (на базе МКОУ Усть-Тымская ООШ) * Приказ УООиП №34 от 04.02.2015 «О проведении методического объединения учителей-логопедов и педагогов-психологов школ Каргасокского ОО» (на базе МКОУ Киндальская ООШ) * Приказ УООиП №95 от 24.02.2015 «Об оплате арендуемого жилья» (17 613 руб. выделено МКОУ Новоюгинская СОШ на оплату жилья молодым специалистам из средств Подпрограммы №1 «Педагогические кадры») * Приказ УООиП №50 от 09.02.2015 «О проведении методического дня на базе МБОУ КСОШ-интернат №1» (17 школ, приняли участие около 70 педагогов) * Приказ УООиП №93 от 24.02.2015 «О проведении методического дня для школ Васюганского ОО» (на базе МКОУ Мыльджинская ООШ имени В.Н. Ляшенко) * Приказ УООиП №59 от 10.02.2015 «О проведении выездного заседания районной школы молодого специалиста на базе МКОУ Сосновская ООШ» * Приказ УООиП №118 от 10.03.2015 «О проведении районного методического объединения учителей иностранных языков (на базе МБОУ КСОШ №2) * Приказ УООиП №121 от 11.03.2015 «Об оплате сотрудникам газеты «Учитель» (издание газеты «Учитель», оплата в редакцию – 4 625 руб. + 20 832 руб. сотрудникам) из средств Подпрограммы №1 «Педагогические кадры» * Приказ УООиП №156 от 24.03.2015 «О командировании на финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015» (35 000 руб. из средств подпрограммы №1 «Педагогические кадры») * Приказ УООиП №162 от 25.03.2015 «О проведении МО учителей химии и биологии школ Каргасокского образовательного округа» * Приказ УООиП №165 от 30.03.2015 «О проведении методического объединения учителей русского языка и литературы школ Каргасокского образовательного округа» * Приказ УООиП №180 от 01.04.2015 «О проведении методического дня для школ Каргасокского образовательного округа на базе МКОУ Павловская ООШ» * Приказ УООиП №197 от 10.04.2015 «Об оплате руководителей районных методических объединений и районной школы молодого специалиста» * Приказ УООиП №204 от 15.04.2015 «О проведении методического объединения учителей физической культуры и тренеров – преподавателей» * Приказ УООиП№203 от 15.04.2015 **«**Об утверждении Положения о порядке и сроках аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» * Приказ УООиП №258 от 14.05.2015 «Об участии в мониторинге аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности» (участие 4 образовательных организаций). * Распоряжение ДОО ТО № 531-р от 31.07.2015 «Об организации аттестации педагогических работников в 2015-2016 учебном году» * Распоряжение ДОО ТО № 574 – р от 26.08.2015 ( приложение № 4 «Об утверждении графика аттестации в МО «Каргасокский район» на сентябрь-октябрь 2015 г.) - 3 педагога на 1 квалификационную категорию * Приказ УООиП № 362 от 24.08.2015 «О назначении руководителей районных методических объединений на 2015-2016 учебный год» * Приказ УООиП № 367 от 28.08.2015 «Об итогах проведения аттестации руководителей» * Приказ УООиП № 400 от 21.09.2015 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2016» * Приказ УООиП № 403 от 21.09.2015 «О проведении методического объединения учителей математики Каргасокского образовательного округа на базе МКОУ Новоюгинская СОШ».  1. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов).**   **Средства муниципального бюджета:**   * 17 613 руб. выделено из средств Подпрограммы №1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» МКОУ Новоюгинская СОШ на оплату жилья молодым специалистам; * 25 457 руб. выделено из средств Подпрограммы №1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» на издание газеты «Учитель»; * 35 000 руб. выделено из средств Подпрограммы №1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» для участия победителя муниципального этапа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015»; * 90 000 руб. выделено из средств подпрограммы № 1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» для награждения участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015; * 133 842 рубля – оплата проезда группы поддержки на финал Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015» в г. Казань (Приказ МБОУ КСОШ - интернат № 1 от 07.09.2015 № 38).  1. **Анализ выполнения мероприятия:**  * За 1 квартал 2015 года аттестовано на ВКК-1, 1 к/к-1, соответствие-1 (4 апреля 2015 года пройдёт заседание ГАК, на котором будут рассмотрены итоговые заключения за период февраль-март 2015 года). * За 1 квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации (далее – КПК) 44 человека (10 – педагогические работники, 34 - учителя). * Январь 2015 года. Проведение заочного тура муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015. * 18 марта 2015 года. Проведение очного тура муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015. * 19 марта 2015 года проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015» (4 конкурсанта из 4-х образовательных организаций). * За II квартал 2015 года аттестовано на ВКК-6 (3 - впервые), 1 к/к-16 (12 – впервые). * За II квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 15 человек: 13 учителей, 2 педагогических работника. * Апрель 2015 года. Учитель истории и обществознания МБОУ КСОШ-интернат №1 стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015. * 4 образовательные организации приняли участие в мониторинге аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. * Июнь 2015 года. Издание методического бюллетеня «Учитель» в рамках проведения августовской конференции работников образования Каргасокского района (Приказ УООиП от 27.06.2015 №281). * Август 2015 года. 5 руководителей образовательных организаций прошли процедуру аттестации. * Август 2015 года. Чествование молодых специалистов на районной августовской конференции работников образования (9 человек). * Сентябрь 2015 года. Участие молодых специалистов в социологическом исследовании показателей адаптации, закрепления и профессионального развития молодых педагогов в субъектах Российской Федерации (21 человек из 5 образовательных организаций) - исходящее письмо в ОГБУ «РЦРО» № 748 от 14.09.2015. * За III квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 11 человек: 8 учителей, 3 педагогических работника.   ***Проблемные вопросы***   * Недостаточное кадровое обеспечение (по образованию). * Разновозрастность обучающихся и многопредметность в деятельности учителя МКСШ не позволяют добиваться высокого качества образования.   ***Социальные, образовательные, экономические эффекты:***  **Социальные:**   * Публикации в районной газете «Северная правда», размещение информации на сайте УООиП о проведённых мероприятиях, в вестнике РЦРО, методическом бюллетене «Учитель» как возможность повышения профессионального имиджа.   **Образовательные (повышение профессиональной компетентности педагогического корпуса):**   * Организация работы экспертов по аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категории. * Мониторинг курсовой переподготовки даёт возможность анализировать повышение профессиональной переподготовки в ОО в условиях реализации ФГОС. * Развитие профессиональных компетентностей педагогов. * Широкое участие педагогов в профессиональных конкурсах. * Оказание практической помощи молодым специалистам через продолжение работы ШМС. * Создание оптимальных условий для овладения педагогами современных технологий обучения (методические дни, методические мероприятия в образовательных округах). * Оказание организационно-методической помощи педагогам в повышении профессионального мастерства (организация выездных курсов, участие в вебинарах). * Удовлетворение запросов, потребностей педагогов в информации, профессионально-личностной ориентации.   **Экономические:**   * 17 613 руб. выделено из средств Подпрограммы №1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» МКОУ Новоюгинская СОШ на оплату жилья молодым специалистам; * 25 457 руб. выделено из средств Подпрограммы №1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» на издание газеты «Учитель»; * 35 000 руб. выделено из средств Подпрограммы №1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» для участия победителя муниципального этапа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015»; * 90 000 руб. выделено из средств подпрограммы № 1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» для награждения участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015; * 133 842 рубля – оплата проезда группы поддержки на финал Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015» в г. Казань (Приказ МБОУ КСОШ - интернат № 1 от 07.09.2015 № 38).   ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков:***  **Задачи:**   * Переход на личностно-ориентированный подход в организации методической деятельности для педагогов. * Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов района через курсы повышения квалификации, методическое сопровождение внедрения ФГОС.   **Планируемые показатели:**   * Повышение квалификации педагогическими и управленческими кадрами, работающими по ФГОС (около 50 человек). | | | |
| **7** | **Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников** | | |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Повышение квалификации педагогическими и управленческими кадрами, работающими по ФГОС (около 50 человек) | За 1 квартал 2015 года прошли КПК 44 человека (10 – педагогические работники, 34 - учителя).  За II квартал 2015 года прошли КПК 15 человек (2 – педагогические работники, 13 – учителя).  За III квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 11 человек (8 учителей, 3 педагогических работника). |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Проведение муниципального конкурса «Учитель года 2015» | - Проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2015», в котором приняли участие 4 конкурсанта из 4-х образовательных организаций (90.000 руб. - призовой фонд за счёт средств подпрограммы № 1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»).  - Участие победителя муниципального этапа, группы поддержки в региональном этапе конкурса «Учитель года-2015» (35 000 руб. за счёт средств подпрограммы № 1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»).  - Оплата арендуемого жилья (17 613 руб. выделено МКОУ Новоюгинская СОШ на оплату жилья молодым специалистам за счёт средств подпрограммы № 1 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»).  - Проведение методических дней, районных методических объединений в образовательных округах, семинаров-практикумов (5 мероприятий)  - Выездное заседание районной школы молодого специалиста на базе МКОУ Сосновская ООШ.  - Учитель истории и обществознания МБОУ КСОШ-интернат №1 стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015.  - Проведение методических дней, районных методических объединений в образовательных округах, семинаров-практикумов (4 мероприятия).  - Участие учителя истории и обществознания МБОУ КСОШ-интернат №1 в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015» в г. Казань (133 842 рубля – оплата проезда группы поддержки на финал Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015»). |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | - | **-** |
| **8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов:** | | | |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций  согласно плану-графику УООиП аттестации педагогических работников (по прогнозу около 60 человек). | За 1 квартал 2015 года аттестовано на ВКК-1, 1 к/к-1, соответствие-1.  За II квартал 2015 года аттестовано на ВКК-6, 1 к/к-16. |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Социальная поддержка молодых специалистов (жильё социального найма в райцентре и приобретение жилья в сельских поселениях муниципалитета). | Сотрудничество с отделом содействия занятости ТГПУ.  В образовательные организации муниципального образования «Каргасокский район» прибыло 9 молодых специалистов. |
| **9.** | **Модернизация системы педагогического образования:** | | |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | - | - |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Повышение квалификации руководителями общеобразовательных организаций. | - 1 руководитель прошёл дистанционное обучение по теме «Менеджмент в образовании». |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Прохождение профессиональной переподготовки по теме «Формирование кадрового резерва как технология управления персоналом» («Школа кадрового резерва»). | - |

**Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за III квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база:**   1.1. Концепция отработки моделей малокомплектных сельских школ в контексте задач модернизации образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».  1.2. Программа Томской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года».  1.3. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015 годы, с перспективой до 2019 года», утвержденная постановлением Главы Каргасокского района от 25 февраля 2013 года.  1.4. Постановление Администрации Каргасокского района от 24 февраля.2015 года № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 25.02.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013- 2015 г.г. с перспективой до 2019 года»   1. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов)** 2. **Анализ выполнения мероприятия:**  * Завершен ремонт здания МКОУ Напасская ООШ (сумма контракта – 13 705 490 рублей, за счёт средств муниципального бюджета). Благоустроительные работы планируется завершить в августе 2015 года. * Продолжается ремонт здания МБДОУ Нововасюганский центр развития ребенка - детский сад № 23 «Теремок». * Благоустройство территории МКОУ Напасская ООШ (август 2015). * Строительство пристройки к МБДОУ Каргасокский детский сад № 27 «Аленушка» общеразвивающего вида (сметная стоимость строительства -72 092 000 рублей). * Капитальный ремонт МБДОУ Павловский детский сад №15 «Ромашка» (сметная стоимость - 17 187 029 рублей).   ***Проблемные вопросы:***  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты:***  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков:***   * Повышение безопасности детей при нахождении в образовательной организации. * Повышение комфортности проведения образовательного и воспитательного процессов. * Снижение доли образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству. * Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, необходимым для организации учебно-воспитательного процесса. | | | |
| **10** | **Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:** | | |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | - | - |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Обеспечение права выбора ОО согласно правилам приема граждан в ОО в соответствии с Порядкомприема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32. | Обеспечено право выбора ОО согласно правилам приема граждан в ОО в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | - | **-** |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | Завершение капитального ремонта МКОУ Напасская ООШ.  Капитальный ремонт МКОУ Усть-Тымская ООШ. | - Завершен ремонт здания МКОУ Напасская ООШ (сумма контракта – 13 705 490 рублей за счёт средств муниципального бюджета). Благоустроительные работы планируется завершить в августе 2015 года.  - Проведение капитального ремонта МКОУ Усть-Тымская ООШ в 2015 году не планируется. |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья | - | **-** |
| 12 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | - | - В 85% общеобразовательных организаций созданы условия для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В настоящее время 8 школ (40%) реализуют образовательные программы такого уровня.  - Специалистами Управления образования совместно со школами создана технологическая схема дистанционного обучения для 478 обучающихся, что составляет 17,8%.  - Дистанционное обучение 1 ребёнка-инвалида на базе МБОУ КСОШ – интернат №1. |

# Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за III квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база** 2. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 3. Статья 14 Закона РФ № 120-ФЗ «Об основах системах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 4. Закон Томской области «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Томской области» (от 12.11.2001 № 118 – 03). 5. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (2.4.5.2409-09). 6. План действий по модернизации общего образования Каргасокского района, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годы. 7. ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 8. Приказ УООиП №58 от 10.02.2015 «О персональной ответственности руководителей образовательных организаций за неисполнение приказа Департамента общего образования «О порядке выявления фактов в части нарушения сроков информирования или умалчивания о фактах употребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических и психоактивных веществ». 9. Приказ УООиП №130 от 16.03.2015 «О персональной ответственности руководителей образовательных организаций за неисполнение ч.2 ст.9,ст.14 ФЗ РФ №120 и письма Министерства образования России «О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков» в части нарушения сроков информирования или умалчивания о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, о пропусках уроков без уважительной причины». 10. Приказ УООиП №69 от 13.02.2015 «О проведении Координационного совета». 11. Приказ УООиП от 04.02.2015 №35 «О назначении ответственных за подготовку и оформление мест проведения 31 областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры». 12. Приказ УООиП от 06.02.2015 №47 «О командировании на соревнования». 13. Приказ УООиП от 11.02.2015 №64 «Об отмене приказа от 06.02.2015 №47». 14. Приказ УООиП от 20.02.2015 №91 «О назначении судейской бригады». 15. Приказ УООиП от 20.02.2015 №92 «О принятии участия в соревнованиях». 16. Приказ УООиП от 24.02.2015 №97 «О выделении денежных средств». 17. Приказ УООиП от 26.02.2015 №103 «О расходовании денежных средств». 18. Приказ УООиП от 17.02.2015 №77 «О расходовании денежных средств». 19. Приказ УООиП от 02.03.2015 №108 «О командировании на соревнования». 20. Приказ УООиП от 03.03.2015 №110 «О проведении районного этапа «Президентские состязания». 21. Приказ УООиП от 12.03.2015 №123 «О расходовании денежных средств». 22. Приказ УООиП от 13.03.2015 №129 «О назначении судейской бригады X районных соревнований «Сибирские узоры» среди поселений». 23. Приказ УООиП от 06.03.2015 №117 «О проведении районного этапа «Старты надежд». 24. Приказ УООиП от 18.03.2015 №143 «О расходовании денежных средств». 25. Приказ УООиП от 18.03.2015 №140 «О командировании на соревнования». 26. Приказ УООиП от 24.03.2015 №159/1 «О проведении Открытого первенства ДЮСШ по лыжным гонкам, посвящённого закрытию зимнего сезона». 27. Приказ УООиП от 08.04.2015 №188/1 «О выделении денежных средств». 28. Приказ УООиП от 08.04.2015 №190 «О командировании на соревнования». 29. Приказ УООиП от 12.05.2015 №242 «О проведении соревнований». 30. Приказ УООиП от 15.05.2015 №259 «О назначении судейской бригады районных соревнований «Президентские спортивные игры». 31. Приказ УООиП от 20.05.2015 № 266 « О проведении районных соревнований по мини-футболу». 32. Приказ УООиП от 22.05.2015 №273 «Об итогах проведения районного этапа «Президентские спортивные игры». 33. Приказ УООиП от 22.05.2015 №274 «О командировании на соревнования». 34. Приказ УООиП от 25.05.2015 №277 «О проведении районного этапа военно-спортивной игры «Зарница-2015». 35. Приказ УООиП от 25.05.2015 №275 «О проведении пятидневных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы». 36. Приказ УООиП от 13.05.2015 №252 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году». 37. Приказ УООиП от 14.05.2015 № 256 «О проверке условий организации лагерей с дневным пребыванием, профильных смен». 38. Приказ УООиП от 14.05.2015 №257 «О проведении Совета по вопросам воспитания и дополнительного образования по теме «Организация летнего отдыха в образовательных организациях Каргасокского района». 39. Приказ УООиП от 17.04.2015 №215 «Итоги конкурса по организации питания обучающихся». 40. Приказ УООиП от 23.04.2015 №224/1 «Проверка организации питания обучающихся в МКОУ Павловская ООШ». 41. Приказ УООиП от 27.04.2015 №228 «Итоги проверки организации питания обучающихся в МКОУ Павловская ООШ». 42. Приказ УООиП от 08.09.2015 № 379 «О проведении мониторинга состояния материально-технического обеспечения спортивной инфраструктуры образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы с 01.01.2015г. по 01.09.2015г.» 43. Приказ УООиП от 10.09.2015 №382 «О проведении легкоатлетического кросса, посвященного Дню учителя». 44. Приказ УООиП от 15.09.2015 №388 «О командировании на соревнования». 45. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов)**  * Выделение денежных средств МБОУ КСОШ-интернат №1 на питание учащихся клуба «Патриот» в размере 120 тысяч рублей. * Выделение денежных средств МБОУ КСОШ №2 для участия в Чемпионате школьников баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Томской области 2014-2015 годов в размере 18 тысяч 100 рублей. * Выделение денежных средств МБОУ КСОШ-интернат №1 для участия в Первенстве Томской области среди девушек и юношей до 18 лет по волейболу в размере 22 тысячи 500 рублей. * Выделение денежных средств для участия в Первенстве Томской области среди девушек и юношей 1998-2000 г.р. по русской лапте в размере 14 тысяч 400 рублей. * Выделение денежных средств МКОУ Новоюгинской СОШ для проведения районной спартакиады «Старты надежд» в размере 4 тысячи 900 рублей. * Выделение денежных средств МКОУ Новоюгинская СОШ для проведения районной спартакиады «Старты надежд» в размере 6 тысяч 812 рублей. * Выделения денежных средств для принятия участия в соревнованиях «Президентские состязания» в размере 22 тысячи 440 рублей. * Выделение денежных средств для принятия участия в соревнованиях «Президентские спортивные игры» в размере 70 тысяч 900 рублей. * Выделение денежных средств для проведения пятидневных сборов - 2015 в размере 88 тысяч 220 рублей. * Выделение денежных средств МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» на питание участников в размере 8440 рублей. * Выделение денежных средств МБОУ КСОШ №2 на командирование участников Всероссийского фестиваля неолимпийских видов спорта в размере 36 тысяч 650 рублей. * Выделение денежных средств МКОУ Новоюгинская СОШ на командирование автобуса на соревнования в размере 3200 рублей.  1. **Анализ выполнения мероприятия:**   Мониторинг состояния здоровья детей по образовательным организациям.  Отдых обучающихся в загородных лагерях на зимних каникулах в г. Томск.  Организация экскурсии обучающихся в г. Казань на весенних каникулах.  Приказ УООиП №74 «О проведении муниципального смотра-конкурса на лучшую организацию питания обучающихся».  Работа с поставщиками по обеспечению и доставке продуктов питания в образовательные организации.  Мониторинг организации питания и приобретение продуктов питания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях.  Распределение квот на санаторно-курортное лечение работников образовательных организаций.  Проверка организации питания и санитарного состояния пищеблока в образовательных организациях МКОУ Усть-Тымская ООШ и МКОУ Тымская ООШ.  Февраль. Проведены XXXIII открытые Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России 2015» на базе СОК «Кедр» (165 участников).  Февраль. Проведен районный этап «Президентские состязания» на базе МБОУ КСОШ-интернат №1. (78 участников).  Март. Проведен районный этап спартакиады «Старты надежд» на базе МКОУ Новоюгинская СОШ. (47 участников).  Март. Проведение открытого первенства ДЮСШ по лыжным гонкам, посвящённого закрытию зимнего сезона, на базе СОК «Кедр» (140 участников).  Апрель 2015 года. Всероссийский мониторинг питания обучающихся.  Май. Проведен районный этап «Президентских спортивных игр» на базе МБОУ КСОШ-интернат №1 (40 участников).  Май. Проведены районные соревнования по мини-футболу на базе МБОУ КСОШ-интернат №1 (41 участник).  Май. Проведен районный этап районных ВСИ «Зарница-2015» на базе МБОУ КСОШ-интернат №1 (40 участников).  Май. Организация отдыха обучающихся в загородных лагерях.  Май. Организация отдыха и оздоровления детей в лагере «Здоровье», организованном на базе интерната «Ровесник».  Июнь. Проведены пятидневные сборы с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, на базе МКОУ Новоюгинская СОШ (40 участников).  ***Проблемные вопросы:***   * Большая часть школьных столовых составляют меню, исходя из стоимости продуктов, а не их физиологической ценности. * Из-за отсутствия финансирования во многих школах витаминизация пищи проводится нерегулярно. * Отсутствие единого поставщика продуктов питания. Отдаленные сельские школы, не имея собственного транспорта и при отсутствии зимних дорог, не могут закупить продукты на оптовой базе, поэтому им приходится закупать продукты на месте, что приводит к удорожанию питания и ограниченному ассортименту блюд. * Недостаточное оснащение спортивным инвентарём и оборудованием. * Кадровые проблемы.   ***Социальные, образовательные, экономические эффекты:***  **Социальные:**   * занятия физической культурой и спортом способствуют повышению общей и специальной работоспособности, обеспечивают готовность обучающихся к социальной деятельности, развитию коммуникативных качеств; * социальное здоровье детей как фактор стабильности общественного развития и национальной безопасности России.   **Образовательные:**   * рост общей физической подготовки; * разнообразие учебной и внеучебной деятельности; * рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне района, области; * вовлечение обучающихся в спортивные секции; * пропаганда здорового образа жизни.   ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков:***  1. Проверка школьных столовых (стоимость, ассортимент, качество, соблюдение требований СанПиНа).  2. Организация работы по закупке и хранению продуктов. Контроль за качеством и ассортиментом. Работа с поставщиками.  3. Организация углубленных медосмотров учащихся. Контроль за своевременным проведением профилактических прививок (графики, осмотры, прививки).  4. Обновление калькуляционных карт.  5. Контроль за поступающим оборудованием для оснащения пищеблоков МОО, МДОО в соответствии с санитарными требованиями. Работа по оформлению заявок и поставке оборудования в МДОО.  6. Увеличение объемов физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях, в том числе во внеурочное время.  7. Организация и проведение районных, окружных спортивно-массовых мероприятий с целью развития системы поддержки талантливых детей.  8. Проведение акций, конференций по сохранению и укреплению здоровья школьников.  9. Систематизация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  10. Продолжение работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении.  **Планируемые показатели:**  1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  2. Улучшение качества питания и медицинского обслуживания.  3. Высокие спортивные достижения.  4. Уменьшение процента правонарушений среди несовершеннолетних. | | | |
| **13.** | **Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры:** | | |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Организация отдыха и оздоровления обучающихся | - Отдых обучающихся в загородных лагерях на зимних каникулах в г. Томск.  - Организация экскурсии обучающихся в г. Казань на весенних каникулах.  - Организация отдыха обучающихся в загородных лагерях г. Томск.  - Организация отдыха и оздоровления детей в лагере «Здоровье», организованном на базе интерната «Ровесник». |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в  общеобразовательных учреждениях | Медицинская карта здоровья школьника | В образовательных организациях на каждого обучающегося заведена медицинская карта о состоянии здоровья формы 026/У. |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | - | - |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций  и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президент-ские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортив-ныеигры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру  и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию  «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | Участие в конкурсном движении по сохранению и укреплению здоровья школьников (соревнования, акции, конференции, спортивные мероприятия и др.).  Обеспечение поощрения учащихся образовательных учреждений – победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований.  Проведение XXXIII открытых Всероссийских массовых лыжных гонок «Лыжня России - 2015»  Районный этап «Президентские состязания»  Районный этап спартакиады «Старты надежд»  Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам, посвящённое закрытию зимнего сезона  Районный этап «Президентских спортивных игр»  Районные соревнования по мини-футболу  Районный этап ВСИ «Зарница-2015»  Пятидневные сборы с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы | - Проведение муниципального смотра-конкурса на лучшую организацию питания обучающихся.  - Февраль. Проведены XXXIII открытые Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России - 2015» на базе СОК «Кедр» (165 участников).  - Февраль. Проведен районный этап «Президентские состязания» на базе МБОУ КСОШ - интернат №1. (78 участников).  - Март. Проведен районный этап спартакиады «Старты надежд» на базе МКОУ Новоюгинская СОШ. (47 участников).  - Март. Проведение открытого первенства ДЮСШ по лыжным гонкам, посвящённого закрытию зимнего сезона, на базе СОК «Кедр» (140 участников).  Май. Проведен районный этап «Президентских спортивных игр» на базе МБОУ КСОШ-интернат №1 (40 участников).  Май. Проведены районные соревнования по мини-футболу на базе МБОУ КСОШ-интернат №1 (41 участник).  Май. Проведен районный этап ВСИ «Зарница-2015» на базе МБОУ КСОШ-интернат №1 (40 участников).  Июнь. Проведены пятидневные сборы с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, на базе МКОУ Новоюгинская СОШ (40 участников). |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | - | - |
| 14 | **Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры** | | |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей  с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение условий | Условия обеспечены |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся  и ситуации с употреблением наркотических  и психоактивных веществ несовершеннолетними | Работа по плану мероприятий ДОО ТО | - |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охват всех обучающихся ОО горячим питанием | - Мониторинг организации питания и приобретения продуктов питания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях.  - Во всех школах Каргасокского района обучающиеся обеспечены горячим питанием. |

**Часть VI. Развитие самостоятельности школ**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за III квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление VI. Развитие самостоятельности школ** | | | |
| * 1. **Нормативная правовая база:** * Постановление Администрации Каргасокского района №46 от 24.02.2015 года «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 25.02.2013 № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»; * Распоряжение Администрации Каргасокского района от 20.02.2015г. №68 «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2015-2018 годы по муниципальным образовательным организациям, подведомственным Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; * Постановление Администрации Каргасокского района от 11.02.2015г. №37 «О назначении стипендии школьникам за особые заслуги в учебной деятельности»; * Распоряжение Администрации Каргасокского района от 25.02.2015г. №80 «О порядке расходования средств на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием»; * Приказ УООиП №22 от 30.01.2015 года «Об утверждении размеров фонда стимулирования в месяц руководителям муниципальных образовательных организаций, подведомственных УООиП»; * Приказ УООиП от 12.03.2015г. №128 «О финансировании отдыха обучающихся»; * Приказ УООиП от 16.01.2015 года №5 «Об утверждении муниципальных заданий бюджетным учреждениям»; * Приказ УООиП от 16.01.2015 года №6 «Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности»; * Распоряжение Администрации Каргасокского района от 26.01.2015г. №19 «Об утверждении на 2015 год размеров годовых фондов стимулирования руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; * Постановление Администрации Каргасокского района от 03.08.2015 №120 «Об утверждении Методики расчета субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Каргасокского района, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Каргасокского района».   1. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета):**   Общий объем финансирования общеобразовательных учреждений муниципального образования «Каргасокский район» на 2015 год составляет 392 935,3 тыс. рублей. В течение I квартала было израсходовано 15% выделенных средств, что составило 68 645,4 тыс. рублей. Их них общий расход бюджетных учреждений - 32 625,2 тыс. рублей. Объем расхода субвенции I квартала на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях составил 49 488,4 тыс. рублей, из них на бюджетные общеобразовательные учреждения приходится 24 910,6 тыс. рублей. На выплаты молодым специалистам запланировано на 2015 год 602 тыс. рублей (израсходовано – 39,0 тыс. руб.). Объем запланированных средств в 2015 году на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ составляет 10 652,2 тыс. рублей, израсходовано 18% (1 957,6 тыс. руб.). Объем запланированных средств на питание детей из малообеспеченных семей составляет 1 285,8 тыс. рублей (I квартал расход – 181,4 тыс. руб.).  Общий объем финансирования общеобразовательных учреждений муниципального образования «Каргасокский район» на 2015 год составляет 393 498,6 тыс. рублей, из них областной бюджет составляет 298 855,8 тыс. рублей (76%). В течение I полугодия был израсходован 51% выделенных средств, что составило 200 775,2 тыс. рублей. Их них общий расход бюджетных учреждений - 100 940,4 тыс. рублей. Объем расхода субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях составил 158 755,9 тыс. рублей, из них на бюджетные общеобразовательные учреждения приходится 90 003,1 тыс. рублей. На выплаты молодым специалистам запланировано на 2015 год 602 тыс. рублей (израсходовано – 132,6 тыс. руб.). Объем запланированных средств в 2015 году на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ составляет 6 234,9 тыс. рублей, израсходовано 67% (4 192,1 тыс. руб.). Объем запланированных средств на питание детей из малообеспеченных семей составляет 1 285,8 тыс. рублей (расход I полугодия – 468 тыс. руб.).  Общий объем финансирования общеобразовательных учреждений муниципального образования «Каргасокский район» на 2015 год составляет 425 314,6 тыс. рублей, из них областной бюджет составляет 332 352,5 тыс. рублей (78%). В течение I полугодия был израсходован 51% выделенных средств, что составило 170 545,2 тыс. рублей. Их них общий расход бюджетных учреждений - 92 357,0 тыс. рублей. Объем расхода субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях составил 161 799,2 тыс. рублей, из них на бюджетные общеобразовательные учреждения приходится 87 800,6 тыс. рублей. На выплаты молодым специалистам запланировано на 2015 год 600,4 тыс. рублей (израсходовано – 137,8 тыс. руб.). Объем запланированных средств в 2015 году на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ составляет 10 652,2 тыс. рублей, израсходовано 41,4% (4 411,4 тыс. руб.). Объем запланированных средств на питание детей из малообеспеченных семей составляет 1 285,8 тыс. рублей (расход I полугодия – 485 тыс. руб.).   * 1. **Анализ выполнения мероприятия:**   Общий объем финансирования общеобразовательных учреждений муниципального образования «Каргасокский район» на 2015 год составляет 392 935,3 тыс. рублей. В течение I квартала было израсходовано 15% выделенных средств, что составило 68 645,4 тыс. рублей. Их них общий расход бюджетных учреждений - 32 625,2 тыс. рублей.  Общий объем финансирования общеобразовательных учреждений муниципального образования «Каргасокский район» на 2015 год составляет 393 498,6 тыс. рублей. В течение I полугодия было израсходовано 51% выделенных средств, что составило 200 775,2 тыс. рублей. Их них общий расход бюджетных учреждений - 100 940,4 тыс. рублей.  Общий объем финансирования общеобразовательных учреждений муниципального образования «Каргасокский район» на 2015 год составляет 425 314,6 тыс. рублей. В течение I полугодия было израсходовано 51% выделенных средств, что составило 170 545,2 тыс. рублей. Их них общий расход бюджетных учреждений - 92 357,0 тыс. рублей.  ***Проблемные вопросы:***   * Подготовка и формирование отдельных сводов (вместо одного) сразу по двум отчётностям в разрезе бюджетных и казённых организаций, формирование хозяйственных операций на основании двух инструкций по бухгалтерскому учёту.   ***Социальные, образовательные, экономические эффекты:***  **Экономические:** Данное реформирование позволило бюджетным учреждениям самостоятельно распоряжаться доведённым до них финансированием, искать оптимальные варианты решения поставленных задач и усовершенствовать планирование. Неиспользованные средства муниципального задания не возвращаются в бюджет, как ранее, а остаются на следующий финансовый год. Также у бюджетных учреждений есть возможность предоставления платных услуг населению.   * Составление, согласование и утверждение муниципальных заданий для всех образовательных организаций района с 01.01.2015 года. * Составление, согласование и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций с 01.01.2015 года. * Участие в общероссийском мониторинге по внедрению новых финансовых механизмов в образовании, в том числе мониторинг средней заработной платы, мониторинг динамики сетевых показателей позволяет учреждению быть в курсе статистической отчётности и своевременно реагировать на изменения.   ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков:***   * Дальнейшее развитие и совершенствование модели финансирования бюджетных учреждений. | | | |
| **18** | **Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений** | | |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | - Работа муниципального государственно-общественного совета (МГОС) и управляющих советов учреждений (УС) по плану работы УООиП и учреждений  ***-*** Проведение 4 заседаний МГОС | В 50% общеобразовательных организаций органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении ООП, в 80% - в разработке программ развития ОО, в 85% - иных нормативных актов и программ, в 75% - планов ФХД.  - Проведено 1 заседание МГОС 25 августа 2015 года. |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Повышение уровня готовности руководителей ОО к деятельности в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности | До всех ОО доведены муниципальные задания, обеспечивающие выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Ведение единой информационной базы | Ведение единой информационной базы |

М.А. Кирсанова

838(253)27037