УТВЕРЖДАЮ

____________                  Илгина Л.А._

(подпись)                       (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием)

« 10  » __апреля__ 2014 г.

ОТЧЕТ Каргасокского района

(название муниципалитета)

ЗА ______I_______ КВАРТАЛ

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2014 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2014 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО). - Приказ УООиП № 468 от 16.12.2013г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Каргасокском районе по мере готовности»; - План-график введения ФГОС ООО в Каргасокском районе. - Финансовое обеспечение мероприятия. - 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков). Эффекты реализации направления за I квартал 2014 года: - Социальные: - расширение возможности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями; - расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся начальной школы, обучающихся по программам дополнительного образования); - развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего образования (увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих попечительские, управляющие общественные советы); - развитие системы общественной экспертизы, государственно-общественных консультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования. - Образовательные: - 100% учителей начальных классов, работающих по ФГОС, прошли КПК. - Введён ФГОС начального общего образования в 1- 3-х классах во всех образовательных учреждениях района. - Экономические: - Обеспеченность базовых школ современными компьютерами, интерактивными досками, учебным, спортивным оборудованием, комплектами учебной литературы, электронными учебными изданиями. Проблемные вопросы реализации направления: - Разработка программ развития в школах района (65% ОУ разработали программы развития). Нет опыта и методической поддержки у малокомплектных сельских школ. - Не внесены изменения, рекомендованные МОиН РФ от 22.09.2011 г., в основную образовательную программу начальной школы в 38% образовательных учреждений района. Задачи на 2014 год по реализации направления: - Приведение в соответствие со стандартами нового поколения методической составляющей, предполагающей деятельностный подход и интерактивные формы обучения педагогов. - Организация работы в школах района по подготовке к введению ФГОС ООШ. - Внесение корректив в образовательные программы НОШ в соответствии с приказом МОиН РФ № 2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений во ФГОС начального общего образования». - Привлечение общественности к процедурам оценки качества общего образования. - Организация деятельности по реализации системы оценки качества образования в общеобразовательных учреждениях. Планируемые показатели: - Переход 1 кл. (287 чел.), 2-х кл. (272 чел.) и 3–х кл. (278 чел.) на ФГОС с 1 сентября 2013 года; - Повышение квалификации педагогическими и управленческими кадрами (в соответствии с ФГОС) – около 75 чел.; - Разработка Программ развития в 80% ОУ района; - Овладение новыми педагогическими технологиями деятельностного подхода 85% учителей начальных классов; - Методическая работа в образовательных округах по теме: «Урок в условиях реализации ФГОС. Проектирование. Проведение. Анализ»; - Создание общешкольной оценки качества образования; - Организация общественного наблюдения при проведении независимой оценки качества образования. |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | 287 чел. 272 чел. 278 чел. - |  | Обучаются по ФГОС: - 1 классы –287 человек - 2 классы -272 человека - 3 классы -278 человек |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс | Организация введения ФГОС основного общего образования в 5 классе МКОУ Мыльджинская ООШ имени В.Н. Ляшенко (согласно распоряжению ДОО ТО от 09.09.2013 года №878-р «О введении ФГОС ООО в Томской области»). Не планируется Не планируется |  | - Разработан план-график введения ФГОС ООО в Каргасокском районе. - Организована работа по введению ФГОС ООО в МКОУ Мыльджинская ООШ им. В.Н. Ляшенко (Приказ УООиП № 468 от 16.12.2013 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Каргасокском районе по мере готовности»). - - |  |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 5 класс | Организация введения ФГОС основного общего образования в 5 классе МКОУ Мыльджинская ООШ имени В.Н. Ляшенко в пилотном режиме (согласно распоряжению ДОО ТО от 09.09.2013 года №878-р «О введении ФГОС ООО в Томской области»). |  | - Разработан план-график введения ФГОС ООО в Каргасокском районе. - Организована работа по введению ФГОС ООО в МКОУ Мыльджинская ООШ им. В.Н. Ляшенко (Приказ УООиП № 468 от 16.12.2013 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Каргасокском районе по мере готовности»). |  |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по мере готовности: 10 класс | Не планируется |  | - |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ среднего общего образования | Не планируется |  | - |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Повышение квалификации педагогическими и управленческими кадрами, работающими по новым ФГОС (75 человек). |  | За I квартал 2014 года повышение квалификации прошли 16 человек (13 учителей и 3 руководителя). |  |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Проведение мониторинга введения ФГОС в 1-3 классах в МКОУ Новоюгинская СОШ, в 5 классе – в МКОУ Мыльджинская ООШ имени В.Н. Ляшенко. |  | - |  |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок | - |  | - |  |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Аккредитация общественных наблюдателей при проведении на территории Каргасокского района государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI классов. |  | Размещение информации на сайтах ОУ, в СМИ |  |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |  |  |
|  | внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: | - |  | - |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей. - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО). - Приказ УООиП от 10.01.2014 года №1 «О направлении школьников на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников». - Приказ УООиП от 03.02.2014 года № 45 «О проведении районной научно – практической конференции школьников». - Распоряжение Главы Администрации «О присуждении стипендии Главы Каргасокского района лучшим учащимся на 1 полугодие 2014 года». - Приказ УООиП от 14.01.2014 года №12 «О проведении районного этапа конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия – Родина моя». - Приказ УООиП от 23.01.2014 года №29 «О результатах проведения районного этапа конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия – Родина моя». - Приказ УООиП от 14.01.2014 года №13 «Об организации и проведении районного этнокультурного конкурса «Серебряная метель» по рассказу В. А. Никифорова-Волгина. - Приказ УООиП от 23.01.2014 года №28 «О подведении итогов районного этнокультурного конкурса «Серебряная метель» по рассказу В. А. Никифорова-Волгина». - Приказ УООиП от 23.01.2014 года №30 «Об организации и проведении районного этнокультурного конкурса устных историй «Мой прапрадед – участник Первой мировой войны». - Приказ УООиП от 23.01.2014 года №26 «О проведении районного фестиваля – конкурса песен «Ветер памяти в сердце впустите». - Приказ УООиП от 31.01.2014 года №39 «О выделении денежных средств». - Приказ УООиП от 19.02.2014 года №76 «О подведении итогов районного фестиваля – конкурса песен «Ветер памяти в сердце впустите». - Приказ УООиП от 03.02.2014 года №42 «Об организации и проведении семинара – совещания для руководителей детских организаций, заместителей директоров по УВР, мастер – класса для лидеров детских общественных объединений». - Приказ УООиП от 04.02.2014 года №47 «О проведении районного этнокультурного конкурса рисунков по рассказу В. Н Макшеева «Письмо». - Приказ УООиП от 19.02.2014 года №75 «О проведении IV районного фестиваля – конкурса творческих детских коллективов Каргасокского района «Зажги свою звезду». - Приказ УООиП от 06.03.2014 года №108 «О подведении итогов IV районного фестиваля – конкурса творческих детских коллективов «Зажги свою звезду». - Приказ УООиП от 24.02.2014 года №87 «О предоставлении информации по школьной модели организации внеурочной деятельности». - Приказ УООиП от 19.02.2014 года №77 «О проведении муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика». - Приказ УООиП от 14.03.2014 года №114 «О подведении итогов муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» ОУ района». - Приказ УООиП от 19 марта 2014 года №128 «О проведении Совета по воспитательной работе и дополнительному образованию». - Ответ на запрос по детскому техническому творчеству №126 от 19.03.2014 года. - Предоставление информации об организации профориентационной работы №229 от 24.03.2014 года. - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов): Средства муниципального бюджета: - олимпиада -35 775 рублей; - стипендии - 36 000 рублей. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты реализации направления за I квартал 2014 года: - Социальные: - выполнение ожиданий различных слоев населения с. Каргасок по отношению к предоставлению услуг учреждениями дополнительного образования; - обеспечение социальной, профессиональной и академической мобильности личности. - Образовательные: - повышение качества, доступности, эффективности и мобильности дополнительного образования, выступающего как подлинный ресурс повышения конкурентоспособности личности. - Экономические: - эффективное использование имеющегося финансирования в рамках подпрограммы №3 «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Каргасокском районе на 2014 – 2020 годы»; - выделение дополнительных финансовых средств на развитие дополнительного образования. - Январь 2014 года – всероссийская олимпиада школьников, региональный этап в г. Томск, от района участвовало 11человек - победители районного этапа (2 призера: право, русский язык). - Согласно распоряжению Главы Администрации «О присуждении стипендии Главы Каргасокского района лучшим учащимся на 1 полугодие 2013-2014 учебного года» 12 обучающимся назначена стипендия за особые успехи в учёбе. - Январь. Проведён районный этап конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия – Родина моя» (60 участников) - 3 призовых места. - Январь. Проведён районный этнокультурный конкурс «Серебряная метель» по рассказу В.А. Никифорова-Волгина (63 участника) – 17 призовых мест. - 7 февраля 2014 года проведён семинар – совещание для руководителей детских организаций, заместителей директоров по УВР, мастер – класса для лидеров детских общественных объединений» (32 учащихся, 17 педагогов). - 15 февраля прошёл районный фестиваль – конкурс песен «Ветер памяти в сердце впустите» (143 участника) – 13 призовых мест. - Февраль 2014 года – участие 323 школьников района во Всероссийской игре-конкурсе по искусству и культуре «Золотое руно». - 1 марта 2014 года прошёл IV районный фестиваль – конкурс творческих детских коллективов Каргасокского района «Зажги свою звезду» (119 участников) – 19 призовых мест. - 15 марта 2014 года прошёл муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» (19 участников) – 4 призовых места. - 26 марта прошёл дистанционный семинар по робототехнике (МБОУ КСОШ – интернат №1, МБОУ КСОШ №2, УООиП). - Март 2014 года. Х районная научно – практическая конференция школьников «Мир через культуру»: 52 творческие работы, 98 участников из 14 ОУ Каргасокского района. - Участие 720 школьников района во Всероссийской игре-конкурсе по математике «Кенгуру». - Участие 19 школьников района в окружной краеведческой конференции «Сибирью связанные судьбы» - 6 проектов (их защищали 14 учащихся) стали победителями и призерами. Проблемные вопросы: - Необходимость курсовой подготовки педагогов, работающих с одаренными детьми. - Недостаточно развита совместная практическая деятельность одарённого ребёнка, родителей и учителя. Задачи на 2014 год по реализации направления: - Создать условия для повышения квалификации педагогов, работающих с талантливыми и одарёнными детьми. - Совершенствовать деятельность по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей. - Совершенствовать методы взаимодействия с одаренными и талантливыми детьми, родителями и работающими с ними педагогами. |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Всероссийская олимпиада школьников Всероссийские конкурсы Научно-практические конференции: - Районная научно-практическая конференция школьников «Мир через культуру»; - Окружная краеведческая конференция «Сибирью связанные судьбы». Районный этап конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия – Родина моя». Районный этнокультурный конкурс «Серебряная метель» по рассказу В.А. Никифорова-Волгина. Районный фестиваль – конкурс песен «Ветер памяти в сердце впустите». IV районный фестиваль – конкурс творческих детских коллективов Каргасокского района «Зажги свою звезду». Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». |  | Третий (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников. 11 участников - 2 призера (право, русский язык). До 25 % обучающихся района приняли участие во всероссийских конкурсах: по математике «Кенгуру» (720 школьников), по искусству «Золотое руно» (323 школьника). Представлено 52 проекта (98 участников их 14 образовательных учреждений района) - 17 творческих работ заняли призовые места. 14 победителей и призёров в окружной краеведческой конференции «Сибирью связанные судьбы». Проведён районный этап конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир» в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия – Родина моя» (60 участников) - 3 призовых места. Проведён районный этнокультурный конкурс «Серебряная метель» по рассказу В.А. Никифорова-Волгина (63 участника) – 17 призовых мест. 15 февраля прошёл районный фестиваль – конкурс песен «Ветер памяти в сердце впустите» (143 участника) – 13 призовых мест. 1 марта 2014 года прошёл IV районный фестиваль – конкурс творческих детских коллективов Каргасокского района «Зажги свою звезду» (119 участников) – 19 призовых мест. 15 марта 2014 года прошёл муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» (19 участников) – 4 призовых места. |  |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Обеспечить поощрение учащихся образовательных учреждений – победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований. |  | Выплата премий 2 призёрам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. |  |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях регионального и всероссийского уровней (организация дистанционного обучения при национальном исследовательском университете). |  | Ведется обучение старшеклассников по 5 программам согласно заключённым договорам между МБОУ КСОШ-интернат №1, МБОУ КСОШ №2, МКОУ «Вертикосская СОШ» и Томским Государственным Университетом. |  |
| Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с региональным планом мероприятий). |  |  |  |  |  |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса - 1. Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО): - 1.1. Приказ УООиП № 2 от 13.01.2014 «О проведении МО учителей технологии школ Каргасокского ОО» на базе МКОУ Староюгинская ООШ. - 1.2. Приказ УООиП № 15 от 16.01.2014 «О проведении муниципального заочного конкурса методических разработок «Новые идеи» для молодых специалистов». - Приказ УООиП № 23 от 20.01.2014 «О проведении МО учителей физической культуры и тренеров-преподавателей школ Каргасокского ОО». - 1.3. Приказ УООиП № 25 от 22.01.2014 «О проведении МО учителей иностранного языка школ Каргасокского ОО». - 1.4. Приказ УООиП № 478 «О проведении МО учителей начальных классов школ Каргасокского и Тымского образовательных округов» на базе МКОУ Тымская ООШ». Проведено 5 февраля 2014 года. - 1.5. Приказ УООиП № 44 от 03.02.2014 «О проведении методического дня для школ Васюганского ОО» на базе МБОУ Нововасюганская СОШ. - 1.6. Приказ УООиП № 70 от 14.02.2014 «Об оплате образовательных услуг финалисту Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» (Сыркина Елена Николаевна, учитель математики МКОУ «Вертикосская СОШ», заняла 1 место, награждена медалью благотворительного фонда Менделеева «За служение образованию»). - 1.7. Приказ УООиП № 84 от 21.02.2014 «О проведении МО учителей истории и географии школ Каргасокского ОО». - 1.8. Приказ УООиП № 101 от 03.03.2014 «О выездном заседании районной Школы молодого специалиста на базе МКОУ «Вертикосская СОШ». - 1.9. Приказ УООиП № 106 от 06.03.2014 «О проведении методического дня для школ Тымского ОО на базе МКОУ Тымская ООШ». - 1.10. Приказ УООиП № 110 от 11.03.2014 « О проведении МО учителей химии и биологии школ Каргасокского ОО». 1.11.Запрос ДОО ТО № 611/01-08 от 20.02.2014 о прогнозном количестве руководителей и руководящих работников, педагогических работников систем общего, дошкольного и дополнительного образования, подлежащих аттестации в Каргасокском районе до 2018 года. 1.12. Заседание муниципального государственно-общественного совета по развитию образования: - 17 февраля 2014 года «О создании рабочей группы по разработке Положения о порядке проведения конкурсного отбора учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на получение стипендии Губернатора Томской области и экспертной карты»; - 6 марта 2014 года «Об утверждении кандидатов на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям Каргасокского района в 2014 году». 1.13. Проект графиков аттестации на квалификационные категории (распоряжение ДОО ТО № 1097-р от 16.12.2013 на январь-февраль 2014 года, распоряжение ДОО ТО от 15.01.2014 № 14-р на февраль-март 2014 года, распоряжение ДОО ТО от 13.02.2014 № 73-р на март-апрель 2014года). На данный момент 3 учителя аттестованы на 1 к\к, 2 - на ВКК (впервые) и 3 учителя отозвали свои заявления на аттестацию на к\к. - 1.14. Подготовка документов к заседанию конкурсной комиссии 20 марта 2014 года на замещение должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения (3 представления). - 1.15. Размещение материалов на сайте УООиП, в СМИ. - 1.16. Мониторинг курсовой переподготовки: за 1 квартал 2014 года повышение квалификации прошли 19 человек (16 учителей и 3 руководителя). - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов). - 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков). Эффекты реализации направления за I квартал 2014 года. - Социальные: - Публикации в районной газете «Северная правда», размещение информации на сайте УООиП о проведённых мероприятиях, в вестнике РЦРО, методическом бюллетене « Учитель» как возможность повышения профессионального имиджа. - Образовательные (повышение профессиональной компетентности педагогического корпуса): - Организация работы экспертов по аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категории. - Вовлечение педагогов отдалённых школ района в методическую работу через участие в методических днях, проводимых в образовательных округах. - Адаптация молодых специалистов через участие в конкурсе методических разработок «Новые идеи». Мониторинг курсовой переподготовки даёт возможность анализировать повышение профессиональной переподготовки в ОУ в условиях реализации ФГОС. Экономические: 16 тысяч рублей на оплату образовательных услуг выделены из МП «Развитие общего и дополнительного образования в в Каргасокском районе на 2014-2020 годы» (подпрограмма № 1 «Педагогические кадры» ) на поездку педагога, занявшего 1 место во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок», 6 350 рублей - на поездку победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» на региональный этап (6 место). Задачи: - Переход на личностно-ориентированный подход в организации методической деятельности для педагогов. Освоение новых педагогических технологий. - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов района через курсы повышения квалификации, методическое сопровождение внедрения ФГОС. |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников (в соответствии с региональным планом мероприятий): |  |  |  |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Заочный конкурс методических разработок для молодых специалистов «Новые идеи» (с 03.02.2014 по 31.03.2014) |  | - Участие молодых специалистов МБОУ КСОШ – интернат №1 и МБОУ КСОШ №2. # Сыркина Елена Николаевна, учитель математики из МКОУ «Вертикосская СОШ», заняла первое место в очном этапе конкурса « Мой лучший урок», проходившем в феврале 2014 года в г. Москва. Учитель получил заслуженную награду – медаль благотворительного фонда Менделеева «За служение образованию». # Фатеева Татьяна Алексеевна является победителем во Всероссийском конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках приоритетного национального проекта "Образование" (2008 и 2013 годы). ОГБУ «Региональный центр развития образования» в рамках конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Томской области готовит к изданию сборник «Лучшие учителя – 2013». Информация о Татьяне Алексеевне войдёт в сборник. |  |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов (в соответствии с региональным планом мероприятий): - В соответствии с новым положением «Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» аттестовано на первую и высшую квалификационные категории 5 педагогов |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: - Прохождение профессиональной переподготовки по теме «Формирование кадрового резерва как технология управления персоналом» («Школа кадрового резерва») с 17 по 28 марта 2014 года (руководитель МКОУ Павловская ООШ). - 20 марта 2014 года прошло заседание аттестационной комиссии по аттестации руководителя МКОУ Сосновская ООШ и заседание конкурсной комиссии на замещение должности руководителя общеобразовательного учреждения. |  |  |  |  |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО). - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов): - Капитальный ремонт МБДОУ Новоюгинский д/с №20 – сумма контракта составляет 14 482,95 тыс. рублей. - Замена оконных блоков на пластиковые окна – сумма контракта – 638 888,88 рублей и 1 232 456,75 рублей. - 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты реализации направления в I квартале 2014 года. Задачи на 2014 год по реализации направления: - Капитальный ремонт МКОУ Напасская ООШ за счёт средств районного бюджета. - Заключение Соглашения между ДОО ТО и МО «Каргасокский район» «О взаимодействии по приобретению автобусов для организации подвоза учащихся», в рамках которого будут приобретены автобус для УООиП и «Газель» для МКОУ Берёзовская ООШ. |  |  |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных организациях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (в соответствии с региональным планом мероприятий): |  |  |  |  |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | Капитальный ремонт МКОУ Напасская ООШ за счёт средств районного бюджета. |  |  |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с региональным планом мероприятий): |  |  |  |  |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |  |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО). - Приказ УООиП от 21.12.2013 №492 «О проведении районных соревнований по шахматам». - Приказ УООиП от 20.01.2014 №22 «О проведении районных соревнований по баскетболу». - Приказ УООиП от 20.01.2014 №21 «О проведении районных соревнований по волейболу». - Приказ УООиП от 22.01.2014 №26 «О проведении XII районной спартакиады «Старты Надежды». - Приказ УООиП от 30.01.2014 №36 «О выделении денежных средств клубу «Патриот». - Приказ УООиП от 31.01.2014 №38 «О проведении Всероссийского урока (занятия) «Здоровые дети – в здоровой семье». - Приказ УООиП от 05.02.2014 №55 «О проведении массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2014». - Приказ УООиП от 07.02.2014 №58 «О проведении школьного этапа «Президентские состязания». - Приказ УООиП от 11.02.2014 №68 «О выделении денежных средств на командировку «Кубок России». - Приказ УООиП от 24.02.2014 №87 «О командировании на «Фестиваль зимних видов спорта». - Приказ УООиП от 04.03.2014 №104 «О проведении «Окружных соревнований по баскетболу». - Приказ УООиП от 11.03.2014 №112 «О проведение районных соревнований «Старты надежд»/Президентские состязания. - Приказ УООиП от 17.03.2014 №11 «О проведении окружных соревнований по волейболу». - Приказ УООиП от 19.03.2010 №132 «О проведении 2 этапа «Дошколенок - Чемпион». - Приказ УООиП от 23.01.2014 № 45 «Запрос в ОУ о проведении исследования о деятельности Управляющих Советов». - Приказ УООиП от 15.01.2014 №22 «О рекомендациях по организации служб школьной медиации в ОУ». - Приказ УООиП от 24.02.2014 №86 «О проведении районного смотра – конкурса о деятельности оздоровительных лагерей «Летний лагерь – территория здоровья». - Приказ УООиП от 25.02.2014 №90 «О проведении районного конкурса на лучшую организацию работы в образовательной среде по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних». - Приказ УООиП от 19.02.2014 №127 «Запрос в ОУ о предоставлении информации в рамках летней оздоровительной кампании по категориям». - Приказ УООиП от 04.02.2014 №50 «Об итогах тематической проверки в МБОУ КСОШ – интернат №1». - Приказ УООиП от 24.02.2014 №88 «О предоставлении мер социальной поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья». - Приказ УООиП от 10.02.2014 №60 «О проведении тематической проверки в МКОУ Тымская ООШ». - Приказ УООиП от 04.02.2014 №48 «О проверке санитарного состояния пищеблока, организации питания и медицинского обслуживания учащихся в МКОУ Средневасюганская СОШ». - Приказ УООиП от 19.03.2014 №126 «О проведении тематической проверки МКОУ Павловская ООШ». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов). - Выделение денежных средств военно-патриотическому клубу «Патриот» - 50 тыс. рублей из средств районного бюджета. - Выделение денежных средств на участие в Кубке России по полиатлону в г. Салават (Башкортостан) – 140 тыс. рублей из средств районного бюджета. - Выделение денежных средств на участие в «Фестивале зимних видов спорта в с. Кожевниково – 24 тыс. 900 рублей из средств районного бюджета. - Выделение денежных средств на проведение 2 этапа игры «Дошколёнок – Чемпион» - 4 тыс. рублей из средств районного бюджета. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков). Эффекты реализации направления в I квартале 2014 года. Социальные: - Занятия физической культурой и спортом способствуют повышению общей и специальной работоспособности, обеспечивают готовность обучающихся к социальной деятельности, развитию коммуникативных качеств. Образовательные: - рост общей физической подготовки; - разнообразие учебной и внеучебной деятельности; - рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне района, области; - вовлечение обучающихся в спортивные секции; - пропаганда здорового образа жизни. - Январь. Проведены районные соревнования по шахматам на базе МБОУ КСОШ №2 (15 участников). - Январь. Проведены районные соревнования по баскетболу на базе МБОУ КСОШ – интернат №1 (40 участников). - Январь. Проведены районные соревнования по волейболу на базе МБОУ КСОШ – интернат №1 (36 участников). - Январь. Проведена XII районная спартакиада «Старты Надежды» в 20 образовательных учреждениях района. - Январь. Проведен Всероссийский урок (занятие) «Здоровые дети – в здоровой семье» в 32 образовательных учреждениях. - Февраль. Проведен школьный этап «Президентских состязаний» на базе 18 общеобразовательных учреждений (910 участников). - Февраль. С 28 февраля по 03 марта 2014 года в с. Кожевниково прошёл «Фестиваль зимних видов спорта» (10 участников). - Март. Проведены окружные соревнования по баскетболу на базе МБОУ КСОШ – интернат №1 (60 участников). - 22 марта 2014 года на базе МКОУ Новоюгинская СОШ прошли районные соревнования «Старты надежд»/Президентские состязания (65 участников). - 29-30 марта на базе МБОУ КСОШ – интернат №1 и МБОУ КСОШ №2 пройдут окружные соревнования по волейболу (80 участников). - 25 марта на базе МБОУ КСОШ №2 прошёл 2 этап игры «Дошколенок - Чемпион». - Ремонт технологического и холодильного оборудования в ОУ. - Организация отдыха детей на весенних каникулах на сумму 469, 2 тыс. рублей. - Запрос по медицинскому обслуживанию учащихся и воспитанников в ОУ. Отсутствие медицинских кадров в ОУ. Проблемные вопросы направления. |  |  |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Районные соревнования по шахматам. Районные соревнования по баскетболу. Районные соревнования по волейболу. XII районная спартакиада «Старты Надежды». Всероссийский урок (занятие) «Здоровые дети – в здоровой семье». Школьный этап «Президентских состязаний». «Фестиваль зимних видов спорта». Окружные соревнования по баскетболу. Районные соревнования «Старты надежд»/Президентские состязания. Окружные соревнования по волейболу. 2 этап игры «Дошколенок - Чемпион». |  | Проведены районные соревнования по шахматам на базе МБОУ КСОШ №2 (15 участников). Проведены районные соревнования по баскетболу на базе МБОУ КСОШ – интернат №1 (40 участников). Проведены районные соревнования по волейболу на базе МБОУ КСОШ – интернат №1 (36 участников). Проведена XII районная спартакиада «Старты Надежды» в 20 образовательных учреждениях района. Проведен Всероссийский урок (занятие) «Здоровые дети – в здоровой семье» в 32 образовательных учреждениях. Проведен школьный этап «Президентских состязаний» на базе 18 общеобразовательных учреждений (910 участников). С 28 февраля по 03 марта 2014 года в с. Кожевниково прошёл «Фестиваль зимних видов спорта» (10 участников). Проведены окружные соревнования по баскетболу на базе МБОУ КСОШ – интернат №1 (60 участников). 22 марта 2014 года на базе МКОУ Новоюгинская СОШ прошли районные соревнования «Старты надежд»/Президентские состязания (65 участников). 29-30 марта на базе МБОУ КСОШ – интернат №1 и МБОУ КСОШ №2 пройдут окружные соревнования по волейболу (80 участников). 25 марта на базе МБОУ КСОШ №2 прошёл 2 этап игры «Дошколенок - Чемпион». |  |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение условий. |  | Условия обеспечены. |  |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Работа по плану мероприятий ДОО ТО. |  | - |  |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий). |  |  |  |  |  |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Проект Постановления Администрации Каргасокского района «О порядке распределения средств субвенции 2014 года между муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Каргасокский район». - Проект Постановления Администрации Каргасокского района «О распределении иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты работы и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных учреждениях». - Распоряжение Администрации Каргасокского района №21 от 20.01.2014 года «Об утверждении на 2014 год размеров годовых премиальных фондов руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных УООиП МО «Каргасокский район». - Приказ УООиП №96 от 28.02.2014 года «Об утверждении размеров премиального фонда в месяц руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных УООиП». - Приказ УООиП №10 от 14.01.2014 года «Об утверждении муниципальных заданий бюджетным учреждениям». - Приказ УООиП №11 от 14.02.2014 года «Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов): Общий объем финансирования общеобразовательных учреждений муниципального образования «Каргасокский район» на 2014 год составляет 419 965,1 тыс. рублей. В течение I квартала было израсходовано 17% выделенных средств, что составило 69 890,6 тыс. рублей. Их них общий расход бюджетных учреждений - 32 566,2 тыс. рублей. Объем субвенции I квартала на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях составил 41 835,2 тыс. рублей, из них на бюджетные общеобразовательные учреждения приходится 10 458,8 тыс. рублей. На выплаты молодым специалистам запланировано на 2014 год 875 тыс. рублей (израсходовано – 170,2 тыс. руб.). Объем выплат на стипендию Губернатора Томской области на 2014 год составит 1 641 тыс. рублей, запланировано на I квартал – 410,2 тыс. рублей. Объем запланированных средств на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ составляет 3 898,4 тыс. рублей, израсходовано 18% (692,2 тыс. руб.). Объем запланированных средств на питание детей из малообеспеченных семей составляет 3 927 тыс. рублей (I квартал – 1 344,9 тыс. руб.). - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты реализации направления в 2014 году. Экономические: Данное реформирование позволило бюджетным учреждениям самостоятельно распоряжаться доведённым до них финансированием, искать оптимальные варианты решения поставленных задач и усовершенствовать планирование. Неиспользованные средства муниципального задания не возвращаются в бюджет, как ранее, а остаются на следующий финансовый год. Также у бюджетных учреждений есть возможность предоставления платных услуг населению. - Составление, согласование и утверждение муниципальных заданий для всех образовательных учреждений района с 01.01.2014 года. - Составление, согласование и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений с 01.01.2014 года. - Участие в общероссийском мониторинге по внедрению новых финансовых механизмов в образовании, в том числе мониторинг средней заработной платы, мониторинг динамики сетевых показателей позволяет учреждению быть в курсе статистической отчётности и своевременно реагировать на изменения. Проблемные вопросы реализации направления. При смене наименований ОУ при переходе в бюджетные учреждения главные проблемы: - Неготовность руководителей учреждений к финансовой самостоятельности из-за слабой подготовки по делопроизводству, правовым и финансово-экономическим основам и дефицита подготовленных кадров в данных областях; - Усложнение и увеличение документооборота: невозможность оперативной постановки денежных средств при дополнительном финансировании (действующая схема: подписание соглашения в 3-х экземплярах + новый план финансово-хозяйственной деятельности в 3-х экземплярах + комплект документов в казначейство (сведения о целевых субсидиях), в то же время для казённых учреждений готовится справка об изменении кассового плана и изменении росписи расходов); - Подготовка и формирование отдельных сводов (вместо одного) сразу по двум отчётностям в разрезе бюджетных и казённых учреждений, формирование хозяйственных операций на основании двух инструкций по бухгалтерскому учёту. Задачи и планируемые результаты. - Дальнейшее развитие и совершенствование модели финансирования бюджетных учреждений. |  |  |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования |  |  |  |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Ведение единой информационной базы |  | - |  |

Кирсанова М.А.

8(38253)27037