Приложение

УТВЕРЖДАЮ

_______________    ____________________

(подпись)                       (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием)

« ___ » _________ 2014 г.

ОТЧЕТ __Отдел образования администрации  МО «Город Кедровый»_____

(субъект Российской Федерации)

ЗА _____1________ КВАРТАЛ

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2014 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за ___квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с региональным планом мероприятий) Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Анализ выполнения мероприятия: проблемные вопросы, социальные, образовательные, экономические эффекты, задачи и планируемые результаты с указанием сроков |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | 1.Определение списка учебников и учебных пособий на 2013-2014 учебный год. 2.Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Введение ФГОС в 4 классах с 1 сентября 2014 года. | Список учебников и учебных пособий определен. Кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации основной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС обеспечены. Введен ФГОС в 1,2,3 классах с 1 сентября 2013 год. |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс | Определение списка учебников и учебных пособий на 2014-2015 учебный год. Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Введение ФГОС в 5 классах МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового с 1 сентября 2014 года. |  |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации 5 класс | Определение списка учебников и учебных пособий на 2015-2016 учебный год. Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Введение ФГОС в 5 классах МАОУ Пудинской СОШ с 1 сентября 2014 года. |  |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по мере готовности: 10 класс |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ среднего общего образования |  | Разработана программа по ООПООО. |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 1. Обеспечение повышения квалификации 9 педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Проведено обучение 3 педагогов для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 1. Проведение мониторинга введения ФГОС. 2. Проведение совещания по подведению промежуточных итогов введения и реализации ФГОС | 1.Проведен мониторинг введения ФГОС. 2.Проведено совещание по подведению промежуточных итогов введения и реализации ФГОС. |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  |  |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | . Организация общественного наблюдения при проведении ЕГЭ, ГИА. 2. Привлечение Управляющих советов ОУ и муниципального государственно-общественного совета по развитию образования к оценке качества выполнения муниципального задания ОУ. |  |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |
|  | внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |
| Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с региональным планом мероприятий) 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия: • проблемные вопросы, • социальные, образовательные, экономические эффекты, • задачи и планируемые результаты с указанием сроков |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 1.. Организация творческих конкурсов, соревнований, фестиваля, в т.ч.:; - проведение XII городской научно-практической конференции «Юный исследователь»; - «Живая классика». | Проведены творческие конкурсы, фестивали, соревнования: -региональный конкурс «Это я»; - муниципальный конкурс «Я рисую безопасный труд»; -всероссийский конкурс «Кенгуру»; - всероссийские спортивные состязания «Президентские состязания»; - муниципальный конкурс «Живая классика»; - городской фестиваль «Новое поколение»; - конкурс на соискателя Губернаторской премии. |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | - проведение школьного и муниципального этапов городского конкурса «Ученик года – 2014»; - конкурс на соискателя Губернаторской премии; -конкурс денежное поощрение Лучшим учителям. |  |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Дистанционное обучение (ТГУ) |  |
| Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с региональным планом мероприятий) 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия: • проблемные вопросы, • социальные, образовательные, экономические эффекты, • задачи и планируемые результаты с указанием сроков |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников (в соответствии с региональным планом мероприятий) |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержки сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Конкурс на лучшие методические разработки ТОИПКРО. |  |
| 8. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов (соответствии с региональным планом мероприятий) |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования (в соответствии с региональным планом мероприятий) |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры (в соответствии с региональным планом мероприятий) 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия: • проблемные вопросы, • социальные, образовательные, экономические эффекты, • задачи и планируемые результаты с указанием сроков. |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных организаций для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (в соответствии с региональным планом мероприятий) |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | Составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 г.Кедрового. До 1 сентября 2014 закончить капитальный ремонт в АМОУ Пудинской СОШ. | Подана заявка в Департамент общего образования Томской области Проводится капитальный ремонт здания АМОУ Пудинской СОШ фактически освоено 2014 г.: 6,813мил.рублей Федеральный бюджет: МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового – 351,143тыс. руб.; Местный бюджет: МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового – 1 223.мил. руб. |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с региональным планом мероприятий) |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий) Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия: • проблемные вопросы, • социальные, образовательные, экономические эффекты, • задачи и планируемые результаты с указанием сроков |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Проведение конкурсных мероприятий и акций по формированию здорового образа жизни среди обучающихся, в том числе городские спортивные соревнования | Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; Первенство школ по футболу; Первенство школ по волейболу; Закрытие лыжного сезона. |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | - спорт. зал малый; - спорт. зал большой; - тренажерный зал; - полоса препятствий; -городская спортивная площадка. |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Участие в мониторингах 7-х-9х классов планируется в сентябре-октябре м. |  |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий) 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия: проблемные вопросы, социальные, образовательные, экономические эффекты, задачи и планируемые результаты с указанием сроков. |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |
|  | б) обеспечение финансов-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования |  |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документа оборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Публичный доклад к августовской конференции. |  |