УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации Колпашевского района

_____________________А.В.Щукин

(подпись)                       (Ф.И.О.)

« ___ » _________ 2012 г.

ОТЧЕТ Колпашевского района

(название муниципалитета)

ЗА ______I_______ КВАРТАЛ 2012 года

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2012 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2012 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
| 1.1.1. | Введение ФГОС начального общего образования во всех первых классах муниципальных общеобразовательных учреждений | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе 46,5% (859 обучающихся). | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в 1-х классах, в общей численности обучающихся в начальной школе составляет 23,8% (445 обучающихся). Проведены следующие мероприятия: 1.Совещание с заместителями руководителей МОУ по теме «Реализация ФГОС начального общего образования в 1-х классах МОУ» (приказ Управления образования от 01.03.2012 № 182). 2.Методического семинара по теме ««Внеурочная деятельность, как часть образовательного процесса в рамках реализации ФГОС» (приказ Управления образования от 19.03.2012 № 207). |
| 1.1.2. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений 49,5% (206 педагогов). Повышение квалификации 100 % учителей, работающих в 1-х, 2-х классах. | За 1 квартал 2012 года прошли курсы повышения квалификации 27 педагогов. Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС в 1 квартале (2011 год +1 квартал 2012 года), в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений составляет 38,5% (161 педагог). Проведены следующие мероприятия: 1.Сформирована заявка от муниципалитета на прохождение курсовой переподготовки педагогов на бюджетной основе. 2.Организовано проведение выездных курсов ТОИПКРО на базе МБОУ «СОШ № 5» с 26.03.2012 по 12.04.2012 для учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования, реализующих внеурочную деятельность (приказ Управления образования от 01.03.2012 № 181). |
| 1.1.3. | Участие в региональном мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 100% охват МОУ мониторингом введения ФГОС общего образования. | 100% охват МОУ мониторингом введения ФГОС общего образования в части аттестации педагогов и повышения квалификации. |
| 1.1.4. | Организация сетевого взаимодействия МОУ в рамках введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Расширение сетевого взаимодействия в рамках реализации ФГОС НОО | 7 МОУ осуществляют реализацию внеурочной деятельности на основе договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей (ДЮЦ, ДЭБЦ, ДЮСШ, ДШИ г.Колпашева, ДШИ с.Тогур) за счет финансирования средств муниципалитета. |
| 1.1.5. | Оснащение ОУ учебным оборудованием в соответствии с требованиями к реализации ФГОС. | Обеспеченность оборудованием в соответствии с требованиям к реализации ФГОС (в части наличия средств ИКТ и оргтехники, учебно-практического и лабораторного оборудования, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов). | 1.Проведён мониторинг потребности в оборудовании. 2.Приобретение оборудования для реализации ФГОС на общую сумму 11526,5 тыс.руб. предусмотрено в Комплексе мер по модернизации системы общего образования на территории Колпашевского района в 2012 году. 3.Подготовлен проект Соглашения о взаимодействии и финансировании мероприятий по реализации проекта модернизации системы общего образования в МО «Колпашевский район», в рамках которого предусмотрено приобретение оборудования для реализации ФГОС. |
| 2 | Развитие системы оценки качества общего образования |
| 2.1. | Организация и проведение районных семинаров по апробации новой системы оценки качества общего образования | Подготовка методических рекомендаций по системе оценивания качества результатов в соответствии с ФГОС | Проведён районный семинар на базе МБОУ «СОШ № 7» по теме «Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС» (приказ Управления образования от 16.02.2012 № 187). |
|  | Эффекты | Обеспечивается плановая реализация ФГОС НОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |
|  | Проблемы | 1. Отсутствие финансирования учебного плана внеурочной деятельности, и как результат невозможность реализовать механизм финансирования деятельности образовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия. 2. Недостаточность обеспеченности материально-технического оснащения оборудованием требованиям ФГОС (в части наличия средств ИКТ и оргтехники, учебно-практическим и лабораторным, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов). |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1. | Проведение муниципальных олимпиад, конкурсов и иных мероприятий и обеспечение участия в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях регионального, всероссийского уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 1.Сформировать команду школьников Колпашевского района для участия на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников из 40 человек. 2.Привлечь к участию во Всероссийских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх. 3.Привлечь к участию в районных (муниципальных) олимпиадах, выставке и других мероприятиях не менее 50 человек в каждом мероприятии. 4. 27 выпускников-медалистов 2012 года примут участие в ежегодной церемонии чествования главой района выпускников-медалистов. | 1.Организовано участие школьников Колпашевского района на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в составе 51 человека. (Приказы Управления образования: от 07.12.2011 № 1080 «Об итогах проведения второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников», от 21.12.2011 «Об утверждении состава команды школьников Колпашевского района»). По итогам участия завоевано 7 призовых мест. Муниципальной системой образования затрачено 129110 руб. (проезд, проживание, питание) 2.Обеспечено участие школьников во Всероссийском интеллектуальном конкурсе-игре «ЗОЛОТОЕ РУНО» по истории, литературе и архитектуре. К 01.04.2012 итоги не подведены. 3.Проведено районное литературно – творческое мероприятие День поэта, посвященное творчеству Б.Окуджавы. Приняли участие 81 школьник. По итогам присуждено 33 призовых места. (Приказ Управления образования от 28.02.2012 № 180 «О результатах проведения районного литературно – творческого мероприятия День поэта»). 4.Проведена районная олимпиада для обучающихся 5-х-6-х классов. Участие приняло 200 школьников. По итогам присуждено 51 призовое место. (Приказ Управления образования от 21.03.2012 № 247 «Об итогах районной олимпиады для 5-х -6-х классов»). 5.Проведена районная олимпиада по математике и русскому языку для обучающихся 3-х, 4-х классов. (Приказ Управления образования от 10.02.2012 № 114 «О проведении районных олимпиад для обучающихся 3-х, 4-х классов». Приняло участие 69 школьников. По итогам присуждено 12 призовых мест. 6.Обеспечено участие школьников в Международном интеллектуальном конкурсе-игре «Кенгуру» по математике. К 01.04.2012 итоги не подведены. |
|  | Эффекты | Созданы условия, позволяющие одаренным и талантливым детям развивать свои способности. Увеличивается количество школьников, участвующих в мероприятиях для одаренных и талантливых детей. |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1. | Создание условий для своевременного подтверждения соответствия занимаемой должности, заявленных квалификационных категорий: прием заявлений педагогических работников о проведении аттестации формирование реестра заявлений педагогических работников доставка заявлений педагогических работников в центр аттестации ТОИПКРО | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит 22,9% от общей численности учителей. 31 учитель пройдет процедуру аттестации в соответствии с действующим Положением. | 25 учителей прошли процедуру аттестации в соответствии с действующим Положением, планировалось 14. Данный показатель за 1 квартал составил 21,5% планировалось 18,6%. |
| 3.2. | Организация участия победителя муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года». | Распространение педагогического опыта | В соответствии с приказом Управления образования от 19.03.2012 № 206 «Об участии в региональном конкурсе «Учитель года – 2012» будет участвовать в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012» Чернова Надежда Владимировна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2». |
|  | Эффекты | Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов, прошедших процедуру аттестации и участвующего в региональном конкурсе. |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
| 4.1. | Устранение аварийности зданий образовательных учреждений через проведение текущего и капитального ремонта | Устранение ограниченного работоспособного состояния зданий, наличие объектов, находящихся в муниципальной собственности, в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. | Подготовлен приказ Управления образования от 16.02.2012 № 122 «Об утверждении перечня муниципальных объектов, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений, ремонт которых осуществляется в 2012 году». 1.Выполнены работы по корректировке ПСД на капитальный ремонт МАОУ «Новогоренская СОШ» на сумму 100000 рублей (март 2012). |
| 4.2. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |
| 4.2.1. | Организация обучения с применением дистанционных технологий для обучающихся сельских малокомплектных школ. | Внедрение и отработка с 01.09.2012 моделей применения дистанционных технологий: 1.Обучение по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана. 2.Коррекционная работа с обучающимися в дистанционном режиме (спецкурс). | 1.Определена опорная школа для осуществления обучения школьников из малокомплектных школ ( МБОУ «СОШ № 7»). 2. Определены образовательные учреждения из числа малокомплектных школ и предметы учебного плана, планируемые к изучению в дистанционной форме (МАОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», МКОУ «Моховская ООШ»). 3.Определена рабочая группа по формированию и реализации проекта «Дистанционные технологии обучения». |
| 4.2.2. | Организация обучения детей-инвалидов с применением дистанционных технологий | Отработка моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Дистанционное обучение реализуется для 8-и детей-инвалидов 5-и МОУ сетевыми педагогами базовой школы (МБОУ «СОШ № 2»). Предусмотрено дополнительное финансирование – 350 тыс. руб. |
|  | Эффекты | Отработана модель организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |
| 5.1.1. | Организация проведения соревнований, конкурсов. | Участие в школьном этапе всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» - не менее 4000 обучающихся | Проведены соревнования: Школьный этап всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания», в которых приняло участие 3673 обучающихся из 23 общеобразовательных учреждений. |
|  |  |  | Школьный этап всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", в которых приняло участие 964 обучающихся из 21 общеобразовательного учреждения. (Письмо Управления образования от 07.02.2012 № 21). |
|  |  | Проведение окружных соревнований по баскетболу с участием не менее 4-х муниципалитетов. | Окружные соревнования в зачёт 26 спортивных игр школьников по баскетболу. Приняли участие 160 спортсменов из четырех районов области. (Колпашевский, Каргасокский, Парабельский, Чаинский). Приказ Управления образования от 20.02.2012 № 124 |
|  |  | Проведение окружных соревнований по волейболу с участием не менее 4-х муниципалитетов. | Окружные соревнования в зачёт 26 спортивных игр школьников по волейболу. Приняли участие 72 спортсмена из четырех районов области. (Колпашевский, Каргасокский, Парабельский, Чаинский). (Приказ Управления образования от 28.02.2012 № 178). |
|  |  | Проведенные районные соревнования по лыжным гонкам и полиатлону в зачёт круглогодичной спартакиады школьников (не менее 56 обучающихся). | Районные соревнования по лыжным гонкам и полиатлону приняли участие 60 обучающихся из 7 –ми образовательных учреждений. (Приказ Управления образования от 27.09.2011 № 813). |
|  |  | Участие в областных финальных соревнованиях по лыжным гонкам и полиатлону - не менее 12 обучающихся. | Областные соревнования по лыжным гонкам и полиатлону. Приняли участие члены сборной команда Колпашевского района в составе 12 обучающихся. (Приказ Управления образования от 12.03.2012 № 196). |
| 5.1.2. | Приобретение и предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения | Приобрести и предоставить 130 путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения | Приобретено и предоставлено 3 путевки в период зимних и весенних каникул на сумму 13988 руб. |
| 5.2. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |
| 5.2.1. | Проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение мониторинга «Подросток и ПАВ», исследование 80% обучающихся 6-х – 11-х классов МОУ. | В мониторинге приняли участие 1974обучающихся (87%) 6-11 классов 20 МОУ (100%) Колпашевского района: 975 мальчиков, 999 девочек. |
| 5.2.2. | Организация и проведение мониторинга отсутствующих детей, заболевших острыми респираторными инфекциями в период эпидсезона | Профилактика заболеваемости острыми респираторными инфекциями | Еженедельный мониторинг отсутствующих детей. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями не превышает эпидемический порог. Эпидситуации в районе нет. |
|  | Эффекты | Сохранение и укрепление здоровья школьников. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ |
| 6.1. | Расширение открытости деятельности образовательных учреждений |
| 6.1.1. | Увеличение количества образовательных учреждений, ежегодно представляющих публичные отчет, обеспечивающий прозрачность и открытость их деятельности (в 2011 году – 90%, в 2012 году – 100% (23 ОУ). | Количество образовательных учреждений, ежегодно представляющих публичные отчет, обеспечивающий прозрачность и открытость их деятельности составит 100% (23 ОУ). | На сайтах 13-и образовательных учреждений размещены публичные доклады за 2011 год, остальные 10 школ выставят данный документ до 15 апреля 2012 года. |
| 6.1.2. | Проведение комплексной оценки деятельности муниципальных образовательных учреждений по методике распределения иных межбюджетных трансфертов | Распределение межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за качество в соответствии с рейтингом муниципальных образовательных учреждений. | Определён рейтинг муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с Порядком комплексной оценки деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Колпашевский район», на основе которого распределён межбюджетный трансферт 2012 года на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Колпашевский район». |
| 6.1.3. | Проведение оценки результатов деятельности образовательных учреждений и качества предоставления образовательных услуг | Распределение субвенции с учетом качества предоставления образовательных услуг | Оценка и распределение средств на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования производится с учетом коэффициента качества. |
| 6.1.4. | Размещение информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на официальном сайте в сети Интернет | Обеспечение открытости и доступности | Организуется размещение информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на официальном сайте в сети Интернет. |
| 6.2. | Расширение экономической самостоятельности образовательных учреждений |
| 6.2.1. | Реализация мероприятий, направленных на эффективное использование средств | Реорганизация муниципальных образовательных учреждений в рамках оптимизации сети. | 1.Проведена процедура согласования с Главой района по вопросу реорганизации МКОУ «Иванкинская ООШ» и МБОУ «ТСОШ». |
| 6.2.2. | Расширение самостоятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации ФЗ № 83 | Изменение типа муниципальных общеобразовательных учреждений | Подготовлен проект документов о создании МАОУ «СОШ №2» |
| 6.2.3. | Отработка механизмов введения новой системы оплаты труда и нормативов подушевого финансирования.. | Поэтапный рост средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в течение 2012 года, достижение уровня заработной платы средней по экономике Томской области к 4 кварталу 2012 года (в сопоставимых условиях). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на основе нормативных затрат | Проведена процедура согласования размера фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений, сохранен уровень заработной платы учителей в 1 квартале 2012 года, достигнутый за период сентябрь-декабрь 2011 года. Распределение субвенции на обеспечение государственных гарантий на образование на основе нормативно - подушевого финансирования, с учетом определенных муниципальных заданий. |
|  | Эффекты: | обеспечивается открытость и доступность деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений |