УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации Колпашевского района

________    С.В.Браун

(подпись)                       (Ф.И.О. )

« ___ » _________ 2015 г.

ОТЧЕТ МО «Колпашевский район»

(название муниципалитета)

ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 года

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2015 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| Нормативная правовая база: Приказ Управления образования от 26.09.2014 № 819 «Об организации деятельности по реализации ФГОС НОО в 2014-2015 учебном году»; Приказ Управления образования от 02.07.2014 «О подготовке к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 в 5-х классах всех МОО Колпашевского района»; Приказ Управления образования от 13.10.2014 «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 в 5-х классах всех МОО Колпашевского района»; Приказ Управления образования от 16.03.2015 № 256 «О проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия в МАОУ Тогурская НОШ». Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета )- 8226,4 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы: сложность в организации внеурочной деятельности в части кадрового обеспечения в малокомплектных общеобразовательных организациях с учётом индивидуального запроса обучающихся. Социальные, образовательные, экономические эффекты: Совершенствование нормативно-правовой базы в рамках реализации ФГОС на уровне Управления образования, МОО. Отработка различных моделей организации образовательного процесса, обеспечивающих внеурочную деятельность обучающихся. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: Задачи Планируемые показатели Сроки Создать условия для введения ФГОС ООО в 6-х классах в пилотном режиме в МАОУ «СОШ № 2» Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО в пилотном режиме, в общей численности обучающихся в основной школе не менее 2,9% (от общей численности обучающихся в основной школе). До 01.09.2015 Создать условия для введения ФГОС ООО в 5-х классах муниципальных общеобразовательных организаций Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, в общей численности обучающихся в основной школе 19,5%. До 01.09.2015 Обеспечить повышение квалификации 33 педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС. Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров – 83,7%. В течение календарного 2015 года. Продолжить оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС НОО. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (в общей численности обучающихся начальной и основной школы) – не менее 60 %. В течение календарного 2015 года. Организовать методическое сопровождение реализации ФГОС в рамках проведения на базе МОО муниципальных образовательных мероприятий. Организация проведения не менее 3-х муниципальных образовательных мероприятий. В течение календарного 2015 года. Совершенствовать модели сетевого взаимодействия в рамках реализации внеурочной деятельности ФГОС. Доля МОО, реализующих внеурочную деятельность, на основе договоров о сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования, 35%. В течение календарного 2015 года. |
| 1) | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | Введение ФГОС начального общего образования в 4-х классах муниципальных общеобразовательных организаций. | Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, в общей численности обучающихся в начальной школе 100% (2050 обучающихся). | Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО (в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах), в общей численности обучающихся в начальной школе, составляет 100% (2050 обучающихся: 1 классы – 583 чел., 2 классы – 480 чел., 3 классы – 549 чел., 4 классы – 438 чел.). |
|  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС. | Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров – 83,7%. | За 1-й квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 9 педагогических работников. Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС (2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 1 квартал 2015 года), в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных организаций составляет 81.7 % (456 руководителей и педагогических работников (в том числе 100% учителей, работающих в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах). |
|  | Участие в региональном мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 100% охват МОО мониторингом введения ФГОС общего образования. | 100% охват МОО мониторингом введения ФГОС общего образования. Осуществляется ежеквартальный контроль специалистами Управления образования за показателями мониторинга в части аттестации педагогов и повышения квалификации по ФГОС. |
|  | Совершенствование модели сетевого взаимодействия МОО в рамках введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Расширение сетевого взаимодействия в рамках реализации ФГОС НОО Доля общеобразовательных организаций, реализующих внеурочную деятельность, на основе договоров о сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования, 35% | 1. В МБУ ДО «Детско-юношеский центр» действует объединение «Образовательная робототехника» в составе 5-ти групп, которые посещают 40 учащихся. 2.В 2014-2015 учебном году в 6-и школах (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Чажемтовская СОШ», МАОУ «Тогурская НОШ») внеурочная деятельность организуется в рамках сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования (МБУ ДО «ДЮЦ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МАУДО «ДЮСШ», МАУДО «ДШИ» г.Колпашева, МАУДО «Детская школа искусств с.Тогур») для 1357 учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов (66,2%). Доля общеобразовательных организаций, реализующих внеурочную деятельность, на основе договоров о сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования, 30%. |
|  | Оснащение МОО учебным оборудованием в соответствии с требованиями к реализации ФГОС. | Обеспеченность оборудованием в соответствии с требованиями к реализации ФГОС (в части наличия средств ИКТ и оргтехники, учебно-практического и лабораторного оборудования, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов). Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС НОО (в общей численности обучающихся начальной школы) - 100%. | В МОО осуществляется доукомплектование современным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС. По результатам мониторинга реализации муниципального проекта «Создание комплексных условий для реализации ФГОС НОО» (письмо Управления образования от 17.06.2014 № 105/7) уровень оснащения кабинетов начальных классов образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО составляет 96,9%. |
| 2) | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |
|  | Организация и проведение районных семинаров по апробации новой системы оценки качества общего образования | Подготовка методических рекомендаций по системе оценивания качества результатов в соответствии с ФГОС Организация проведения не менее 3-х муниципальных образовательных мероприятий. | В рамках реализации муниципального проекта «Создание комплексных условий для реализации ФГОС НОО» за отчётный период проведены следующие мероприятия: 1.Муниципальное сетевое образовательное мероприятие - фестиваль на базе МАОУ «Тогурская НОШ» по теме «Шоу роботов». |
| 1.2. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования: |
|  | 1)Введение ФГОС ООО в 5-х классах в пилотном режиме с 01.09.2014. 2)Введение ФГОС ООО в 6-х классах в пилотном режиме с 01.09.2015. 3)Реализация ФГОС ООО с 01.09.2015 во всех 5-х классах МОО. 4)Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ООО. 5)Оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | 1.Доля школьников 5-х классов МАОУ «СОШ № 2» прошедших обучение по ФГОС ООО в пилотном режиме в 2014/2015 учебном году – 100%. 2.Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, в общей численности обучающихся в основной школе 19,5%. 3.Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров – 83,7%. 4.Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся основной школы) – не менее 60%. | 1. Доля школьников 5-х классов МАОУ «СОШ № 2» обучающихся по ФГОС ООО в пилотном режиме в 2014/2015 учебном году – 100%. 2. За 1-й квартал 2015 года прошли курсы повышения квалификации 7 педагогических и руководящих работников. 3.Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся основной школы) – 2,99%. |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 1.Нормативная правовая база: 1)Приказ Управления образования от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении состава команды обучающихся Колпашевского района для участия на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников». 2)Приказ Управления образования от 15.01.2015 № 13 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 1)Приказ Управления образования от 11.09.2014 № 754 «О реализации сетевых профильных предметов в 2014/2015 учебном году». 2)Приказ Управления образования от 19.03.2015 № 272 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 3)Приказ Управления образования от 26.02.2015 № 189 «О проведении межмуниципального сетевого образовательного мероприятия – «Олимпиада по информатике, математике, географии, русскому, английскому и немецкому языкам для обучающихся 5-6 классов». 4)Приказ Управления образования от 20.03.2015 № 278 «Об итогах проведения межмуниципального сетевого образовательного мероприятия – «Олимпиада по информатике, математике, географии, русскому, английскому и немецкому языкам для обучающихся 5-6 классов». 2Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) – 1433,3 тыс.рублей 3.Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы- Социальные, образовательные, экономические эффекты: создание условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, через проведение олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п. на муниципальном уровне. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: Задачи Планируемые показатели Сроки Организовать и провести олимпиады, конференции и другие мероприятия для школьников на муниципальном уровне. Проведенных мероприятий - не менее 6 В течение 2015 года Обеспечить участие школьников муниципальных общеобразовательных организаций в заочных Всероссийских интеллектуальных конкурсах-играх. Наличие участников – не менее 800 В течение 2015 года Обеспечить участие школьников муниципальных общеобразовательных организаций на региональном этапе Всероссийской олимпиады. Наличие участников – не менее 40 Январь-февраль 2015 года Создать условия для участия в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области обучающимся. Наличие участников Организовать процедуру по присуждению Премии Главы Колпашевского района. Наличие победителей. Май 2015 года |
| 1) | Развитие системы поиска одаренных детей: |
|  | Организация и проведение муниципальных олимпиад, конкурсов и иных мероприятий и обеспечение участия в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях регионального, всероссийского уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 1.Организовать и провести не менее 6-ти мероприятий для школьников на муниципальном уровне: олимпиады, конференции и другие мероприятия. 2.Обеспечить участие в заочных интеллектуальных конкурсах-играх не менее 800 школьников муниципальных общеобразовательных организаций. 3.Обеспечить участие на региональном этапе Всероссийской олимпиады не менее 40 школьникам муниципальных общеобразовательных организаций. | 1.Организовано участие школьников Колпашевского района на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в составе 38 человек, человекоучастие составило 50. По итогам участия завоевано 14 призовых мест. Муниципальной системой образования затрачено 174670 руб. (проезд, проживание, питание). 2. 3 февраля 2015 года обеспечено участие более 60-ти школьников района в игровом конкурсе по литературе «Пегас». 3. 20-24 февраля 2015 года обеспечено участие около 180-ти школьников района в игровом конкурсе по истории МХК «Золотое руно». 4. 19 марта 2015 года обеспечено участие 592-х школьников района в Международном конкурсе-игре по математике «Кенгуру». |
| 2) | Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей |
|  | 1)Организация церемонии торжественного приема Главой Колпашевского района выпускников - медалистов муниципальных общеобразовательных организаций; 2)обеспечение работы сетевых профильных площадок; 3)создание условий для участия в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области обучающимся; 4)обеспечение функционирования межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми. | 1.Созданные условия, позволяющие одаренным и талантливым детям развивать свои способности. 2.Стабильно функционирующие профильные площадки. 3.Организованный и проведенный прием Главой района выпускников-медалистов. | 1. На базе 4-х ОО: МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ» функционируют сетевые профильные площадки по предметам: математика, физика, информатика, химия, биология. 2.На базе МАОУ «СОШ № 7» функционирует межмуниципальный образовательный центр по работе с одаренными детьми (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.11.2013 №1005-р). |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |
| Нормативная правовая база: Приказ Управления образования от 13.01.2015 № 5 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015». Приказ Управления образования от 04.03.2015 № 240 «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015». Приказ Управления образования от 10.03.2015 № 243 « Об утверждении резерва управленческих кадров МСО Колпашевского района в 2015 году». Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 262 «О подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 266 «Об участии в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». Приказ Управления образования от 13.01.2015 №7 «О порядке проведения аттестации руководителей и лиц, претендующих на должность руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Колпашевский район». Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) -21216,1 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы- Социальные, образовательные, экономические эффекты: 1) Повышение активности педагогов в предъявлении профессиональных достижений на разных уровнях. 2) Поощрение учителей-новаторов, педагогов, внесших вклад в результативность образовательной организации. 3) Развитие компетентности педагогов в рамках курсовой переподготовки, возможность выбрать курсы в соответствии с индивидуальными потребностями. 4) Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации, личностного профессионального роста аттестуемых. 5)Повышение эффективности и качества труда. 6)Учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательных организаций. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: № Задачи Планируемые показатели Сроки 1. Обеспечивать условия для прохождения процедуры аттестации педагогическими работниками. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности - в общей численности учителей 66,0% . В течение 2015 года 2. Создать условия для привлечения молодых специалистов в общеобразовательные организации. Доля молодых специалистов, привлеченных в общеобразовательные организации, в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 8 %. В течение 2015 года 3. Сформировать систему наставничества и сопровождения молодых специалистов в школах. Наличие системы наставничества и сопровождения молодых специалистов в 100% школах, имеющих данных учителей. В течение 2015 года |
| 1) | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |
|  | Организация участия победителя муниципального конкурса профессионального мастерства: «Учитель года – 2015» в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года -2015» | Распространение педагогического опыта | 1.В соответствии с приказом Управления образования проведены конкурсные мероприятия с 23.01.2015 по 03.03.2015 муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». 2.Создана творческая группа в целях качественной подготовки участника регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -2015». 3.Победитель конкурса (Улыбина Галина Валерьевна, учитель начальных классов МАОУ «Тогурская НОШ») направлена в г. Томск на региональный этап конкурса с 02.04.2015 по 11.04.2015. |
| 2) | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |
|  | Создание условий для своевременного подтверждения соответствия занимаемой должности, заявленных квалификационных категорий: прием заявлений педагогических работников о проведении аттестации, формирование реестра заявлений педагогических работников, доставка заявлений педагогических работников в центр аттестации ТОИПКРО, разработка порядка проведения аттестации руководителей и лиц, претендующих на должность руководителей муниципальных образовательных организаций | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит в 2015 году 65 учителей пройдут процедуру аттестации в соответствии с действующим Положением. | В 1 квартале 2015 года 41 учитель прошел процедуру аттестации в соответствии с действующим Положением (из них: первая квалификационная категория – 24 человека, высшая квалификационная категория – 16 человек). Обеспечено организационно-техническое сопровождение аттестации педагогических работников. |
| 3) | Модернизация системы педагогического образования: |
|  | Пополнение системы образования молодыми специалистами | Привлечение молодых специалистов | С 01.09.2014 в муниципальных образовательных организациях работают 27 молодых специалистов. |
|  | Формирование кадрового резерва руководителей образования | Наличие кадрового резерва руководителей | Кадровый резерв руководителей образовательных организаций сформирован на муниципальном уровне. |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| Нормативная правовая база Приказ Управления образования от 11.09.2014 № 751 «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в 2014-2015 учебном году». Письмо Администрации Колпашевского района от 26.03.2015 № 13-02-701/15. Письмо Администрации Колпашевского района от 12.02.2015 № 13-13-311/15. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) – 1980,9 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы Недостаточное финансирование по направлениям: проведение капитального ремонта организаций, материально-техническое и информационное обеспечение. Отсутствует техническая возможность для применения дистанционных технологий в части пропускной способности каналов связи в общеобразовательных организациях, расположенных в отдалённых труднодоступных населенных пунктах: п. Дальнее, п. Куржино, с. Копыловка, с. Иванкино, д. Тискино. Социальные, образовательные, экономические эффекты: проведение организационных и технических мероприятий в общеобразовательных организациях в части ремонтных мероприятий позволят снизить общее фактическое потребление энергоресурсов и повышение уровня безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: № Задачи Планируемые показатели Сроки 1. Организовать проведение текущего ремонта зданий образовательных организаций. Проведение ремонтных работ в 2015 году в 8-и образовательных организациях. В течение 2015 года 2. Применение приобретённого оборудования и адаптация данного оборудования под условия муниципального проекта; формирование образовательного контента. Осуществление образовательного процесса на базе системы видеоконференцсвязи. Наличие авторских учебных и методических материалов для работы в дистанционном режиме – не менее 1 работы. В течение 2015 года 3. Обеспечить дистанционное обучение детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. Количество детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий - не менее 9 человек. В течение 2015 года 4. Организовать обучение по профильным программам. Количество учащихся 10-11 классов охваченных сетевыми профильным курсами, не менее 145. В течение 2015 года |
| 1) | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | Устранение аварийности зданий образовательных учреждений через проведение текущего и капитального ремонта | Проведение текущего и капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций. | Направлены бюджетные заявки в Департамент общего образования Томской области для включения в государственную программу Томской области «Развитие образования в Томской области»: на строительство центральной части здания МБОУ «Озеренская СОШ», строительство здания школы МБОУ «Саровская СОШ», на капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 4», на капитальный ремонт МБДОУ № 9, на капитальный ремонт здания действующей образовательной организации для создания 30-ти дополнительных дошкольных мест в МБОУ «Инкинская СОШ». |
| 2) | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |
|  | Организация обучения с применением дистанционных технологий для обучающихся сельских малокомплектных школ. | Обеспечение дистанционного обучения для обучающихся сельских малокомплектных школ | В 2014-2015 учебном году в штатном режиме учебный план МКШ реализуется с применением дистанционных технологий в 6-ти ОО (МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Озёренская СОШ», МКОУ «Моховская ООШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Новосёловская СОШ»); 4 ОО (МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ №7», МАОУ «Чажемтовская СОШ») являются опорными школами; задействовано 209 обучающихся, 11 сетевых педагогов. |
|  | Организация обучения детей-инвалидов с применением дистанционных технологий | Отработка моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | В 2014-2015 учебном году дистанционное обучение реализуется для 9-и детей-инвалидов в 4-х МОО (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ») сетевыми педагогами базовой школы МАОУ «СОШ № 2» (приказ Управления образования от 11.09.2014 № 751). |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| Нормативная правовая база: 1) Решение Думы Колпашевского района от 24.12.2010 № 36 «О компенсации расходов на питание обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений Колпашевского района». 2) Постановление Администрации Колпашевского района от 20.03.2013 № 263 «О порядке расходования средств субсидии на организацию отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время». 3) Постановление Администрации Колпашевского района от 15.01.2014 № 14 «Об установлении расходных обязательств по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 214-ОЗ». 4) Приказ Управления образования от 22.11.2014 № 1115 «Об утверждении спортивно-массовых мероприятий на 2015 год». 5) Приказ Управления образования от 03.02.2015 № 126 «О командировании команды школьников Колпашевского района на региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам на призы клуба «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ». 6) Приказ Управления образования от 25.02.2015 № 180 «О командировании сборной команды на областные соревнования по хоккею с шайбой». 7) Приказ Управления образования от 22.12.2014 № 1115 «О командировании команды на региональный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 8) Приказ Управления образования от 02.03.2015 № 231 «О проведении окружных соревнований по баскетболу». 9) Приказ Управления образования от 06.03.2014 № 191 «О проведении районных соревнований среди школьников по лыжным гонкам и полиатлону». 10) Приказ Управления образования от 23.03.2015 № 282 «О командировании на региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школе». Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) – 18632,9 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы Проблематичность выезда на региональные этапы конкурсов физкультурно-спортивной и здоровьесберегающей направленности из-за удалённости города от областного центра и высокой затратностью на проезд к месту проведения. Социальные, образовательные, экономические эффекты: 1) Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями физкультурно-оздоровительной направленности. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: Задачи Планируемые показатели Сроки Обеспечить эффективную организацию отдыха, оздоровления обучающихся в общеобразовательных организациях. Охват всеми формами отдыха 61,4% от общего количества обучающихся, в т.ч. в лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха не менее 24% от общего количества обучающихся. Приобрести и предоставить 88 путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения. В течение 2015 года Обеспечить школьников горячим питанием. Охват горячим питанием не менее 93,7% школьников от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях. В течение 2015 года Обеспечить условия для работы медицинских работников. Укрепление материально-технической базы медицинских кабинетов: оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н. В течение 2015 года Провести мероприятия в соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий на 2015 год. Провести не менее 44 мероприятий в соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий на 2015 год. Участников мероприятий - не менее 1200 обучающихся. В течение 2015 года |
| 1) | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |
|  | Проведение круглогодичной спартакиады школьников по 14 видам спорта Участие сборных команд Колпашевского района в окружных и областных соревнованиях, Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в соревнованиях регионального и всероссийского значения. Проведение ВСИ «Зарница», Проведение Всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» и «Президентские игры», Проведение ВСИ «Победа». | Участие в школьном этапе всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» - не менее 4000 обучающихся | Проведены соревнования: Школьный этап всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания», в которых приняло участие 4097 обучающихся из 20 общеобразовательных организаций. (сроки проведения декабрь 2014 года - январь 2015 года) |
|  |  |  | Школьный этап всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", в которых приняло участие 2182 обучающихся из 20 общеобразовательных организаций. (сроки проведения декабрь 2014 года - январь 2015 года). |
|  |  | Участие в областном этапе Всероссийских соревнований по шахматам на призы клуба «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» (не менее 4 обучающихся) | Приняли участие 7-9 февраля 2015 года в областном этапе Всероссийских соревнований по шахматам на призы клуба «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» (4 обучающихся) |
|  |  | Участие в региональном этапе школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (не менее 20 обучающихся). | Приняли участие с 26 по 29 февраля 2015 года в региональном этапе школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (20 обучающихся). Команда девушек заняла 1 место. |
|  |  | Участие в областных финальных соревнованиях по хоккею с шайбой – не менее 10 обучающихся | Областные соревнования по хоккею с шайбой. Приняли участие члены сборной команды Колпашевского района в составе 11 обучающихся (с 26 февраля по 1 марта 2015 года). |
|  |  | Участие в окружных соревнований по баскетболу (не менее 20 обучающихся). | Приняли участие 04.03.2015 года в окружных соревнованиях в зачёт 30 спортивных игр школьников по баскетболу (20 обучающихся). Команды девушек и юношей заняли 1 место. |
|  |  | Проведение районных соревнований по лыжным гонкам и полиатлону в зачёт круглогодичной спартакиады школьников (не менее 45 обучающихся). | 14-17 марта 2015 года состоялись районные соревнования по лыжным гонкам и полиатлону, приняли участие 54 обучающихся из 5-и образовательных организаций. |
|  |  | Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школе» (не менее 12 обучающихся) | Приняли участие с 26 по 29 февраля 2015 года в региональном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школе» (12 обучающихся). |
|  | Обеспечение эффективной организации отдыха, оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях. | Охват всеми формами отдыха и оздоровления – 61,4% обучающихся от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, в т.ч. в лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха не менее 24% от общего количества обучающихся. | Отдых детей будет организовываться со 2-го квартала 2015 года. |
|  | Приобретение и предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения. | Приобрести и предоставить 88 путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения. | Путевки будут приобретаться во 2-м квартале 2015 года. |
| 2) | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |
|  | Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Укрепление материально-технической базы МОО. | Проводится организационная работа по приобретению спортивного оборудования. |
|  | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение мониторинга «Подросток и ПАВ», исследование 95 % обучающихся 6-х – 11-х классов МОО. |  |
|  | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охват горячим питанием 93,7% школьников от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях (мониторинг по обеспечению школьников горячим питанием проводится в октябре месяце). | Организация питания обучающихся осуществляется в 17-ти школьных столовых, охвачено горячим питанием 4541 человек (93,7%). |
|  | Организация и проведение мониторинга отсутствующих детей, заболевших острыми респираторными инфекциями в период эпидсезона. | Профилактика заболеваемости острыми респираторными инфекциями. | Мониторинг заболевших детей осуществляется еженедельно с 27.11.2014. |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ |
| Нормативная правовая база: 1)Решение Думы Колпашевского района от 25.03.2015 № 15 «О мерах по реализации Закона Томской области от 30.12.2014 № 200-ОЗ «Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области». Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) – 369481,1 тыс.рублей Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы- Социальные, образовательные, экономические эффекты 1) Обеспечение прозрачности и открытости деятельности муниципальных образовательных организаций. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков: Задачи Планируемые показатели на 2015 год Сроки Обеспечивать открытость и доступность информации о деятельности муниципальных общеобразовательных организаций. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено функционирование сайта в соответствии с действующим законодательством – не менее 100% от общего числа общеобразовательных организаций. Доля общеобразовательных организаций, в которых представлен на сайте отчет о результатах самообследования - не менее 100% от общего числа общеобразовательных организаций. В течение 2015 года |
| 1) | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |
|  | Обеспечение прозрачности и открытости деятельности образовательных организаций через представление публичного отчёта. | Количество образовательных организаций, ежегодно представляющих публичные отчеты, обеспечивающие прозрачность и открытость их деятельности составит 100% (21 ОУ). | Осуществляется подготовка публичных докладов МОО. Публичные доклады МОО будут представлены на сайтах. |
|  | Отработка механизмов введения новой системы оплаты труда и нормативов подушевого финансирования. | Обеспечение уровня заработной платы педагогических работников на уровне 100% к средней заработной плате Томской области. | В 1 квартале 2015 года уровень средней заработной платы учителей Колпашевского района обеспечен в размере 40133 руб., что составило 99,9 % от установленного и достигнутого уровня средней заработной учителей Колпашевского района в 2014 году (40193 рубля). |
|  | Совершенствование механизмов управления по результатам деятельности и качества предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными организациями. | Совершенствование механизмов управления по результатам деятельности и качества предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными организациями через унифицированную систему показателей и индикаторов качества образования, ориентированную на выявление достижений конкретных результатов деятельности образовательных организаций Колпашевского района. | Субвенция на общее образование распределена между муниципальными образовательными организациями с учетом качества предоставления образовательных услуг. Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за качество распределены в соответствии с рейтингом муниципальных образовательных организаций. |