УТВЕРЖДАЮ

_______________    Н.А.Крайсман

Заместитель Главы по социальной политике,

начальник отдела образования Администрации Кожевниковского района

«25 » июня 2012 г.

ОТЧЕТ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ЗА  ВТОРОЙ   КВАРТАЛ

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2012 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2012 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты Нормативная правовая база Постановление Администрации Кожевниковского района «О комплексе мер по модернизации системы образования Кожевниковского района в 2012 году» от 14.03.2012г. № 213. Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 01.03.2012г. № 88-0 «О назначении ответственных» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 13.02.2012г. № 58-0 «О проведении тематической проверки» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 29.02.2012г. № 68-0 «Об итогах тематической проверки» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 11.01.2012г. № 2-О « О проведении курсов повышения квалификации» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 16.04.2012г. № 173-0 «О проведении Дней РОО в ОУ». Финансовое обеспечение мероприятия За счет средств субвенции на организацию бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Анализ выполнения мероприятия: С целью получения объективной информации о процессе обучения по федеральным государственным стандартам начального общего образования проведена тематическая проверка. Её итоги обсуждены на совещании руководителей ОУ. В соответствии с сетевым планом-графиком реализации направлений проекта модернизации системы образования на базе МКУ «Кожевниковский РМЦ» с 14.01.-31.01.2012г. проведены выездные очно-заочные курсы повышения квалификации по теме «Подготовка учителя начальных классов к работе в условиях введения новых образовательных стандартов». Педагоги приняли участие в выездном семинаре «Презентация учебно-методических комплектов в условиях перехода на ФГОС НОО». Проведен семинар для руководителей ОУ «Организация внеурочной деятельности для младших школьников» МОУ «Вороновская СОШ. Группа педагогов общеобразовательных учреждений района побывала на семинаре «Формирование универсальных учебных действий» в СОШ № 83 г. Северска. Проведено расширенное заседание экспертно-методического совета с участием специалиста ТОИПКРО по теме «Реализация ФГОС в начальной школе: первые итоги и перспективы. Переход на ФГОС в основной школе – фактор повышения качества обучения и воспитания». Проведен информационно-практический семинар «Формирование сформированности ключевых компетентностей у младших школьников» МОУ «Чилинская СОШ», семинар «Система работы по подготовке к региональному мониторингу уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся 4 классов» МАОУ «Кожевниковския СОШ №2. Проведен мониторинг условий реализации ФГОС НОО. С 01.09.2012 года планируется обучение по новому стандарту 217 обучающихся 1- х классов и 270 обучающихся вторых классов. В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных Министерством РФ и науки, сформированы и утверждены приказами руководителей ОУ списки учебников, которые будут использоваться в Образовательном процессе в 2012-2013 учебном году. Образовательными учреждениями заключены договора с книготоргующими организациями и начато фондирование школьных библиотек УМК для второго класса, содержание которых соответствует ФГОС НОО. Начато формирование фонда методической литературы по вопросам введения ФГОС . В школьных библиотеках и методических кабинетах оформлены информационные стены и книжные выставки. Эффекты: 1.Обеспечен достаточный уровень готовности педагогического корпуса к введению ФГОС. Продолжена реализация планов повышения квалификации, обучения педагогических и руководящих кадров к работе в условиях введения ФГОС. На базе МКУ «Кожевниковский ресурсно-методический центр» специалистами кафедры управления и экономики ТОИПКРО проведены проблемные семинары «ФГОС: первые итоги и перспективы, «Экспертиза образовательных событий и образовательной деятельности в свете стандарта нового поколения». Более 60 педагогов приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации, проводимых ТИОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, ТГУ, в вебинарах издательства «Просвещения» по проблемам содержаний и технологий обучения, формирования УУД средствами предмета, использованию электронных образовательных ресурсов, развития системы мониторинга качества образования, использования ресурсов средовой педагогики для решения задач современного образования. 2.Созданы муниципальные управленческие схемы по сопровождению введения ФГОС. Проблемные вопросы: Не во всех общеобразовательных учреждениях обеспечено понимание принципиальных смыслов и схемы введения ФГОС всеми категориями педагогических работников. Задачи на следующий квартал: 1.Проведение педагогического фестиваля «ФГОС: практика реализации. Модели внеурочной деятельности». 2.Формирование библиотечных фондов общеобразовательных учреждений для обучающихся 2 классов в соответствии с требованиями ФГОС и обновлённого содержания образования. 3. Корректировка основных образовательных программ НОО в соответствии с изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 4. Анализ аналитических материалов по итогам работы 1 классов по ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году. 5. Создание условий для обучения по новым федеральным образовательным стандартам: оснащение школ современным оборудованием, развитие информационно-образовательной среды. |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | Создание нормативно-правовых, организационно- методических, информационных, финансовых, кадровых, материально – технических условий для реализации ФГОС второго поколения во 2-х классах с 01.09.2012 г. Сопровождение введения стандарта на всех этапах образовательного процесса. | Организация работы по обеспечению информационной и методической готовности всех педагогов к введению ФГОС. |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 46% | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 50,8 % |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Организация и проведение мониторинга результатов введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 1 классах. Мониторинг степени готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС второго поколения во 2-х классах с 01.09.2012 г. | Результаты мониторинга представлены на сайте КПМО. |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования | Обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Обеспечено своевременное заполнение таблиц по электронному мониторингу качества образования. Прошли процедуру сертификацию по направлению эксперт ГИА 61 педагог. |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Привлечение общественных наблюдателей к процедуре государственной (итоговой) аттестации. | Определен состав общественных наблюдателей для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2012 году. |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Проектирование моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Изучение модели организации внеурочной деятельности МОУ «Вороновская СОШ». |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |
|  | разработка моделей |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей Нормативная правовая база Приказ районного отдела образования №127-О от 22.03.2012 г. О проведении районной предметной олимпиады обучающихся в 3-4 классах; Приказ районного отдела образования №130-О от 27.03.2012 г. О проведении районной научно-исследовательской конференции школьников. Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 11-0 от 17.01.2012г. «О проведении районного конкурса светофорный ринг» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 66-0 от 20.02.2012г. «Об итогах районного конкурса «Я- гражданин России» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 99-0 от 07.03.2012г. «О проведение шестого районного форума «Россия – это мы!» Приказ отдела образования № 100-0 от 11.03.2012г. «Об участии в окружной краеведческой конференции «Страницы истории земли Томской» Приказ отдела образования № 103-0 от 15.03.2012г. «Об участие в областном краеведческом слете и сборе актива школьных музеев» Приказ отдела образования № 129-0 от 23.03.2012г. «Об участии в областном VII молодежном форуме гражданских инициатив «Россия – это мы!». Приказ отдела образования № 101-0 от 11.03.2012г. «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; № 177-0 от 18.04.2012г. «О проведении проектно-исследовательской конференции дошкольников; Приказ отдела образования № 102 от 20.04.2012г. «Об итогах проектно-исследовательской конференции дошкольников» Приказ отдела образования № 279-а от 15.05. 2012г. «О проведении олимпиады дошкольников «Умники и умницы» Приказ отдела образования № 286-а от 24.05.2012г. «Об итогах олимпиады дошкольников». Приказ отдела образования №59-0 от 14.02.2012г. «О проведении районной акции «Я – патриот России», посвященный 1150-летию государства Российского. Приказ отдела образования № 176-0 от 16.04.2012г. «Об итогах районного конкурса «Замечательный вожатый» Приказ отдела образования № 263-0 от 05.05.2012г. «Об итогах районного слета школьных ЭКОкоманд. Приказ отдела образования № 316-0 от 20.06.2012г. «О поощрении» Финансовое обеспечение мероприятия Анализ выполнения мероприятия В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в январе-феврале 2012 г приняли участие 27 старшеклассников (победителей и призёров муниципального этапа) из Кожевниковской СОШ №1 (15 участников), Кожевниковской СОШ №2 (9 участников), Осиновской СОШ (1 участник), Песочнодубровской СОШ (1 участник), Чилинской СОШ (1 участник). По количеству набранных баллов участники оказались в середине рейтинга. 2) 28 марта 2012 года прошла районная предметная олимпиада для обучающихся в 3-4 классах, в которой приняли участие 86 школьников. Олимпиада проводилась по трем предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 3) 30 марта 2012 года проводится районная научно-исследовательская конференция школьников. 83 работы представлено на конференции, приняли участие 126 школьников. Работа шла в семи секциях: гуманитарная 1 (русский язык, литература, иностранные языки, социальная педагогика), гуманитарная 2 (история, обществознание, краеведение), физико-математическая, естественная, технология, начальные классы (2 секции). 3) 17-20 февраля 2012 г. проходил Всероссийский конкурс «Золотое руно», в нём приняли участие 211 школьников. 4) 15 марта прошёл Всероссийский конкурс «Кенгуру для всех». Количество участников – 433чел. 5) Подведены итоги Всероссийского конкурса «Британский бульдог». Четверо обучающихся школ района имеют призовые места. 6) Двое обучающихся МАОУ «Кожевниковской СОШ №2» стали лауреатами Думы Томской области. 7) В проектно-исследовательской конференции приняли участи 23 воспитанника из четырех дошкольных образовательных учреждений. 8) Олимпиада для дошкольников была проведена в форме интеллектуальной игры между командами – представителями ДОУ. 9) Четыре победителя муниципального этапа приняли участие в областном конкурсе «Живая классика». 10). Четыре проектных группы стали победителями заочного областного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России». Проектной группа МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» стала победителем финального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России». 11) Восемь выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», четверо – серебряной медалью. Проблемы: 1.Отсутствие системы в подготовке педагогических и управленческих кадров к организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка. 2. Несоответствие современным требованиям материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования. Задачи на следующий квартал: Обновление базы данных по одаренным детям. Корректировка плана работы на 2012-2013 учебный год. |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Районный конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» Районный конкурс «Светофорный ринг» Районный слет обучающихся в рамках районного гражданских инициатив «Россия – это мы!» Бизнес-лагерь Участие в областных фестивалях и конкурсах. Районный конкурс «Замечательный вожатый» Районный слет школьных ЭКОкоманд | Представлено 8 социальных проектов из семи общеобразовательных учреждений района. В конкурсе участвовало 34 обуч-ся. В конкурсе приняло участие 69 обучающихся. В слете приняло участие 67 обучающихся и 17 педагогов. 20обучающихся разработали и представили проекты в рамках бизнес-лагеря. 1 место в областном конкурсе «Лидер ученического самоуправления» 1 место в областном слете краеведов 1 место в окружной краеведческой конференции Шесть обучающихся занятии первое место по Томской области и по России в конкурсе «Золотое руно» Четверо обучающихся заняли 1-2 места по Томской области в конкурсе |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  |  |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса Нормативная правовая база Приказ об итогах районного конкурса «Учитель года» от 27.01.2012г. № 9-0. Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 11.01.2012г. № 2-О « О проведении курсов повышения квалификации» Приказ МКУ «Кожевниковский ресурсно-методической центр» № 6 от 06.06.2012г. «О проведении семинара для заместителей директоров». Приказ отдела образования № 313 -0 от 13.06.2012г. «Об обеспечении организации и проведении конкурсного отбора лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Кожевниковского района на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2012 году» 2.Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) 3.Анализ выполнения мероприятия: В целях совершенствования механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов, повышения престижа педагогической деятельности реализуется система открытых профессиональных конкурсов, направленных на формирование нового представления о качестве образования и развития новых форм его оценки. Проведен районный конкурс «Учитель года-2012», победитель конкурса стал участником областного конкурса «Учитель года», фестиваль медиоуроков молодых учителей. В целях формирования методической компетенции учителей и руководителей проведены семинары «Реализация здоровьсберегающих технологий в образовательном процессе» МОУ Малиновская ООШ, подиум-дискуссия по теме « Использование интерактивной доски в учебном процессе», заседание школы молодого учителя «Растем профессионально». Сложилась система аттестации педагогов по новому порядку. Проведен цикл вебинаров по проблемам подготовки к государственной (итоговой) аттестации для учителей-предметников; организации работы по новым учебно-методическим комплектам; совершенствованию системы оценки качества образований. Педагоги района приняли участие в выездных семинарах на базе ТГПУ и Томского педагогического колледжа. В соответствии с сетевым планом-графиком реализации направлений проекта модернизации системы образования на базе МКУ «Кожевниковский РМЦ» с 14.01.-31.01.2012г. проведены выездные очно-заочно курсы повышения квалификации по теме «Подготовка учителя начальных классов к работе в условиях введения новых образовательных стандартов». На базе МКУ «Кожевниковский ресурсно-методический центр» прошел семинар «Экспертиза образовательных событий, образовательной деятельности». Педагог Дома детского творчества стала победителем областного конкурса «Методист года – 2012».Представители МБОУ «Песочнодубровская СОШ» участвуют в областной программе профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта». Пять педагогов ОУ участвовали в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями за высокие достижения в педагогической деятельности, двое стали победителями. Приняли участие в профессиональных конкурсах Всероссийского уровня 6% педагогов, регионального уровня – 15% педагогов. Четыре педагога приняли участие в 10 Международной ярмарке социально-педагогических инноваций в г. Отрадное. Эффекты: 1. Системная реализация адресной модели повышения квалификации. 2. Лояльное отношение педагогических работников к новой модели аттестации, способствующей мотивации к профессиональному росту педагогов. 3. Создание открытого информационного пространства для обмена лучшим инновационным и педагогическим опытом. 4. Возрастание уровня исследовательских и инновационных практик педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. 5.Увеличение участников профессиональных конкурсов, что способствует профессиональному развитию педагогов. 6. Обеспечение профессиональной адаптации молодых учителей. Развитие практики наставничества. 7. Совершенствование процедуры экспертной оценки образовательного события в свете реализации ФГОС. Проблемные вопросы: Старение педагогических кадров в муниципальной системе образования Кожевниковского района. Задачи: Формирование заказа муниципалитета на повышение квалификации педагогов в 2012-2013 учебном году. Продолжить проведение аттестации педагогических работников на квалификационные категории. Разработать систему по формированию кадрового резерва. Инициировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, представления опыта работы на разных уровнях. |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Создание условий для обеспечения непрерывности повышения квалификации работников образования в различных формах, их профессиональной адаптации и развития. Обучение на курсах повышения квалификации в объеме 72 и более часов 25% педагогических и руководящих работников ОУ района. | Реализация перспективного плана повышения квалификации на принципах модульно-накопительной системы (персонифицированной) модели. Более 110 педагогов приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации (обучающие и проблемные семинары, курсы ПК, стажировки, дистанционные семинары, конференции) на базе ТГПУ, ТГУ, ОГБУ РЦРО, ТОИПКРО, в том числе 12 педагогов прошли обучение на курсах ПК в объеме 72 часа. В муниципальной системе повышения квалификации используются различные формы обучения: вебинары, стажировки, видеоконференции, дистанционные формы обучения. |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей 3 % | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей 4,7 %/ 14 педагогов прошли аттестацию на квалификационную категорию |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Сформировать банк данных по кадровому резерву руководителей. | Направление педагога на курсы кадрового резерва. |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры Нормативная правовая база Постановление Администрации Кожевниковского района «О комплексе мер по модернизации системы образования Кожевниковского района в 2012 году» от 14.03.2012г. № 213. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в ОУ. Проведение строительных работ МАОУ «Зайцевская ООШ», МАОУ «Кожевниковская СОШ №2». Инвентаризация имеющегося учебно-лабораторного оборудования в общеобразовательных учреждениях района. Заключен договор на поставку автобусов в МБОУ «Староювалинская СОШ», МБОУ «Песочнодубровская СОШ». Восстановлено здание Апталинской начальной школы. Проблемы: 1.Существующая инфраструктура не в полной мере обеспечивает равные условия реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Недостаточная скорость сети Интернет. Задачи: 1.Проведение аукциона на приобретение автобуса для МОУ «Осиновская СОШ». 2.Проведение аукционов и котировок для установки оконных блоков в семи общеобразовательных учреждениях. 3.Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных и дополнительных образовательных программ ФГОС общего образования: оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС; устранение аварийности школьных зданий через новое строительство; приобретение школьных автобусов для 2-х общеобразовательных учреждений. Изучение возможность использования дистанционных форм обучения. |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | Совершенствование нормативов подушевого финансирования и структуры затрат. | Внесение изменений в кассовый план. |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в т.ч. в общеобраз-х учр-х |  |  |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Реализация дистанционных форм обучения в двух общеобразовательных учреждениях. | Организовано дистанционное обучение ребенка-инвалида по 4-м программам. Мониторинг организации дистанционного обучения детей-инвалидов. |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников Нормативная правовая база Приказ отдела образования № 12 от 18.01.2012г. «О проведении соревнований», Приказ отдела образования № 17от 22.01.2012г. «О проведении соревнований», Приказ отдела образования № 18 от 18.01.2012г. «О проведении соревнований», Приказ отдела образования отдела образования от № 19 от 20.01.2012г. «О проведении соревнований», Приказ отдела образования № 96 от 07.03.2012г. «О проведении соревнований», Приказ отдела образования № 95 от 06.03.2012г. «О проведении соревнований»; Приказ отдела образования 165-0 от 06.04.2012г. «Проведение первенства района по настольному теннису»; Приказ отдела образования № 166-0 от 04.04.2012г. «О проведении первенства района по гиревому спорту»; Приказ отдела образования № 172-0 от 16.04.2012г. « Проведение соревнований по легкой атлетике». Кросс»; Приказ отдела образования № 232-0 от 26.04.2012г. «О районных соревнованиях по легкой атлетике. Эстафета», Приказ отдела образования № 230-0 от 26/04.2012г. «О проведении районных соревнований по русской лапте; Приказ отдела образования № 226-0 от 25.04.2012г. «О проведении районных соревнований по мини-футболу»; Приказ отдела образования № 227 от 26.04.2012г. «О проведении Президентских соревнований»; Приказ отдела образования № 124 от 20.04.2012г. «О проведении соревнований по легкой атлетике. Шиповка юных. Приказ отдела образования № 224-0 от 25.04.2012г. Первенство района по легкой атлетике; Приказ отдела образования № 225 от 25.04.2012г. «О проведении военно-полевой игры Зарница -2012»; Приказ отдела образования № 218-0 от 25.04.2012г. «О проведении учебно-полевых сборов юношей 10 классов»; Приказ отдела образования № 169-0 от 09.04.2012г. «О проведении Президентских состязаний. Приказ отдела образования № 133-0 от 26.04.2012г. «Об организации летней оздоровительной работы в ОУ района» Финансовое обеспечение мероприятия Муниципальный бюджет –214190 руб. Анализ выполнения мероприятия В соответствии с планом работы отдела образования Администрации Кожевниковского района проведены все запланированные спортивные соревнования. В июне 2012 года в 18 ОУ района функционируют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 900 детей. Задачи на следующий квартал: Оздоровить 305 детей в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей. Проведение районных соревнований юношей-призывников и осеннего кросса. |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Увеличение двигательной активности школьников. Участие в областных соревнованиях в зачет областной спартакиады школьников. | В учебных планах всех ОУ предусмотрено в инвариантной части 3 часа уроков физической культуры. Проведены районные соревнования по волейболу, полиатлону, шахматам, лыжным гонкам, соревнования «Лыжня России», легкой атлетике, мини-футболу, гиревому спорту настольному теннису. Участие в областных соревнованиях по баскетболу, полиатлону, лыжам, волейболу, по настольному теннису, мини-футболу, городошному спорту, русской лапте, кожаному мячу, президентские состязания. Участие в областном финале по баскетболу, в областном фестивале по национальным видам спорта. Участие в финале 27 областных спортивных игр школьников. |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Наличие в каждом общеобразовательном учреждении программы по формированию здорового образа жизни. | 70% общеобразовательных учреждений имеют действующие программы «Здоровье». |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обновление учебно-материальной базы по физической подготовке общеобразовательных учреждений. | 100% ОУ включены в проект модернизации образования по приобретению спортивного оборудования и спортивного инвентаря. |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение антинаркотической акции «Думай до, а не после..» Проведение Дней профилактики в ОУ района | 100% общеобразовательных учреждений, 966 обучающихся 7-9 классов приняли участие в акции. Прошли Дни профилактики в четырех ОУ. |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охватить горячим 90 % | 92,4% обучающихся получают дотацию из областной субвенции |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ Нормативная правовая база Постановление Администрации Кожевниковского района от 23.03.2012г. № 243 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 13.05.2011г. «Об утверждении перечня автономных, казенных и бюджетных учреждений Кожевниковского района, подлежащих созданию путем изменения типа существующих муниципальных учреждений Кожевниковского района». Постановление Администрации Кожевниковского района № 437 от 05.05.2012г.»О расширении общественного участия в управлении муниципальной системой образования»» Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия На 01.04.2012 года 16 общеобразовательных учреждений изменили тип на бюджетное. В двух школах созданы наблюдательные советы, в остальных ОУ полномочия Управляющих советов и Советов школ расширены. Осуществляется внедрение электронных систем управления деятельностью образовательных учреждений: в дух школах ведется электронный дневник и электронный классный журнал. Проведен обучающий семинар по ведению электронного дневника и электронного классного журнала. Осуществляется представление информации о текущей успеваемости обучающихся по электронным каналам связи родителям двух общеобразовательных учреждений. Во всех общеобразовательных учреждениях проведены публичные отчеты. Материалы публичных отчетов опубликованы в районной газете «Знамя труда» и расположены на сайтах общеобразовательных учреждений. Решением муниципального совета развития образования выдвинуты обучающиеся на стипендию Губернатора Томской области. Решением муниципального совета утвержден порядок организации конкурсного отбора лучших учителей на назначение стипендии Губернатора Томской области. Эффекты: Введение новых финансовых механизмов. Финансирование ОУ в соответствии с муниципальным заданием. Задачи на следующий квартал: Обеспечение положительной динамики роста заработной платы учителей. Совершенствование нормативов подушевого финансирования и структуры затрат. Обновление нормативно-правовой базы деятельности Управляющих советов и Советов школ. |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Изменение типа 89% общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями Федерального Закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | 11% ОУ – являются автономными, 89% ОУ – бюджетными. |