УТВЕРЖДАЮ

_______________         Крайсман Н.А., заместитель Главы района по социальной политике, начальник отдела образования

)

« 01» апреля 2013 г.

ОТЧЕТ   Кожевниковского района

ЗА       1     КВАРТАЛ

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2013 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Муниципальная целевая программа «Развитие образования на территории муниципального образования Кожевниковский район на 2012-2015 годы» (утверждена Постановлением Администрации Кожевниковского района от 21.11.2011г. № 934) Приказ РОО № 230-0 от 21.06.2010г. «О создании муниципальной стратегической команды по направлениям модернизации общего образования Кожевниковского района в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; План мероприятий по модернизации общего образования Кожевниковского района, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 07.02.2013г. № 114- 0 «О проведении тематической проверки». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 06.03.2013г. № 205-0 «Об итогах тематической проверки». Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) За счет средств субвенции. Анализ выполнения мероприятия В образовательных учреждениях района созданы необходимые условия для реализации ФГОС в первых и вторых классах: разработана нормативно – правовая база общеобразовательных учреждений района, доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии ФГОС, в общей численности учителей составляет 60,1%. В общеобразовательных учреждениях разработаны и введены в действие модели внеурочной деятельности, которые закреплены нормативно. Проведены для учителей начальных классов информационно-практический семинары в январе Песочнодубровская СОШ «Использование инновационных образовательных технологий для эффективного развития образовательной среды школы в условиях перехода на ФГОС» и в феврале Уртамская СОШ «Современный урок в условиях введения ФГОС». Проведены семинар для руководителей ОУ «Содержание образовательной среды в условиях перехода на образовательные стандарты второго поколения» Кожевниковская СОШ №1, экспертно-методический совет «Формирование информационной образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС». Группа педагогов принимала участие в и парламентских слушаниях «Особенности реализации ФГОС нового поколения в Томской области в условиях нового законодательства об образовании» и Всероссийской научно-практической конференции «Системный подход в реализации ФГОС НОО, ООО». Эффекты реализации направления. Обеспечен достаточный уровень готовности педагогического корпуса к введению ФГОС. Созданы муниципальные управленческие схемы по сопровождению введения ФГОС. Проблемные вопросы реализации направления НОИ: - Ограниченность ресурсов ОУ и социума малых населенных пунктов при выстраивании полномерной модели системы внеурочной деятельности. - Не во всех общеобразовательных учреждениях обеспечено понимание принципиальных смыслов и схемы введения ФГОС всеми категориями педагогических работников. - Недостаточный уровень материально-технического оснащения сельских школ. - Отсутствие в штатном расписании ОУ узких специалистов для организации психолого-педагогического сопровождения процесса обучения детей, мониторинга качества образования. Задачи и планируемые показатели на второй квартал 2013 года: 1. Создание условий для обучения по новым федеральным образовательным стандартам: оснащение школ современным оборудованием, развитие информационно-образовательной среды. 2. Методическая поддержка учителей, перешедших на ФГОС НОО. 3. Поэтапное обучение педагогических кадров к работе в условиях введения ФГОС ООО. |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | Методическая, информационная поддержка ОУ, реализующих ФГОС второго поколения во 2-х классах с 01.09.2012 г. Сопровождение введения стандарта на всех этапах образовательного процесса. | Организация работы по обеспечению информационной и методической готовности всех педагогов к введению ФГОС. Доля школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС. |
|  | 3 класс | Создание нормативно-правовых, организационно- методических, информационных, финансовых, кадровых, материально – технических условий для реализации ФГОС второго поколения во 3-х классах с 01.09.2013 г. | Организация работы по обеспечению информационной и методической готовности всех педагогов к введению ФГОС. Доля школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС. |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс | - | - |
|  | 6 класс | - | - |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс | - | - |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 70 %. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Организация и проведение мониторинга результатов введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 1-2 классах. Мониторинг степени готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС второго поколения в 3-х классах с 01.09.2013 г. | Результаты мониторинга представлены на сайте КПМО. |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Обеспечено своевременное заполнение таблиц по электронному мониторингу качества образования. |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Привлечение общественных наблюдателей к процедуре государственной (итоговой) аттестации. | Определен состав общественных наблюдателей для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2013 году. |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Участие в мониторинге качества основного общего образования по оценке метапредметных универсальных учебных действий. | Аналитическая справка по итогам мониторинга. |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |
|  | разработка моделей | Разработка проекта моделей. | Описание моделей. |
|  | апробация моделей |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 118-0 от 11.02.2013г. «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 215- 0 от 19.03.2013г. « Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 212 – 0 от 14.03.2013г. «О проведении районной олимпиады обучающихся начальной школы» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 239-0 от 28.03.2013г. «Об итогах районной олимпиады обучающихся начальной школы» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 243-0 от 29.03.2013г. «О проведении районной научно-исследовательской конференции школьников». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 14-0 от 09.01.2013г. «О проведении районного конкурса социальных проектов «Я- Гражданин России» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 134-0 от 18.02.2013г. «О проведении седьмого районного молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 205-0 от 17.03.2013г. «Об итограх районного конкурса социальных проектов «Я – Гражданин России». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 244-0 от 29.03.2013г. «Об итогах районного форума «Россия - это мы!». Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджетов) – 18849руб. Анализ выполнения мероприятия Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», муниципальный этап Всероссийского конкурса по математике «Кенгуру». Проведена районная научно-исследовательская конференция школьников и районная олимпиада для обучающихся начальной школы. Проведены районный конкурс социальных проектов «Я – Гражданин России», в котором приняли участие 10 проектных групп из 8 ОУ района. Проведен районный молодежный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!», в котором приняли участие 138 обучающихся и 24 педагога. Задачи на второй квартал: Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Человек и Природа». Подготовить документы на участие в областном конкурсе на соискании премии Томской области в сфере образования и науки». Провести районный конкурс «Замечательный вожатый». Провести районный слет школьных экологических команд. |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 1. Обеспечение условий для выявления и отбора одарённых детей, удовлетворение их образовательных потребностей 2. Содействие социальной адаптации обучающихся, становлению гражданственности. | Разработаны 10 социальных проектов, из которых 5 – победители заочного этапа областного конкурса. 25 обучающихся награждены грамотами и призами Департамента общего образования Томской области за успешное освоение программ Центров гражданского образования. |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Обновление муниципальной базы победителей и призеров олимпиад и конкурсов. |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  |  |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района «Об итогах районного конкурса «Учитель года - 2013» от 01.02.2013г. № 112-0. Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района от 05.02.2013г. № 113-О «Об обеспечении организации и проведения конкурсного отбора лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Кожевниковского района на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2013 году» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района «О проведении районного конкурса «Воспитатель года – 2013» от 14.02.29013 № 129 - 0 Приказ МКУ «Кожевниковский ресурсно-методической центр» № 617 - 0 от 25.02.2013г. «О проведении районного фестиваля медиапродуктов для молодых учителей». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района « Об итогах районного конкурса «Воспитатель года – 2013» от 04.03.2013г. № 180 - 0 Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджетов) – 48640 руб. Анализ выполнения мероприятия В целях совершенствования механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов, повышения престижа педагогической деятельности реализуется система открытых профессиональных конкурсов, направленных на формирование нового представления о качестве образования и развития новых форм его оценки. Проведен районный конкурс «Учитель года-2013», победитель конкурса стал участником областного конкурса «Учитель года»; районный конкурс «Воспитатель года – 2013»; конкурсный отбор лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Кожевниковского района на назначение стипендии Губернатора Томской области; фестиваль медиапродуктов для молодых учителей. В целях формирования методической компетенции учителей и руководителей проведены семинары «Организация деятельности по социализации и самоопределению школьников в условиях сельской школы» МБОУ Чилинская СОШ, « Содержание образовательной среды в условиях перехода на образовательные стандарты второго поколения» МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1», «Школа – социокультурный центр села» МБОУ «Батуринская ООШ». Проведено расширенное заседание экспертно-методического совета «Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС» с привлечением представителей издательства «Просвещение». Проведено два заседания школы молодого учителя «Растем профессионально». Проведен цикл вебинаров по проблемам подготовки к государственной (итоговой) аттестации для учителей-предметников. Эффекты: 1. Системная реализация адресной модели повышения квалификации. 2 Создание открытого информационного пространства для обмена лучшим инновационным и педагогическим опытом. 3. Возрастание уровня исследовательских и инновационных практик педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. Проблемные вопросы: Старение педагогических кадров в муниципальной системе образования Кожевниковского района. Задачи: Методическая и информационная поддержка аттестуемых педагогов. Разработать систему по формированию кадрового резерва. Инициировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, представления опыта работы на разных уровнях. |
|  | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Создание условий для обеспечения непрерывности повышения квалификации работников образования в различных формах, их профессиональной адаптации и развития. Обучение на курсах повышения квалификации в объеме 72 и более часов 25% педагогических и руководящих работников ОУ района. | Реализация перспективного плана повышения квалификации на принципах модульно-накопительной системы (персонифицированной) модели . 3 % педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации в объеме 72 часов на базе ОГБУ РЦРО, ТОИПКРО. В муниципальной системе повышения квалификации используются различные формы обучения: вебинары, стажировки, видеоконференции, дистанционные формы обучения. |
|  | в) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | 1.Инициировать участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства различных уровней. 2.Использовать опыт работы участников профессиональных конкурсов в работе районной школы молодого учителя. 3.Поддерживать работу образовательных округов, как сетевых педагогических сообществ. |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Доля педагогов прошедших аттестацию 12% | Организовано проведение экспертизы профессиональной деятельности 22 аттестуемых педагогов. |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Формирование муниципального заказа на повышение квалификации руководителей ОУ. |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  | Формирование кадрового резерва руководителей ОУ. |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджетов) – 0руб. Анализ выполнения мероприятия Подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта МБОУ «Кожевниковская СОШ №1». Кожевниковская СОШ №1 стала победителем в областном конкурсе среди инновационных школ на проведение капитального ремонта. Продолжается строительства школ в с. Зайцево и с. Кожевниково. Идет подготовка проектно-сметной документации на строительство Текинской НОШ. Готовится сметная документация на замену оконных блоков и устройство теплого туалета. Задачи на второй квартал 2013года: Приобретение автобуса МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» Проведение аукциона на ремонтно-восстановительные работы МБОУ «Вороновская СОШ», МБОУ «Староювалинская СОШ» Проведение аукциона на приобретение автобуса МБОУ «Вороновская СОШ» |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Организация дистанционного обучения 100% детей -инвалидов | Организация дистанционного обучения 100% детей -инвалидов |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | 16,6% общеобразовательных учреждений района реализуют дистанционные формы образования. | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих дистанционные формы образования. |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников Нормативная правовая база Информационное письмо отдела образования Администрации Кожевниковского района № 107 от 05.03.2013г. «О проведении антинаркотической акции «Думай до, а не после» в ОУ Кожевниковского района». Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 89 от 25.01.2013г. «О проведении соревнований по баскетболу (девушки)» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 90 от 25.01.2013г. «О проведении соревнований по баскетболу (юноши)» Приказ отдела образования Администрация Кожевниковского района № 86 от 24.01.2013г. «О проведении соревнований по лыжным гонкам» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского район № 131-0 от 1802.2013г. «О проведении районных соревнований по полиатлону» Приказ отдела образования Администрации Кожевниковского района № 210-0 от 12.03.2013г. «Об участии в окружных соревнованиях по баскетболу» Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджетов) – 248250 руб. Анализ выполнения мероприятия В соответствии с планом работы отдела образования Администрации Кожевниковского района проведены все запланированные спортивные соревнования. Задачи на следующий квартал: 1. Проведение мониторинга по физической подготовке обучающихся. |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Увеличение двигательной активности школьников. Участие в областных соревнованиях в зачет областной спартакиады школьников. | Проведены мероприятия в рамках 3 этапа антинаркотической акции «Думай до, а не после», в которой приняло участие 740 обучающихся 7-9 классов. Приняли участие в межрайонном фестивале «Я выбираю жизнь» 25 учащихся школ райцентра. Проведены районные соревнования побаскетболу, полиатлону, шахматам, лыжным гонкам, соревнования «Лыжня России». Участие в областных соревнованиях по баскетболу, полиатлону, лыжам. |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Наличие в каждом общеобразовательном учреждении программы по формированию здорового образа жизни. | 75 % общеобразовательных учреждений имеют действующие программы «Здоровье». |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Повысить уровень обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Способствовать повышению квалификации учителей физической культуры для организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Обновить учебно-материальную базу по физической подготовке общеобразовательных учреждений. | 100% ОУ включены в проект модернизации образования по приобретению спортивного оборудования и спортивного инвентаря. |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Организовать профилактическую работу в образовательных учреждениях с учётом анализа данных мониторинга за 2012 год. | Реализация программ и методик законопослушного поведения. Проведен мониторинг состояния работы по профилактики детского суицида в ОУ района. |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Охватить горячим питанием 96 % | Охвачено горячим питанием 96,4%. |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ Нормативная правовая база Постановление Администрации Кожевниковского района от 23.03.2012г. № 243 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 13.05.2011г. «Об утверждении перечня автономных, казенных и бюджетных учреждений Кожевниковского района, подлежащих созданию путем изменения типа существующих муниципальных учреждений Кожевниковского района». Постановление Администрации Кожевниковского района № 437 от 05.05.2012г. «О расширении общественного участия в управлении муниципальной системой образования». Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия 16 общеобразовательных учреждений являются бюджетными, два - автономными. Постановлением Администрации Кожевниковского района утверждены муниципальные задания на 2013 год. В двух школах созданы наблюдательные советы, в остальных ОУ полномочия Управляющих советов и Советов школ расширены. Осуществляется внедрение электронных систем управления деятельностью образовательных учреждений. Во всех общеобразовательных учреждениях проведены публичные отчеты. Материалы публичных отчетов опубликованы в районной газете «Знамя труда» и расположены на сайтах общеобразовательных учреждений. Решением муниципального совета утвержден порядок организации конкурсного отбора лучших учителей на назначение стипендии Губернатора Томской области и представлены педагоги на получение стипендии. Эффекты: Введение новых финансовых механизмов. Финансирование ОУ в соответствии с муниципальным заданием. Задачи на следующий квартал: Обеспечение положительной динамики роста заработной платы учителей. Совершенствование нормативов подушевого финансирования и структуры затрат. Обновление нормативно-правовой базы деятельности Управляющих советов и Советов школ. |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Создание условий для соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Заседание муниципального Совета по развитию образования Кожевниковского района (утверждение информационно-аналитического доклада отдела образования за 2012 год). |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Доля ОУ, осуществляющая обновление сайтов каждые две недели. |