| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Администрации кожевниковского района Ул. гАГАРИНА, Д. 17, С. кОЖЕВНИКОВО Томская область, 636160 ТЕЛ. (8244) 21121, ФАКС (8244 )21112 E – mail: mailto:kozhroo@mail.ru ИНН 7008001810 № 88 от 30.03.2011 года | Начальнику Департамента общего образования Томской области Л.Э.Глоку |
| --- | --- |

Ежеквартальный отчет о реализации плана действий

по модернизации общего образования Кожевниковского района, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за   первый квартал 2011 года.

1 направление. Переход на новые образовательные стандарты

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

1. Разработан проект «Подготовка введения Федерального государственного образовательного стандарта в 1-х классах общеобразовательных учреждений Кожевниковского района»

2. В рамках перехода на новые образовательные стандарты во всех образовательных учреждениях Кожевниковского района ведется работа по поэтапному введению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования.

3. Определены основные подходы к формированию учебных программ в 1 классах  образовательных учреждений Кожевниковского  района:

4.  Проведены консультации для руководителей ОУ по разработке образовательной программы начального общего образования.

5.Педагоми района посещены областные семинары по проектированию  и реализации образовательной программы начального общего образования, формированию ресурсного обеспечения  процесса перехода на ФГОС НОО в условиях малокомплектных  образовательных учреждений.

6. Проведена вторая сессия курсов для учителей начальной школы по переходу на ФГОС.

7.Проведен первый мониторинг готовности  ОУ к введению ФГОС.

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

-. Ограниченность ресурсов ОУ и  социума малых населенных пунктов при выстраивании  полномерной модели системы внеурочной деятельности.

-. Недостаточный уровень материально-технического  оснащения сельских школ.

-. Отсутствие чёткого механизма финансирования,   нормативно-правовой и организационной модели введения внеурочной деятельности  в образовательных учреждениях.

-. Отсутствие в штатном расписании ОУ узких специалистов для организации психолого-педагогического сопровождения процесса обучения детей, мониторинга качества образования.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал:

- Разработка основной образовательной программы начального общего образования каждым образовательным учреждением, размещение программы на сайте учреждения.

2.  Презентация  образовательных программ начального общего образования  школ

района на  экспертно-методическом совете.

3.    Семинар для руководителей ОУ «Формирование универсальных учебных

действий в учебно-воспитательном процессе» на базе МОУ «Староювалинская

СОШ».

2 направление. Развитие системы поддержки талантливых детей

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

  - Разработан проект программы «Одаренные дети»

  - Приняли участие в региональном этапе  Всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся заняли 4 призовых места.

  - 25% обучающихся приняли участие  в Международной игре-конкурсе «Кенгуру», 7% обучающихся приняли участие во Всероссийском конкурсе «Золотое руно».

  - Проведен мониторинг математической подготовки обучающихся 4 классов.

  - Создается база данных одаренных детей района.

  - Проведена районная предметная олимпиада для обучающихся начальной школы.

  - Проведена районная научно-исследовательская конференция обучающихся.

  - Проведен районный форум гражданских инициатив «Россия – это мы».

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

- Отсутствие единого подхода в определении степени одаренности.

- Отсутствие непрерывного педагогического  сопровождения одаренных детей.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал:

1.Провести конкурс «Человек и природа».

2.Чествование выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении».

3.Проведение районной исследовательской конференции дошкольников.

4.Организация профильных смен в летних оздоровительных лагерях.

3 направление. Совершенствование учительского корпуса

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

- Созданы условия для обеспечения непрерывности  повышения квалификации педагогических работников, профессиональной адаптации и развития.

- Созданы условия для обеспечения участия  педагогических работников в профессиональных конкурсах.

- Осуществляется  поддержка сетевых педагогических сообществ (РМО, творческих групп, проблемных групп), занимающихся развитием профессионального потенциала учителей-предметников.

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

  - Возрастает процент учителей, достигших пенсионного возраста; не увеличивается количество молодых педагогов.

  - Недостаточно решаются вопросы по  обеспечению жильем педагогов.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1.  Организация деятельности ОУ по выдвижению кандидатов на присуждение стипендии Губернатора Томской области.

2..Подготовка  документов по определению квот на  организация санаторно-курортного лечения.

3.Принять участие в областных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года»,  «Методист года».

4 направление. Изменение школьной инфраструктуры

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

  - Обследования технического состояния МОУ «Батуринская ООШ», МОУ «Чилинская СОШ»

  - Подготовлена проектно-сметная документация на  реконструкцию здания для группы полного дня   на базе МОУ «Песочнодубровская СОШ».

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

1. Недостаточное финансирование направления.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1. Подготовка к аукциону по проведению ремонтных работ МОУ «Батуринская ООШ», МОУ «Чилинская СОШ»

2.Проведение реконструкции здания   для группы полного дня на базе МОУ «Песочнодубровская СОШ»

5 направление.  Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Эффекты реализации каждого направления. Анализ достижения запланированных показателей.

За отчетный  период в реализации данного направления были достигнуты следующие результаты:

-  охвачено горячим питанием охвачены 99,9% обучающихся;

- во всех образовательных учреждениях проведены мероприятия,  посвящённые  Лыжне России;

- первое место в окружных соревнованиях по баскетболу (девочки) в зачет 26 спортивных игр;

-  первое место в областных соревнованиях по шахматам ( в возрасте до 8 лет)

- проведена спартакиада  допризывной молодежи.

Проблемные вопросы реализации направления НОИ.

1. Ограниченность финансовых и материально-технических  ресурсов

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

-  участие в областных и  районных мероприятий согласно плану;

- организация совместной деятельности районной рабочей группы с ответственными по образовательным учреждениям.

6 направление. Развитие самостоятельности школ.

6.1. Расширение финансовой самостоятельности школ.

  - Обеспечение внедрения оценки эффективности деятельности школ.

Эффекты реализации каждого направления. Анализ достижения запланированных показателей.

1.Изучение   с руководителями ОУ вопросов по реализации Федерального закона  № 83-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных)  учреждений.

2.  Утвержден  порядок расчета объема ассигнований на финансирование  муниципальных образовательных учреждений на основе муниципальных нормативов.

Проблемные вопросы реализации НОИ

1. Отсутствие внебюджетных доходов в  образовательных учреждениях.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1.Изучение  рынка платных  образовательных услуг с целью увеличения внебюджетных доходов.

Заместитель Главы района по социальной политике,

начальник отдела образования                                                                            Н.А.Крайсман

Абдулова В.А.

(838244) 21196