УТВЕРЖДАЮ

_______________    __М.Ф. Кустова_____

(подпись)                       (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием)

« _24__ » __09__ 2013 г.

ОТЧЕТ _КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА_

ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2013 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | Доля школьников, обучающихся по новым образовательным стандартам в общей численности школьников составит 33% Корректировка ООП НОО, учебных программ, программ внеурочной деятельности. Создание условий для введения ФГОС ООО в ОУ. Создание (корректировка) рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий. Повышение квалификации педагогических работников через курсы ПК, мероприятия регионального, муниципального и школьного уровней. | Педчтения «Системно-деятельностный подход в обучении» - 1 Заседание педагогической лаборатории – 5 Заседание РМО учителей начальных классов – 3 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников через участие в методической работе муниципального и школьного уровней. Создание (корректировка) рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий. Круглый стол «Итоги введения ФГОС в начальной школе» 28.05.2013г. |
|  | 3 класс | Корректировка ООП НОО, учебных программ, программ внеурочной деятельности. Укрепление материально-технической базы ОУ. | Курсовая подготовка – 9 учителей Утверждены программы внеурочной деятельности. Проведена работа по выбору обучающимися программ внеурочной деятельности. Обеспеченность учебниками – 100%. |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс | Создание условий для введения ФГОС ООО Деятельность «Педагогической лаборатории». | Заседание педагогической лаборатории – 3 Разработан план-график введения ФГОС ООО Согласован план деятельности рабочих групп по разработке ООП ООО Повышение квалификации педагогических и руководящих работников через курсы ПК, мероприятия муниципального и школьного уровней. Составлен план-график перехода на ФГОС в 5 классе в экспериментальном режиме (МБОУ «Кривошеинская СОШ», МБОУ «Красноярская СОШ») 24 сентября в рамках педагогической лаборатории по теме состоялся практический семинар «Системно-деятельностный подход как основа реализации новых образовательных стандартов». Участие приняли 90 руководящих и педагогических работников МБОУ «Кривошеинская СОШ», МБОУ «Красноярская СОШ». |
|  | 6 класс | - | - |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс | - | - |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Наличие курсовой подготовки учителей, работающих в 1-3 классах – 100% | Прошли курсовую подготовку – 52 педагогических работника. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | - |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Продолжение работы ОУ с ИС «Портфолио». Получение независимой оценки качества знаний по предметам учебного плана по входящему и рубежному контролю. Создание муниципальной системы мониторинга качества образования. Использование современных дистанционных, информационных и других ресурсов для реализации модели общероссийской системы оценки качества образования | 100% участие ОУ в диагностических процедурах ЕГЭ, ГИА-9, региональном мониторинге с использование ИС «Портфолио» (80%), АРМ учителя (20%). Проведен итоговый мониторинг качества знаний по предметам учебного плана с использование независимой оценки. Участие в апробации инструментария по исследованию ключевых компетентностей обучающихся. |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Обеспечить процедуру государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов механизмами общественной экспертизы на 100%. | 100% организация общественного наблюдения за ходом проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в новой форме |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Разработка нормативно-правового обеспечения реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | - |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |
|  | разработка моделей | Разработать мониторинговые карты для оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности | - |
|  | апробация моделей |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей Приказ управления образования от 27.12.2012г. №232 «Об итогах II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников». Приказ управления образования от 11.01.2013г. №5 «О проведении районной краеведческой конференции «Моя малая родина» Приказ управления образования от 01.02.2013 №34 «О районной экологической конференции «Экоориентир» Приказ управления образования от 25.03.2013 №81 «Об итогах проведения районного конкурса «Ученик года – 2013» Приказ управления образования от 15.04.2013 № 102 «Об итогах I муниципальной научно-практической конференции обучающихся «Интеллект +» Приказ управления образования от 26.04.2013 №96 «Об итогах проведения районной краеведческой конференции «Моя малая родина» Приказ управления образования от 24.05.2013 №126 «Об итогах районной экологической конференции «Экоориентир» Приказ управления образования от 13.06.2013 №142 «О поощрении выпускников МОУ денежными премиями» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников – приняли участие 364 обучающихся. 57 стали победителями. Районный конкурс «Ученик года-2013»-приняли участие 17 обучающихся 3 образовательных ступеней из7 ОУ. Районная краеведческая конференция «Моя малая родина»- приняли участие 67 обучающихся 3 образовательных ступеней из 10 ОУ. Районная экологическая конференция «Экоориентир»- приняли участие 58 обучающихся 3 образовательных ступеней из 10 ОУ. Районное мероприятие, посвящённое чествованию золотых и серебряных медалистов, а также выпускников имеющих высокие достижения в спорте, творчестве и т.д. – 26 обучающихся. | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников – приняли участие 364 обучающихся. 57 стали победителями. Районный конкурс «Ученик года-2013»-приняли участие 17 обучающихся 3 образовательных ступеней. Обновление банка данных по одаренным детям. Проведение районных творческих конкурсов, участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня (по плану). |
|  | В) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  | Победители конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области стали 3 обучающиеся ОУ: Груздева Валерия, Волкова Ирина МБОУ «Володинская СОШ»; Артамонова Мария МБОУ «Кривошеинская СОШ». |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Заключение договоров с центрами дистанционного образования по обучению одаренных детей. Увеличение доли обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных студиях, актовых залах. | - |
|  | Б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | - | - |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Приказ Управления образования Администрации Кривошеинского района от 22.01.2013 № 8 «Об итогах районного конкурса «Педагогический проект». - Приказ Управления образования Администрации Кривошеинского района от 26.03.2013 № 82 «Об итогах районного конкурса «ИКТ в деятельности педагога». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Повышение квалификации педагогических работников через курсы ПК, мероприятия регионального, муниципального и школьного уровней. Использование дистанционных форм повышения квалификации. Проведение мониторинга методической и инновационной работы в ОУ. Привлечение в ОУ района молодых специалистов. | Участие педагогов в курсовых мероприятиях – 21 Руководящих работников – 5 Реализация перспективного плана повышения квалификации на принципах модульно-накопительной системы (персонифицированной) модели. В муниципальной системе повышения квалификации используются различные формы обучения: вебинары, стажировки, видеоконференции, дистанционные формы обучения. - С 13 по 29 марта 2 руководителя ОУ прошли обучение по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере образования» в Томском филиале РАНХиГС. |
|  | в) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности |  | Проведён районный конкурс «ИКТ в деятельности педагога». В нём приняли участие 21 педагог. Конкурс «Педагогический проект». Участие приняли 18 педагогов ОУ. |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Аттестационными процедурами охватить не менее 15%. | Приняли участие в семинаре по подготовке экспертов ГАК. 20 педагогических работников прошли аттестационные процедуры. На 01.09.2013г. – 17% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 40,6% учителей первую квалификационную категорию. |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  | - |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования |  | - |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Переподготовка по специальности «Менеджмент» административных работников | 2 руководителя ОУ прошли курсовую подготовку в рамках программы «Подготовка управленческих кадров» 1 руководитель прошёл курсовую подготовку по программе подготовки кадрового резерва. |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных и дополнительных образовательных программ ФГОС общего образования: - повышение доли школьников, обучающихся в современных условиях; -устранение аварийности школьных зданий через проведение комплексного восстановительного ремонта; - обеспечение школьными автобусами всех общеобразовательных учреждений, в которых обучаются дети из близлежащих населённых пунктов. Развитие дистанционного образования, в том числе моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов нуждающихся в обучении на дому. | Разработана ПСД на капитальный ремонт МБОУ «Кривошеинская СОШ», МБОУ «Красноярская СОШ» (корпус №2), здание филиала начального общего образования МБОУ «Кривошеинская СОШ» в с.Жуково. Инвентаризация имеющегося учебно-лабораторного оборудования в общеобразовательных учреждениях района. |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  |  |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | 100% детей-инвалидов обучаются с применением дистанционных технологий | 100% детей-инвалидов обучаются с применением дистанционных технологий |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ №9 от 22.01.2013 г. – областные соревнования по шахматам, Приказ №53 от 22.02.2013 г. – Президентские состязания, Приказ №64 от 04.03.2013 г. – о мерах по снижению заболеваемости ОРВИ, Приказ №69 от 12.03.2013 г. – окружные соревнования по баскетболу, Приказ №74 от 19.03.2013 г. – Фестиваль зимних видов спорта Приказ № 94 от 02.04.2013г. О командировании сборной команды Кривошеинского района на областные финальные соревнования по волейболу. Приказ № 108 от 22.04.2013г. О командировании команды Кривошеинского района на областной этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Приказ № 133 от 27.05.2013г. Об организации и проведении пятидневных учебных сборов в общеобразовательных учреждениях Кривошеинского района в 2012-2013 учебном году. Приказ № 138 от 03.06.2013г. Об итогах проведения муниципального этапа соревнований «Президентские спортивные игры». Приказ № 149 от 17.06.2013г. О командировании сборной команды МБОУДОД «ДЮСШ» на УТС г. Новосибирск. Приказ № 148, 152, 153 от 18.06.2013г. О командировании сборной команды Кривошеинского района на финальные соревнования 28-х областных спортивных игр школьников. - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Израсходовано 54 460 руб. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Организовать мероприятия в 2013 году | 1. Школьный этап Президентских спортивных состязаний. 2. Соревнования по шахматам «Белая ладья». 3. Окружные соревнования по баскетболу. 4. Областной фестиваль зимних видов спорта. 5. Региональный этап Всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо». 6. Областной финал военно – спортивной игры «Зарница – 2013». 7. Районный этап турнира по мини-футболу. |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Организовать муниципальный этап, обеспечить участие в региональном этапе в 2013 году |  |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по реализуемым направлениям допобразования |  |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Формирование специальных медицинских групп для проведения занятий по физической культуре с обучающимися и воспитанниками с ограниченными возможностями | Проведён мониторинг ПАВ. |
|  | В) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Удешевление питания школьников, расширение ассортиментного перечня блюд, витаминизация блюд | 100% охват школьников горячим питанием |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Изменение типа 20% общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями Федерального Закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Создать условия для соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | 80% ОУ являются бюджетными, 20% - казёнными. Осуществляется внедрение электронных систем управления деятельностью образовательных учреждений: в двух школах ведется электронный дневник и электронный классный журнал. Проведен обучающий семинар по ведению электронного дневника и электронного классного журнала. Осуществляется представление информации о текущей успеваемости обучающихся по электронным каналам связи родителям двух общеобразовательных учреждений. |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений |  | Обновление сайтов ОУ 1 раз в течение 10 дней. |