АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

636300, с.Кривошеино, ул. Ленина, 26, Томская область

Телефон: (251) 2-19-74 факс:(251) 2-12-80

E-mail: [kr-roo@tomsk.gov.ru](mailto:kr-roo@tomsk.gov.ru)

Исх. № 128

от 27.03.2015г.

|  |  |
| --- | --- |
| Региональный центр развития образования |  |

Уважаемые коллеги!

На основании запроса от 23.03.2015 № 275 «О предоставлении отчета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 1 квартал 2015 года» предоставляем информацию согласно приложению.

Руководитель управления М.Ф.Кустова

Исп. Алеева Л.А.

(838251) 226-82

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление образования Администрации Кривошеинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_М.Ф.Кустова\_

«\_27\_» ­­­­\_марта\_ 2015 г.

**ОТЧЕТ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ЗА I КВАРТАЛ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2015 ГОДУ**

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ**

**(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)**

**Часть I. Переход на новые образовательные стандарты**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за******I квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление I. Переход на новые образовательные стандарты** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)** 2. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)** 3. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков*** | | | |
| **1.** | **Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:** | | |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс | Продолжить работу по реализации федерального государственного образовательного стандарта в рамках Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». | 23 марта 2015г. прошёл единый методический день учителей начальных классов Кривошеинского района по теме «Принципы построения урока в рамках системно-деятельностного подхода»  30 марта 2015г. семинар «УМК в начальной школе»  Разработаны контрольно-измерительные материалы для проведения мониторинга по исследованию сформированности УУД в 1-3 классах. |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс | Введение ФГОС основного общего образования в 6 классах МБОУ «Красноярская СОШ», МБОУ «Кривошеинская СОШ».  с 01.09.2015г.  Информирование участников образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС ООО | Прошло корпоративное обучение педагогических работников на базе МБОУ «Кривошеинская СОШ» по теме «Требования к современному уроку в рамках реализации ФГОС» (30 человек).  24.03.2015г. проведено заседание педагогической лаборатории по теме «Система оценки планируемых результатов».  Определены модели внеурочной деятельности в основной школе.  Подготовлены проекты нормативных документов по введению ФГОС ООО: изменения в Уставы ОО, должностные инструкции, подготовлены локальные акты. |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности:  10 класс  11 класс | Введение ФГОС основного общего образования в 5 классе общеобразовательных учреждений с 01.09.2015г.  Информирование участников образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС ООО |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников общеобразовательного учреждения по вопросам введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования | 30 чел. прошли корпоративное обучение «Требования к современному уроку в рамках реализации ФГОС».  6 педагогов прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС. |
|  | ж) организация  и проведение мониторинга  введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Обеспечить информационное сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования | Мониторинг «Промежуточные результаты ФГОС ООО» в ОО, реализующих ФГОС ООО в пилотном режиме.  Мониторинг сайтов ОУ, реализующих ФГОС НОО и ООО. |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок | Не планируется |  |
| **2** | **Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования** | | |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | Переход 100% ОУ на единый программный продукт «Школьный клиент».  Получение независимой оценки качества знаний по предметам учебного плана по входящему и рубежному контролю с помощью программы «Школьный клиент» -100%.  Участие в региональных мониторинговых исследованиях по оценке естественнонаучной грамотности обучающихся в 8 классах – 10 %ОУ.  Участие в региональных мониторинговых исследованиях качества общеобразовательной подготовки по русскому языку в 4 классах, по математике в 4, 6, 8 классах.  Участие 10% ОУ в международном исследовании TIMSS-2015в 8 классах (тестирование по математике и естественнонаучным предметам)  Использование региональной информационной системы «Паспорт ОО» для обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования | 100% ОУ заключили договор с ЦОКО ТОИПКРО на проведение независимой оценки качества знаний по предметам учебного плана по входящему и рубежному контролю с помощью программы «Школьный клиент |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Использовать программу «Школьный клиент» для проведения мониторинговых исследований качества |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов | Повышение роли  общественности в решении вопросов образования. Прохождение процедуры аккредитации - 40% ОУ (4 общеобразовательных учреждения).  Привлечение педагогов к процедурам оценки качества общего образования | 4 общеобразовательных учреждения прошли процедуру государственной аккредитации с привлечением 5 педагогов к процедурам оценки качества общего образования. |
| **4** | **Разработка, апробация  и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности** | Формирование единой критериальной основы оценки личностных результатов. Обеспечение методического сопровождения внедрения федеральных моделей оценки качества работы по социализации личности |  |

**Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за******I квартал 2015 года)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)**   Приказ управления образования от 29.01.15 №17 «О проведении районного этапа областной краеведческой конференции обучающихся История Великий Победы».  **2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)**  **3. Анализ выполнения мероприятия:**  Значимые достижения в 1 квартале 2015 года:   * 1 обучающийся МБОУ «Кривошеинская СОШ» стала лауреатом Премии Губернатора Томской области   + В международном конкурсе «Кенгуру» участвовало 258 обучающихся   + В международном конкурсе «Золотое Руно» участвовало 209 обучающихся   + В муниципальном этапе конкурса «Живая классика» участвовало 15 обучающихся   + В областной краеведческой конференции «История Великой Победы» участвовало 6 обучающихся   + В районом этапе областной краеведческой конференции «История Великой Победы» участвовало 22 обучающихся   ***Проблемные вопросы***  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  Создан и ведётся банк одарённых и талантливых детей. Разработана и апробируется модель индивидуального сопровождения одарённых детей.  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков*** | | | |
| **5.** | **Развитие системы поиска одаренных детей** | | |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Продолжить работу по организации конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровня уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности с целью выявления одаренных детей. | Обучающиеся школы - активные участники различных конкурсов, конференций, соревнований и т.п.)  318 чел. (40,4%) участников школьного этапа Всероссийской олимпиады;  204 чел. (40,4%) участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады;  72 % школьников приняли участие в социально значимых мероприятиях.  Участие в международных конкурсах Кенгуру, Золотое Руно;  Участие в областной краеведческой конференции «История Великой Победы»;  Участие в муниципальном этапе конкурса «Живая классика». |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Выдвижение лучших обучающихся на участие в конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | 1обучающийся МБОУ «Кривошеинская СОШ» стал лауреатом Премии Губернатора Томской области |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | - | - |
| **6.** | **Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей** | | |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | - | - |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | - | - |

**Часть III. Совершенствование учительского корпуса**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за******I квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление III Совершенствование учительского корпуса** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)**   Приказ Управление образования от 27.01 2015 № 15 «Об итогах районного конкурса «Педагогический проект».  Приказ Управление образования от 24.03.2015 № 56 «Об итогах районного конкурса «ИКТ в деятельности педагога».   1. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)** 2. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков*** | | | |
|  | **Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников** | | |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Не планируется |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Обеспечить участие педагогов в профессиональных конкурсах различных уровней  Совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы | 24.03.2015г. проведено заседание педагогической лаборатории по теме «Система оценки планируемых результатов».  23 марта 2015г. прошёл единый методический день учителей начальных классов Кривошеинского района по теме «Принципы построения урока в рамках системно-деятельностного подхода»  30 марта 2015г. семинар «УМК в начальной школе»  Конкурс «ИКТ в деятельности педагога» - 16 педагогов.  Конкурс «Педагогический проект» - 12 педагогов.  В региональных конкурсах приняли участие – 9 педагогов, во всероссийских – 4 педагога. |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | Не планируется |  |
| **8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов:** | | | |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Продолжить внедрение новой модели аттестации педагогических работников, стимулирующей непрерывное повышение уровня квалификации, обеспечивающей дифференциацию оплаты труда учителей.  Аттестация педагогических работников на присвоение первой и высшей квалификационной категории и на соответствие занимаемой должности | Аттестацию на первую квалификационную категорию прошли – 7 педагогов |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Увеличение количества молодых педагогов в возрасте до 35 лет. | В общеобразовательных учреждениях работают 27 молодых педагогов в возрасте до 35 лет. В муниципалитете создана и работает ассоциация молодых педагогов. |
| **9.** | **Модернизация системы педагогического образования:** | | |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | Не планируется |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Продолжить работу с кадровым резервом по повышению их профессиональной компетенции. |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  | 3 человека из кадрового резерва прошли курсовую подготовку |

**Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за******I квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)** 2. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)** 3. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков*** | | | |
| **10** | **Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:** | | |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | Обеспечение функционирования ОУ в условиях системы нормативного подушевого финансирования |  |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Создание соответствующих условий для обеспечения прав граждан на образование  Гарантия на общедоступность и бесплатность в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования.  Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Не планируется |  |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | Комплексный капитальный ремонт здания МБОУ «Пудовская СОШ» | Произведен расчёт стоимости ремонта МБОУ «Пудовская СОШ» для заключения Соглашения по предоставлению субсидии из ФБ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья | Расширение сетевого взаимодействия с целью обобщения передового педагогического опыта | Проведен муниципальный семинар по раннему выявлению и обучению детей с ОВЗ. |
| 12 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Организация дистанционного обучения 100% детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. | Для 100% детей-инвалидов (кому это показано) организовано дистанционное обучение |

# ЧастьV. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за******I квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)**   Приказ управления образования Администрации Кривошеинского района №10 от 23.01.2015 г. – О проведении **муниципального этапа** Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций **Кривошеинского района**  Приказ управления образования Администрации Кривошеинского района №24 от 06.02.2015 г. – О проведении **районных** соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций **Кривошеинского района**  Приказ управления образования Администрации Кривошеинского района №25 от 11.02.2015 г. – О командировании сборной команды Кривошеинского района на первенство области по лыжным гонкам  Приказ управления образования Администрации Кривошеинского района №31 от 16.02.2015 г. –О проведении **районных** соревнований по волейболу среди команд общеобразовательных учреждений **Кривошеинского района**  Приказ управления образования Администрации Кривошеинского района №35 от 18.02.2014 г. – О командировании сборной команды Кривошеинского района на региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»  Приказ управления образования Администрации Кривошеинского района №37 от 18.02.2015 г. – Об исполнении санитарно-эпидемиологических правил и норм  Приказ управления образования Администрации Кривошеинского района №52 от 17.03.2015 г. – О командировании сборной команды Кривошеинского района на окружной этап областных соревнований обучающихся по баскетболу  Приказ управления образования Администрации Кривошеинского района №57 от 26.03.2015 г. – О командировании сборной команды Кривошеинского района на финальный этап областных соревнований обучающихся по баскетболу  Приказ управления образования Администрации Кривошеинского района №48 от 11.03.2015 г. - О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»   1. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)** 2. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***  Недостаток высококвалифицированных кадров в спортивных кружках и секциях дополнительного образования детей.  Недостаток спортивного инвентаря для обеспечения работы спортивных кружков и секций.  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков***  Формировать культуру здорового образа жизни участников образовательного процесса.  Строительство крытой хоккейной коробки на стадионе «Кедр» в селе Кривошеино  Организация и проведение медицинского осмотра обучающихся.  Проведение обучающих мероприятий для учителей, иных работников ОУ ответственных за организацию дистанционное обучение детей-инвалидов. | | | |
| **13.** | **Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры:** | | |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Продолжить работу по организации отдыха детей, их занятости, оздоровления. | В каникулярное время при школах функционируют лагеря с дневным пребыванием детей, организуются профильные смены. |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в  общеобразовательных учреждениях | Не планировалось | Не планируется |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций  и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президент-ские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру  и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию  «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | Организовать мероприятия в 2015 году | **Муниципальный этап** Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций **Кривошеинского района**  **Районные** соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций **Кривошеинского района**  Первенство области по лыжным гонкам  **Районные** соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных учреждений **Кривошеинского района**  Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»  Окружной этап областных соревнований обучающихся по баскетболу  Финальный этап областных соревнований обучающихся по баскетболу  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Не планировалось | Не планируется |
| 14 | **Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры** | | |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей  с ограниченными возможностями здоровья | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | В течение года |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся  и ситуации с употреблением наркотических  и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение ежегодного мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | В течение года |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Проведение ежегодного мониторинга организации школьного питания | Планируется в 4 квартале |

**Часть VI. Развитие самостоятельности школ**

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат***  ***на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за******I квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление VI. Развитие самостоятельности школ** | | | |
| 1. **Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)** 2. **Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)** 3. **Анализ выполнения мероприятия:**   ***Проблемные вопросы***  ***Социальные, образовательные, экономические эффекты***  ***Задачи и планируемые результаты с указанием сроков*** | | | |
| **18** | **Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений** | | |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Продолжить совершенствование государственно-общественных форм управления | В целях обеспечения государственно – общественного управления в 100% ОУ действуют органы самоуправления, реализующий принцип демократического, государственно-общественного характера управления (Управляющие Советы).  Управляющие Советы ОУ приняли участие в согласовании:  - планов финансово-хозяйственной деятельности (в 50% ОУ). |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Оптимизация штатного расписания ОУ,  Увеличение заработной платы педагогов | Образовательные учреждения выполняют муниципальные задания и обеспечивают выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.  Обязательства по заработной плате педагогов в общеобразовательных учреждениях выполнены в размере 100%/ |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота | 60% школ внедряют школьный электронный документооборот. |