УТВЕРЖДАЮ

_____________Н.Н. Васильчук

(подпись)                       (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием)

« 30 » марта  2012 г.

ОТЧЕТ Молчановского района

(название муниципалитета)

ЗА     1     КВАРТАЛ

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2012 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2012 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Приказ Управления образованием от 15.03.2012г. №50/1 «О проведении выездных курсов повышения квалификации работников Молчановского района для реализации новых ФГОС» - Приказ Управления образованием от 20.03.2012г. №27/1 «О проведении выездных курсов повышения квалификации руководящих работников и кадрового резерва руководителей образования Молчановского района для реализации новых ФГОС» - Информационное письмо Управления образованием от 06.03.12 №46/1 «О проведении муниципального семинара «Промежуточные итоги введения ФГОС НОО. Интеграция общего и дополнительного образования» - Информационное письмо Управления образованием от 29.03.12 № 219 /01-21 «О проведении муниципального семинара «Промежуточные итоги введения ФГОС НОО. Интеграция общего и дополнительного образования» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) На повышение квалификации педагогических и руководящих работников израсходовано 116 тыс. рублей из средств субвенции на модернизацию общего образования; 20,6 тыс. руб. за счет средств ОУ - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | Обязательное введение с 01.09.2012г. федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях во 2-х классах: 152 ученика; Доля школьников, об-ся по ФГОС, в общей численности школьников на 3-й квартал составит- 19,7%. Доля школьников, об-ся по ФГОС, в общей численности школьниковначальной ступеи общего образования, на 3-й квартал составит-49,1%. | - |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс | - | - |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений составит (с учетом показателей 2011 года): 1 квартал- 62,9% 2 квартал-63,5% 3 квартал-64% 4 квартал- 65% | Выездные курсы ПК ТОИПКРО 26-30 марта 2012г.: - «Технология разработки основной образовательной программы основного общего образования»- 1 сессия (25 руководителей и учителей основного звена); - «Современные подходы к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе»- 1 сессия (25 руководителей и учителей начального звена); Выездные курсы ПК ТОИПКРО 27 февраля-3 марта 2012г (2 сессия) для руководителей ОУ: «Управление ОУ в условиях конкурентной среды»; Семинар (ТОИПКРО) «Особенности содержания программы развития в условиях перехода на ФГОС» (25 человек)- 20-21 февраля 2012г. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Промежуточный этап – 1 полугодие, июнь-август - мониторинг 1 этапа введения ФГОС НОО. Долю об-ся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС ( в общей численности об-ся по новым стандартам) довести до 52% и 100% соответственно - в течение года | 20.03.2012г. муниципальный семинар «Промежуточные итоги введения ФГОС НОО. Интеграция общего и дополнительного образования» Задачи: 1.ОУ внести корректировки в ООП НОО в соответствии с приказом Минобрнауки от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки №373 от 06 октября 2009г»; 2. Активизировать работу школьных и районных методических объединений по методическому сопровождению введения ФГОС НОО и подготовки введения ФГОС ООО - апрель. 3.Обеспечить создание и функционирование в ОУ модели новой системы оценивания образовательной деятельности об-ся, учета внеурочных достижений и личностного развития младших школьников - апрель-май, сентябрь. 4. Долю об-ся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС ( в общей численности об-ся по новым стандартам) довести до 52% и 100% соответственно - в течение года |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Приказ Управления образования от 03.02.2012 № 17 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов в 2012 году». - Приказ Управления образования от 20.03.2012 № 53 «О внесении дополнений в приказ от 21.11.2011 № 198 «О назначении системных администраторов». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Использование АСК «Символ-Тест», ИС «Портфолио» для организации внешнего контроля и внутришкольного мониторинга в 45% ОУ района | - |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | 100% организация общественного наблюдения за ходом проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в новой форме | - |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Разработка и апробация моделей | - |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |
|  | разработка моделей |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ Управления образования от 24.01.2012 №5 «О проведении районного конкурса военно-патриотической песни «И нам войну забыть нельзя»»; Приказ Управления образования от 24.01.2012 №6 «О проведении районного конкурса рисунков «Молодежь против коррупции»; Приказ Управления образования от 25.01.2012 №8 «О проведении районного конкурса чтецов «Живая классика»; Приказ Управления образования от 25.01.2012 №10 «Об итогах районного этапа областного конкурса фотографий «мы открывали мир»; Приказ Управления образования от 08.02.2012 №18 «О проведении районной выставки-конкурса рисунков и фотографий «Служу России»; Приказ Управления образования от 16.02.2012 №24 «О проведении районного этапа XIV Международного фестиваля «Детство без границ»; Приказ Управления образования от 20.02.2012 №30 «О проведении районного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России»; Приказ Управления образования от 20.02.2012 №31 «О проведении районного этапа областного конкурса «Лидер ученического самоуправления»; Приказ Управления образования от 20.02.2012 №32 «О проведении районного этапа Всероссийской Акции «Я – патриот России»; Приказ Управления образования от 22.02.2012 №33 «О награждении участников районного конкурса «Юный защитник Отечества»; Приказ Управления образования от 24.02.2012 №34 «Об итогах проведения районной выставки-конкурса ДПИ «Бумажные фантазии»; Приказ Управления образования от 24.02.2012 №35 «О проведении районной выставки ДПИ «Женщина, творящая красоту»; Приказ Управления образования от 24.02.2012 №36 «О проведении районного конкурса детского рисунка и ДПИ «Пасхальная радость; Приказ Управления образования от 24.02.2012 №37 «О проведении межмуниципальной научно-практической конференции школьников «Новый интеллект -2012»; Приказ Управления образования от 22.03.2012 №57 «О направлении лидеров ученического самоуправления на областной этап конкурса, проходящий в рамках VII Молодежного форума «Россия – это мы»; Приказ Управления образования от 02.04.2012 №69 «Об итогах проведения районной выставки-конкурса «Служу России»; - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Всего израсходовано 25,1 тыс. рублей, из них: - на проведение муниципальных мероприятий - 15,1 тыс. рублей; - на участие в региональных мероприятиях – 10 тыс. рублей 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Обеспечить ежеквартальное обновление муниципальной базы данных победителей и призеров всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад, мероприятий и конкурсов, соревнований. Обеспечить участие об-ся ОУ Молчановского района в запланированных конкурсах и иных мероприятиях (олимпиадах, фестивалях, соревнованиях) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Ведется единая муниципальная база данных победителей и призеров всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад, мероприятий и конкурсов, соревнований. За 1 квартал 2012 г. в ОУ района - 217 об-ся стали победителями, призерами и лауреатами различных конкурсов, олимпиад, соревнований регионального уровня; - 472 – муниципального. |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Организовать дистанционное обучение одаренных школьников старшей ступени по программам профильного обучения (открытая заочная профильная школа ТГУ) - МСОШ №1,2, Могочинская СОШ | Проведены все организационные мероприятия по заключению договоров с ТГУ |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | - | - |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Приказ Управления образованием от 15.03.2012г. №50/1 «О проведении выездных курсов повышения квалификации работников Молчановского района для реализации новых ФГОС» - Приказ Управления образованием от 20.03.2012г. №27/1 «О проведении выездных курсов повышения квалификации руководящих работников и кадрового резерва руководителей образования Молчановского района для реализации новых ФГОС» 2.Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов). На повышение квалификации педагогических и руководящих работников израсходовано 116 тыс. рублей из средств субвенции на модернизацию общего образования; 20,6 тыс. руб. за счет средств ОУ 3.Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений составит (с учетом показателей 2011 года): 1 квартал- 62,9% 2 квартал-63,5% 3 квартал-64% 4 квартал- 65% | Выездные курсы ПК ТОИПКРО 26-30 марта 2012г.: - «Технология разработки основной образовательной программы основного общего образования»- 1 сессия (25 руководителей и учителей основного звена); - «Современные подходы к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе»- 1 сессия (25 руководителей и учителей начального звена); Выездные курсы ПК ТОИПКРО 27 февраля-3 марта 2012г (2 сессия) для руководителей ОУ: «Управление ОУ в условиях конкурентной среды»; Семинар (ТОИПКРО) «Особенности содержания программы развития в условиях перехода на ФГОС» (25 человек)- 20-21 февраля 2012г. |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | В 2012 году планируется провести процедуру аттестации в новой форме у 17 учителей 1 квартал – 9 чел 2 квартал – 3 чел 3 квартал – 0 4 квартал – 5 чел. | За первый квартал 2012 г. прошли процедуру аттестации – 8 учителей, в т.ч. на высшую категорию - 1, на первую - 8 |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  | Ежегодно обновляется база кадрового резерва руководителей образования. Педагогические работники из кадрового резерва руководителей образования прошли курсы ПК ТОИПКРО 27 февраля-3 марта 2012г (2 сессия) для руководителей ОУ: «Управление ОУ в условиях конкурентной среды |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) В целях подготовки проекта областного бюджета на 2013 – 2015 годы в части перечня объектов капитального строительства и перечня долгосрочных целевых программ в Департамент общего образования совместно с Департаментом экономики предоставлена заявка на отбор инвестиционных проектов по объектам капитального строительства на 2012 – 2015 годы МКОУ «Суйгинская СОШ» и спортивного зала МАОУ «Тунгусовская СОШ» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) На капитальное строительство МКОУ «Суйгинская СОШ» планируется выделение 21800, 0 руб., в т ч. из регионального бюджета 21 млн. руб. и местного 800 тысяч руб. На строительство спортивного зала МАОУ «Тунгусовская СОШ» из регионального бюджета планируется выделение 15 млн. руб - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Задачи: - создание условий в ОУ для реализации программ ФГОС (Срок: постоянно) - устранение аварийности старых зданий через проведение капитального ремонта (Срок: 2012 – 2013 г) -замена окон в кирпичных зданиях ОУ |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | - | - |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Строительство пандусов: МАОУ «Тунгусовская СОШ», МКОУ «Суйгинская СОШ» | - |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (от общего числа детей-инвалидов, которым это показано): 1,2 квартал -50% 3,4 КВАРТАЛ -100% | Организовано индивидуальное надомное обучение 50% детей-инвалидов (от общего числа детей-инвалидов, которым это показано). Получены АРМ еще для 1 ребенка-инвалида и АРМ для учителя основной ступени общего образования. |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО): Приказ Управления образования от 25.01.2012 №9 «О проведении районных соревнований по баскетболу»; Приказ Управления образования от 26.01.2012 №11 «О проведении районных соревнований по волейболу»; Приказ Управления образования от 30.01.2012 №13 «Об участии в окружных соревнованиях 27 областных спортивных гр школьников по хоккею»; Приказ Управления образования от 05.03.2012 №40 «Об участии в фестивале зимних видов спорта 27-х областных спортивных игр школьников по лыжным гонкам и полиатлону»; Приказ Управления образования от 05.03.2012 №41 «Об участии в фестивале зимних видов спорта 27-х областных спортивных игр школьников по хоккею»; Приказ Управления образования от 14.03.2012 №48 «О проведении окружных соревнований 27-х областных игр школьников по волейболу»; Приказ Управления образования от 14.03.2012 №49 «Об участии в финальных соревнованиях 27-х областных игр школьников по баскетболу»; Приказ Управления образования от 22.03.2012 №58 «Об участии в зимней Спартакиаде допризывной молодежи»; Приказ Управления образования от 29.03.2012 №65 «ОБ участии в финальных соревнованиях 27-х областных игр школьников по шахматам»; - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Всего израсходовано 150 тыс. руб., из них: - на проведение муниципальных мероприятий - 69,6 тыс. рублей; - на участие в региональных соревнованиях - 80,4 тыс. рублей; - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Обеспечить развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников и организацию проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций. | -В региональном этапе Всероссийской предметной олимпиада по физической культуре приняли участие 2 об-ся; - Проведен муниципальный этап областных творческих конкурсов по программе «Разговор о правильном питании». - В соответствии с планом проведены 100% спортивных и др. мероприятий для обучающихся и педагогов, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование ценностного отношения подрастающего поколения к своему здоровью. Наибольшую активность проявили более 1482 (97,7%0) участников VII Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» и 88,9% обучающихся 7-9 классов приняли участие в мероприятиях Всероссийской антинаркотической Акции «Думай до, а не после». |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Обеспечить участие в конкурсе 1 ОУ от муниципалитета. | Готовится к участию МБОУ «Молчановская СОШ №2» |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Приобрести спортивное оборудование и инвентарь в рамках проекта «Модернизации региональных систем общего образования» | Поданы заявки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оформлено Соглашение в рамках проекта «Модернизации региональных систем общего образования» |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Организовать проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Мониторинг здоровья об-ся проведен в 11 (100%) ОУ района. По данным профилактических осмотров, в 2011-2012 уч.г. признаны здоровыми (1 группа здоровья) - 24,6 % детей; имеют отклонения в состоянии здоровья (2 группа) – 59,4 %; имеют хронические заболевания (3 группа здоровья) – 15,5%; к 4 группе здоровья – 1,2%. |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Обеспечить 98% охват об-ся горячим питанием. | 98% об-ся школ Молчановского района охвачены горячим питанием в школьных столовых. |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | В 100% ОУ созданы органы государственно-общественного управления | Основная образовательная программа начального ступени общего образования и образовательная программа ОУ проходит процедуру согласования (утверждения) с органом ГОУ |