УТВЕРЖДАЮ

_______________    Н.Н.Васильчук

(подпись)                       (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием)

« 30_ » марта__ 2013 г.

ОТЧЕТ   муниципального образования «Молчановский   район»

(название муниципалитета)

ЗА  первый  КВАРТАЛ

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2013 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО): Письмо Управления образования от 09.01.2013г. № 01 «О проведении мониторинга эффективности использования ресурсов и состояния нормативно-правовой базы в условиях внедрения ФГОС» Письмо Управления образования от 23.01.2013г. № 51 «Об обсуждении муниципального сводного доклада «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году Письмо Администрации Молчановского района Томской области от 15.03. 2013г. № 05-18-593/13 «Об участии в парламентских слушаниях «Особенности реализации ФГОС нового поколения в Томской области в условиях нового законодательства об образовании» Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов): на повышение квалификации педагогических и руководящих работников для работы по ФГОС направлено 85, 25 тыс. руб. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 1.Мониторинг эффективности использования ресурсов и состояния нормативно-правовой базы ОУ в условиях внедрения ФГОС показал: - для введение ФГОС НОО – учителя нач. классов 100% ОУ(9 школ) прошли соответствующую подготовку для работы по новым стандартам; -всего по району 71,2 % педагогов и руководящих работников прошли соответствующие курсы, за 1 квартал 2013 года прирост составил 6,2%; - 82 % школьников (в общей численности обучающихся по ФГОС) 9 ОУ предоставлена возможность пользования учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС; - педагогами основного и старшего звена всех ОУ пройдены курсы повышения квалификации по разработке основной образовательной программы основной и старшей ступени по новым ФГОС; - после ревизии материально-технической базы ОУ определена потребность в соответствии с минимальными требованиями оснащенности ОУ по новым ФГОС; - только 18,8% библиотек ОУ имеют выход в Интернет; - обеспеченность учебниками по ФГОС НОО – 100%, других классов – 98,2%. - отсутствие четко выделенного норматива на организацию внеурочной деятельности. В течение 2013 года приоритетными направлениями проекта модернизации общего образования, 1 направления реализации НОИ «ННШ» «Переход на новые стандарты» являются следующие: - прохождение всеми учителями начальной и основной школы повышения квалификации для работы по ФГОС с учетом требования нового Закона РФ «Об образовании в РФ» повышения квалификации педагогов не реже 1 раза в 3 года; - обеспеченность всех обучающихся необходимыми бесплатными учебниками; - наличие и использование в каждой в каждой начальной школе комплекта мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов; - анализ ежегодных потребностей в педагогических кадрах и новых ученических местах, необходимом учебном оборудовании на период введения новых стандартов общего образования (2013-2021гг.) на уровне муниципалитета и образовательных учреждений; -разработка ОУ, муниципалитетом на основе прогнозных данных программы развития ОУ на период 2013-2021гг и программы муниципальной системы образования на период до 2021г. с проведением публичной защиты. - заключение долгосрочных договоров с учреждениями высшего профессионального образования ТО по целевой подготовке педагогических кадров для муниципальной системы образования; - провести ревизию действующих организаций культуры, профессионального образования с целью их возможного вовлечения в схему сетевого взаимодействия с организациями общего образования в целях оптимального использования их материальной базы и кадрового потенциала для организации внеурочной деятельности обучающихся с последующим заключением необходимых договоров; -разработать оптимальную для школ района, в т. ч. МКШ, модель внеурочной деятельности и реальную схему методического сопровождения введения новых стандартов. 2. ОУ в первом квартале 2013г. предоставлены годовые отчеты по реализации НОИ «ННШ2 за 2012 год, в т.ч. по 1 направлению НОИ «ННШ». 3. 25-29.03 организована 1 сессия выездных курсов ПК для рук-лей и кадрового резерва ОУ по теме «Менеджмент качества образования в условиях реализации ФГОС» (25 человек). 4. Представители муниципальной системы общего образования 29.03.13г приняли участие в парламентских слушаниях по теме «Особенности реализации ФГОС нового поколения в Томской области в условиях нового законодательства об образовании», инициированных Законодательной Думы Томской области, Комитетом по труду и социальной политике. |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | 100% | 100% |
|  | 3 класс | - | - |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс | - | - |
|  | 6 класс | - | - |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс | - | - |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 70,2 | 71,9 |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Один раз в полугодие | Письмо Управления образования от 09.01.2013г. № 01 «О проведении мониторинга эффективности использования ресурсов и состояния нормативно-правовой базы в условиях внедрения ФГОС» |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Использование АСК «Символ-Тест», ИС «Портфолио» для организации внешнего контроля и внутришкольного мониторинга в 100% ОУ района |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | 100% организация общественного наблюдения за ходом проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в новой форме |  |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |
|  | разработка моделей |  |  |
|  | апробация моделей |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей Приказ Управления образования: от 09.01.2013 № 1 «О проведении районного конкурса военно-патриотической песни «Помнить – значит жить». От 10.01.2013 № 2 «Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников» От 14.01.2013 № 11 «Об участии в областном этапе Всероссийских соревнований по шахматам на призы клуба «Белая ладья» От 17.01.2013 № 13 «Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников» От 21.01.2013 № 16 «Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников» От 21.01.2013 № 17 «Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников» От 22.01.2013 № 19 «О проведении межмуниципальной научно-практической конференции школьников «Новый интеллект-2013» От 22.01.2013 № 20 «О проведении районного этапа 15 Международного фестиваля «Детство без границ» От 24.01.2013 № 29 «Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников» От 25.01.2013 № 32 «О проведении районной выставки-конкурса рисунков и фотографий «Служу России» От 25.01.2013 № 33 «Об итогах проведения районного этапа 7 областного конкурса детской художественной фотографии «Мы открываем мир» От 25.01.2013 № 34 «О проведении районного конкурса детского творчества «Валентинки», посвященного Дню всех влюбленных» От 25.01.2013 № 35 «О проведении районных соревнований по баскетболу» От 28.01.2013 № 36 «О проведении районного конкурса детского творчества «Кошки – это кошки», посвященного международному дню кошек» От 28.01.2013 № 37 «Об итогах областного этапа Всероссийских соревнований по шахматам на призы клуба «Белая ладья» в зачет 28 круглогодичной спартакиады школьников» От 04.02.2013 № 48 «О проведении межмуниципального семинара-конференции «Я патриот России» От 05.02.2013 № 50 «О проведении районного этапа 6 областного конкурса- выставки «Талантлив педагог - талантливы дети» От 07.02.2013 № 51 «О проведении районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» От 08.02.2013 № 52 «Об участии в областном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова» От 12.02.2013 № 54 «О проведении районного фестиваля-конкурса детского творчества «Весенняя капель» От12.02.2013 № 55 «Об итогах районных соревнований по баскетболу» От 26.02.2013 № 65 «О проведении районных соревнований по волейболу» От 04.03.2013 № 68 «О проведении районной выставки-конкурса рисунков и фотографий «Служу России» От 05.03.2013 № 69 «О проведении районного фотоконкурса «Сибирь, земля моя бескрайняя» От 11.03.2013 № 74 «Об участии в окружных соревнованиях 28 областных спортивных игр школьников по баскетболу» От 18.03.2013 № 76 «Об итогах проведения районного этапа 15 международного фестиваля «Детство без границ» От 19.03.2013 №78 «Об участии в фестивале зимних видов спорта 28 областных спортивных игр школьников по лыжным гонкам и полиатлону» От 22.03.2013 № 83 «Об участии в финальных соревнованиях 28 областных спортивных игр школьников по баскетболу» От 22.03.2013 № 86 «Об итогах проведения районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» От 28.02.2013 № 67/1 «Об итогах проведения районного конкурса детского творчества «Валентинки», посвященного Дню всех влюбленных» От 87.02.2013 № 87 «Об итогах проведения районного конкурса детского творчества «Кошки – это кошки» От 28.03.2013 «Об участии в финальных соревнованиях 28 областных спортивных игр школьников по волейболу» Финансовое обеспечение мероприятия 53000 рублей – финансирование участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 180457,16 рублей – финансирование спортивных мероприятий Анализ выполнения мероприятия Организация и участие в конкурсах согласно плану. План реализован в полном объеме. |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Организация конкурсов и иных мероприятий муниципального уровня. Участие в конкурсах и иных мероприятиях всероссийского, регионального уровней. | Организация и участие в конкурсах согласно плану. План реализован в полном объеме. |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | создание единой муниципальной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Организация дистанционного обучения одаренных школьников старшей ступени по программам профильного обучения (открытая заочная профильная школа ТГУ) - МСОШ №1, 2, Могочинская СОШ | Реализуется дистанционное обучение одаренных школьников старшей ступени по программам профильного обучения (открытая заочная профильная школа ТГУ) - МСОШ №1, 2, Могочинская СОШ |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ управления образования от 01.02.2013 №40 «О направлении педагогов на курсы повышения квалификации в ТГПУ» Приказ управления образования от 04.02.2013 №47 «Об обеспечении организации и проведения конкурсного отбора лучших учителей Муниципальных образовательных учреждений Молчановского района на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2013 году» Приказ управления образования от 18.02.2013 «Об итогах проведения районного (заочного) конкурса «Портфолио педагога» Распоряжение ДОО от 07.03.2013 №142-р «Об утверждении списка учителей - победителей на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2013 году» 5.Приказ управления образования от 18.03.2013 №77 «О проведении выездных курсов повышения квалификации» Информационное письмо ДОО от 12.03.2013 №725/01-08 «О направлении на обучение» Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Израсходовано на повышение квалификации: 48750 руб. – из регионального бюджета; 36500 рублей – из муниципального бюджета; 9000 рублей – подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Портфолио педагога» - из муниципального бюджета Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) С 04 февраля по 08 февраля 2013 года 6 педагогов ОУ района прошли курсы повышения квалификации по теме: «Использование дистанционных технологий для обеспечения вариативности формообразовательной деятельности в ОУ в условиях перехода на ФГОС»; 4 руководителя по теме: «Управленческие основы проектирования образовательной среды ОУ с использованием дистанционных технологий в условиях перехода на ФГОС» В конкурсном отборе лучших учителей на получение стипендии Губернатора Томской области приняли участие 19 педагогов. По рейтингу победителями конкурса стали 7 учителей из 4 школ района. Результаты конкурсного отбора представлены на сайте Управления образования Молчановского района. В конкурсе профессионального мастерства «Портфолио педагога» приняли участие 17 педагогов из 7 ОУ района. 8.02.2013 состоялось заседание конкурсной комиссии по оценке Портфолио педагогов. Награждение победителей и участников конкурса состоялось на заседании муниципального методического Совета 14.03.2013 года. Для удовлетворения возросшей потребности педагогов в повышении информационной культуры на базе района с 25 марта по29 марта 2013 года проведены выездные курсы повышения квалификации по распределенной модели (I сессия) для руководящих работников и кадрового резерва Молчановского района «Доступность – Качество – Эффективность. (Менеджмент качества образования в условиях реализации ФГОС» . 25 руководителей прошли обучение. С 13 по 29 марта 1 руководитель прошел обучение по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере образования» в Томском филиале РАНХиГС. В рамках повышения квалификации проведено 4 заседания межшкольных методических объединений, 2 заседания муниципального методического Совета. В связи с приостановлением работы некоторых школ и с карантином 2 межмуниципальных семинара, запланированных на февраль и март перенесены на апрель и май Задачи на 2013 год: Разработка долгосрочной целевой программы «Укрепление кадрового потенциала муниципальных образовательных учреждений на 2014-2016 годы» (до 1.09.2013г.) Обучение на курсах повышения квалификации всех учителей основного звена для работы по ФГОС ООО. 3 .Приступить к разработке основной образовательной программе основного общего образования. |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений составит (с учетом показателей 2012 года): 1 квартал-70,2 % 2 квартал-75,7% 3 квартал-75,7% 4 квартал- 82,3% | 1 квартал – 71,9% |
|  | в) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | В конкурсе профессионального мастерства «Портфолио педагога» приняли участие 17 педагогов из 7 ОУ района. 8.02.2013 состоялось заседание конкурсной комиссии по оценке Портфолио педагогов. Награждение победителей и участников конкурса состоялось на заседании муниципального методического Совета 14.03.2013 года |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Совершенствование новой системы аттестации педагогических работников (применение заочной формы) | В первом квартале 2013 г. аттестацию прошли 7 человек (4,4 %), таким образом, показатели перевыполнены на 1,8 % |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | С 25 марта по 29 марта 2013 года проведены выездные курсы повышения квалификации по распределенной модели (I сессия) для руководящих работников и кадрового резерва Молчановского района «Доступность – Качество – Эффективность. (Менеджмент качества образования в условиях реализации ФГОС» - 25 человек. С 13 по 29 марта 1 руководитель прошел обучение по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере образования» в Томском филиале РАНХиГС. |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  | С 25 марта по 29 марта 2013 года проведены выездные курсы повышения квалификации по распределенной модели (I сессия) для руководящих работников и кадрового резерва Молчановского района «Доступность – Качество – Эффективность. (Менеджмент качества образования в условиях реализации ФГОС» - 25 человек, из них 4 педагога – кадровый резерв |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Приказ «О соблюдении санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований с круглосуточным пребывание детей» № 3 от 10.01.2013 г. - Приказ «Об усилении контроля за ОУ, обеспечивающими подвоз обучающихся» № 15 от 18.01.2013 г. - Приказ «О разработке и внедрении в ОУ паспортов дорожной безопасности» № 25 от 24.01. 2013 г. -Приказ «Об усилении мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в ОУ» № 45 от 04.02 2013 г. - Приказ «О мерах по обеспечению комплексной и антитеррористической защищенности ОУ» № 46 от 04.02. 2013 г. - Приказ «Об очистке кровли зданий и сооружений ОУ от снега» № 71 от 06.03. 2013 г. - Приказ «Об утверждении порядка содержания зданий и сооружений ОУ, обустройства прилегающей к ним территории» № 80 от 20.03. 2013 г. - Приказ «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в ОУ детей-инвалидов» № 85 от 22.03. 2013 г. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения , включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов осуществляется через создание соответствующих условий. Муниципальная система общего образования определяется значениями индикаторов и показателей, заданных инициативой «Наша новая школа» и представлена следующими характеристиками: - количество общеобразовательных учреждений – 9 - численность обучающихся – 1433 - доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 1483 чел. - доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в условиях, соответствующих современным требованиям – 85,9 % - средняя наполняемость классов – 13 чел. - доля общеобразовательных учреждений, применяющих дистанционные образовательные технологии – 33,3 % - количество обучающихся на 1 компьютер – 6 чел. Каждым муниципальным образовательным учреждением определен перечень мероприятий и оборудования, приобретаемого в 2013 голу. Приоритетом 2013 года остается приобретение оборудования для создания условий реализации основной образовательной программы в связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Подготовлен проект Комплекса мер по финансированию проекта модернизации общего образования на 2013 гол, направленный на повышение качества образования через модернизацию системы общего образования. В марте 2013 года МБОУ «Молчановская СОШ № 1» прошло конкурсный отбор общеобразовательных учреждений для проведения капитального ремонта зданий. С 18 – 21 марта в районе работала территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия с целью выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. Обследовано 82 ребенка. Эффекты: Ведется работа по увеличению доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям и условиям осуществления образовательного процесса. Используется информационная открытость системы образования на основе информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. Проблемы: Существующая инфраструктура не в полной мере обеспечивает равные условия реализации ФГОС Задачи: Дальнейшее создание условий во всех ОУ для реализации основных и дополнительных образовательных программ ФГОС общего образования - оснащение ОУ учебным оборудованием для реализации ФГОС - устранение аварийности школьных зданий через проведение комплексно-восстановительного ремонта и нового строительства (показатель – 3 ОУ) - приобретение школьных автобусов (показатель – 2 единицы) 2. Развитие дистанционного образования, распространение отработанных моделей организации дистанционного обучения, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому 3. Разработка, апробация и реализация новых инфраструктурных проектов и направлений: - проект «Профильное образование в сельской школе» - проект «Развитие дистанционного образования» - программа «Развитие инфраструктуры общего образования Молчановского района» 4. Реализация мероприятий по энергосбережению через проведение комплексно-восстановительного ремонта 2 ОУ, участие в подпрограмме «Школьное окно» |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | - Совершенствование механизма нормативного подушевого финансирования | Реализуется механизм подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | - Создание условий во всех ОУ для реализации основных и дополнительных образовательных программ ФГОС общего образования - Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС. - Устранение аварийности школьных зданий через проведение комплексного восстановительного ремонта и нового строительства (МАОУ «Суйгинская СОШ», МАОУ «Тунгусовская СОШ», МБОУ «Молчановская СОШ № 1») - Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных учреждений, в которых обучаются дети из близлежащих населенных пунктов (2013 год – автобус и «Газель») - Реализация мероприятий по энергосбережению | В общеобразовательных учреждениях района обеспечено общедоступное и бесплатное общее образование с учетом интересов, потребностей, уровня развития, состояния здоровья обучающихся, в том числе детей-инвалидов. Психолого-медико-педагогической комиссией обследовано 82 ребенка с целью выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. В марте 2013 года МБОУ «Молчановская СОШ № 1» прошло конкурсный отбор общеобразовательных учреждений для проведения капитального ремонта зданий. Начата работа по общему весеннему осмотру зданий и сооружений образовательных учреждений с целью корректировки плана мероприятий по подготовке ОУ к новому 2013 – 2014 учебному году От снега очищены кровли зданий и сооружений всех ОУ |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Развитие дистанционного образования, распространение отработанных моделей организации дистанционного обучения, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. | Развивается дистанционное образование , в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому; 27% ОУ реализуют дистанционное обучение (1 ОУ - дистанционное обучение детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому; 3 ОУ - дистанционное обучение одаренных детей с использованием модели « школа- вуз») |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Приказ Управления образования: От 08.02.2013 № 52 «Об участии в областном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова» От12.02.2013 № 55 «Об итогах районных соревнований по баскетболу» От 26.02.2013 № 65 «О проведении районных соревнований по волейболу» От 11.03.2013 № 74 «Об участии в окружных соревнованиях 28 областных спортивных игр школьников по баскетболу» От 19.03.2013 №78 «Об участии в фестивале зимних видов спорта 28 областных спортивных игр школьников по лыжным гонкам и полиатлону» От 22.03.2013 № 83 «Об участии в финальных соревнованиях 28 областных спортивных игр школьников по баскетболу» От 28.03.2013 «Об участии в финальных соревнованиях 28 областных спортивных игр школьников по волейболу» Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Обеспечение развития конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников и организацию проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций. | -В региональном этапе Всероссийской предметной олимпиада по физической культуре принял участие 1 об-ся; - В соответствии с планом проведены 100% спортивных и др. мероприятий для обучающихся и педагогов, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование ценностного отношения подрастающего поколения к своему здоровью. Наибольшую активность проявили более 1453 (98%) участников VII Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» и 88% обучающихся 7-9 классов приняли участие в мероприятиях Всероссийской антинаркотической Акции «Думай до, а не после». |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в рамках проекта «Модернизации региональных систем общего образования» | Поданы заявки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оформлено Соглашение в рамках проекта «Модернизации региональных систем общего образования» |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Организация проведения мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Мониторинг здоровья об-ся проведен в 9 (100%) ОУ района. По данным профилактических осмотров, в 2012 уч.г. признаны здоровыми (1 группа здоровья) – 340 (22,9%) детей; имеют отклонения в состоянии здоровья (2 группа) – 961 (64,8%); имеют хронические заболевания (3 группа здоровья) – 149 (10%); к 4 группе здоровья – 14 (0,9%); к 5 группе здоровья -19 (1,3%). |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Обеспечить 98% охват об-ся горячим питанием. | Охвачены горячим питанием 100% обучающихся 1-4 классов, 80,2% обучающихся 5-9 классов, 69% обучающихся 10-11 классов. Общий охват – 86,4 |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Постановление Администрации Молчановского района от 23.01.2013 № 62 «Об утверждении Положения о наблюдательном Совете МАОУ «Суйгинская СОШ»» Постановление Администрации Молчановского района от 29.03.2013 № 202 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения «Молчановская средняя общеобразовательная школа № 1» Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Из 9 общеобразовательных учреждений 3 бюджетных учреждений (33,3%) от общего количества ОУ, 1 – казенное (11%) от общего количества ОУ, 5 - автономных (55,5%) от общего количества ОУ. Развитие школьной инфраструктуры обязательно связано с расширением самостоятельности школ. С 01.01 2013 г. изменился тип (без изменения вида) Молчановская СОШ № 1. Школа приобрела статус автономного учреждения. Проблемные вопросы реализации направления 1. Не организовано устойчивое высокоскоростное подключение к сети Интернет на уровне 6 ОУ. 2. Отсутствие локальной сети в большинстве ОУ, установки АРМ для каждого рабочего места педагога. 3. Большой объем отчетности общеобразовательных учреждений. 4. Недостаточная работа школ по внедрению открытого электронного мониторинга качества образования и размещению необходимой информации на сайтах ОУ. 5. Недостаточный уровень вовлечения органов государственно-общественного управления в управление школой в соответствии с федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами ОУ. Задачи и планируемые показатели на 2013 год по реализации направления 1.Довести значение показателей: Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения - 100%; Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад, размещенный в сети Интернет -100%; Доля общеобразовательных учреждений, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте ОУ, общественная родительская организация, лекторий, семинар и т.д.) -100%; Доля ОУ, в которых созданы органы государственно-общественного управления – 100%; Доля ОУ, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении: - основных образовательных программ – 100%; - программ развития ОУ – 100% - иных нормативных правовых актов школы и программ- 100%; - планов финансово-хозяйственной деятельности -100%. Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот, в том числе на электронный дневник, электронный журнал, электронную учительскую - 55%. 2. Провести намеченные мероприятия по минимизации отчетности общеобразовательных учреждений и повышению ответственности школ по внедрению открытого электронного мониторинга качества образования и размещению необходимой информации на сайтах ОУ в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12 сентября 2012г. № ДЛ-150/08 «О сокращении объемов и видов отчетности, представляемой общеобразовательными учреждениями», Федеральным законом от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно- надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования". 3. Принять меры по развитию материально-технической базы для обеспечения включения ОУ в единое информационно-коммуникационное пространство образовательной системы Томской области, предоставление муниципальных услуг в электронном виде (на уровне ОУ организовать устойчивое высокоскоростное подключение к сети Интернет, включение в локальную сеть ОУ всех рабочих мест педагогических и обеспечивающих образовательный процесс работников, установка АРМ для каждого рабочего места педагога). 4. Дальнейшее развитие финансово-хозяйственной самостоятельности школ. 5. Обеспечить ведение и своевременное обновление сайтов ОУ. |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | 100% | 89% Увеличение доли автономных ОУ до 44%. 2. Созданы наблюдательные советы в 100% автономных образовательных учреждениях. |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | 1. Стартовали пилотные проекты в 4-х ОУ по введению электронного дневника, журнала. 2. Общеобразовательными учреждениями разработаны программы создания условий для реализации ФГОС, в т.ч. по информатизации образовательного процесса, выполнения административного функционала ОУ. |