.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за I квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с региональным планом мероприятий) - Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 1) Постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 г. №574 а «Об утверждении государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы». 2) Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 07.02. 2014г. № 61-р «О проведении региональной олимпиады по образовательной робототехнике школьников Томской области». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Исполнение за 1 квартал 2014 года – 2 054,00 тыс. рублей - Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы - Недостаточное количество разработок контрольно-измерительных материалов нового поколения для мониторинга и оценки образовательных результатов ФГОС основного общего образования. - Недостаточно сформирована образовательная информационная среда, позволяющая создать условия по обеспечению развития сетевого взаимодействия для реализации внеурочной деятельности. - Недостаточна субъектная позиция общеобразовательных организации, которая выражается в отсутствии критичности по отношению к широко распространяемым материалам. - В проектах ООП преобладает предметоцентричный подход. -По итогам публичной защиты муниципальных моделей внеурочной деятельности обозначены наиболее общие проблемы как организационного, так и содержательного характера: • Лицензии на программы и направления образовательной деятельности, имеющиеся у образовательных организации (включая дополнительное образование детей) лишь частично соответствуют направлениям внеурочной деятельности, определённым ФГОС ООО, что, в сознании педагогов, существенно ограничивает возможности организации внеурочной деятельности. • Основным препятствием для реализации внеурочной деятельности педагоги общеобразовательных организации называют отсутствие помещений и материально-технической базы для реализации внеурочной деятельности, что свидетельствует о том, что разделение урочной и внеурочной деятельности в образовательном процессе идёт не по формам организации, а по времени реализации деятельности; • Понятие «внеурочная деятельность» в сознании многих педагогов практически синонимично понятию «внеклассная работа», т.е. представляет собой не систему, а набор мероприятий. Как следствие, вместо организационной программы внеурочной деятельности предлагается список дополнительных образовательных программ, что снижает эффективность достижения комплексного образовательного результата. Социальные, образовательные, экономические эффекты - В соответствии с планом-графиком введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Томской области (приложение 2 к распоряжению Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013 г. № 878-р) в феврале 2014 года проведен анализ готовности общеобразовательных организации, вошедших в перечень школ, осуществляющих переход на ФГОС ООО в опережающем режиме с 01.09.2014 г. Результаты представлены на семинаре-совещании для специалистов органов управления образованием, структур, курирующих введение и реализацию ФГОС в Томской области 04.03.2014 года. Анализ позволил сделать следующие выводы: в общеобразовательных организациих, вошедших в перечень, осуществляющих переход на ФГОС ООО в опережающем режиме с 01.09.2014 г., ведётся работа по подготовке к переходу на ФГОС ООО; диагностическая карта, предложенная для определения уровня готовности, помогла образовательным организациим определить проблемные зоны и скорректировать дальнейшую деятельность. - По итогам защиты муниципальных моделей внеурочной деятельности Асиновского, Бакчарского, Верхнекетсого, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Шегарского районов, г. Томска, г. Стрежевого (для представителей муниципалитетов, территориально удалённых от областного центра, обеспечена поддержка дистанционного участия) обозначены проблемные вопросы и перспективный опыт образовательных организации по организации внеурочной деятельности. - В целях методического сопровождения опережающего введения ФГОС ООО разработан проект методических рекомендаций по организации образовательного процесса. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков - Продолжить плановый переход на ФГОС НОО 1,2,3,4 классов всех общеобразовательных организации области. - Обеспечить переход на ФГОС ООО в пилотном режиме 5 классов общеобразовательных организации (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013 г. № 878-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Томской области»). - Обеспечить условия для введения ФГОС в опережающем режиме. - Разработать механизмы оценки спецификаций измерительных материалов региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся с участием представителей профессиональных объединений учителей Томской области. - Продолжить разработку и формирование механизмов по привлечению общественных институтов к процедурам оценки качества общего образования. - Активизировать процесс внедрения моделей оценки качества работы общеобразовательных организации по социализации личности. - Создать инструментарий по реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечить комплексный электронный мониторинг качества образования. - Расширить сеть стажировочных площадок по проблемам введения ФГОС. |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных организациих Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО. Выявление, обобщение и распространение опыта образовательных организаций и педагогов области по реализации ФГОС НОО | - Участие ТО в федеральном эксперименте «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием в условиях введения ФГОС и Федеральных государственных требований» (площадка АПКиПРО, г. Москва) (20 муниципалитетов). Обеспечение научно-методического сопровождения на сайте ТОИПКРО: - «Взаимодействие с муниципальными методическими службами» (http://edu.tomsk.ru/page/25); «ФГОС» (http://edu.tomsk.ru/page/59); - «Образовательные услуги по образовательным программам» (http://edu.tomsk.ru/page/39&title=15); Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференции: - семинар «Механизмы реализации ФГОС НОО на основе содержания УМК «Перспективная начальная школа» (25 чел.); -научно-методический семинар «Технологии проектирования и реализации ООП в сельской базовой школе» (123 чел.) на базе МАОУ «Спасская СОШ» Томского района; - «Модели внеурочной деятельности приведении ФГОС НОО»- мастер-класс 2, 3 классы (районный семинар руководителей ОО Парабельского района). Проведение мероприятий для обучающихся: - Региональный конкурс «Я рисую Родину» (69 участников). - Региональный конкурс «Ученик 21 века: пробуем силы, проверяем способности» (207 участников). - Межрегиональная научно-практическая конференция «Системный подход в реализации ФГОС начального, основного, среднего общего образования на примере УМК издательства «Русское слово» (108 чел.). |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс | Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО. Анализ эффективности выбранных общеобразовательными организациями Томской области моделей реализации внеурочной деятельности. | Семинары-совещания для специалистов органов управления образованием, структур, курирующих введение и реализацию ФГОС в Томской области: - «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО в пилотном режиме». - «О готовности введения ФГОС ООО» (http://edu.tomsk.ru/page/241) Методическая работа с педагогами: - Семинар «Издательство «Просвещение» российской школе в условиях реализации ФГОС ООО» (32чел.). - Семинар «Переход на ФГОС ООО в опережающем режиме. Новая система оценивания образовательных результатов», на базе пилотной площадки по введению ФГОС ООО с 01.09.2012 г. МАОУ Калтайская СОШ (62 участника). - Семинар «Новый порядок формирования Федерального перечня учебников на 2014-15 учебный год издательства «Ассоциация ХХI век»» (25 чел.). - Заседание Ассоциации учителей русского языка и литературы ТО «ФГОС ООО: новое в профессиональной деятельности учителя-словесника» (67 участников из 10 муниципалитетов ТО). - Реализация пилотного проекта «Педагогический десант» в рамках деятельности Ассоциаций школьных учителей Томской области по теме: «Совершенствование учительского корпуса в условиях реализации ФГОС» на базе МБОУ Комсомольская СОШ Первомайского района (83 чел. из 5 муниципалитетов Томской области). - Публичная защита моделей внеурочной деятельности общеобразовательных организации, вошедших в перечень школ, осуществляющих переход на ФГОС ООО в опережающем режиме с 01.09.2014 г. Разработаны методические рекомендации «Разработка основной образовательной программы основного общего образования». Мероприятия для обучающихся: - Областная научно-практическая конференция школьников «Творчество и наука» (на базе ресурсно-внедренческого центра инноваций МАОУ СОШ № 40 г. Томска). - Региональная конференция школьников и педагогов Томской области «Математическое и физическое моделирование задач естествознания». |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации 5 класс |  | Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013 г. № 878-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Томской области» |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по мере готовности: 10 класс |  | - Региональный семинар для членов Ассоциации учителей физики Томской области «Методика решения олимпиадных задач и задач повышенной сложности по физике»: http://edu.tomsk.ru/news/5677. - Дискуссионная площадка «Модель профильного образования как условие развития кадрового потенциала региона» в рамках XIII Сибирского Форума образования. (42 участника). - Открыта инновационная площадка «Организация проектно – исследовательской деятельности как фактор достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в учебной и во внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС» (протокол Инновационно-экспертного совета №1 от 19.03.2014г.) |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ среднего общего образования |  | В рамках курсовых мероприятий отрабатываются модули ООП среднего общего образования |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | По сетевой ДПОП «Инновации в образовании» для реализации ФГОС, реализуемой ОГБУ РЦРО по модульно-накопительной системе, зачислены 193 слушателя. Прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации 164 слушателя, в том числе 131 педагог и 33 руководителя системы образования Томской области. - В стажировочном формате повышения квалификации на базе Ресурсно-внедренческих центров инноваций, Межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми и других базовых образовательных организации ОГБУ «РЦРО» приняли участие 211 педагогов и руководителей системы образования Томской области. Проведены курсы ПК для педагогов начального общего, основного общего и среднего общего образования по темам (ТОИПКРО): - «Механизмы реализации ФГОС НОО на основе содержания УМК «Перспективная начальная школа» и др. (106 педагогов НОО); -«Ценностно-ориентированные подходы к анализу художественного текста в свете требований ФГОС»; -«Организация системно-деятельностного и личностно-ориентированного подхода в рамках требований ФГОС» (26 чел.); -«Современные технологии организации учебно-тренировочного процесса», 108 ч. (25 чел.); -«Система подготовки выпускников к ГИА и ЕГЭ по математике в условиях реализации ФГОС», 108ч. (25 чел.); -«Формирование метапредметных универсальных учебных действий средствами школьных предметов естественнонаучного цикла в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч. (25 чел.); -«Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях перехода на ФГОС нового поколения», 108ч. (25 чел.); -«Методика обучения иностранному языку в основной школе с учетом требований ФГОС, 80ч. (25 чел.); -«Образовательная робототехника в контексте ФГОС», 80ч. (13 чел.). Организовано корпоративное обучение педагогических работников по распределённой модели (3 сессии) на базе МБОУ «Кривошеинская СОШ» (32 человека). Для управленческих кадров и педагогов было проведено 5 вебинаров (65 чел.). Темы: - «Обеспечение качества обучения в условиях введения ФГОС и действия ФЗ «Об образовании в РФ" №273»; -«Развитие управленческого мышления на основе изучения ФГОС и ФЗ «Об образовании в РФ" №273»; -«Управление профориентационной работой в образовательной организации»; -«Инновационная открытая образовательная программа школы в условиях перехода на ФГОС второго поколения». |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Проведен мониторинг готовности общеобразовательных организации к введению ФГОС ООО в опережающем режиме (февраль 2014г.). |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  | Открыта стажировочная площадка на базе МАОУ СОШ № 12: «Модель здоровьесберегающей среды в образовательном процессе в условиях ФГОС» (протокол инновационно- экспертного совета №1 от19.03.2014г.) |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных организации и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Разработка и дальнейшее совершенствование инструментария для оценки ключевых компетенций школьников 4-5 классов, обсуждение и согласование спецификаций регионального инструментария мониторинга уровня обученности с профессиональными сообществами педагогов. | Продолжена работа по корректировке измерительных материалов для оценки уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся 4, 5 классов. |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных организации по социализации личности: |  |  |
|  | внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных организации по социализации личности: | Разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных организации и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Продолжена реализация государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы» (постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 г. № 574 а). |
| Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с региональным планом мероприятий) 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 1). Приказ Департамента общего образования Томской области от 14.01.2013 № 1 «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Одаренные дети» на 2013 год. 2). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 23.12.2013 № 1109-р «О проведении Всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 года в Томской области» (сроки проведения - с 11.01.2014-08.02.2014 г.) 3). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 30.12.2013 г. № 1128-р «О проведении регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. 4). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17.01.2014 г. № 17-р «О проведении областной краеведческой конференции обучающихся «Сибирью связанные судьбы»». 5). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 20.01. 2014 г. № 19-р «О проведении VIII областного конкурса детской художественной фотографии « Мы открываем мир». 6). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 20.01.2014 г. № 20-р «О проведении регионального дистанционного личного первенства обучающихся в предметной области «физика» (на основе технологии «MASTEX»). 7). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 27.01.2014 г. № 25-р «О проведении областного этапа XIV Всероссийской акции «Я – гражданин России». 8). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 31.01.2014 г. № 45-р «О проведении областного конкурса «Лидер ученического самоуправления». 9). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 03.02.2014 г. № 48-р «О проведении регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организации «Ученик года – 2014»». 10). Распоряжение Департамента общего образования от 07.02.2014 г. № 59-р «О проведении IX областного слета актива школьных музеев, участников туристко-краеведческого движения «Отечество», посвященного 69 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., памятным датам истории Томской области»». 11). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 07.02.2014 г. № 61-р «О проведении региональной олимпиады по образовательной робототехнике школьников Томской области». 12). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 13.02.2014 № 76-р «Об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Томской области в 2013-2014 учебном году» 13). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17.02.2014 г. № 84-р «О проведении открытого регионального физического турнира команд обучающихся Томской области «Физик на все руки». 14). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 27.02.2014 г. № 102-р «О проведении открытого областного математического конкурса обучающихся по решению компетентностных задач «Актуальная математика»». 15). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 06.03.2014 г. № 121-р «О проведении IV региональной выставки научно технического творчества детей и молодёжи 16). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 13.03.2014 № 125-р «О проведении тренингов по подготовке победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников к предметным олимпиадам». 17). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 19.03.2013г. №181-р «Об участии школьников Томской области в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 году». 18). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 02.04.2014 г. № 159-р «Об итогах проведения областного конкурса «Лидер ученического самоуправления»; 19). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 07.04.2014 г. № 175-р «О проведении открытого областного конкурса-игры среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Математическая карусель». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Исполнение за 1 квартал 2014 года – 2 089,00 тыс.рублей 3. Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы - Недостаточный уровень внедрения современных средств обучения в образовательный процесс. - Несоответствие материально-технической базы организации общего и дополнительного образования современным требованиям (особенно, для развития научно-технического творчества, инженерного и технологического образования). - Отсутствие единого реестра образовательных событий: конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований для школьников на региональном и всероссийском уровнях. - Недостаточная разработанность механизмов сопровождения одаренных детей при сетевом взаимодействии образовательных организации. - Отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей использование ресурсов (в том числе, лабораторий, мастерских, оборудования) профессиональных образовательных организации и образовательных организаций высшего образования для развития одаренных и талантливых детей. - Отсутствие ресурсной поддержки действующих региональных образовательных сетей. Социальные, образовательные, экономические эффекты - Впервые в 2014 г. в рамках реализации ВЦП «Одаренные дети» для 43 обучающихся организованы специализированные тренинги по подготовке к участию во Всероссийском этапе Олимпиады школьников, что обеспечило более высокие шансы на победу во Всероссийском этапе Олимпиады в 2014 г. - Впервые состоялась областная Олимпиада по робототехнике, по итогам которой победители примут участие во Всероссийской Олимпиаде. - В рамках реализации ВЦП «Одаренные дети» создана инновационная инфраструктура - региональная сеть, включающая муниципальные органы исполнительной власти и управления образованием, организации всех уровней образования (в т.ч. вузы: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ), бизнес - инкубаторы и другие бизнес - структуры, предприятия, социально-ориентированные некоммерческие организации и партнерства и др. Ключевыми субъектами этой сети стали 14 созданных в 2013 г. межмуниципальных и региональных центров по работе с одаренными детьми. - Выстраивается сеть образовательных событий, направленных на развитие и проявление компетенций обучающихся в разных областях знаний по модели «Социального лифта». Региональными центрами по работе с одаренными детьми проведено 19 событий, в которых приняло участие более 3000 обучающихся и педагогов, 336 из них стали победителями. Межмуниципальными центрами по работе с одаренными детьми организовано 9 образовательных событий, в которых в очном режиме приняло участие более 500 обучающихся. Работа межмуниципальных центров позволила увеличить количество обучающихся, охваченных программами и мероприятиями для одаренных и талантливых детей по различным направлениям. - Продолжает свою работу Региональная сеть 40 Центров гражданского образования из 13 муниципальных образований Томской области. На базе каждого из центров организованы открытые образовательные события, в которых принимают участие не только обучающиеся и педагоги, но и представители местного сообщества, бизнесмены, что позволяет создавать условия для развития надпредметной одаренности обучающихся и их социализации. - Развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия, в том числе с организациими профессионального образования по данному направлению способствует профориентации и профессиональному самоопределению старшеклассников. Увеличивается число резидентов Регионального банка данных «Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования Томской области» (281 резидент). - Реализация проектов и программ на основе сетевого взаимодействия позволяет обеспечить взаимообмен и интеграцию разных типов ресурсов в целях развития региональной системы сопровождения и поддержки одарённых детей. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков - Обеспечить в полном объеме выполнение комплекса мероприятий в рамках ВЦП «Одаренные дети» на 2014 год и Плана действий по модернизации общего образования Томской области, направленного на реализацию НОИ «Наша новая школа» на период 2011-2015 гг. - Обеспечить финансовую, организационную поддержку и сопровождение одаренных детей для участия в образовательных событиях всех уровней. - Обеспечить проведение региональных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи. - Продолжить внедрение механизмов материального и морального стимулирования одарённых и талантливых детей, а также педагогов, работающих с этими детьми (стипендии, премии, публикации в СМИ, имиджевые мероприятия). - Сформировать единый реестр региональных и всероссийских образовательных событий, конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований. - Обеспечить создание и эффективное использование единой региональной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, в том числе по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. - Продолжить работу по повышению доступности образовательных услуг, направленных на развитие детской одаренности, в том числе посредством сопровождения межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми, организации взаимодействия с вузами, использования дистанционных технологий, организации профильных смен, реализации сетевых образовательных программ. - Инициировать разработку нормативных актов, позволяющих использовать ресурсы профессиональных образовательных организаций, в т.ч. образовательных организаций высшего образования для развития одаренных и талантливых детей. - Обеспечить ресурсную поддержку действующих региональных образовательных сетей в рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования до 2020 года». |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Обеспечить проведение конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) регионального, муниципального и школьного уровней для выявления одарённых детей в различных сферах деятельности (предметно-научная, культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного образования детей. Обеспечить финансовую и организационную поддержку участия одаренных обучающихся Томской области в образовательных событиях за пределами региона. | Проведение и организация участия обучающихся в олимпиадах различного уровня: - Тренинги по подготовке победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников к предметным олимпиадам в рамках Всероссийского этапа (43 участника из 6 муниципальных образований ТО). – Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (953 участников, около 40 обучающихся примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников). – Региональная олимпиада по образовательной робототехнике школьников Томской области (126 участников, 55 - победителей и призеров). - Весенний региональный тур Международной олимпиады школьников по математике «Турнир Городов» по базовому и сложному варианту» (10 участников регионального тура, 2 победителей приняли участие в финальном Всероссийском туре в г. Москва, 1 участник стал призером Всероссийского тура). - Региональный тур международной олимпиады по математике «Формула единства/третье тысячелетие» (35 обучающихся образовательных организации г. Томска и г. Северска, 1 место - 1 человек, 3 место - 2 человека). С целью стимулирования интереса обучающихся к точным наукам, развития IT-компетенций, навыков проектно-исследовательского мышления проведены следующие мероприятия: Участие обучающихся ТО во всероссийских и международных мероприятиях: – Делегация Томской области в составе 10 обучающихся и педагогов из г. Томска, Асиновского, Бакчарского, Первомайского районов приняла участие в VIII-й Открытой Международной научно-исследовательской конференция молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия», которая прошла в г. Отрадном Самарской области. По итогам конференции один обучающийся стал призером, трое обучающихся – победителями. – На Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского было представлено 60 исследовательских работ обучающихся из 28 образовательных организации Томской области. Призерами стали 6 обучающихся, 6 обучающихся присвоено звание финалиста. – По итогам Балтийского научно-инженерного конкурса (г. Санкт-Петербург) работа делегата от Томской области заняла 3 место, также им были получены дипломы учительского и молодежного жюри. - 8 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (14 обучающихся и педагогов образовательных организации ТО, 1 обучающийся удостоен золотой медали, 2 обучающихся – серебряных медалей, 1 – бронзовой; 1 стал лауреатом, 5 обучающихся стали финалистами). Организация и проведение иных мероприятий для одаренных детей в ТО: - Окружные конференции обучающихся «Сибирью связанные судьбы» (380 участников из 6 муниципальных образований Томской области). - Региональное дистанционное личное первенство обучающихся в предметной области «физика» (на основе технологии «MASTEX») (92 участника, 6 победителей и призеров). - IV региональная выставка научно-технического творчества детей и молодёжи Томской области (более 200 участников и 85 авторов изобретений – участников конкурса «Юный изобретатель», 12 победителей). –II региональный физический турнир команд обучающихся «ФИЗИК на все руки» (23 команды 3 команды (15 человек) признаны победителями, 10 человек стали победителями индивидуального тура). – Весенняя математическая школа на базе ТГПУ (более 100 обучающихся). По результатам открытого областного математического конкурса обучающихся по решению компетентностных задач «Актуальная математика», в котором приняли участие 60 обучающихся Томской области, 6 участников стали призерами. – Региональный этап Межрегионального конкурса «Ученик года – 2014» (65 обучающихся из 35 ОО 12 муниципальных образований ТО, победитель регионального этапа принял участие в финальном этапе в г. Ульяновск, войдя в 15 лучших из 29 участников). Организация мероприятий, направленных на формирование гражданских и социальных компетенций, формирование медиакультуры: Проведены: - IX Молодёжный форум гражданских инициатив «Россия – это мы!» (проведены 34 открытых образовательных события Региональной сети Центров гражданского образования в 13 муниципальных образованиях Томской области). - Школа ученического самоуправления в рамках IX Молодёжного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» и XIII Сибирского форума образования (158 участников - обучающихся, педагогов, 10 школьных команд представили результаты реализованных проектов). - Конкурс «Лидер ученического самоуправления» (12 конкурсантов представили заявки с описанием реализованного проекта, организовали интернет-голосование, приняли участие в дискуссии «Школьный сайт – информационная площадка ученического самоуправления», 4 стали лауреатами Конкурса). - Заочный тур областного этапа XIV Всероссийской акции «Я – гражданин России» (29 проектов из 24 образовательных организации). Организовано участие: - 4 обучающихся во Всероссийском конкурсе на лучшего лидера ученического самоуправления, финал которого пройдет в апреле 2014 г. в Московской области. – В очном этапе Всероссийского конкурса по журналистике, рекламе, и PR среди школьников «Проба пера» (г. Санкт-Петербург) приняла участие делегация обучающихся от Томской области в составе 10 обучающихся. Команда вошла в число 12 лучших из 40 участвующих в Конкурсе делегаций. Организация и проведение мероприятий художественно-эстетической направленности: - Областной конкурс детской художественной фотографии «Мы открываем мир» (269 обучающихся от 7 до 18 лет из 12 муниципальных образований ТО). Организация и проведение мероприятий спортивной и туристско-краеведческой направленности: - Областной слет актива школьных музеев, участников туристско-краеведческого движения «Отечество» в честь 69 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 210-летия образования Томской губернии и 70-летия Томской области (170 человек из 13 муниципальных образований ТО. Победители слета направятся на Всероссийскую конференцию в ноябре 2014 г.). |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  |
|  | 2.1. Обеспечение развития системы поиска одаренных детей 2.1.3. Создание единой региональной базы данных победителей и призеров всероссийских, областных олимпиад школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи организации для одаренных детей | Сформировать единый реестр образовательных событий, конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований для школьников на региональном и всероссийском уровнях. Обеспечить создание и эффективное использование единой региональной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, в том числе по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. | Создана база победителей и призеров в рамках Регионального проекта «Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования Томской области». Создан банк данных победителей Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014 г. В рамках разрабатываемой концепции нового портала по работе с одаренными детьми, который будет учитывать интересы всех субъектов развития одаренности, ведется работа по созданию электронно-цифрового ресурса для формирования банка данных победителей конкурсов и олимпиад регионального и федерального уровней. |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Инициировать разработку нормативных актов, позволяющих использовать ресурсы профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для развития одаренных и талантливых детей. | При сотрудничестве с вузами г. Томска ведется работа по организации профильных очных и дистанционных школ для одаренных детей на базе о оборудовании вузов при участии профессорско-преподавательского состава вузов. |
|  | 2.2.2.Создание эффективной системы образования, обеспечивающей условия для обучения, воспитания, развития способностей одаренных детей, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. Присвоение отдельным общеобразовательным организациим – лидерам, особого статуса (центр по работе с одаренными детьми). | Продолжить работу по повышению доступности образовательных услуг, направленных на развитие детской одаренности, в том числе посредством сопровождения межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми, организации взаимодействия с вузами, использования дистанционных технологий, организации профильных смен, реализации сетевых образовательных программ. | - Создана инновационная инфраструктура - региональная сеть, включающая муниципальные органы исполнительной власти и управления образованием, организации всех уровней образования (в т.ч. вузы: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ), бизнес - инкубаторы и другие бизнес - структуры, предприятия, социально-ориентированные некоммерческие организации и партнерства и др. Ключевыми субъектами этой сети стали 14 центров по работе с одаренными детьми, созданные в 2013 г.: 5 региональных и 9 межмуниципальных. - ОГБУ РЦРО совместно с ММЦ МБОУ «Академический лицей» г. Томска проведено повышение квалификации по темам: «Педагогика одаренности: теория и практика работы с одаренными детьми в условиях введения ФГОС», 72 ч. (48 педагогов); «Концептуальные основы развития одаренности детей», 16 ч. (22 педагога) по модулю 1.4.16 Организация работы ОО с одаренными детьми сетевой ДПОП «Инновации в образовании» для реализации ФГОС, реализуемой ОГБУ РЦРО на основе модульно-накопительной системы. |
| Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с региональным планом мероприятий) 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 1). Распоряжение Департамента ОО ТО от 10.02.2014 г. № 64-р «Об объявлении, организации и проведении конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организации в 2014 году». 2). Распоряжение Департамента ОО ТО от 13.02.2014 г. № 69-р «Об утверждении распределения количества стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организации Томской области между муниципальными образованиями Томской области и областными государственными образовательными организациими в 2014 году». 3). Распоряжение ДОО ТО от 17.02.2014 г. № 82-р «Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» по естественно-научному направлению». Распоряжение Департамента общего образования № 96-р от 25.02.2014 г. О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2014»; 4)). Распоряжение Департамента ОО ТО от 17.03.2014 г. № 130-р «Об утверждении списка учителей-победителей конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области» 5). Распоряжение Департамента общего образования № 147-р от 28.03.2014 г. Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2014». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Исполнение за 1 квартал 2014 года – 8836,3 0 тыс.рублей 3. Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы - Отсутствие единой концепции региональной кадровой политики. - Недостаточный приток молодых специалистов для возмещения потребности системы образования области в педагогических кадрах. - Педагоги удаленных районов Томской области не имеют возможности участвовать в очных режимах реализации программы профессиональной адаптации и развития «Три горизонта» и мероприятиях Ассоциации молодых учителей. - Необходимость обновления системы отбора и подготовки экспертов по аттестации педагогических работников. - Отсутствие системы стимулирования руководящих кадров, в том числе с использованием конкурсных механизмов. - В связи с упразднением муниципальных методических служб в большинстве муниципалитетов Томской области слабо развита система методического сопровождения педагогов и руководителей, невысок стимул профессионального развития методистов муниципальных методических служб. Социальные, образовательные, экономические эффекты - Проведен XIII Сибирский форум образования и VI Съезд учителей Томской области «Учитель в социально-экономическом векторе развития региона» Съезде. Всего в 20 мероприятиях Форума и Съезда приняли участие 2551 человек (из них: 1278 обучающихся и 1273 педагога, руководителя и заместителей руководителя ОО Томской области, а так же представителя МОУО, специалиста методических центров, представителя среднего и высшего профессионального образования). - Реализуемая в регионе персонифицированная модель повышения квалификации использует потенциал инновационных ОУ, лучших учителей, обеспечивает педагогам и руководящим работникам образовательных организации возможности выбора форм, содержания, сроков и организаций повышения квалификации, в т.ч. разработан и реализуется инновационный востребованный стажировочный формат повышения квалификации. - Профессиональный и творческий потенциал лучших учителей – победителей региональных и Всероссийских конкурсов используется: в рамках сопровождения программы профессиональной адаптации и развития молодых педагогов «Три горизонта», в том числе в школе сетевого наставничества; для формирования экспертного сообщества. - Обеспечено участие Томской области в федеральной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования на 2011-2014 годы». - Систематизирована деятельность МОУО ТО по формированию и подготовке резерва управленческих кадров - в соответствии с принципами прозрачности и гласности в работе с кадровым резервом на сайтах 17-ти МОУО размещена информация о нормативной правовой базе, списочном составе резерва управленческих кадров. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков - Обеспечить разработку единой концепции региональной кадровой политики. - Сформировать систему отбора и подготовки экспертов по аттестации педагогических работников. - Создать систему стимулирования руководящих кадров, в том числе с использованием конкурсных механизмов. - Для педагогов, проживающих в удаленных районах Томской области разработать и апробировать курс дистанционного обучения по региональной программе профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта». - Активизировать работу по привлечению выпускников педагогического вуза для работы в образовательных организациих через мероприятия проектов «Шаги в профессию», «Я – молодой учитель», реализуемых Ассоциацией молодых учителей Томской области, организацию системы сопровождения педагогических практик. - Продолжить работу по формированию позитивного имиджа учителя, через освещение профессиональной, творческой, общественной деятельности молодых учителей в СМИ. - Продолжить разработку стажировочного формата повышения квалификации на основе сетевого взаимодействия и использования потенциала Ресурсно-внедренческих центров инноваций в рамках ДПОП «Инновации в образовании». |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержки сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | 1. Формирование системы открытых профессиональных конкурсов, направленных на совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов, повышение престижа педагогической деятельности, формирование нового представления о качестве образования и развития новых форм его оценки. | 1. Конкурсные механизмы: - Региональный этап конкурса «Воспитатель года - 2014»: 15 участников из 10 муниципалитетов. - Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» по естественно-научному направлению: 52 участника из 12 муниципалитетов, лауреатам признаны 7 педагогов. На Всероссийском этапе конкурса Томскую область представляли 7 педагогов, из них признаны победителями – 7 чел., 5 педагогов награждены медалью «За службу образованию». - Региональный этап Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании» (21 педагог из 15 ОО Томской области, 3 победителя регионального конкурса представили свои материалы на Всероссийский конкурс). 2. Патронирование профессионального развития участников и лауреатов конкурсов: - 8 четырехчасовых семинаров «Обобщение и представление результатов профессиональной деятельности учителя» (32 педагога из 16 ОО Томской области); - консультационные семинары в рамках конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями ( 71 педагог из 43 образовательных организаций ТО). 3. Использование потенциала лучших учителей: - формирование сетевого педагогического сообщества наставников (24 лучших учителя являются сетевыми наставниками молодых педагогов); проведены: - консультационный семинар для наставников «Организация стажировки молодых педагогов по теме: «Современный урок: проектирование и проведение» (24 чел.); - 1 семинар-практикум, 4 мастер-класса в рамках региональной программы «Три горизонта». 4. Организация и проведение мероприятий по поддержке сетевых педагогических сообществ, в том числе через реализацию региональной программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта»: - 1 семинар-практикум «ИКТ-компетентность учителя» (42 чел.); - 4 мастер-класса по использованию ИКТ на уроке в начальной и основной школе (42 чел.); - 2 стажировки: «Дидактическое обеспечение формирования метапредметных результатов начального и основного общего образования» (31чел.); «Диагностическое обеспечение критериального оценивания уровня сформированности метапредметных результатов» (31 чел.). |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |
|  | 3.1. Формирование кадровой политики региональной системы общего образования. | - Организация и проведение XIII Сибирского форума образования и Съезда учителей Томской области «Учитель в социально-экономическом векторе развития региона». - Организация деятельности региональной рабочей группы «Совершенствование учительского корпуса» | Мероприятия в рамках XIII Сибирского форума образования 26–28 марта 2014 года г. Томск: - В 9 мероприятиях ОГБУ «РЦРО» в рамках XIII Сибирского форума образования и в 7 мероприятиях XI молодёжного карьерного форума «Профессионализм – 2030» (в том числе в мероприятиях, организованных и проведенных ОГБУ РЦРО совместно с организациями-партнерами) приняли участие (не считая участников Съезда учителей): 1803 человек. Из них: 1152 обучающихся, 651 педагог, руководитель и заместитель руководителя ОО Томской области, а так же представители МОУО, специалисты методических центров из 20 муниципалитетов, представители среднего и высшего профессионального образования. В рамках пленарной дискуссии и дискуссионной площадки специалистами ОГБУ РЦРО представлены 3 доклада. - На VI Съезде учителей Томской области «Учитель в социально-экономическом векторе развития региона» присутствовали 405 делегатов и 29 приглашенных. Всего в мероприятиях, организованных и проведенных ОГБУ РЦРО в рамках Форума и Съезда, приняли участие 2237 человек. В рамках XIII Сибирского форума образования в 1 трехдневном мероприятии ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» приняли участие 68 человек; в 1 мероприятии ТОИПКРО – 70 человек. В рамках XI молодёжного карьерного форума «Профессионализм – 2030» в 1 образовательном событии ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» - 176 человек (из них: 126 обучающихся и 50 педагогов). Перечисленные события широко отражены в СМИ. О проведенных мероприятиях вышли 4 телесюжета на канале «ГТРК – Томск» («Вести –Томск», «Вести наука», «Вести Томск - События недели»), на канале «Томское время» («Дежурный по городу»). На сайте администрации, 2 городских Интернет-порталах, сайте Губернатора Томской области размещены пресс релизы и пострелизы о проведенных мероприятиях. Всего в 11 мероприятиях XIII Сибирского форума образования, Съезде, в 8 мероприятиях XI молодёжного карьерного форума «Профессионализм – 2030» (всего 20 мероприятий) приняли участие 2551 человек (из них: 1278 обучающихся и 1273 педагога, руководителя и заместителей руководителя ОО Томской области, а так же представителя МОУО, специалиста методических центров, представителя среднего и высшего профессионального образования). Сформирован план работы РРГ «Совершенствование учительского корпуса» на 2014 год, в 1 квартале региональной рабочей группой рассмотрены следующие вопросы о мониторинге по вопросам управления адаптацией молодых педагогов; совершенствование механизмов целевого заказа на подготовку педагогических кадров для Томской области. |
|  | 3.2. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников. Создание условий профессиональной адаптации и развития. | - Формирование открытой персонифицированной модели повышения квалификации ОГБУ РЦРО. - Развитие региональной модели повышения квалификации. | - По сетевой ДПОП «Инновации в образовании» для реализации ФГОС, реализуемой ОГБУ РЦРО по модульно-накопительной системе, зачислены и обучаются 215 слушателей, 212 получили удостоверения о повышении квалификации. - Разработан и реализуется инновационный востребованный стажировочный формат повышения квалификации: стажировки прошли 211 педагогов и руководителей системы образования Томской области (ОГБУ РЦРО). - Проведено более 80-ти курсов повышения квалификации педагогических работников: 1432 слушателя (ТОИПКРО). |
|  | 3.2.2. Создание системы поддержки профессионального развития методистов муниципальных методических служб, специалистов региональной системы повышения квалификации. |  | Организованы и проведены: - Занятие по теме «ММС м их роль в реализации ФГОС» в рамках Сетевой школы методиста. - Региональный семинар для членов Ассоциации учителей физики Томской области «Методика решения олимпиадных задач и задач повышенной сложности». - Представление опыта ОГБОУ КШИ «СКК» «Формирование УУД школьников средствами предмета» в рамках педагогических мастерских. - Заседание Ассоциации учителей русского языка и литературы по теме «ФГОС ООО: новое в профессиональной деятельности учителя-словесника» (67 педагогов из 10 муниципалитетов ТО). |
|  | 3.2.3. Развитие сети ресурсно-внедренческих центров инноваций | Реализация регионального проекта ОГБУ РЦРО «Создание региональной инновационной инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций» с целью распространения и внедрения позитивного инновационного опыта ОО в региональную систему образования в рамках развития Сети Ресурсно-внедренческих центров инноваций. | ОГБУ РЦРО совместно с РВЦИ и ММЦ проведены курсы повышения квалификации и стажировки: - «Педагогика одаренности: теория и практика работы с одаренными детьми в условиях введения ФГОС», 72 ч. (71 слушатель); - «Концептуальные основы развития одаренности детей» в рамках деятельности ММЦ по выявлению и сопровождению одаренных детей» (22 слушателя). 20 человек приняли участие в стажировках: «Современная школьная инфраструктура как ресурс сопровождения работы с одарёнными детьми», «Новые интерактивные средства в современном образовательном процессе в условиях введения ФГОС», «Формирование контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся». |
|  | 3.3. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 3.3.1. Апробация новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров |  | Аттестован 301 педагогический работник, из них на первую кв.категорию – 142, на высшую кв.категорию – 159 |
|  | 3.3.3.Повышение престижа педагогической деятельности -обеспечение финансовой поддержки лидеров образования и молодых специалистов (гранты, премии и иные формы поддержки и поощрений); -присвоение званий учителям за высокие достижения в педагогической деятельности |  | Проведен конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организации. Победители конкурса – 305 учителей получают ежемесячно стипендию в размере 8 тыс. рублей. |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |
|  | 3.4.1. Обеспечение переподготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров образования | 1. Привлечение инновационных ОО Томской области к разработке и реализации программ стажировок как современного востребованного формата повышения квалификации. 2. Разработка методических рекомендаций, образовательных программ переподготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров образования. | По сетевой ДПОП «Инновации в образовании» прошли повышение квалификации и получили удостоверения 33 руководителя системы образования Томской области. 15 руководителей ОО Верхнекетского района прошли стажировку по теме «Теория и практика организации образовательного процесса и образовательного пространства подростковой школы в условиях реализации ФГОС ОО» на базе МАОУ гимназия «Универс» г. Красноярска. Обеспечено участие Томской области в федеральной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования на 2011-2014 годы»: - Сформирована группа для обучения на базе РАНХиГС в г. Москве (5 человека). - По программе «Управление в сфере образования» на базе Томского филиала РАНХиГС обучено 22 заместителя руководителя. - В рамках профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в образовательном организации» обучено 52 руководящих работника (94% выпускников - руководители ОУ). |
|  | 3.4.2. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организации, специалистов и руководителей муниципальных органов управления образованием, методистов муниципальных методических служб и специалистов региональной системы повышения квалификации (ДОО ТО) | Разработка и реализация программы формирования кадрового резерва. | - Проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников, зачисленных в резерв на должности руководителей муниципальных ОО (25 слушателей из 15 муниципалитетов ТО). - Систематизирована деятельность МОУО ТО по формированию и подготовке резерва управленческих кадров (на сайтах 17-ти МОУО размещена информация о нормативной правовой базе, списочном составе резерва управленческих кадров). |
|  | 3.4.3. Создание регионального банка данных «Молодежный кадровый ресурс системы общего образования Томской области | Корректировка Положения о региональном банке данных «Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования Томской области» с целью обновления перечня аккредитованных мероприятий и упрощения процедуры регистрации в системе МКР. | Создана база победителей и призеров образовательных событий в рамках Регионального проекта «Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования Томской области». Проведено 2 аккредитованных мероприятия, количество Резидентов банка увеличилось на 37 человек. Работает группа проекта в социальных сетях «Vkontakte» и «facebook». |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры (в соответствии с региональным планом мероприятий) 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 1). Постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 г. №574 а «Об утверждении государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы»; 2). Распоряжение Департамента общего образования от 10.02.2014 № 62-р «О проведении 3 региональной дистанционной олимпиады среди школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Исполнение за 1 квартал 2014 года – 55949,7 тыс.рублей На проведение противоаварийных мероприятий и проведение капитального ремонта общеобразовательных организации в 2014 году областным бюджетом предусмотрены средства в размере 34 476,1 тыс. руб. На приобретение школьных автобусов в областном бюджете предусмотрены средства всего 31881,626 тыс.рублей, в том числе: для областных государственных организации 8898 тыс. рублей, для муниципальных образований (на условиях 50 % софинансирования затрат: областной бюджет 22983,626 тыс. руб., местный бюджет 22983,626 тыс. руб.). 3. Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы 1. Рост затрат энергии в связи с увеличением времени пребывания обучаемых в зданиях ООУ в условиях реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 1-3 классах, пилотном режиме в 5-х классах. С дальнейшим переходом на ФГОС возможно проявление отрицательной динамики показателей энергетических затрат. 2. Недостаточный объем финансирования мероприятий по проведению комплексного капитального ремонта общеобразовательных организации и выявление дополнительной потребности в проведении капитального ремонта по результатам проводимых технических обследований зданий общеобразовательных организации. 3. Недостаточный объем финансирования мероприятий по строительству общеобразовательных организации, пристроек к общеобразовательным организациим и реконструкции зданий для реализации ФГОС и организации обучения в одну смену. 4. Высокие финансовые затраты в связи с территориальной удаленностью сельских школ от информационных центров. 5. Недостаточность региональных нормативов для создания оптимальных условий реализации сетевых и дистанционных образовательных программ, приобретения контентов. 6. Меняющийся состав детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, требует переустановки оборудования, что вызывает проблемы в связи с отсутствием квалифицированных кадров. 7. Недостаточный уровень развития единой информационно-образовательной среды (ЕИОС) региона. Социальные, образовательные, экономические эффекты - В I квартале 2014 года работа продолжалась в рамках реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры» (постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 г. № 574 а «Об утверждении государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы». - С вводом в эксплуатацию законченного строительством здания школы созданы современные, комфортные и безопасные условия для проведения образовательного процесса с учетом требований санитарных и противопожарных норм для 400 обучающихся и 75 дошкольников. - В рамках проекта «Обновление содержания профильного образования на территории Томской области» на 14-ой Межрегиональной выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Занятость» был представлен сетевой проект: «Профессиональная ориентация обучающихся»- опыт инновационных площадок Томской области. Данный проект отмечен дипломом. - В рамках XIII Сибирского Форума образования организована работа дискуссионной площадки «Модель профильного образования как условие развития кадрового потенциала региона». Участники площадки: представители общего, высшего, среднего специального образования. Обсуждены вопросы и направления деятельности: переход от профильного обучения к профильному образованию, проекты взаимодействия «школа – вуз», возможности открытия предуниверситария на базе вузов. - Начата работа по обновлению официальных Интернет-сайтов ОО Томской области. - Открыты инновационные площадки: «Проектирование организационно-методической системы дистанционной поддержки образовательной деятельности через внеурочные формы деятельности в условиях введения ФГОС» (МАОУ СОШ №40 г.Томска), «Цифровая школа: проектирование цифрового образовательного пространства в условиях сельской школы (МАОУ "Итатская СОШ" Томского района). - Активно проводится работа с родителями детей с особыми потребностями и возможностями, в том числе через средства массовой информации: подготовлена и проведена передача «Инклюзивное образование - в жизнь» в телевизионной программе «Учительская» на канале «Живое ТВ Томск». Задачи и планируемые результаты с указанием сроков - до 25 декабря 2014 г., с учетом запланированных мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов приобрести 41 ед. школьных автобусов для подвоза (перевозки) обучающихся, из них: 34 ед. для муниципальных ООУ и 7 ед. для областных государственных ООУ; - до 25 августа 2014 г. провести противоаварийные мероприятия в здании 1 ООУ и завершить работу по капитальному ремонту зданий 2-х муниципальных ООУ; - 3) до 01 сентября 2014 г. завершить работы по строительству современного здания муниципальной общеобразовательной организации на 440 мест и 50 мест интерната. Ввести объект в эксплуатацию. |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных организациях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1.Продолжить работу по проведению противоаварийных мероприятий в здании 1 общеобразовательного организации. 2.Продолжить проведение работ по капитальному ремонту в здании 2-х муниципальных общеобразовательных организации. 3. Продолжить проведение работ по строительству современного здания муниципального общеобразовательного организации на 440 мест и 50 мест интерната. 4. Ввести в эксплуатацию после строительства здание общеобразовательного организации на 400 мест и 75 дошкольных мест. | Продолжено проведение противоаварийных мероприятий в здании МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового (кровля) и проведение работ по капитальному ремонту зданий 2-х муниципальных ООУ: МАОУ Пудинская СОШ г. Кедровый; МБОУ СОШ № 1 г. Асино. Введено в эксплуатацию современное здание общеобразовательного организации на 400 мест и 75 дошкольных мест (Белоярской СОШ № 2 Верхнекетского района). Продолжены работы по строительству здания общеобразовательного организации на 440 ученических мест и 50 мест интерната в с. Кожевниково Кожевниковского района. |
|  | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов нуждающихся в обучении на дому | Материально-техническое обеспечение реализации дистанционного образования в региональной образовательной системе Томской области: -формирование нормативно-правовой базы деятельности РЦ ТО; -развитие технической оснащенности РЦ ТО. Научно-методическое сопровождение дистанционного образования Создание условий для социализации детей -инвалидов Работа с родительской общественностью Обучение педагогических работников (повышение квалификации) к осуществлению деятельности по дистанционному обучению. 100% обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образованием с использованием дистанционных образовательных технологий на дому, нуждающихся в организации дистанционного образования и не имеющих противопоказаний к данному виду обучения | Официальные Интернет-сайты образовательных организаций Томской области (нормативные документы) http://edu.tomsk.ru/page/251 Инновационные площадки: 1.Открыты инновационные площадки на базе ФГБОУ ВПО ТГПУ:«Проектирование организационно-методической системы дистанционной поддержки образовательной деятельности через внеурочные формы деятельности в условиях введения ФГОС» (МАОУ СОШ №40 г.Томска) http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/metodsl/plan_exp_plhadki_2013_2014.pdf 2.«Цифровая школа: проектирование цифрового образовательного пространства в условиях сельской школы (МАОУ "Итатская СОШ" Томского района) http://tom-itschool.edu.tomsk.ru/images/sert_exp.jpg Проведена III региональная дистанционная олимпиада среди школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (17 марта-11 апреля 2014 г.) (ОГКОУ «Центр ПМСС») Всего участников — 207 (8 муниципалитетов ТО, Республика Алтай), Призеров и победителей – 122 http://cdo.tomedu.ru/rezultatyi-distantsionnoy-olimpiadyi/ Проведен круглый стол по теме «Актуальные вопросы разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов в Томской области» http://mse.tomsk.ru/news-741.html (20.02.2014г.) Проведены семинары: «Психолого-медико- педагогическая коррекция детей с РДА» на базе МПДОУ №30 г. Томска»(21 участник); «Психолого-медико- педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому» на базе МАОУ СОШ №42 г. Томска (21 участник) Подготовлена и проведена передача «Инклюзивное образование - в жизнь» в телевизионной программе «Учительская» на канале «Живое ТВ Томск» (19.03.2014г.) Проведены курсы повышения квалификации педагогических работников «Использование сетевых сервисов при организации урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС 2-го поколения» (январь 2014 г., 72 часа с использованием дистанционных образовательных технологий) http://moodle.edu.tomsk.ru/course/enrol.php?id=184 В 1 квартале 2014 года 187 детей с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены обучением на дому с использованием дистанционных образовательных технологий из 36 ООУ 18 муниципальных образований Томской области. На основании распоряжения Департамента общего образования от 10.02.2014 № 62-р «О проведении 3 региональной дистанционной олимпиады среди школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий» была проведена олимпиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в которой приняло участие 207 детей с ОВЗ не только из Томской области, но и Алтайского края. По итогам проведения мероприятия победители и призеры олимпиады награждены дипломами 1, 2, 3 степени, участники олимпиады отмечены сертификатами. |
| 11. | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |
|  | 4.2.1. Формирование сетевого взаимодействия педагогов региональной образовательной системы Томской области по реализации образовательных программ (основных и дополнительны) в рамках перехода на ФГОС второго поколения (в том числе МКШ), реализации профильного обучения, развития детской одаренности, допрофессионального, дополнительного образования и др. | - Формирование инновационного сетевого педагогического сообщества с целью распространения модели педагога нового типа. - 100% охват обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образованием с использованием дистанционных образовательных технологий на дому, нуждающихся в организации дистанционного образования и не имеющих противопоказаний к данному виду обучения. - Организация и проведение дистанционного Форума «Формирование гражданской и национальной идентичности», заседаний лабораторий, семинаров и конкурсов. - Обеспечение участия Центов этнокультурного образования в научно-практических конференциях. | Мероприятия по формированию сетевого взаимодействия: - В рамках реализации региональных, в т.ч. межведомственных проектов ОГБУ РЦРО действуют 217 центров сетевого взаимодействия, включающие Ресурсно-внедренческие центры инноваций, Центры гражданского образования, Центры экологического образования, Центры медиаобразования, Региональные и Межмуниципальные центры по работе с одаренными детьми и др. - Под реализацию направлений: государственно-общественное управление, социальное проектирование, разработка инновационных образовательных программ ДОУ, развитие электронного документооборота, формирование предпринимательской компетентности и др., - сформированы сети базовых образовательных организации – участников проектов ОГБУ РЦРО из 293 ОУ. Проведена 1-ая региональная компетентностная игра с использованием дистанционных технологий «Математика. Компетентность. Успех» (ТОИПКРО РМЦ, МАОУ СОШ №16, НОУ гимназия "Томь" г.Томск) (128 чел, 4 муниципалитета) http://edu.tomsk.ru/news/5632. В рамках XIII Сибирского Форума образования организована работа дискуссионной площадки «Модель профильного образования как условие развития кадрового потенциала региона» (42 участника). В рамках 14-ой Межрегиональной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» была представлена реализация сетевого проекта «Профессиональная ориентация обучающихся»: образовательные программы, 3 монографии, 42 пособия, представлен опыт работы инновационных площадок. Мероприятия, обеспечивающие обучение детей с ограниченными возможностями здоровья В 1 квартале 2014 года 187 детей с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены обучением на дому с использованием дистанционных образовательных технологий из 36 общеобразовательных организации 18 муниципальных образований Томской области. На основании была проведена олимпиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в которой приняло участие 207 детей с ОВЗ не только из Томской области, но и Алтайского края. По итогам проведения мероприятия победители и призеры олимпиады награждены дипломами 1, 2, 3 степени, участники олимпиады отмечены сертификатами. Мероприятия этнокультурной направленности: В рамках реализации межведомственного проекта ОГБУ РЦРО «Развитие этнокультурного образования в Томской области» (Распоряжение ДОО ТО и Департамента по культуре от 19.10.2010 г. №№ 571, 14); 1. Проведено исследование деятельности Центров этнокультурного образования Томской области за 2013 год; 2. Проведено заседание первой лаборатории Молодежного межрегионального форума «Формирование гражданской и национальной идентичности в молодежной среде» 17.02.2014 г.; 3. Организовано участие 8 Центров этнокультурного образования в IV Международном молодежном научно-культурном форуме 17-21.02.2014 г.; 4. Приняли участие в Международном интернет-семинаре «Развитие компетенций в области демократии и прав человека в Белоруссии, Грузии, Литве и Российской Федерации» 11-12.03.2014 г.; 5. Проведена Научно-практическая конференция «Культура – основа нравственно-эстетического развития детей и молодёжи» на базе Центра этнокультурного образования ОГАУК ТОДЮБ 24-27.03.2014 г. |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий) - Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 1). Постановление Государственной Думы Томской области от 31 января 2008 г. № 922 «О Стратегии развития физической культуры и спорта в Томской области до 2015 года». 2). Постановление Администрации Томской области от 10.12.2013 № 522а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2014-2018». 3). Постановление Администрации Томской области от 22.03.2011 № 46а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в 2011- 2013 годах» в редакции постановлений Администрации Томской области от 27.04.2011 № 123а, от 27.02.2012 № 67а. 4). Постановление Администрации Томской области от 20.07.2011 № 221а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 – 2015 годы». 5). Постановление Администрации Томской области от 11.12.2012 № 510а «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Право быть равным на 2013-2016 годы». 6). Распоряжение Администрации Томской области от 22.12.2011 № 1208-ра «О проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания в 2012-2016 годах». 7). Распоряжение Администрации Томской области от 30 ноября 2011 № 1217-ра «Об утверждении региональной программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012-2014 годы» (с изменениями и дополнениями). Постановление Администрации Томской области от 10.12.2013 № 522а "Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2014-2018". 8). Постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 г. № 574а «Об утверждении государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014 – 2020 г.»». 9). Распоряжение Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 21.12.2013 г. № 457 Департамента общего образования Томской области от 30.12.2013 г. № 1129- р Департамента по культуре и туризму Томской области от 10.01.2014 г. № 002/01-09/1 Департамента среднего профессионального и по начального и профессионального образования Томской области от 14.01.2014 г № .5 " Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения Томской области на 2014 год" 10). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 15.01.2014 № 11 - р "Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования" 11). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 15.01.2014 № 15 - р "Об итогах проведения областного этапа X Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»". 12). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17. 01.2014 № 18-р Об итогах проведения областного этапа Всероссийской спартакиады воспитанников школ – интернатов «Малые игры Доброй воли» «Олимпионик». 13). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 07.02.2014 № 59-р "О проведении IX Областного слета актива школьных музеев, участников туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященного 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г., памятным датам истории Томской области". 14). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 13.02.2014 №79-р "Об итогах I областного смотра-конкурса на лучшую организацию туристской работы в образовательных организациих ". 15). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17.02.2014 № 81-р "О проведении окружных соревнований XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области". 16). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 19.02.2014 № 88-р"О проведении регионального комплексного мероприятия «Воспитываем здоровое поколение»" 17). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 06.03.2014 № 118-р "Об итогах регионального этапа Всероссийских соревнований школьников по шахматам «Белая ладья»". 18). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 06.03.2014 № 119-р "Об итогах Фестиваля зимних видов спорта XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области". 19). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 06.03.2014 № 120-р "Об итогах III спартакиады работников Департамента общего образования и подведомственных организации Томской области. 20). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 04.04.2014 № 169-р "Об итогах проведения региональных соревнований по шахматам "Самый шахматный класс в рамках XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области". 21). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 04.04.2014 № 170-р "Об итогах проведения региональных соревнований по баскетболу XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области". 22). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 04.04.2014 №171-р "Об итогах регионального этапа соревнований школьной баскетбольной лиги "КЭС БАСКЕТ" в зачет XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области". 23). Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 12.04.2014 № 225-р "Об итогах проведения финальных соревнований по волейболу XXVIII круглогодичной спартакиады школьников Томской области" - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном, областном и муниципальном бюджетах, федеральных и областных долгосрочных целевых программах, а также из средств общественных, благотворительных и международных организаций и за счет других источников, не запрещенных действующим законодательством. Исполнение за 1 квартал 2014 года за счет средств регионального бюджета – 26 957,8 тыс.рублей 3. Анализ выполнения мероприятия: Проблемные вопросы - Несоответствие материально-технической составляющей физкультурно-спортивной базы общеобразовательных организации (особенно малокомплектных школ) современным требованиям, недостаточное количество спортивных залов для введения третьего часа занятий физкультурой, проведения занятий лечебной физкультуры, реализации программ внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному направлению. - Недостаточный уровень межведомственного взаимодействия органов и организации системы профилактики в части использования организационно-управленческих, кадровых, информационных, научно-методических, финансово-экономических ресурсов при решении вопросов по сохранению и укреплению здоровья школьников. - Не обеспечена в необходимом объеме доступность обучения по программам физкультурно-спортивной направленности для всех категорий детей. - Наличие проблем обеспечения безбарьерной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обусловленных трудностями решения инженерно-строительных вопросов реконструкции типовых зданий образовательных организации, кадровым дефицитом, недостаточным уровнем квалификации кадров, отсутствием соответствующих образовательных программ и программ сопровождения, недостаточностью финансовых ресурсов. Социальные, образовательные, экономические эффекты С принятием ГП «Развитие общего и дополнительного образования Томской области 2014-2020 годы» с подпрограммой «Дополнительное образование детей», реализацией региональных программ: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012-2014 годы» (с изменениями и дополнениями), долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2014-2018" , "Право быть равным на 2013-2016 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 – 2015 годы», произошло увеличение финансирования мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников. В I квартале 2014 года проведено 14 региональных мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья школьников, в которых приняли участие победители муниципальных этапов - 1603 школьника, при этом в областном этапе X Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» приняли участие 219 образовательных организации Томской области с общим количеством 95 459 обучающихся. Произошло увеличение охвата конкурсным движением (соревнованиями, акциями и др.) до 30 % школьников. 100% детей в возрасте до 18 лет охвачено профилактическими осмотрами. Осуществляется формирование образовательно-развивающей среды для детей с особыми образовательными потребностями путем обеспечения психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. На 2014 год запланирован ряд мероприятий предусматривающих создание специальных условий в ОДО, обеспечивающих доступность программ дополнительного образования для детей с ОВЗ. В образовательных организациих Томской области создаются благоприятные условия для занятий физической культурой: увеличилась доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками. Определены 12 организации дополнительного образования детей, которые в рамках программных мероприятий приобретут автобусы. Это даст возможность детским спортивным коллективам принимать участие в межрайонных и областных мероприятиях. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков - Создать эффективную систему межведомственного взаимодействия по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников на основе программно-целевого подхода. - Обеспечить условия для организация оздоровления, труда и отдыха обучающихся в летний период и каникулярное время. - Обеспечить условия для занятия физической культурой и спортом всех категорий обучающихся. - Продолжить работу по модернизации инфраструктуры для обеспечения условий для занятий физической культурой во всех общеобразовательных организациих. - Продолжить выявление, обобщение и распространение опыта эффективной организации физкультурно-спортивной работы и использования здоровьесберегающих технологий в организациих физической культуры и спорта и образовательных организациих, проведение мониторинговых исследований эффективности работы образовательных организации по здоровьесбережению. - Совершенствовать систему подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе специалистов, работающих с детьми, с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. - Продолжить реализацию долгосрочной целевой программы «Право быть равным». |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных организации по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных организации по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное организация, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Обеспечение проведения областных этапов Всероссийских конкурсов среди общеобразовательных организации по формированию здорового образа жизни у обучающихся. Увеличение охвата конкурсным движением (соревнованиями, акциями и др.) до 30 % обучающихся. Организация пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни. | Развитие конкурсного движения, проведение региональных и окружных мероприятий: Для обучающихся: - Областной этап X Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (95 459 участников из 219 образовательных организации ТО). На основании решения областного оргкомитета из 392 творческих работ, представленных на конкурс в рамках Акции было отобрано 48 лучших работ обучающихся и преподавателей. - Областной этап Всероссийской спартакиады воспитанников школ – интернатов «Малые игры Доброй воли» «Олимпионик» (10 команд, 170 обучающихся образовательных организации и воспитанников школ-интернатов ТО). - Региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организации по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» (14 команд, 147 участников). - IX Областной слет актива школьных музеев, участников туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященный 69-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 г., памятным датам истории Томской области в рамках профильной краеведческой смены. - Региональный этап всероссийских соревнований школьников по шахматам "Белая ладья" XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области (17 команд, 68 обучающихся из 13 муниципалитетов ТО). - Региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу среди обучающихся (спартакиада школьников). - Соревнования школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» в зачет XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области (38 команд, 380 девушек и юношей из 8 муниципалитетов ТО). - Региональные соревнования по шахматам "Самый шахматный класс в рамках XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области (25 команд - 225 обучающихся из 9 муниципалитетов ТО). - Региональные соревнования по баскетболу XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области (16 команд, 17 юношей и девушек из 10 муниципалитетов ТО). - Фестиваль зимних видов спорта XXIX круглогодичной спартакиады школьников Томской области (190 обучающихся в составе сборных команд из 19 муниципалитетов ТО). Для педагогов и образовательных организации: - Региональный этап Всероссийского конкурса среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования (представители образовательных организации из 7 муниципалитетов Томской области, материалы победителей направлены на Всероссийский этап). - Областной смотр-конкурс на лучшую организацию туристской работы в образовательных организациих (62 образовательных организации из 11 муниципалитетов ТО, 17 победителей и призёров). - III спартакиада работников Департамента общего образования и подведомственных организации Томской области ( 16 команд, 230 участников). Участие ТО во всероссийских и международных мероприятиях: - Первенство России по каратэ Киокусинкай среди юношей и девушек 12-13 лет и юношей и девушек 14-15 лет, г. Тамбов. В Первенстве приняли участие 36 регионов России, Томскую область представляли 11 спортсменов (команда Томской области заняла 2-е общекомандное место в Первенстве России среди юношей, 1 бронзовый призёр, 1 – серебряный, 1 Чемпион России среди юношей в весе до 60 кг). Организация методической работы, проведение семинаров и конференций: - Научно-практическая конференция "Детско-юношеский туризм в стратегии развития Томской области". С докладами и сообщениями выступили лидеры системы дополнительного образования туристско-краеведческого направления, а также представители научно-преподавательской общественности, ведущих профильную подготовку студентов в ТГУ и Томском экономико-промышленном колледже, известные путешественники и организаторы Томского фестиваля путешественников. Организация и проведение мониторинга: - Мониторинг туристской работы с обучающимися и определении рейтинга муниципальных образований и образовательных организации (в исполнение поручений Президента РФ об использовании историко-культурного и природного потенциала в работе с обучающимися, о внедрении комплексов нормативов допризывной подготовки молодёжи, а также в целях активизации туристско-краеведческой деятельности в Томской области и на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 11.11.2013 года №1020-р). - Мониторинг физкультурно-спортивных тестов по программе "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" школьного и муниципального этапов. Комплексные мероприятия: - Региональное комплексное мероприятие «Воспитываем здоровое поколение», в том числе: региональный этап методического конкурса «Формирование универсальных учебных действий у учащихся при реализации программы «Разговор о правильном питании», региональный этап конкурса детского творчества «Веселый урок о том, что вкусно и полезно», региональный этап конкурса семейной фотографии «Накрываем стол для любимого литературного героя», итоговый X региональный детский фестиваль «Здоровые дети на здоровой планете», региональный конкурс «Школа – территория здоровья». |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | - Продолжить работу по модернизации инфраструктуры для обеспечения условий для занятий физической культурой во всех общеобразовательных организациих, реконструкции имеющихся спортивных площадок, созданию спортивных комплексов, в том числе обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой. - Совершенствовать систему подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе специалистов, работающих с детьми, с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. - Продолжить реализацию долгосрочной целевой программы «Право быть равным». | - Принята ГП «Развитие общего и дополнительного образования Томской области 2014-2020 годы» с подпрограммой «Дополнительное образование детей». - 100% детей в возрасте до 18 лет охвачено профилактическими осмотрами. - Определены 12 организации дополнительного образования детей которые в рамках программных мероприятий приобретут автобусы. Это даст возможность детским спортивным коллективам принимать участие в межрайонных и областных мероприятиях. - Осуществляется формирование образовательно-развивающей среды для детей с особыми образовательными потребностями путем обеспечения психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Разрабатывается система ранней диагностики и выявления детей с ОВЗ для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка. - Проведены курсы повышения квалификации для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования: «Реализация Федеральных стандартов по физической культуре и спорту в образовательных организациих», «Современные технологии организации учебно-тренировочного процесса». |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | - Организация межведомственного взаимодействия по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. - Организация и проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. | - Управлением ФСКН России по Томской области во взаимодействии с Департаментом общего образования Томской области организовано проведение мониторинга ситуации, связанной с употреблением наркотических средств и психоактивных веществ, среди обучающихся 7-9 классов общеобразовательных организации всех муниципальных образований ТО. Обработка полученных данных и подготовка итоговой информационно-аналитической справки будет осуществлена сотрудниками Управления в первом полугодии 2014 года. - Управление ФСКН России по Томской области совместно с Департаментом общего образования Томской области, Департаментом среднего и начального профессионального образования Томской области и Томским областным благотворительным общественным фондом «Сибирь-СПИД-Помощь» проводит областную Интернет-викторину «За здоровый образ жизни» среди обучающихся 7–11 классов системы, начального и среднего профессионального образования. - Образовательные организации ТО принимают участие в III Всероссийском интернет-уроке антинаркотической направленности «Имею право знать». За первые недели проведения интернет-урока в образовательных организациих Томской области прошло более 500 мероприятий, а их участниками стали порядка 17,5 тысяч школьников. Впервые в проведении интернет-урока приняли участие представители волонтерских антинаркотических организаций области. |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий) 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Распоряжение Департамента ОО ТО от 31.01.2014 г. № 45-р «О проведении областного конкурса «Лидер ученического самоуправления»; - Распоряжение Департамента ОО ТО от 02.04.2014 г. № 159-р «Об итогах проведения областного конкурса «Лидер ученического самоуправления»; - Распоряжение Департамента ОО ТО от 27.01.2014 г. № 25-р «О проведении областного этапа XIV Всероссийской акции «Я – гражданин России». - Распоряжение ДОО ТО №187-р от 20.03.2013 г. «Об утверждении проекта «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных организациих Томской области» на 2012-2015 г.г.». - Закон Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ «Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области». - Закон Томской области от 10.11.2006 N 265-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам». - Закон Томской области от 11.09.2007 № 201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общего образования в муниципальных санаторных образовательных организациях в Томской области». - Закон Томской области от 16.10.2012 N 180-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам». - Постановление Администрации Томской области от 07.03.2014 N 56а «О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 17.08.2009 N 137а». 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) предусмотрено в рамках текущего финансирования общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета, в объеме 1 277 236,1 тыс. рублей (1 квартал 2014), в т.ч.: - нормативное подушевое финансирование (субвенция – 1 245 739,0 тыс. рублей), - централизованный фонд стимулирования общеобразовательных организаций – 27 500,0 тыс.рублей - финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам – 3 997,1 тыс. руб. 3. Анализ выполнения мероприятия: По результатам 1 квартала 2014 года были выполнены следующие мероприятия: - Внесены изменения в региональное законодательство в части определения нормативов по уровню образования и видам общеобразовательных программ, а также в части включения в норматив расходов выплат вознаграждения за классное руководство и выплат за квалификационную категорию. - Внесены изменения в систему оплаты труда в части включения выплат вознаграждения за классное руководство в гарантированные стимулирующие выплаты. - Продолжена работа по заключению «эффективных контрактов» с руководителями и педагогическими работниками ООУ. - Проведены видео совещания с МОУО по вопросам реализации Указов Президента Российской Федерации и реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных образовательных организациях, в рамках проведения Дней Департамента проводились семинары с руководителями ОУ. Проблемные вопросы - Недостаточно развито взаимодействие между органами государственно-общественного управления образованием: горизонтальное на уровне ОО и вертикальное между органами ГОУО образовательных организаций и муниципальным советом. - Рассогласованность форм программных продуктов электронного взаимодействия на всех уровнях управления образованием. - Неравномерная инфраструктура связи на территории Томской области, в связи с чем, низкая скорость доступа ряда школ к сети Интернет не позволяет им перейти на электронный документооборот. - Недостаточное число квалифицированных специалистов в муниципалитетах в области информационных технологий. - Затратный механизм организации защищенного, юридически значимого документооборота в регионе, в связи с необходимостью приобретения специализированного оборудования и программного обеспечения для организации защищенных каналов связи для всех образовательных организации Томской области. - Недостаточный объем расходов бюджетных средств в части, направленной на инвестиции в системе образования (в том числе на строительство школ). - Недостаточный уровень развития компетенций администрации образовательных организаций по финансовому менеджменту. - Отсутствие закрепленного понятия «эффективное использование бюджетных средств» в отношении бюджетных и автономных организации, т.к. они не являются участниками бюджетного процесса. Социальные, образовательные, экономические эффекты - Обеспечение доступности, открытости образовательных результатов: система ЭД позволяет иметь доступ к данным текущей успеваемости, домашнему заданию, замечаниям всем участникам ВОП, что положительно сказывается на качестве обучения. - Автоматизация результатов статистической отчетности. - Сравнительный анализ средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций за январь-март 2014 года (29 504 рубля) показал положительную динамику изменения заработной платы по отношению к 1 кварталу 2013 года: темп роста составляет 107.9 %. - Одним из основных эффектов реализации данного направления является сокращение разрыва между среднемесячной заработной платой педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платой в Томской области. Значение показателя соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платой в Томской области за 1 квартал 2014 г. (прогноз 30 084 рублей) за январь - март 2014 года фактически составляет 98%. 3. По состоянию на февраль 2014 года «эффективные контракты» заключены с 94 % руководителей (директоров) и с 32 % педагогических работников общеобразовательных организаций. Задачи и планируемые результаты с указанием сроков - Совершенствование нормативно-правовой базы образовательных организаций по наделению полномочиями органов государственно-общественного управления образованием в разработке и утверждении основных образовательных программ, программ развития, планов финансово-хозяйственной деятельности. - Внедрение механизмов стимулирования образовательных организаций, работников образования и науки, реализующих проекты и программы расширения общественного участия в управлении образованием, учредить знаки общественного и государственного признания лучших участников системы государственно-общественного управления образованием. - Продолжение работы по формированию института общественных экспертов и наблюдателей и обеспечить их участие в процедурах оценки результатов деятельности образовательных организаций, конкурсных материалов и участия в процедурах ЕГЭ. - Увеличение числа школ, использующих соответствующее программное обеспечение для организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде до 100%. - Обеспечение дальнейшего увеличения скорости доступа в сеть Интернет для образовательных организации. - Обеспечение использования мобильных устройств для организации электронного документооборота. - Обеспечение дальнейшей положительной динамики роста заработной платы педагогических работников (в том числе учителей) и доведению ее до среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике региона за аналогичный период. Прогнозируемый уровень среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций планируется в сумме 32 988 рублей (срок реализации 01.01.2015). - Продолжение совершенствования отработки государственных заданий в части определения показателей результатов и качества деятельности образовательных организаций (срок реализации 01.01.2015). - Завершение внедрения «эффективных контрактов» (срок реализации 01.01.2015). - Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (в т.ч. оптимизация бюджетных расходов), повышению качества финансового менеджмента (срок реализации 01.01.2015). - Совершенствование регионального законодательства в области образования, в том числе с учетом изменений федерального законодательства в следующих пунктах: - виды нормативов подушевого финансирования и структура затрат образовательных организаций; - нормативные правовые акты по совершенствованию системы оплаты труда, в том числе по поддержке молодых и высококвалифицированных специалистов (срок реализации 01.01.2015); - Определение подходов к унификации нормативов затрат муниципальных и государственных общеобразовательных организаций. |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных организации |  |  |
|  | б) обеспечение финансов-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | - Совершенствование практики нормативного подушевого финансирования на основе разработки и реализации механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС. - Обеспечение дальнейшей положительной динамики роста заработной платы педагогических работников (в том числе учителей) и доведению ее до среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике региона за аналогичный период. - Совершенствование, в том числе с учетом изменений федерального законодательства в области образования нормативных правовых актов по установлению системы оплаты труда, в том числе по поддержке молодых и высококвалифицированных специалистов. - Заключение «эффективных контрактов» со 100% руководителей и педагогических работников. | - Приняты изменения в нормативно-правовые акты: - Закон Томской области от 19.03.2014 N 29-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организациих" - Закон Томской области от 19.03.2014 N 28-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных организациих санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении" - Закон Томской области от 19.03.2014 N 27-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных организациих для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья" - Закон Томской области от 19.03.2014 N 26-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациих." - По результатам 1 квартала 2014 года средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 29 504 рубля. - Утверждено Постановление Администрации Томской области от 07.03.2014 N 56а «О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 17.08.2009 N 137а» в части включения выплат вознаграждения за классное руководство в гарантированные стимулирующие выплаты. - «Эффективные контракты» заключены с 94 % руководителей (директоров) и с 32 % педагогических работников общеобразовательных организаций. |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документа оборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных организации | - Обеспечение положительной динамики доли образовательных организаций (дошкольного, дополнительного и общего образования) предоставляющих общественности публичную отчетности о их деятельности - Реализация регионального проекта «Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных организациих Томской области» на 2012-2015 годы (Распоряжение ДОО ТО от 20.03.2013 № 187-р). - Организация и проведение мониторинга внедрения информационных систем в ОО Томской области. - Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и многофункциональных центров. - Организация самообследования и независимой оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги. | - Проведено региональное исследование уровня организации государственно-общественного управления Томской области (20 муниципальных органов управления образованием и 154 автономных образовательных организаций). - В сеть проектно-внедренческих площадок по внедрению систем «Электронный журнал», «Электронный дневник» вошли еще 3 образовательных организации: МБОУ Старицынская СОШ Парабельского района, Чаинская начальная общеобразовательная школа – филиал МАОУ Подгорнской СОШ Чаинского района, МКОУ «Чаинская С(К)ОШИ» Чаинского района. - Около 70% общеобразовательных организаций используют электронные дневники и журналы. - Введена в тестовую эксплуатацию информационная система «Комплектование дошкольных образовательных организаций» Томской области. Ссылка на данную услугу размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг. - Создана система независимой оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги (http://tomsk.gov.ru/ru/otkrytyy-region/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-raboty-uchrezhdeniy-okazyvayuschih-sotsialnye-uslugi). |