УТВЕРЖДАЮ

_______________    ____________________

(подпись)                       (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием)

« ___ » _________ 2012 г.

ОТЧЕТ  ПАРАБЕЛЬСКОГО

(название муниципалитета)

ЗА 1 КВАРТАЛ

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2012 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2012 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Израсходовано на обновление учебного фонда для 2 класса -355437-06 рублей, учебно-методической литературы- 6168 рублей). 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) * организовано повышение квалификации работников образования всех уровней по переходу на новые образовательные стандарты *организован мониторинг материально-технического состояния помещений 2 классов в условиях реализации ФГОС НОО, проведена инвентаризация материально-технической, учебно-методической базы кабинетов 2 классов ОУ с целью определения её соответствия ФГОС НОО и определения необходимых потребностей, организована деятельность по приобретению необходимого спортивного оборудования, учебно-наглядных пособий и электронных ресурсов для ОУ в соответствии с потребностями, выявленными в ходе инвентаризации Планируется выполнение заказа на современное учебно-методическое сопровождение (сборники контрольных работ, тесты) Проблемы: организация внеурочной деятельности в малокомплектн.ОУ в соответствии с индивидуальными интересами детей |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | Планируется переход |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс | - |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Обучение учителей нач. классов- 5 чел. Руководящих кадров- 3 чел. | На курсах ПК по вопросам введения ФГОС обучено 7 человек ( 4 учителя начальных классов, 1тьютор, 2 учителя-предметника) |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | - |  |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  |  |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |
|  | разработка моделей |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Приказ № 11 от 16.01.2012 года о проведении районного конкурса «Ученик года-2011» - Приказ № 18 от 18.01.2012 года о проведении районного конкурса «Живая классика» - Приказ № 19 от 18.01.2012 года о проведении районного конкурса «Турнир знатоков» - Приказ Отдела образования № 51 от 09.02.2012 о проведении районной конференции детских общественных объединений «Росинки» - Приказ № 24 от 20.01.2012 года о проведении районного смотра строя и песни - Приказ № 26 от 24.01.2012 года о проведении «Эстафета добрых дел» - Приказ № 78 от 11.03. 2012 года об итогах проведения районного конкурса «Живая классика» - Приказ № 84 от 26.03.2012 года об итогах проведения районной конференции РДО «Росинки» - Приказ № 56 от 20.02.2012 года об итогах районного конкурса «Турнир знатоков» - Приказ № 61 от 22.02.2012 года об итогах проведения районного смотра строя и песни -Приказ № 64 от 27.02.2012 года о проведении районного конкурса детского рисунка «Экслибрис школьной библиотеки» -Приказ № 73 от 05.03.2012 года о проведении районного конкурса «В гости к дедушке Корнею» - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) * проведение районных конкурсов- 37000рублей * организация участия команд воспитанников ДЮСШ в областных, зональных выездных соревнованиях – 64970 рублей * организация участия обучающихся в областных олимпиадах – 15000 рублей - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Проводится работа по выявлению талантливых детей в ОУ Парабельского района. Мероприятиями районного уровня было охвачено 35 % обучающихся 2 – 11 классов школ Парабельского района. Победители конкурсов награждены дипломами и ценными подарками, участники отмечены сертификатами. Мероприятия районного уровня и участие в них обучающихся школ проводились в плановом порядке, оперативное решение и общий контроль организационных вопросов обеспечивало стабильность процесса творческих конкурсов. |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности * участие в окружной краеведческой конференции (с. Колпашево) Участие в международном конкурсе «Кенгуру» «Золотое руно» ТОИПКРО Областной конкурс периодических изданий Томской Области ОЦДОД Фотоконкурс «Мы открываем мир» ОЦДОД Фестиваль-конкурс «Музыкальные встречи» ТОИПКРО Фотоконкурс «Зимушка-зима» 28 сельские областные игры «Снежные узоры» Соревнование по шахматам ОЦДОД Фотоконкурс «Мы открываем мир» | Вовлечение обучающихся в социальную практику; выявление талантливых детей; создание условий для развития творческих, лидерских способностей детей; поощрение инициативы учащихся в школьной жизни. Привлечение творчески одаренных детей к самостоятельной проектно-исследовательской деятельности, воспитания чувства патриотизма | Районными мероприятиями было охвачено 35% обучающихся 2 – 11 классов ОУ района Победители конкурсов награждены дипломами и ценными подарками, участники отмечены сертификатами. С докладами выступили представители 2-х школ района, присуждено первое место в секции «Навечно в памяти сельчан» по теме «Воины-интернационалисты». Участник награжден Грамотой и памятным призом. 111 чел Результаты участия не опубликованы 240 чел Результаты участия не опубликованы Диплом 2 степени. Диплом 2 место. Диплом 2 место Результаты участия не опубликованы Грамота, 2 место Свидетельства участникам |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных дтей |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Не создано |  |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | - |  |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) План действий по модернизации общего образования в Парабельском районе, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (приказ Отдела образования № 221 от 16.09.2010г.)График повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО. Приказ Отдела образования от 06.02.2012 г. № 46 о проведении семинара для педагогических работников общеобразовательных учреждений района по теме: «Дидактические условия реализации Стандарта второго поколения НОО». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) За отчетный период на ПК по вопросам введения ФГОС НОО израсходовано 52 000 рублей . - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Планируемые показатели повышения квалификации работников образования в региональных учреждениях повышения квалификации за 1 квартал 2012 г выполнены ( проучено 7 чел.) . Использовалась модульно-накопительная модель повышения квалификации работников образования. С целью обеспечения методического сопровождения учителям начальных классов, приступившим к освоению ФГОС, организовано проведение практико-ориентированного семинара для педагогических работников образовательных учреждений, на котором были рассмотрены основные дидактические условия формирования метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Планируемые результаты: По направлениям введения ФГОС НОО во II квартале 2012 г. планируется проучить 1 учителя начальных классов , 1 тьютора. Задачи: развитие и эффективное использование ресурсов РРМЦ для организации повышения квалификации работников образования; обеспечение учителям начальных классов, приступившим к освоению ФГОС методическое сопровождение ( организация и проведение обучающих семинаров, стажировок , мастер-классов и др.). |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Продолжение освоения персонифицированной модели повышения ПК повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС НОО – 5 человек; управленческих кадров-3 человека. | На курсах ПК по вопросам введения ФГОС обучено 7 человек ( 4 учителя начальных классов, 1тьютор, 2 учителя-предметника) |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников |  |  |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Обучение на курсах ПК – 2 чел. |  |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  |  |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Положение о работе районной ПМПК. - Приказ № 23 от 20.01.2012 «О работе ПМПК в Парабельском районе» - Приказ № 53 от 17.02.2012 «Об итогах работы ПМПК в Парабельском районе» - Положение о проведении спартакиады школьников Парабельского района в 2011 – 2012 уч.году. - Приказ №37 от 31.01.2012 о проведении первенства Парабельского района по баскетболу - Приказ № 65 от 27.02.2012 о проведении первенства Парабельского района по волейболу - Приказ №80 от 21.03.2012 проведении первенства Парабельского района по настольному теннису - Приказ№76 от 11.03.2012 проведении первенства Парабельского района по лыжным гонкам - Приказ №69 от 01.03.2012 проведении первенства Парабельского района по полиатлону - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) * организация участия команд воспитанников ДЮСШ в областных, зональных выездных соревнованиях – 64970 рублей - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Проведено выявление детей с психофизическими отклонениями в развитии, трудностями в обучении через организацию ПМП- консилиумов образовательных учреждений, проведена районная ПМПК. |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" Первенство Парабельского района по баскетболу -78 участников Первенство Парабельского района по волейболу -75 участников Первенство Парабельского района по настольному тенису -42 участников Районные соревнования по лыжным гонкам -12 участников Районные соревнования по полиатлону -24 участников Участие в областных соревнованиях: Первенство северного округа по баскетболу – 16 чел. Первенство северного округа по волейболу – 16 чел Первенство России по пауэрлифтингу – 1 чел. Фестиваль зимних видов спорта (полиатлон, лыжные гонки) – 7 участников. Во всех школах прошли «Дни здоровья | Сохранение и укрепление здоровья школьников, выявление талантливых ребят | Районными мероприятиями было охвачено 40% обучающихся 2 – 11 классов ОУ района Победители конкурсов награждены дипломами и ценными подарками, участники отмечены сертификатами. 3 место – юноши 4 место - девушки 1 место - девушки 3 место – юноши 4 место Охвачено 85% обучающихся школ района |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | - Распоряжение Администрации Парабельского района от 09.02.2012 №44а «О размере частичной оплаты стоимости питания обучающихся в муниципальных учреждениях Парабельского района» 2. На питание детей из малообеспеченных семей выделено: – из средст областного бюджета – 893 992 рублей. - из средств МО «Парабельский район» – 1 310 822 рублей | За 1 квартал израсходовано на питание 801 детей из малообеспеченных семей 622 828 рублей: – из средст областного бюджета – 262 068 рублей. - из средств МО «Парабельский район» – 360 760 рублей |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ |  |  |