УТВЕРЖДАЮ

___________ ________________

|  | Заместитель руководителя Отдела образования Администрации Парабельского района М.А.Ямщикова |
| --- | --- |

«__» __________ 2011 г.

ОТЧЕТ ПАРАБЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА

ЗА 3 КВАРТАЛ

(порядковый номер)

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2011 ГОДУ

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Израсходовано на дооснащение кабинетов первых классов учебно-наглядным и учебно-практическим оборудованием – 182454 рублей, на пополнение основного библиотечного фонда – 70000 рублей Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Обновлен фонд нормативно-программного и учебно-методического сопровождения содержательной части новых стандартов для педагогов, учебный и основной библиотечный фонд для обучающихся 1 класса. Проводятся мероприятия по введению электронных дневников в пятых и десятых классах.в ПСОШ, Парабельской Гимназии, Заводской СОШ и Нарымской СОШ Планируется до 25 ноября провести инвентаризацию материально-технической, учебно-методической базы помещений второго класса ОУ с целью определения необходимых потребностей в условиях реализации ФГОС НОО |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс |  | Во всех ОУ района первые классы работают по новому ФГОС. Созданы соответствующие условия, приобретены комплекты УМК. |
|  | б) введение федерального государственного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | В июле- сентябре 2011 года в связи с массовыми отпусками педагогических и руководящих кадров и организационным началом учебного года курсовая подготовка не осуществлялась. |  |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Мониторинг учебных планов ОУ в соответствии с новым ФГОС. Мониторинг обеспеченности учебных планов УМК в соответствии с направлениями ФГОС НОО. |  |
| 1.2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  |  |
|  | Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1 | Развитие системы поиска одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Приказы, положения о проведении конкурсов, акций: - слет туристов – краеведов – экологов; - акция по посадке кедровника «Росток в будущее - 2011»; - районный этап военной игры «Зарница»; - конкурс на лучшую электронную газету ОУ «Электронка» - конкурс социальных проектов Проводятся спортивные мероприятия, направленные на выявление талантливых ребят, организована работа по возрождению сдачи норм ГТО в ОУ; работа по выявлению талантливых детей в ОУ Парабельского района; оказывается консультативная, техническая помощь по дистанционному участию обучающихся в конкурсах, акциях 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) На реализацию мероприятий выделено 8 тысяч рублей 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Эффекты: Мероприятиями районного уровня было охвачено 23,3 % обучающихся 5 – 11 классов школ Парабельского района. Победители конкурсов награждены дипломами и ценными подарками, участники отмечены сертификатами. Проблемы: территориальная отдаленность затрудняет непосредственное участие в областных мероприятиях, активное дистанционное участие. Задачи, результаты на 3 квартал: проведение конкурсных мероприятий, участие в областных конкурсах. |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности - проведение районных конкурсов и акций - участие во Всероссийской научно-практической конференции «Томский север: земля Каргасокская – боль и гордость России» (с. Каргасок) - участие в областном конкурсе исследовательских и творческих работ обучающихся ОУ, посвященном Году космонавтики и другим знаменательным датам истории Российского государства - участие в областном этапе 13 международного фестиваля «Детство без границ» | Вовлечение обучающихся в социальную практику; выявление талантливых детей; создание условий для развития творческих, лидерских способностей детей; поощрение инициативы учащихся в школьной жизни. Приобретение опыта участия и выступления; получение знаний эколого-краеведческой направленности. Повышение статуса патриотического воспитания в образовательных учреждениях, повышение роли связи между поколениями Развитие и пропаганда детского самостоятельного творчества, поддержка одаренных детей | Районными мероприятиями было охвачено 23,3% обучающихся 5 – 11 классов ОУ района Победители конкурсов награждены дипломами и ценными подарками, участники отмечены сертификатами. С докладом выступили представители Нарымской СОШ, вручено свидетельство участников 1 победитель в номинации «Герой нашего времени» Гран-При и диплом фестиваля |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Центров не создано |  |
|  | Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) План действий по модернизации общего образования в Парабельском районе, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (приказ Отдела образования № 221 от 16.09.2010г.) График повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО. Планируемые результаты: планируемое количество педагогов, прошедших обучение по модульно-накопительной модели повышения квалификации 5 чел.( 2,5%), срок-декабрь 2011год; обучение педагогических кадров по вопросам введения ФГОС второго поколения- 7 чел. ( 3,5%), срок- март 2012 года. Задачи: развитие и эффективное использование ресурсов РРМЦ для организации повышения квалификации работников образования; обеспечение учителям начальных классов, приступившим к освоению ФГОС методическое сопровождение. |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики |  |  |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Положение о стимулирующих надбавках руководителям образовательных учреждений Парабельского района (приказ Отдела образования Администрации Парабельского района от 01.12.2010г.№ 218) Положение о районном конкурсе « Лучшее образовательное учреждение Парабельского района» ( приказ Отдела образования Администрации Парабельского района от 30.09.2010 № 232 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Утвержден график проведения аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности. | Подготовлены представления руководителей ОУ на педагогов, аттестуются на соответствие занимаемой должности в октябре 2011 года. Отправлены заявления педагогов в Главную аттестационную комиссию на прохождение аттестации на высшую квалиф. категорию (2 заявления) и первую квалификационную категорию(1 заявление) |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки |  |  |
|  | Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях |  |  |
|  | Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Районная программа « Парабельское лето» на период 2010-2012 гг ( приказ № 56 от 05.03.2010г.) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) На спорт потрачено 11 тысяч рублей 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Основные расходы, связанные с участием спортивных команд в мероприятиях окружного, областного уровней, направлены на транспортную доставку и проживание обучающихся. |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Постановление Главы Парабельского района от01.04.2011 г. №175а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории Парабельского района в 2011-2013 годах» 2. Средства бюджета Томской области - 1 845 500 рублей. Средства МО «Парабельский район 106000 рублей. 3.Планируется организовать лагеря с дневным пребыванием на 975 детей (875 детей в летний период, 100 детей в осенний период). Закупить 50 путевок в загородные оздоровительные лагеря. Планируемый показатель охвата обучающихся разными формами занятости летом 2011 года - 72%. | Работало 10 оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений Парабельского района. Охват обучающихся разными формами занятости летом 2011 года составил 72% ( 1023 обучающихся), показатель охвата остается стабильным в сравнении с прошлым годом. В лагерях дневного пребывания детей и в лагерях труда и отдыха, организованных при школах, будет находиться 875 обучающихся. В двух образовательных учреждениях Старицинской и Новосельцевской СОШ работали группы дворового педагога , в которых было занято 30 детей. Отделом образования совместно с ОУ проведена работа по приобретению и реализации 50 путевок в загородные оздоровительные лагеря « Солнечный», « Дружба», « Восход» (смены лидерская и ЛФМШ ТГУ). Трудоустроено 125 подростков из которых 81 человек из малоимущих семей, 34 человека –дети безработных граждан, 17 человек-подростки из социально-неблагополучных семей, в том числе состоящие на учетах в ГДН РОВД, КДН и ЗП, ВШУ |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" |  | Отделом образования проводился районный смотр-конкурс деятельности образовательных учреждений по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков « Летний лагерь – территория здоровья». Это позволило оценить результативность и эффективность организации летней оздоровительной кампании. В летнюю кампанию 2011 года смотр-конкурс показал, что в образовательных учреждениях созданы условия для проведения летних оздоровительных смен, совершенствуется программно-методическое и кадровое сопровождение, улучшается материально-техническая база. Разнообразна тематика смен и их направленность. В большинстве образовательных учреждений в рамках тематических смен проводились профилактические мероприятия, было организовано сотрудничество с представителями РОВД, ГИБДД, ЦРБ, МЧС. Эксперты смотра-конкурса отметили целенаправленную работу руководства и педагогов образовательных учреждений по привитию и формированию у детей и подростков навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья, обеспечению профилактики детской безнадзорности. В целом образовательные учреждения работают над совершенствованием качества реализации летних проектов. |
| 5.2 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Организован лагерь дневного пребывания на базе ДЮСШ ( спортивная смена, 48 человек )- июнь 2011г. Проведены районные соревнования среди ЛДПД ОУ « Спортландия 2011» ( июнь 2011г.) |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  | Мониторинг употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними за отчетный период узкими специалистами не проводился, ввиду их отсутствия |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | 1. Районная подпрограмма «Здоровое питание» 2009-2011 г.г. - Целевая программа «Модернизация школьного оборудования в образовательных учреждениях Парабельского района на 2010 – 2012 годы». - Распоряжение Администрации Парабельского района от 22.02.2011 №50а «О размере частичной оплаты стоимости питания обучающихся в муниципальных учреждениях Парабельского района» 2. На ремонт пищеблоков из средств МО «Парабельский район» выделено: Старицинской СОШ - 879432 рублей Новосельцевской СОШ - 624607 рублей | Проведен капитальный ремонт пищеблоков Старицинской СОШ и Новосельцевской СОШ . |
| 5.3 | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на писихолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов |  |  |
| 5.4 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей инвалидов |  |  |
| 5.5 | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся |  |  |
|  | Направление 6. Развитие самостоятельности школ |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |