План действий по модернизации общего образования Томской области, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011 – 2015 годов

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования 1.1.1. Апробация основных образовательных программ начального общего образования в образовательных учреждениях | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2010-2011 учебный год |  | Апробация ФГОС в 1-х классах ОУ Материалы по итогам апробации |
|  | 1.1.2. Введение ФГОС начального общего образования во всех образовательных учреждениях: - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2011 2012 2013 2014 |  | План-график введения ФГОС. Методические рекомендации |
|  | Введение ФГОС основного общего образования по мере готовности: - 5 класс - 6 класс - 7 класс - 8 класс |  | 2014 2015 2016 2017 |  | Пилотные площадки по введению ФГОС второго поколения Методические рекомендации |
|  | 1.1.3. Введение ФГОС основного общего образования во всех образовательных учреждениях: - 5 класс | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2015 |  | Методические рекомендации |
|  | Введение ФГОС среднего (полного) общего образования по мере готовности: - 10 класс - 11 класс |  | 2015 |  | Пилотные площадки по введению ФГОС второго поколения. Методические рекомендации |
|  | 1.1.4. Обсуждение и подготовка предложений педагогического сообщества по корректировке примерных основных образовательных программ основного и среднего (полного) общего образования | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, муниципальные методические службы, общеобразовательные учреждения | 2011 |  | Предложения от педагогического сообщества по корректировке примерных основных образовательных программ основного и среднего (полного) общего образования |
|  | 1.1.5. Формирование библиотечных фондов общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС общего образования второго поколения | ТОИПКРО, руководители общеобразовательных учреждений | Ежегодно (февраль- июнь) 2011- 2015 |  | Обновленные библиотечные фонды общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС общего образования второго поколения |
|  | 1.1.6. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования второго поколения | Департамент общего образования Томской области, ТОИПКРО муниципальные органы управления образованием, муниципальные методические службы, общеобразовательные учреждения | 2011- 2015 (в соответствии с планом-графиком) |  | Региональная модель повышения квалификации, подготовка региональных и муниципальных тьюторов. |
|  | 1.1.7. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования второго поколения | Департамент общего образования Томской области, ТОИПКРО | 2011 - 2015 |  | Материалы по итогам мониторинга. Подготовка материалов для ежегодного сводного доклада по реализации инициативы «Наша новая школа» |
| 1.2 | 1.2.1. Апробация новой модели оценки качества общего образования, охватывающей региональный, муниципальный уровни, уровень образовательного учреждения | Департамент общего образования Томской области, ТОИПКРО | 2011 – 2012 |  | Модель региональной системы оценки качества общего образования |
|  | 1.2.2. Нормативное обеспечение функционирования модели региональной системы оценки качества образования | Департамент общего образования Томской области | 2011 - 2012 |  | Нормативные акты |
|  | 1.2.3. Создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  | 2012 |  | Инструментарий реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования, Методические рекомендации по её использованию, система электронного мониторинга |
| 1.3 | Апробация моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности - разработка моделей - апробация моделей - внедрение моделей во всех муниципальных образованиях | Департамент общего образования Томской области, ТОИПКРО, РЦРО | 2013-2014 2012 2013 2014-2015 |  | Методические рекомендации доклад в Правительство РФ в составе ежегодного сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 1.4 | Разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  | 2011-2015 |  | Доклад в Правительство РФ в составе ежегодного сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 1.5 | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учёта внеурочных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  | 2012 |  | Нормативные акты |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение развития системы поиска одаренных детей 2.1.1. Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) регионального, муниципального и школьного уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научное, культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного образования детей | Департамент общего образования Томской области, ТОИПКРО, РЦРО, ОЦ ДОД, муниципальные органы управления образованием, муниципальные методические службы, общеобразовательные учреждения | 2011-2015 | Нормативные акты |  |
|  | 2.1.2. Организация и проведение конкурсных мероприятий (присуждение премий для поддержки талантливой молодежи) | Департамент общего образования Томской области, ТОИПКРО, РЦРО, ОЦ ДОД, заинтересованные региональные органы исполнительной власти | 2011-2015 | Нормативные акты |  |
|  | 2.1.3. Создание единой региональной базы данных победителей и призеров всероссийских, областных олимпиад школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи | Департамент общего образования Томской области | 2011-2015 | Региональная база данных |  |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 2.2.1. Создание центров поддержки одаренных детей при исследовательских университетах и дистанционных школ при вузах Томской области | Департамент общего образования Томской области, заинтересованные региональные органы исполнительной власти, вузы Томской области | 2012-2015 | Центры поддержки и сопровождения одарённых детей при исследовательских университетах, дистанционные школы при вузах Томской области |  |
|  | 2.2.2.Создание областного социально-педагогического Центра сопровождения одарённых детей на всех уровнях образования. Присвоение отдельным общеобразовательным учреждениям – лидерам, особого статуса (инновационное образовательное учреждение). | Департамент общего образования Томской области, ТОИПКРО, РЦРО, заинтересованные региональные органы исполнительной власти | 2012-2015 | Областной социально-педагогический Центр сопровождения одарённых детей создание сети общеобразовательных учреждений для одаренных детей |  |
| 2.3. | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  | 2012 | Модельная методика |  |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование кадровой политики региональной системы общего образования. | Департамент общего образования Томской области, ОГУ РЦРО | 2011-2015 | Нормативные акты |  |
|  | 3.1.1. Разработка Этического кодекса томского учителя. | Департамент общего образования Томской области | 2012 | Этический кодекс томского учителя |  |
| 3.2 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников. Создание условий профессиональной адаптации и развития. 3.2.1. Совершенствование персонифицированных модели повышения квалификации в региональной системе повышения квалификации и переподготовки работников образования, основанной на сетевом взаимодействии учреждений повышения квалификаций и образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы. | Департамент общего образования Томской области, ОГУ РЦРО, ТОИКПРО, вузы | 2012-2013 | Региональная модель повышения квалификации, Информация в ежегодный сводный доклад по реализации инициативы «Наша новая школа» |  |
|  | 3.2.2. Создание системы поддержки профессионального развития методистов муниципальных методических служб, специалистов региональной системы повышения квалификации. | ТОИПКРО | 2012 -2015 | Нормативные акты |  |
|  | 3.2.3. Развитие сети ресурсно-внедренческих центров инноваций | Департамент общего образования Томской области, ОГУ РЦРО | 2011-2015 | Технические задания, сборники методических материалов, информация в ежегодный сводный доклад по реализации инициативы «Наша новая школа» |  |
| 3.3 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 3.3.1. Апробация новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров | Департамент общего образования Томской области, ТОИПКРО | 2011-2012 | Нормативные акты, методические рекомендации |  |
|  | 3.3.2. Развитие системы привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры | Департамент общего образования Томской области | 2012-2015 | Информация в ежегодный сводный доклад по реализации инициативы «Наша новая школа» |  |
|  | 3.3.3.Повышение престижа педагогической деятельности -обеспечение финансовой поддержки лидеров образования и молодых специалистов (гранты, премии и иные формы поддержки и поощрений); -присвоение званий учителям за высокие достижения в педагогической деятельности | Администрация Томской области, Государственная Дума Томской области, Департамент общего образования Томской области | 2011- 2015 | Информация в ежегодный сводный доклад по реализации инициативы «Наша новая школа» Результаты мониторинговых исследований |  |
| 3.4 | Модернизация региональной системы педагогического образования |  | 2013- 2015 | Нормативные акты |  |
|  | 3.4.1. Обеспечение переподготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров образования | ТГУ, ТГПУ, ОГУ РЦРО, ТОИПКРО | 2013-2015 | Образовательные программы Методические рекомендации |  |
|  | 3.4.2. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, специалистов и руководителей муниципальных органов управления образованием, методистов муниципальных методических служб и специалистов региональной системы повышения квалификации. | Департамент общего образования Томской области, МОУО, заинтересованные региональные органы исполнительной власти | 2012- 2015 | Программа формирования кадрового резерва |  |
|  | 3.4.3. Создание регионального банка данных «Молодежный кадровый ресурс системы общего образования Томской области | Департамент общего образования Томской области, Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию АТО, ОГУ РЦРО, ОЦ Школьный университет (ТУСУР) | 2011-2015 | Банк данных |  |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных и дополнительных образовательных программ ФГОС общего образования 4.1.1. Создание и реализация эффективной региональной программы повышения доли школьников, обучающихся в современных условиях, в том числе и развитие сети (по мере необходимости) современных пришкольных интернатов для детей из отдалённых населённых пунктов | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные органы исполнительной власти | 2011- 2015 | Нормативные акты. Информация для ежегодного сводного доклада по реализации инициативы «Наша новая школа» |  |
|  | 4.1.2. Обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (создание для данной категории детей соответствующих условий в общеобразовательных учреждениях), в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные органы исполнительной власти | 2011- 2015 | Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Информация для ежегодного сводного доклада по реализации инициативы «Наша новая школа» |  |
|  | 4.1.3. Устранение аварийности школьных зданий через проведение комплексного восстановительного ремонта и нового строительства. Внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти | 2011-2015 | Информация для ежегодного сводного доклада по реализации инициативы «Наша новая школа» |  |
|  | 4.1.4. Обеспечение муниципальных базовых общеобразовательных учреждений автотранспортом для организации подвоза детей из близлежащих населённых пунктов | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти | 2011-2015 | Доступность и улучшение условий получения образования |  |
| 4.2 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 4.2.1. Формирование сетевого взаимодействия педагогов региональной образовательной системы Томской области по реализации образовательных программ (основных и дополнительны) в рамках перехода на ФГОС второго поколения (в том числе МКШ), реализации профильного обучения, развития детской одаренности, допрофессионального, дополнительного образования и др. Дальнейшее развитие сетевых пилотных площадок по непрерывному экологическому образованию, сетей ресурсно-внедренческих центров инноваций, экспериментальных площадок по модернизации сельских МКШ, разработке и внедрению автоматизированной технологии для повышения качества обучения на основе системы «Символ – тест», КРО, проекта «Компетентность. Инициатива. Творчество», этнокультурного образования, центров гражданских инициатив, сетевых педагогических лабораторий и др. | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти институты профессионального и дополнительного профессионального образования | 2011-2015 | Банк данных образовательных учреждений. Создание сети региональных сетевых ресурсных центров организации профессионального роста педагогов. Формирование инновационного сетевого педагогического сообщества с целью распространения модели педагога нового типа. |  |
| 4.3 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов нуждающихся в обучении на дому | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти институты профессионального и дополнительного профессионального образования | 2011-2015 | Нормативно-правовая база Экономическое обоснование норматива сетевой образовательной услуги Методические рекомендации Создание иерархической системы региональных, муниципальных, окружных, школьных сетевых ресурсных центров организации дистанционного образования банк данных ОУ, сайтов и порталов для формирование дистанционного сетевого педагогического сообщества Банк данных программ повышения профессионального роста педагогов Технология реализации дистанционных программ повышения профессионального роста педагогов |  |
|  | 4.3.3.Материально-техническое обеспечение реализации дистанционного образования в региональной образовательной системе Томской области: -формирование нормативно-правовой базы деятельности РЦ ТО; -развитие технической оснащенности РЦ ТО. -создание технолого-педагогических команд (системный администратор, методист - тьютор ДО, инженер-электронщик, руководитель, педагог - информатик и пр.) для реализации сетевых дистанционных образовательных услуг. | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти институты профессионального и дополнительного профессионального образования Ресурсные центры ТО | 2012-2015 | Современный уровень обеспеченности дистанционных образовательных программ |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры 5.1.1. Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2013-2014 | Методические рекомендации |  |
|  | 5.1.2. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений | Департамент общего образования Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти | 2011-2015 | Методические рекомендации |  |
|  | 5.1.3. Апробация «Паспорта здоровья школьника» в общеобразовательных учреждениях | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2012 | Методические рекомендации |  |
|  | 5.1.4. Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций, конференций | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти | 2011-2015 | Информационно-аналитические материалы |  |
|  | 5.1.5. Обеспечение проведения областных этапов Всероссийского конкурса среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни у обучающихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти | 2012- 2015 | Информационно-аналитические материалы |  |
| 5.2 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 5.2.1. Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2011-2015 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |
|  | 5.2.2. Обеспечение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2012-2015 | Введение «Паспорта здоровья», информационно-аналитические материалы |  |
|  | 5.2.3. Организация и проведение мониторинга по обеспечению школьников горячим питанием | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти | 2011-2015 | Аналитическая справка по итогам мониторинга |  |
| 5.4 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей инвалидов | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, ТОИПКРО | 2011 - 2012 | Методические рекомендации |  |
| 5.5 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений с Центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти | 2012 - 2013 | Методические рекомендации |  |
| 5.6 | Обеспечение условий для работы медицинских работников с современным оснащением медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, в соответствии с нормативными требованиями | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные и муниципальные органы исполнительной власти | 2011-2015 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |
| 6.1. Расширение финансовой самостоятельности школ |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. 6.1.2. | Совершенствование механизмов нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений: | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2011-2012 | Материалы в доклад |  |
|  | 6.1.1.1. Формирование правовых условий, обеспечивающих равный доступ граждан к бесплатному общему образованию вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности учреждения, в т.ч. в негосударственных ОУ | Департамент общего образования Томской области | 2011-2012 | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство |  |
|  | 6.1.1.2 Обновление методики формирования подушевого норматива финансирования общеобразовательных учреждений на основании результатов комплексного проекта модернизации образования и с учетом перехода образовательных учреждений в новый статус | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2011-2012 | Методические материалы |  |
|  | 6.1.1.3. разработка и уточнение нормативных правовых актов, направленных на внедрение принципов нормативного подушевого финансирования, предусматривающих в том числе доведение средств по минимальному базовому нормативу субъекта Российской Федерации до государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений и финансирование негосударственных общеобразовательных учреждений | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2011-2012 | проект Закона Томской области |  |
|  | 6.1.1.4. Совершенствование практики нормативного подушевого финансирования на основе разработки и реализации механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные органы исполнительной власти | 2011- 2015 | Методические рекомендации |  |
|  | 6.1.1.5. Внедрение принципов нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) и учреждениях дополнительного образования (УДО) | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения (ДОУ, УДО) | 2011-2012 | Методические рекомендации |  |
|  | Участие в общероссийском мониторинге по внедрению новых финансовых механизмов в образовании | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2010-2015 | Материалы мониторинга |  |
| 6.2. Обеспечение внедрения оценки эффективности деятельности школ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основной образовательной программы общего образования | Департамент общего образования Томской и муниципальные органы исполнительной области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, заинтересованные региональные власти | 2012– 2015 | Методические рекомендации |  |
|  | 6.2.1.1 Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Департамент общего образования Томской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные учреждения | 2013 - 2015 | Информационная система, в том числе «Паспорт образовательного учреждения» |  |