УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования городского      округа Стрежевой

Турубанов В.П.

___________ ________________

«30» сентября  2011 г.

ОТЧЕТ _______городской округ Стрежевой_______________

(субъект Российской Федерации)

ЗА ______III_______ КВАРТАЛ

(порядковый номер)

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2011 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1.Нормативная база (нормативные документы муниципалитета): 1) План действий по модернизации общего образования городского округа Стрежевой, направленных на реализацию Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 2011-2012 учебный год. Направление 1 Переход на новые образовательные стандарты (Приказ Управления образования от 01.07. 2011 г. № 206). 2) «Задачи деятельности общеобразовательных школ по введению ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году» (Письмо Управления образования от 30.08. 2011 г. № 996). 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства из регионального бюджета не выделялись). 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 1) Муниципальной экспертной группой по экспертизе структуры и содержания ООП НОО осуществлена оценка качества проектирования Основных образовательных программ начального общего образования, разработанных школами, подготовлены рекомендации по совершенствованию Программ. 2) Проведено плановое заседание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС НОО на территории городского округа Стрежевой 08.09.2011г. Рассмотрены вопросы: «О плане работы муниципальной рабочей группы по подготовке введения ФГОС НОО», «О разработке информационной карты «Городской банк позитивного опыта введения и реализации ФГОС НОО», «О необходимости систематизации печатных и электронных материалов ФГОС НОО на школьном уровне», «Обсуждение проблемных вопросов (проектирование ООП НОО, моделей внеурочной деятельности, рабочих программ педагогов)». 3) На конференции работников учреждений образования городского округа Стрежевой 26.08.2011 г. представлен доклад руководителя муниципальной рабочей группы Т.И. Вербич по теме «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в муниципальной системе общего образования городского округа Стрежевой». 4) Согласно составленному муниципальному графику предоставлена информация школы № 7 в газету «Томская нефть» (статья «Первоклашка новый, «стандартный», беседовала журналист газеты Наталья Иваненко с заместителем директора школы по УВР С.В. Решетниковой, № 37 от 17.09.2011 г.). 5) В сентябре 2011 г. общеобразовательные школы участвовали в мониторинге ТОИПКРО, предоставили сведения о готовности ОУ к введению ФГОС НОО. Задачи на муниципальном уровне: 1.Обеспечить организационно-методическую, справочно-нормативную поддержку процессов введения ФГОС НОО. 2. Обеспечить условия для совершенствования системы оценки качества образования в ОУ с учётом введения ФГОС НОО. 3. Обеспечить контроль процессов введения ФГОС НОО в ОУ. |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс | Осуществить переход 1-х классов на ФГОС НОО, создать необходимые условия для реализации Стандарта в 1-х классах | В школах имеется понимание сути, принципов Федеральных государственных образовательных стандартов, создана необходимая нормативная правовая база, разработаны Основные образовательные программы начального общего образования, продумано и отобрано содержание, учебно-методические комплексы, отвечающие задачам реализации Стандартов, определены направления организации внеурочной деятельности и будущие партнёры по её организации. Имеется достаточная материально-техническая, учебно-методическая база для реализации ФГОС в 1-х классах, создаются условия для информационного обеспечения (сайт школы, доступ к сети Интернет, электронные журналы), осуществлено информирование родительской общественности по ключевым позициям ФГОС НОО на родительских собраниях, конференциях, заседаниях Советов школ, на сайтах школ, в том числе в СМИ представлены материалы корреспондента газеты «Северная звезда» и заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе школ № 4,5,7. Все первые классы (20) всех общеобразовательных школ (7) перешли на ФГОС НОО. Это 514 учащихся первых классов. |
|  | б) введение федерального государственного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс | Начать подготовительную работу по введению федерального государственного образовательного стандарта в 5-х классах в 2015 году (подготовка педагогических кадров, разработка учебных программ специальных курсов, факультативов и т. д.) | В школах в рамках методической работы осуществляется изучение ключевых вопросов федерального государственного стандарта основного общего образования. Разработаны школьные план-графики на 2011-2012 учебный год с включением мероприятий по подготовке введения федерального государственного стандарта в основной школе, в ОУ составлены перспективные планы повышения квалификации педагогических работников, в том числе и на рабочем месте. |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | Организовать обсуждение ООП ООО и проведена подготовительная работа по разработке ООП ООО. | Внесены в планы работы городских групп педагогов-предметников, в планы работы школьных методических объединений вопросы обсуждения и проработки ключевых направлений ООП ООО. |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Организовано повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС НОО. | В настоящий момент курсовую подготовку прошли 40 педагогов начальной школы (51%). Проведено обучение заместителей руководителей по УВР основной школы и методистов УДО по проектированию ООП ООО 26.09. – 29.09. 2011 г. преподавателями ТОИПКРО (36 часов, на базе г. Стрежевого , 17 человек). Педагоги школ повышали профессиональную компетентность, участвуя в городских методических мероприятиях, тематика которых также определялась аспектами модернизации образования. В рамках I Городских педагогических чтений была организована секция «ФГОС НОО», в работе которой приняло участие более 50 педагогов. Городской конкурс методических разработок с тематическим содержанием компетентностный подход в образовании позволил более 30 педагогам представить опыт работы. Сегодня поисково-творческая деятельность педагогов вышла далеко за пределы нашего города. Каждый второй педагог представлял опыт работы на областном и всероссийском уровнях. Новым уровнем деятельности в распространении педагогического опыта, взаимообмена профессиональными идеями стало взаимодействие в сети Интернет. Число педагогов, зарегистрированных или имеющих свою индивидуальную страницу на Интернет-портале, составляет 40 % (17% в предыдущем году). |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Организован мониторинг готовности школ к переходу на ФГОС НОО в соответствии с Картой самооценки. | На 01.06.2011 г. готовность школ к введению Стандартов нового поколения в 1-х классах в соответствии с установленными критериями по ресурсному обеспечению составила 92 %. Причём, такие критерии как «разработана ООП НОО», «разработана модель методической работы», «соответствие материально-технической базы условиям реализации ФГОС НОО» имеют наивысший балл. |
| 1.2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 1 квартал: Приказ «Об утверждении ответственных за проведение в 2011 г. единого государственного экзамена» от 11.02.2011 № 36 Приказ «О проведении репетиционного экзамена по математике выпускников IX классов г.Стрежевого в новой форме в 2011г.» от 16.03.2011 г. № 79 Приказ «Об организации проведения репетиционного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ в 2011г.» от 16.03.2011 № 80 Приказ «Об утверждении состава муниципальной подкомиссии территориальной конфликтной комиссии (МТКК ГИА-9)» от 21.03.2011 № 92 2 квартал: Приказ « О проведении в 2011 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования» от 11.04.2011 № 116 Приказ «О проведении регионального мониторинга (рубежного и итогового контроля) качества образования в ОУ в апреле 2010/2011 уч. года» от 19.04.2011 №122 Приказ «О проведении регионального мониторинга качества образования в ОУ (входной контроль) в октябре 2010/2011 уч. года» от 14.10.2010 №396 Приказ «О проведении регионального мониторинга по оценке сформированности ключевых компетентностей обучающихся 4 классов в 2010/2011 уч. году» от 13.05.2011 № 157 Приказ «О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Стрежевого в новой форме в 2010-2011уч.году» от 16.05.2011 № 164 Приказ «Об обеспечении информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами» от 20.05.2011 № 171 Приказ «Об организационно-технологическом обеспечении проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ» от 26.05.2011 № 181 3 квартал: нет 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) - нет 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В 2010-11 учебном году в едином государственном экзамене приняли участие 374 выпускника. В соответствии с требованиями нормативных документов проведены организационные мероприятия, обеспечивающие проведение ЕГЭ: сформирована база данных выпускников, разработан проект организационно-технологической схемы проведения экзаменов в муниципалитете, обеспечено функционирование ППЭ. Проведены репетиционные экзамены. Аккредитованы общественные наблюдатели. Организована работа по приему апелляций по результатам ЕГЭ. Изменились технологические условия проведения региональных мониторинговых исследований. Работа проводилась с помощью АСК «Символ-тест» с использованием ИС «Портфолио» (кроме МОУ СОШ №5-АРМ Учителя, ОСОШ. Введён муниципальный компонент при проведении мониторинга (обществознание в 8 и 10 классах). В 2010-2011 учебном году кроме основных предметов девятиклассники выбрали для сдачи в новой форме предметы - история, география, физика, химия, биология, обществознание, информатика и ИКТ . Из 396 человек имеющих возможность сдавать экзамены в новой форме сдано 200 человеко-экзаменов по выбору. Обеспечено проведение экзаменов в новой форме в соответствии с нормативными документами. Результаты независимой оценки качества учебных достижений и подготовки выпускников включены в показатели МСОКО, НСОТ. Используются при формировании открытой статистической отчетности: ежегодный сборник «Информационно-справочные материалы Управления образования». |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  |  |
|  | Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1 | Развитие системы поиска одаренных детей 1.Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Нет. 2.Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Инициатива не имеет целевого финансового обеспечения. Мероприятия, заявленные в Плане действий, финансируются за счет текущего финансирования из местного бюджета и по договору о целевом финансировании благотворительной деятельности, заключенного между ОАО «Томскнефть» ВНК и Управлением образования Администрации городского округа Стрежевой на 2011 год. 3.Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) В сентябре 2011 г. осуществляются организационные действия для проведения мероприятий, заявленных в Плане действий по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011-2012 учебный год. |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | В 3-ем квартале мероприятия не запланированы. |  |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  |  |
|  | Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Приказ Управления образования от 20.09.2011. № 268 «О проведении курсовых мероприятий по подготовке муниципальных экспертов по оценке качества проектирования ООП ОО. 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства местного бюджета): 120000 рублей на ПК учителей физического воспитания. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | Подготовить педагогические кадры для работы в условиях перехода на ФГОС ООО. Совершенствовать механизмы развития профессиональной компетентности педагогов. | Оформлена заявка в ТОИПКРО на проведение курсовых мероприятий ПК на базе городского округа Стрежевой (письмо Управления образования от 12.09.2011 г. № 1059). Оформлена заявка на для прохождения стажировки 5 учителей физического воспитания на базе НИПК и ПРО по теме «Инновационные педагогические технологии физического воспитания и оздоровления» Формирование проектировочных умений педагогов через участие в городском конкурсе на соискание Гранта Управления образования (педагогические образовательные проекты «Наша новая школа», принимало участие 17 педагогов). |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 12.09.2011г. № 600 «Об установлении Перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения, и размера денежной компенсации» 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Аттестация педагогических кадров в соответствии с новым Положением об аттестации. | Составлены списки педагогов на соответствие занимаемой должности для квалификационных испытаний. Составлена заявка в ТГПУ на проведение обучающего семинара для педагогов, аттестующихся на соответствие занимаемой должности. Семинар для заместителей руководителей ОУ, курирующих вопросы аттестации по теме «Особенности аттестации педагогических кадров на современном этапе». |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки |  |  |
|  | Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Приказ начальника управления образования №334 от 20.09.2010г. «О создании муниципальной стратегической команды и рабочих групп по направлениям модернизации общего образования городского округа Стрежевой в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Приказ начальника управления образования №39 от 05.02.2010г. «О внедрении информационной системы Net-Город»; Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Инициатива не имела целевого финансового обеспечения. 3.Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) На муниципальном уровне создана рабочая группа по направлению «изменение школьной инфраструктуры». Созданы условия для участия педагогов городского округа в сообществах педагогов Томской области На базе ресурсного центра проведено обучение педагогов умениям и навыкам по созданию собственных блогов, страниц в сети интернет. Осуществляется внедрение информационной системы «Net-Город»; - в МОУ СОШ №3,4,5,7 переход проекта «Net-Город» на полную мощность - в МОУ СОШ №1,2,6, ОСОШ проведено совещание с руководителями учреждений по плану внедрения системы «Net-Город» поставлены задачи: подготовка местных приказов; проведения анкетирования (согласие родителей); проведение родительских собраний; создание рабочих групп; обучение координаторов и классных руководителей. С 1-го октября начало II-го этап внедрение пилотного проекта ИС «Net-Город». Во всех школах городского округа созданы и функционируют медиатеки. Библиотекарями пройдена курсовая подготовка по теме «Создание электронного каталога учебников в АИБС «MARK-SQL». Ведется работа по созданию банков медиаресурсов, разработанных педагогическими работниками школ. Общеобразовательные школы городского округа Стрежевой не вошли в областную программу «Школьное окно» Выделены финансовые средства: - на капитальный ремонт кровли МОУ СОШ №7 - на построение информационно локально-вычислительной сети МОУ СОШ №7 - на капитальный ремонт столовой МОУ СОШ №1 - замену освещения в МОУ СОШ №4 - на капитальный ремонт теплосетей, сетей водоснабжения, электросетей, замену оконных блоков в МОУ СОШ №2 - на капитальный ремонт стадионов МОУ СОШ №2,3,4 - на капитальный ремонт спортивных залов МОУ СОШ №1,3,4,5,6,7, МСКОУ СКОШ Проблемные вопросы реализации инициативы: Недостаточное финансирование по направлениям: проведение капитального ремонта учреждений, материально-техническое и информационное обеспечение. Задачи и планируемые показатели на 2012 год по реализации инициативы: Повторная подача заявки на участие общеобразовательных школ городского округа Стрежевой в областной программе «Школьное окно» Завершение программы капитального ремонта кровель образовательных учреждений. Создание аппаратно-технических и организационно – методических условий для формирования информационной компетентности. Дальнейшее внедрение информационной системы «Net-Город»; Создание условий для развития самостоятельности школ в рамках реализации требований Федеральный закон от 8 мая 2010 г.N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях |  |  |
|  | Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 27.06.2011 №414 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 08.04.2011 №226 Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Всего на летний отдых детей было выделено 8 миллионов 931 тысяча 077 рублей. Из них: из областного бюджета составили 3 миллиона 665 тысяч 300 рублей и средства местного бюджета 4 миллиона 059 тысяч 980 рублей. Следует отметить, что из местного бюджета на эти цели выделено больше средств, чем из областного (45,5%; 41%). Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) При организации летних оздоровительных лагерей остро стоял вопрос о наличии медицинских работников. |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Создание безопасных условий для организации оздоровительного отдыха детей в каникулярное время | В летний период 2011 года были организованы: оздоровительные лагеря дневного пребывания, созданные на базе школ города (МОУ СОШ №1 – 7), МОУ ДОД ЦДОД, в которых отдохнули 618 детей (план-590); лагеря труда и отдыха в МОУ СОШ № 1-7, в количестве 104 человек (план-105); загородный оздоровительный лагерь «Окунёвое озеро» за 2 сезона принял 93 ребенка (план-98); Станция юных туристов провела палаточный выездной лагерь для 30 детей «группы риска» в г. Каменск-Уральский; Центр экологического воспитания детей организовал экологическую экспедицию, с выездом в Александровский район Томской области к озеру «Восьмерка», в которой приняли участие 9 детей; За счет городской целевой программы «Улучшение демографической ситуации в г.о. Стрежевой» 68 детей, чьи семьи состоят на учете в ОГУ ЦСПН г. Стрежевого (соц. защита) и в Отделе опеки и попечительства Администрации г.о. Стрежевой отдохнули в детских лагерях. Это – 44 ребенка в оздоровительных лагерях дневного пребывания, 12 - в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания «Окуневое озеро» и 12 - в лагере на территории СОК «Нефтяник». |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" |  | Восемь воспитанников МОУ ДОД СЮТУР приняли участие во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму в г.Йошкар-Оле. Результат: командное пятое место, в личном зачёте два пятых и одно седьмое место. В сентябре в г.Стрежевой проводится Чемпионат ХМАО по спортивному туризму. Участия двух спортсменов в сборной Томской области по спортивному туризму в г.Новокузнецк (всероссийский уровень) «Президентские состязания» в 2011 году не проводились ввиду отсутствия средств |
| 5.2 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) Капитальный ремонт школьных стадионов- 5 540,44 тыс руб Приобретение оборудования в столовые и медицинские кабинеты-914 тыс 65 руб Оплата горячего питания детям из малообеспеченных семей- в 3 квартале- 1227342 руб 3.Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) Приобретено оборудование для столовых МОУ СОШ №3,4,5,6,7 (сплит-система-1, шкаф холодильный-1, миксер-1, машина протирочно-овощерезательная-1 котёл пищеварочный-1, картофелечистка-2, ванны моечные). Приобретено оборудование для медицинских кабинетов:облучатели-7 шт |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Создать условия для занятий физической культурой | Проведён капитальный ремонт школьных стадионов МОУ СОШ №2,3,4 |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  | Проведён анализ состояния здоровья школьников. Выводы и проблемы представлены в публичном докладе начальника Управления образования |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Организация горячего питания | 76,6% школьников охвачено горячим питанием. Выделены средства из местного бюджета за счет городской целевой программы «Социальная поддержка остронуждающихся категорий населения» на оплату горячего питания детей из малообеспеченных семей |
| 5.3 | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) не планировалось 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) не предусмотрено 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на писихолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов |  |  |
| 5.4 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей инвалидов |  | В 2011 году 8 педагогов прошли повышение квалификации по теме «Инклюзивное образование» |
| 5.5 | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся |  |  |
|  | Направление 6. Развитие самостоятельности школ |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Постановление Администрации городского округа Стрежевой « Об утверждении Порядка и утверждения отчета муниципального бюджетного ( автономного, казенного) учреждения городского округа Стрежевой о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» от 08.07.2011 г. №458 Постановление Администрации городского округа Стрежевой « Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного ( автономного) учреждения городского округа Стрежевой » от 08.07.2011 г. №459 Постановление Администрации городского округа Стрежевой « Об утверждении предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения , подведомственного Администрации городского округа Стрежевой , превышение которых является основанием для расторжения трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации» от 21.07.2011 г. №494 Постановление Администрации городского округа Стрежевой « Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным ( муниципальным автономным) учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствие с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) » от 21.07.2011 г. №489 Постановление Администрации городского округа Стрежевой « Об утверждении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений» от 08.08.2011 г. № 527,526 Приказ Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой « Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных ( автономных) учреждений источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1., с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации » от 16.08.2011 г. № 87 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
|  | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся |  |  |