УТВЕРЖДАЮ

_______________    ____________________

(подпись)                                    (Квашнева Е.В.)

« ___ » _________ 2012 г.

ОТЧЕТ  ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН

ЗА 2 КВАРТАЛ

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2012 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2012 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | Введение ФГОС во 2-х классах всех общеобразовательных учреждений с 01 сентября |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Повышение квалификации 25 педагогов и руководителей ОУ | Прошли повышение квалификации 3 педагога и 2 руководителя ОУ |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Проведение семинара педагогических и руководящих работников «Педагогические технологии обучения в начальной школе в контексте требований ФГОС» | Семинар педагогических и руководящих работников «Педагогические технологии обучения в начальной школе в контексте требований ФГОС» (участники - 35 человек из всех ОУ района) |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  |  |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Разработка локальных актов ОУ, обеспечивающих реализацию модели учета внеучебных достижений обучающихся | Обучающий семинар «Нормативно-правовое обеспечение реализации модели учета внеучебных достижений обучающихся» Разработка локальных актов на уровне ОУ |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |
|  | разработка моделей |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Участие во Всероссийской Олимпиаде школьников. Участие в очных Олимпиадах, проводимых сторонними организациями. Участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями. Проведение X районной экологической конференции «Мы- дети планеты Земля». Проведение VI районной физико-математической конференции «Юность. Наука. Творчество». Проведение районной гуманитарной конференции «В краю кедровом». Проведение второго (муниципального) этапа олимпиады учащихся начальной школы «Живая математика». Проведение второго (муниципального) этапа олимпиады учащихся начальной школы «Живое слово». Участие в Президентских состязаниях. Участие в военно-спортивных играх. | Участие во Всероссийской Олимпиаде школьников. Участие в очных Олимпиадах, проводимых сторонними организациями. Участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями. Проведение X районной экологической конференции «Мы- дети планеты Земля». Проведение VI районной физико-математической конференции «Юность. Наука. Творчество». Проведение районной гуманитарной конференции «В краю кедровом». Проведение второго (муниципального) этапа олимпиады учащихся начальной школы «Живая математика». Проведение второго (муниципального) этапа олимпиады учащихся начальной школы «Живое слово». Участие в Президентских состязаниях. Участие в военно-спортивных игре «Победа». Участие в 27-х спортивных играх школьников. Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». Участие во Всероссийской игре-конкурсе «Лабиринтами знаний к тайнам Атлантиды». Участие в конференции-конкурсе «Юные исследователи – российской науке и технике». Участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Юные исследователи окружающей среды». Участие в Участие в Межрегиональном экологическом конкурсе детского творчества «Дикие животные родного края». Участие в Межрегиональной математической олимпиаде. Участие в областном этапе Международного слета «Юные друзья природы». Участие в областных конкурсах: «Любознайка», «Делу-время! Потехе-час!», «Клуб юных путешественников», «Юные исследователи окружающей среды». «Удивительное рядом», «Мой психологический мир». |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  |  |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Прохождение курсов повышения квалификации согласно графика | 5 педагогов и 2 руководителя прошли курсы повышения квалификации |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников |  |  |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Формирование банка данных кадрового резерва руководителей образования | Банк данных кадрового резерва руководителей образования |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Разработка программы инклюзивного (интегрированного) обучения детей с ОВЗ и детей –инвалидов | Программа инклюзивного (интегрированного) обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов МКОУ «Тегульдетская СОШ» Реализация Программы инклюзивного (интегрированного) обучения. |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Пакет документов на создание дополнительного рабочего места обучающегося 75% детей-инвалидов охвачены дистанционным образованием Определен перечень проектов по дистанционному образованию детей на 2012-2013 учебный год. |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Участие в акциях: «Думай до, а не после». «Спорт вместо наркотиков». «Родительский урок». «Школа правовых знаний». «Мы за здоровый образ жизни». «За здоровье и безопасность наших детей». «Спорт - альтернатива вредным привычкам». Участие в «Президентских состязаниях», спортивных играх школьников Областные и районные спортивные соревнования | Акция «Думай до, а не после». Спортивные игры школьников (лыжные гонки, баскетбол) Районные спортивные соревнования (зимний футбол, теннис, лыжные гонки, баскетбол, шахматы) Областные спортивные соревнования (городошный спорт, греко-римская борьба) Участие в «Президентских состязаниях», 27-х спортивных играх школьников. «Родительский урок». |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Укрепление материальной базы ОУ для обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Межведомственное сотрудничество по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ и здоровьесбережению. | Межведомственное взаимодействие с органами профилактики |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Осуществление комплекса мер по дальнейшему развитию системы организации школьного питания, отвечающей современных требований санитарных правил и норм. Обеспечение школьников полноценным сбалансированным питанием с целью уменьшения количества заболеваний детей. | 90,4% обучающихся охвачено горячим питанием Организация летней оздоровительной кампании. |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Соблюдение принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Функционирование управляющих советов во всех образовательных учреждениях |