Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

___________ __Квашнева Е.В.___

| (подпись) | (Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием) |
| --- | --- |

«__» __________ 2011 г.

ОТЧЕТ __Тегульдетский_______

(муниципалитет)

ЗА ____2________ КВАРТАЛ

(порядковый номер)

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2011 ГОДУ

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях: 1 класс | Переход на новые образовательные стандарты 1 классов восьми общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2011 года |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | Изучение стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования | Обсуждение вопроса на заседаниях районных МО |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров с целью перехода на новые образовательные стандарты 1 классов с 1 сентября 2011 года | Прошли курсы повышения квалификации 26 человек из 10 общеобразовательных учреждений района |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
| 1.2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Привлечение общественных наблюдателей к процедуре лицензирования и аккредитации образовательных учреждений. Участие общественных наблюдателей в государственной (итоговой) аттестации выпускников | Участие общественного наблюдателя в процедуре государственной аккредитации образовательных учреждений в первом полугодии 2011г. Участие шести общественных наблюдателей в государственной (итоговой) аттестации выпускников 2011г. в трёх ППЭ района |
|  | Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |
| 2.1 | Развитие системы поиска одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников Проведение муниципальных конференций школьников: гуманитарной, физико-математической, экологической Участие в региональной конференции-конкурсе «Юные исследователи – российской науке и технике» Проведение муниципального этапа олимпиады учащихся начальной школы «Живая математика» Участие во всероссийском конкурсе «Юные исследователи природы» и др. | Региональный (18 человек) и всероссийский (1 человек) этапы Всероссийской олимпиады школьников Всероссийский конкурс «Юные исследователи природы» (1 человек). Региональная конференция-конкурс «Юные исследователи – российской науке и технике» (1 человек). Заочная областная олимпиада по физике «Будущее Сибири» (5 человек). Муниципальные конференции школьников: гуманитарная «В краю кедровом» - 18 человек, физико-математическая «Юность. Наука. Творчество» (14 человек), экологическая «Мы дети планеты Земля» (8 человек). Муниципальный этап олимпиады учащихся начальной школы «Живая математика» (19 человек) и др. |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  |  |
|  | Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |
| 3.1 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики |  |  |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников |  |  |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Привлечение перспективных выпускников школы для работы в сельских малокомплектных школах с последующим обучением в ВУЗах в заочной форме | Обучение 6 педагогов на заочном отделении ТГПУ |
|  | Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях |  |  |
|  | Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |
| 5.1 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Организация детских оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений района. | Открыто 6 детских оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений района на 380 детей. |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Участие во всероссийских спортивных соревнования «Президентские состязания». Участие в областных играх школьников. Проведение спортивно- массовых мероприятий среди школьников района. Участие в акциях «За здоровый образ жизни». | Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания»: команда школьников МОУ «Тегульдетская СОШ». Областные игры школьников: участие команды района в восьми видах спорта. Проведение областных турниров по греко-римской борьбе и городошному спорту. Проведение спортивно-массовых мероприятий согласно плану. Участие всех образовательных учреждений в акциях «За здоровый образ жизни». |
| 5.2 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Обновление спортивного инвентаря в образовательных учреждениях. | Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: на базе школ -14, на базе учреждений допобразования – 10. |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение ежегодного медицинского осмотра обучающихся. | Ежегодный медицинский осмотр обучающихся проведён во всех ОУ района. |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Организация горячего питания школьников. | В 6 ОУ района организовано горячее питание школьников. Общий охват горячим питанием – 91% от числа обучающихся района. |
| 5.3 | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
| 5.4 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
| 5.5 | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |
|  | Направление 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципалитета) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |