## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОМСКИЙ  РАЙОН»

Администрация
Томского района

управление образования

пер. Кооперативный, 2а,  г. Томск,
Россия, 634050; тел./факс

(3822) 51-13-12

Е-mail: ruo2@mail.tomsknet.ru

05.04.11 № 311/01-18
на № __________ от ____

Отчет о реализации плана действий

по модернизации общего образования Томского  района, направленного на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,

за   первый квартал 2011 года.

1 направление. Переход на новые образовательные стандарты

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

1. Разработан проект плана подготовки введения Федерального государственного образовательного стандарта в 1-х классах общеобразовательных учреждений Томского района»

2. Определены основные подходы к формированию учебных программ в начальной школе образовательных учреждений Томского  района.

3. Проекты программ начального общего образования представлены на сайтах образовательных учреждений (97%).

4. Проведены семинары для заместителей руководителей ОУ по учебной работе на базе Информационно-методического Центра г. Томска «Управление введением ФГОС на ступени начального общего образования», для учителей начальных классов «Разработка основной  образовательной программы начального общего образования», «Комплексная контрольная работа в начальной школе».

5. Педагогами района посещены областные семинары по проектированию  и реализации образовательной программы начального общего образования, формированию ресурсного обеспечения  процесса перехода на ФГОС НОО в условиях малокомплектных  образовательных учреждений.

6. Проведен первый мониторинг готовности  ОУ к введению ФГОС.

Проблемные вопросы реализации направления.

1. Ограниченность ресурсов малокомплектных школ при выстраивании  полномерной модели системы внеурочной деятельности.

2. Недостаточный уровень материально-технического  оснащения.

3.Отсутствие чёткого механизма финансирования,   нормативно-правовой и организационной модели введения внеурочной деятельности  в образовательных учреждениях.

4. Отсутствие в штатном расписании ОУ узких специалистов для организации психолого-педагогического сопровождения процесса обучения детей, мониторинга качества образования.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал:

1. Экспертиза основной образовательной программы начального общего образования каждого образовательного учреждения, внесение изменений и размещение программ на сайтах учреждений.

2. Проведение родительских собраний с презентацией образовательных программ начального общего образования.

3. Проведение семинаров для учителей начальной школы по переходу на ФГОС.

2 направление. Развитие системы поддержки талантливых детей

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

1. Управлением образования разработаны и утверждены ведомственные целевые программы «Духовно-нравственное воспитание граждан Томского района» и «Патриотическое воспитание граждан Томского района», которые предусматривают работу как с обучающимися, так и с их семьями. На реализацию программ из отрасли выделено 250 тыс. руб.

2. Проведён семинар на базе МОУ «Копыловская СОШ» «Организация работы с талантливыми детьми»

3. Приняли участие в региональном этапе  Всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся заняли 3 призовых места.

4. Приняли участие  в Международной игре-конкурсе «Кенгуру», во Всероссийском конкурсе «Золотое руно», во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок- языкознание для всех», во Всероссийской игре «Британский бульдог», во Всероссийском конкурсе «КИТ».

5. Создается база данных одаренных детей района.

6. Проведена районная научно-исследовательская конференция школьников по направлениям: эколого-биологическое,  гуманитарное, естественнонаучное и краеведческое (приняло участие 540 учащихся 5-11 классов, 140 учащихся 2-4 классов).

7. Проведены образовательные события Центров гражданского образования: конкурс социальных проектов.

8. Проведен семинар для педагогов по теме «Социальное проектирование»

9. Проведен муниципальный фестиваль детского творчества «Ретро-песня».

10. Разработано положение о конкурсе «Лауреат премии Томского района» среди обучающихся.

Проблемные вопросы реализации направления.

1.  Отсутствие непрерывного педагогического  сопровождения одаренных детей.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1. Чествование выпускников – «золотых» и «серебряных» медалистов.

2. Выпуск сборника научно-исследовательских работ обучающихся по итогам научно-практической конференции.

3. Проведение мероприятий, посвящённых 66- ой годовщине Победы в ВОВ.

4. Проведение мероприятий в рамках «Года космонавтики».

5. Организация профильных смен в летних оздоровительных лагерях.

3 направление. Совершенствование учительского корпуса

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

1. Созданы условия для обеспечения непрерывности  повышения квалификации педагогических работников, профессиональной адаптации и развития.

2.  Проведены окружные и районные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года -2011», «Воспитатель года - 2011»

3. Проведена Коллегия Управления образования по представлению к наградам педагогических и руководящих кадров.

Проблемные вопросы реализации направления.

- Старение педагогических кадров.

- Отсутствие конкуренции среди педагогов малокомплектных школ.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1.  Организация деятельности ОУ по выдвижению кандидатов на присуждение стипендии Губернатора Томской области

2. Участие в областных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года».

4 направление. Изменение школьной инфраструктуры

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

1. Введён в эксплуатацию детский сад в с. Малиновка.

2. Продолжается процесс реорганизации путём присоединения МОУ «Бориковская ООШ» к МОУ «Поросинская СОШ»

3. Разрабатывается проект постановления Главы района о подготовке школ к новому учебному году.

4. В начале 2011 года, совместно с ТОИПКРО проведены семинары для учителей-предметников по разработке дистанционных уроков.  На сайте дистанционного образования ТОИПКРО – http://moodle.edu.tomsk.ru существует раздел с дистанционными уроками учителей Томского района – участников семинара.

5. Разрабатывается стратегия перехода на свободно-распространяемые программные продукты в школах. На сегодняшний день СПО установлено на 15% компьютеров в школах Томского района. К концу года, согласно распоряжению Минобрнауки число компьютеров с СПО должно быть не менее 35%.

6. Созданы ИКТ-команды учителей во всех средних общеобразовательных школах Томского района

7. Проводятся семинары и мастер-классы по использованию интерактивной доски в учебной деятельности.  Это направление работы ведут учителя из Итатской школы. В МОУ «Итатская СОШ №2» закуплены комплекты интерактивных досок, пультов дистанционного управления для работы с доской  учеников в классе, документ-камера. Установлено современное программное обеспечение и коллекции цифровых образовательных ресурсов для работы с доской.

Проблемные вопросы реализации направления.

1. Недостаточное финансирование направления.

2. Не решенным остается вопрос о приобретении лицензий на пакеты программ для работы с компьютерной графикой фирмы ADOBE в связи в высокой стоимостью.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1. Подготовка к капитальному ремонту образовательных учреждений (МОУ «Моряковская СОШ», «Вершининская ООШ», «Семилуженская СОШ»).

2. Дальнейшее обновление парка компьютерной техники

5 направление.  Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

За отчетный  период в реализации данного направления были достигнуты следующие результаты:

- сборная команда по русской лапте: юноши – 2 место, девушки – 1 место

- сборная команда по волейболу: юноши – 3 место, девушки –  2 место

За три месяца 2011 года сборная команда по хоккею с шайбой в областных соревнованиях заняла 3 место.

Команда шахматистов ДЮСШ 6 – в областных соревнованиях школьников – 3 место, в областном конкурсе «Самый шахматный класс» - 1 место.

Самые высокие результаты в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону.

Выполнена  программа  ежегодной районной спартакиады школьников по 12 видам спорта (лыжные гонки, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, шахматы, лёгкая атлетика, полиатлон, русская лапта,  городошный спорт, настольный теннис, гиревой спорт), в которой приняли участие 4 727 чел. (72% школьников).

Достигнуты высокие результаты в областной спартакиаде школьников – первое место в общем зачёте среди сельских районов.

В муниципальной системе финансирование  питания школьников осуществляется  за счет средств  бюджетов  субъекта и  района, что составляет  15 рублей 20 копеек в день на 1 обучающегося,  в том числе  из областного бюджета  - 5,20 , из муниципального  – 10,00 рублей.

В школах  района функционирует 40 столовых.

Получают горячее питание  6204 обучающихся, в том числе дотационное питание – 4061. Буфетной продукцией охвачено 111 детей.

Наблюдается положительная динамика роста охвата горячим питанием по сравнению с 2009г. с 84% до 93%.

Проблемные вопросы реализации направления.

1. Ограниченность финансовых и материально-технических  ресурсов.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1. Участие в областных и  районных мероприятиях согласно плану.

6 направление. Развитие самостоятельности школ.

Эффекты реализации направления. Анализ достижения запланированных показателей.

Расширение финансовой самостоятельности школ.

1. Сформированы предложения по переводу школ в новый статус (автономные, новые бюджетные, казенные)

2.Разрабатывается  порядок расчета объема ассигнований на финансирование  муниципальных образовательных учреждений на основе муниципальных нормативов.

Проблемные вопросы реализации.

1. Отсутствие внебюджетных доходов в  образовательных учреждениях.

Задачи и планируемые показатели на следующий квартал.

1.Изучение  рынка платных  образовательных услуг с целью увеличения внебюджетных доходов.

2. Изучение   с руководителями ОУ вопросов по реализации Федерального закона  № 83-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных)  учреждений.

Начальник  Управления                                                                                             С.Н. Ефимов

# Text boxes

Начальнику

Департамента общего образования

Томской области

Л.Э. Глоку