УТВЕРЖДАЮ

_______________    	Соловьева Н.А.

(подпись)                       ( руководитель отдела образования

Администрации города Кедрового)

«29» марта 2013 г.

ОТЧЕТ

Муниципальное образование «Город Кедровый»

(название муниципалитета)

ЗА ______1_______ КВАРТАЛ  2013 года

(порядковый номер)

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2013 ГОДУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 2 класс | 1. Проведение мониторинга введения ФГОС во 2 классах. |  |
|  | 3 класс | 1. Определение списка учебников и учебных пособий на 2013-2014 учебный год. 2. Обеспечение кадровых финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс |  |  |
|  | 6 класс |  |  |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 1. Обеспечение повышения квалификации 11 педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 1. Проведение мониторинга введения ФГОС. 2. Проведение совещания по подведению промежуточных итогов введения и реализации ФГОС |  |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | Формирование муниципальных заданий в соответствии с разработанными стандартами качества муниципальных услуг в сфере образования. | В соответствии с разработанными стандартами качества муниципальных услуг в сфере образования сформированы муниципальные задания (Постановления Администрации города Кедрового от 21.01.2013 №45,46,47,48) |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Привлечение Управляющих советов ОУ и муниципального государственно-общественного совета по развитию образования к оценке качества выполнения муниципального задания ОУ. | Привлечены Управляющие советы ОУ и муниципальный государственно-общественный совет по развитию образования к оценке качества выполнения муниципального задания ОУ. |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |
|  | разработка моделей |  |  |
|  | апробация моделей |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Распоряжение Администрации города Кедрового от 19.03.2013 №90 «Об обеспечении отдыха детей в каникулярное время»; - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 31.01.2013 №14 «О проведении городского конкурса «Ученик года - 2013»; - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 08.02.2013 №26 «Об итогах реализации проекта «Россия – наш общий дом»; - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 21.02.2013 №29 «О проведении мероприятий муниципального этапа XV Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012-2013 учебном году»; - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 19.03.2013 «№ 48 «О проведении профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение»; - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 29.03.2013 №49 «О проведении городского конкурса социального плаката «Все различны – все равны»; - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 29.03.2013 №50 «О проведении XII городской научно-практической конференции «Юный исследователь»; - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 29.03.2013 №50 «Об итогах проведения профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | 1. Ведение базы данных «Талант» 2. Организация творческих конкурсов, соревнований, фестиваля, в т.ч.: - проведение XIII городского фестиваля молодежных инициатив «Новое поколение»; - проведение XII городской научно-практической конференции «Юный исследователь»; - проведение школьного и муниципального этапов городского конкурса «Ученик года – 2013». | В целях сохранения и развития национальных культур, формирования у школьников активной жизненной позиции на принципах толерантности творческой группой педагогов МБОУ СОШ №1 г.Кедрового реализован проект «Россия – наш общий дом», в рамках которого проведены: уроки толерантности, анкетирования, конкурсы творческих работ в номинациях «Сочинение» и «Рисунок». Всего на конкурсы было представлено 148 работ (МБОУ СОШ №1 г.Кедрового – 133, МАОУ Пудинская СОШ – 15), из них 62 работы признаны победителями (МБОУ СОШ №1 г.Кедрового – 51, МБОУ Пудинская СОШ – 11). В соответствии с приказом отдела образования Администрации города Кедрового от 01.10.2012 №119 «О проведении школьного и муниципального этапов XV Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012-2013 учебном году» 20 февраля 2013 года были проведены городские соревнования по минифутболу среди юношей 7-10 классов (МБОУ СОШ №1 г.Кедрового – 16 участников, МАОУ Пудинская СОШ – 8 участников) и эстафета «А ну-ка, мальчики» среди учащихся 4-7 классов. На основании распоряжения Администрации города Кедрового от 19.03.2013 №90 «Об обеспечении отдыха детей в каникулярное время», приказа отдела образования от 19.03.2013 №48 «О проведении профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение» и в соответствии с планом работы отдела образования на 2013 год с 25.03.2013 по 29.03.2013 организована профильная смена гражданско-патриотической направленности в лагере дневного пребывания «Новое поколение» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 г.Кедрового с проведением XIII городского фестиваля молодежных инициатив «Новое поколение». Всего охвачено 116 детей. Проводимые в рамках фестиваля мероприятия: конкурс-смотр строя и песни, военно-патриотическая игра «Честь имею», реализация экономического и политического блоков, участие в предвыборной компании своих кандидатов позволили ребятам лучше узнать свои права, законодательство РФ, историю России, попробовать свои силы и проявить себя в нестандартных ситуациях. (финансовое обеспечение: МБ - 39 360,75 руб.; ОБ – 70 311,35 руб.) |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Организация дистанционного обучения детей на базе МБОУ СОШ №1 г.Кедрового по договору о совместной деятельности с ФГБОУ высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Организация дистанционного обучения детей на базе МБОУ СОШ №1 г.Кедрового по договору о совместной деятельности с ФГБОУ высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет». В 2013 году продолжают обучение 3 подгруппы (по 4 учащихся) по 4 предметам (всего 12 учащихся). Предметы: - «Водные растворы»; - «Физика для гуманитариев»; - « Неорганическая химия». |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  |  |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических работников (план – 11 педагогов и управленческих кадров). |  |
|  | в) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности |  |  |
| 8 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Планируемое количество педагогических работников, получивших в 2013 году в установленном порядке: - первую квалификационную категорию – 4 учителя; - соответствие занимаемой должности – 1 учитель. |  |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования |  |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  |  |
| Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) Капитальный ремонт здания МАОУ Пудинской СОШ в соответствии с долгосрочной целевой программой «Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011- 2013 годы»: № п/п; Наименование; Финансирование (руб.). 2013 год; 2014 год. Областной бюджет; Местный бюджет; Областной бюджет*; Местный бюджет. 1.; Капитальный ремонт здания МАОУ Пудинской СОШ; 29 381 900; 10 936 930; 12 592 300; 3 609 070. Итого: 56 520 200 руб. ОБ – 41 974 200 руб. МБ – 14 546 000 руб.; 40 318 830; 16 201 370. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  |  |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  |
| Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Соглашение о предоставлении в 2013 году субвенций бюджету муниципального образования «Город Кедровый» на организацию летнего отдых детей от 28.02.2013 №19-с; - Распоряжение Администрации города Кедрового от 22.02.2013 №64 «Об установлении расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» и определении уполномоченного органа по организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2013 году»; - Распоряжение Администрации города Кедрового от 06.03.2012 №79 «Об организации деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 2013 году» (финансирование из средств местного бюджета – 48 643,42 руб.); - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 21.02.2013 №29 «О проведении мероприятий муниципального этапа XV Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012-2013 учебном году»; - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 19.03.2013 «№ 48 «О проведении профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение»; - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 29.03.2013 №50 «Об итогах проведения профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Проведение конкурсных мероприятий и акций по формированию здорового образа жизни среди обучающихся, в том числе городские спортивные соревнования. | В соответствии с приказом отдела образования Администрации города Кедрового от 01.10.2012 №119 «О проведении школьного и муниципального этапов XV Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012-2013 учебном году» 20 февраля 2013 года были проведены городские соревнования по минифутболу среди юношей 7-10 классов (МБОУ СОШ №1 г.Кедрового – 16 участников, МАОУ Пудинская СОШ – 8 участников) и эстафета «А ну-ка, мальчики» среди учащихся 4-7 классов. |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | 1. Обеспечение школьников горячим питанием в школьных столовых. 2. Обеспечение частичной оплаты стоимости горячего питания отдельных категорий обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 1. Организация сбалансированного горячего питания школьников: - охват школьников сбалансированным горячим питанием – не менее 80%; - охват школьников, получающих частичную оплату стоимости школьного питания – 100% из числа |
| Направление 6. Развитие самостоятельности школ - Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО) - Постановление Администрации города Кедрового «Об утверждении Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ между муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Город Кедровый» (проект на согласовании). - При распределении средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в дополнительные индивидуальные поправочные коэффициенты введен коэффициент удорожание при наличии детей-инвалидов в ОУ. - Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 31.01.2013 №12 «Об утверждении итогов комплексной оценки деятельности общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Кедровый» за 2012 год». - Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального и регионального бюджетов) - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Проведение процедуры согласования корректировок основных образовательных программ с Управляющими советами ОУ |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений |  | Введен электронный дневник и электронный журнал во всех ОУ. |