Приложение № 2

**Информация**

о результатах реализации Плана действий по модернизации

общего образования Тегульдетского района на 2011-2015 годы

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с региональным планом мероприятий) | | | | | |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | | | | |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:  1 1 класс  2 2 класс  3 3 класс  4 4 класс | | 6 ОУ перейти на обучение по новым образовательным стандартам в 3-х классах. | 6 ОУ перешли на обучение по новым образовательным стандартам в 3-х классах. | 6 ОУ перейти на обучение по новым образовательным стандартам в 4-х классах. |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:  5 5 класс  6 6 класс  7класс | |  |  | 1 ОУ перейти на обучение по новым образовательным стандартам в 5-х классах. |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности:  10 10 класс  11 11 класс | |  |  |  |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ среднего (полного) общего образования | |  |  |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | | Обеспечить повышение квалификации 25 педагогам для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Обеспечено повышение квалификации 53 педагогам и10 руководителям для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Обеспечить повышение квалификации педагогических работников до 95% |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | |  |  |  |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок | |  |  |  |
| 2. 22 2. | | Разви Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования | | | |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | |  |  |  |
| 4. 4. | РазраРазработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: | | | | |
|  | апробация моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: | | Совершенствование форм внеурочной деятельности | Совершенствование форм внеурочной деятельности | Совершенствование форм внеурочной деятельности |
| Направление П. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с региональным планом мероприятий) | | | | | |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей | | | | |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | | Организация школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований).  Участие в мероприятиях всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности.  Дальнейшее совершенствование работы по подготовке и повышению квалификации педагогов, работающих с талантливыми детьми.  Совершенствование правового поля работы с талантливыми детьми | Участие во Всероссийской Олимпиаде школьников.  Участие в очных Олимпиадах, проводимых сторонними организациями.  Участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями.  Проведение XI районной экологической конференции «Мы- дети планеты Земля».  Проведение VII районной физико-математической конференции «Юность. Наука. Творчество».  Проведение районной гуманитарной конференции «В краю кедровом».  Проведение второго (муниципального) этапа олимпиады учащихся начальной школы «Живая математика».  Проведение второго (муниципального) этапа олимпиады учащихся начальной школы «Живое слово».  Участие в Президентских состязаниях.  Участие в военно-спортивных игре «Победа».  Участие в 28-х спортивных играх школьников.  Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».  Участие в конференции-конкурсе «Юные исследователи – российской науке и технике».  Участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Юные исследователи окружающей среды».  Участие в Межрегиональной математической олимпиаде. Участие в областном этапе Международного слета «Юные друзья природы».  Участие в областных конкурсах: «Юные исследователи окружающей среды».  Участие в военно-спортивной игре «Зарница-2013» | Организация школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований).  Участие в мероприятиях всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности.  Дальнейшее совершенствование работы по подготовке и повышению квалификации педагогов, работающих с талантливыми детьми.  Совершенствование правового поля работы с талантливыми детьми |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | |  |  |  |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | |  |  |  |
| **6** | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей | | | | |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | |  |  |  |
| Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с региональным планом мероприятий) | | | | | |
| 7. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников | | | | | |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержки сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | |  |  |  |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: | | | | |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | |  |  |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | |  |  |  |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры (в соответствии с региональным планом мероприятий) | | | | | |
| В соответствии с планом реализации комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования | | | | | |
| Направление **V.** Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий) | | | | | |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры | | | | |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | |  |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | | Обеспечить участие общеобразовательных учреждений в конкурсных мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья школьников. | Акция «Думай до, а не после».  Спортивные игры школьников (лыжные гонки, баскетбол)  Районные спортивные соревнования (зимний футбол, теннис, лыжные гонки, баскетбол, шахматы)  Областные спортивные соревнования (городошный спорт, греко-римская борьба)  Участие в «Президентских состязаниях», спортивных играх школьников.  «Родительский урок».  Районный осенний кросс. | Обеспечить участие общеобразовательных учреждений в конкурсных мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья школьников. |
|  |  | |  |  |  |
| **14**. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры | | | | |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | | Укрепление материальной базы ОУ для обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в ОУ на сумму 70 тыс. руб. | Укрепление материальной базы ОУ для обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | | Продолжить работу по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ и здоровьесбережению. | Проведение акций, направленных на профилактику употребления ПАВ.  Межведомственное взаимодействие с органами профилактики. | Продолжить работу по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ и здоровьесбережению. |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий) | | | | | |
| 18. 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений | | | | |
|  | а) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | |  |  |  |

**Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Направления | Профинансировано в 2011 году (тыс. рублей) | | | Профинансировано в 2012 году (тыс. рублей) | | | Профинансировано в 2013 году (тыс. рублей) | | |
| Региональный бюджет | Муниципальный бюджет | Всего | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет | Всего | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет | Всего |
| 11 | Переход на новые образовательные стандарты | 306 | 40 | 346 | 1367 | 40 | 1407 | 2620,5 | 0 | 2620,5 |
| 22 | Развитие системы поддержки талантливых детей | 38,7 | 0 | 38,7 | 72 | 0 | 72 | 0 | 139,4 | 139,4 |
| 33 | Совершенствование  учительского  корпуса | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Изменение  школьной  инфраструктуры | 865,7 | 0 | 865,7 | 562 | 300 | 862 | 1751,6 | 688 | 2439,6 |
| 55 | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 1836,5 | 374,2 | 2210,7 | 1429 | 648 | 2077 | 2507,3 | 285,7 | 2793 |
| 66 | Развитие  самостоятельности школ | 49076 | 0 | 49076 | 59348 | 0 | 59348 | 77045,2 | 0 | 77045,2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Переход на новые образовательные стандарты | План на 2013 год (тыс. рублей)  Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) | | |
| Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Обновление библиотечных фондов | 810,6 | 810,6 | 0 | 100 |
| 2 | Внеурочная занятость | 1580 | 1580 | 0 | 100 |
| 3 | Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС | 205 | 205 | 0 | 100 |
| 4 | Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл. | 24,9 | 24,9 | 0 | 100 |
| 6 | Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 2620,5 | 2620,5 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План на 2013 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) | | |
| Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 11 | Организация участия в конкурсных мероприятиях | 139,4 | 0 | 139,4 | 100 |
| 22 | Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, заключительный этапы) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Организация работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 139,4 | 0 | 139,4 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План на 2013 год (тыс. рублей)  Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) | | |
| Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Поддержка молодых специалистов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Социальные выплаты педагогам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Процедура аттестации педагогических работников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Организация работы стажировочной площадки | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменение школьной инфраструктуры | План на 2013 год (тыс. рублей)  Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) | | |
| Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС | 10,9 | 10,9 | 0 | 100 |
| 2 | Приобретение школьных автобусов | 1376 | 688 | 688 | 100 |
| 3 | Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | 402 | 402 | 0 | 100 |
| 5 | Оснащение компьютерным оборудованием и программным | 650,7 | 650,7 | 0 | 100 |
| 6 | Капитальный ремонт школьных зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство школьных зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 2439,6 | 1751,6 | 688 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на 2013 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) | | |
| Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей | 1131,6 | 962,7 | 168,9 | 100 |
| 2 | Организация массовых  физкультурно-спортивных  мероприятий | 50 | 0 | 50 | 100 |
| 3 | Оснащение спортивных залов | 163 | 163 | 0 | 100 |
| 4 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Закупка оборудования для школьных столовых | 667,8 | 601 | 66,8 | 100 |
| 7 | Закупка оборудования для медицинских кабинетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансирование питания школьников | 780,6 | 780,6 | 0 | 100 |
| 9 | Мероприятия в сфере противодействия | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 2793 | 2507,3 | 285,7 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Развитие самостоятельности школ | План на 2013 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) | | |
| Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 11 | Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) | 77045,2 | 77045,2 | 0 | 100 |
| 22 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности | Согласно закону Томской области |  |  |  |
| 33 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей) | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Учебные расходы | 3296,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 77045,2 | 77045,2 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативное-подушевое финансирование общеобразовательных учреждений | |
| Структура норматива финансирования на 1 обучающегося | Согласно закону Томской области |
| Величина норматива финансирования на 1 обучающегося | Согласно закону Томской области |