УТВЕРЖДАЮ

директор ОГБУ «РЦРО»

____________________ Н.П. Лыжина

«03» февраля 2014 г.

План мероприятий по реализации регионального проекта на 2014 год

«Развитие государственно-общественного управления образованием Томской области на 2010-2015 гг.»

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Межрегионального ресурсного центра участников органов государственно-общественного управления образованием: |
|  | Реализация регионального проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием Томской области на 2010-2015 гг.»: планирование, координация сети базовых ОУ, экспертов и тьюторов органов ГОУО, разработка программ подготовки общественных управляющих, развитие социального взаимодействия органов ГОУО и представителей местного сообщества, бизнеса, развитие публичной отчетности. | В течение года | Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Егорова Д.Е. | 54 базовых учреждения, план проекта, страница на сайте РЦРО (организация Школы общественного управления Томской области для усиления роли общественного участия в формировании образовательной политики, управлении и оценке качества образования, способствующей повышению открытости, конкурентоспособности и привлекательности системы общего образования Томской области) |
|  | Координация деятельности Региональной сети Центров гражданского образования по реализации сетевых образовательной программ, организационно-методической деятельности по распространению технологий гражданского образования. | В течение года | Сладкина Е.Г. | 40 Центров гражданского образования (повышение уровня гражданской компетентности 1300 слушателей. Банк учебно-методических материалов) |
|  | Организация взаимодействия и сотрудничества с образовательными, научно-исследовательскими, общественными организациями и другими гражданскими институтами России и зарубежья; организация и участие в видео и интернет-конференциях, форумах, фестивалях в очной, заочной, дистанционной формах, в режиме сетевого взаимодействия, в режиме on-line и др. | В течение года | Чистяков Ю.А. Егорова Д.Е. | 19 партнеров (продвижение лучших региональных практик РЦРО и ОУ, установление партнерства. Расширение информационного взаимодействия, появление новых форм взаимодействия) |
|  | Обеспечение сопровождения деятельности Томского регионального отделения ООО «ВПС» | в течение года | Захарова Е.В. Андрухив А.С. | Активизация включенности гражданских институтов в процессы развития общего образования Томской области |
|  | Подготовка отчетов за 2013 г. и планов по реализации в 2014 г. региональных проектов и программ. | январь 2014 г. | Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. | Разработка комплекса мер по МСО, ННШ, ВЦП «Одаренные дети» 2013-2015 гг., ДЦП до 2020 г., статья |
|  | Заседание Совета Межрегионального ресурсного центра | 15 мая 2014 г. | Лыжина Н.П. Чистяков Ю.А. | (итоги межрегионального и международного взаимодействия) |
|  | Заседание Совета Межрегионального ресурсного центра | 10 ноября 2014 г. | Лыжина Н.П. Чистяков Ю.А. | (анализ работы, планирование работы по межрегиональному взаимодействию) |
|  | Организация системы непрерывного обучения и подготовки общественных управляющих: |
|  | Проведение областного семинара «Создание условий для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов в Центрах гражданского образования» | 28 января 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 16 участников (повышение компетентностей педагогов в области разработки программ ЦГО, подготовка к проведению образовательных событий) |
|  | Организация проведения открытых образовательных событий Региональной сети Центров гражданского образования | 1 февраля – 15 апреля 2014 г. | Сладкина Е.Г. | 34 события, 120 лучших слушателей, 1000 участников, статья в «Вестнике РЦРО» (обеспечение сетевого взаимодействия ОУ для включения граждан в непрерывное гражданское образование) |
|  | Проведение Школы ученического самоуправления | 27 марта 2014 г. | Чистяков Ю.А. Егорова Д.Е. Захарова Е.В. Сладкина Е.Г. Притупов А.А. | 158 участников, интернет-коллекция, статья в Вестник РЦРО» (подведение результатов внедрения инициатив органов ученического самоуправления) |
|  | Проведение Межрегионального фестиваля Центров гражданского образования. | 24 апреля 2014 года | Чистяков Ю.А. Сладкина Е.Г. Захарова Е.В. Егорова Д.Е. Андрухив А.С. Притупов А.А. | 120 участников, 10 тренингов, 20 медиа-презентаций, статьи в «Вестнике РЦРО» (демонстрация лучших практик гражданского образования, реализация сотрудничества Центром «Кексил») |
|  | Проведение областного семинара «Роль Центров гражданского образования в гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи» | 24-25 апреля 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 25 участников (повышение компетентности педагогов в организации гражданско-патриотического воспитания) |
|  | Выездной семинар «Реализация полномочий Управляющего совета в деятельности образовательной организацией» | май 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 25 участников, аналитический материал (выявление эффективных механизмов и проблем в деятельности Управляющих советов) |
|  | Проведение областного семинара «Публичное представление результатов деятельности образовательных организаций» | 12 июня 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 25 участников, внебюджет (повышение компетентности специалистов в области публичной деятельности МОУО и ОУ) |
|  | Проведение лаборатории «Развитие государственно-общественного управления образованием Томской области» | 21 августа 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 25 участников, выступление, аналитический материал (обсуждение хода реализации и перспектив развития регионального проекта) |
|  | Проведение лаборатории «Создание условий для включения программ Центров гражданского образования в основную образовательную программу в рамках ФГОС», выставочная экспозиция | 21 августа 2014 г. | Сладкина Е.Г. | 25 участников, аналитический материал (обсуждение результатов адаптации программ к требованиям новых ФГОС) |
|  | Выездной семинар «Реализация полномочий Управляющего совета в деятельности образовательной организацией» | август 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 25 участников, аналитический материал (выявление эффективных механизмов и проблем в деятельности Управляющих советов) |
|  | Проведение VII областного слета обучающихся | 19-21 сентября 2014 г. | Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Егорова Д.Е. Сладкина Е.Г. Притупов А.В. | 100 участников, 100 человек в дистанционном режиме, 15 идей проектов, аналитический материал (реализации мер по развитию современных форм ученического самоуправления и функционированию управляющих советов ОУ, реализация ВЦП «Одаренные дети») |
|  | Проведение экспертно-аналитического семинара «Создание условий для реализации ФГОС в Центрах гражданского образования | 16 октября 2014 г. | Сладкина Е.Г. | 25 участников, аналитический материал (повышение компетентности педагогов в организации внеурочной деятельности) |
|  | Обеспечение консалтингового сопровождения развития органов государственно-общественного управления образованием |
|  | Сопровождение деятельности региональной сети экспертов в области гражданского образования | в течение года | Егорова Д.Е. | 92 профессиональных эксперта, 68 молодежных экспертов (повышение качества экспертизы конкурсных материалов, качественные информационно-образовательные продукты) |
|  | Создание и распространение медиа-продуктов, информационно-образовательных ресурсов о реализуемых РЦРО проектах и программах, обеспечение условий для проведения конференций, семинаров и публичных мероприятий РЦРО, обеспечение бесперебойной работы сервера, официального сайта, сети и рабочих мест сотрудников РЦРО. | в течение года | Притупов А.А. Чистяков Ю.А. | 400 новостей на сайте РЦРО, 40 на сайте ДОО и 10 на сайте АТО |
|  | Организация участия во Всероссийском конкурсе на лучшего лидера органов ученического самоуправления образовательных организаций основного общего образования | 10 января – 30 апреля 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 4 человека (стимулирование деятельности и общественная поддержка активно работающих органов и лидеров УС ОУ) |
|  | Проведение областного этапа Всероссийской ярмарки моделей ученического самоуправления «Наш ученический совет» | 10 января - 30 марта 2014 г. | Чистяков Ю.А. Егорова Д.Е. Захарова Е.В. | 9 моделей, аналитический материал (активизация и развитие ученического самоуправления в образовательных организациях Российской Федерации кадров) |
|  | Организация участия в XII Международной ярмарке социально-педагогических инноваций 9-23-26 марта 2014 г. в г. Белгороде | 10 января – 26 марта 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 5 участников (демонстрация потенциала, презентация регионального опыта для распространения, реализация сотрудничества с Отрадненским управлением МОиН Самарской области) |
|  | Проведение регионального исследования уровня организации государственно-общественного управления образованием Томской области | 13 января – 28 февраля 2014 г. | Чистяков Ю.А. Егорова Д.Е. | 20 МОУО, 154 АОУ, методические рекомендации (исследование уровня организации государственно-общественного управления образованием Томской области) |
|  | Участие в VIII Международной конференции «Образование. Наука. Профессия» в г. Отрадный | 28-31 января 2014 г. | Чистяков Ю.А. Егорова Д.Е. | 2 педагога, 8 обучающихся, аналитический материал (обеспечение участия в компетентностных конкурсах) |
|  | Проведение областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» | 1 февраля – 31 марта 2014 г. | Чистяков Ю.А. Егорова Д.Е. Сладкина Е.Г. Притупов А.А. | 12 лидеров-участников, премия ПНПО, аналитический материал (выявить активно работающих лидеров ученического самоуправления для формирования банка данных потенциальных управленческих кадров) |
|  | Проведение видеоконференции «Открытая экспертиза моделей ученического самоуправления школы» | 13 февраля 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 50 педагогов и обучающихся из образовательных организаций г. Томска, ЗАТО Северск Томской области, г. Великий Устюг Вологодской области, гг. Николаевска и Урюпинска Волгоградской области, г. Мончегорска Мурманской области. (представление потенциала органов ученического самоуправления ТО) |
|  | Проверка уровня организации государственно-общественного управления и публичной отчетности муниципальной образовательной системы городского округа Стрежевой | 25 февраля - 12 марта 2014 г. | Чистяков Ю.А. Сладкина | справка (выявление положительных и отрицательных факторов, влияющих на развитие ГОУО, рекомендации) |
|  | Подготовка публичного доклада о состоянии и результатах деятельности ОГБУ «РЦРО» | 1 марта – 15 апреля 2014 г. | Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Андрухив А.С. | публичный доклад на сайте РЦРО (подведение итогов работы за 2013 год коллективом с руководителями ДОО ТО) |
|  | Участие в Международном научно-практическом интернет-семинаре «Развитие компетенций в области демократии и прав человека в Белоруссии, Грузии, Литве и Российской Федерации» | 11-12 марта 2014 г. | Чистяков Ю.А. Горских О.В. | 50 работников образования и науки, представители общественных организаций Белоруссии, Грузии, Литвы и Российской Федерации» (представление потенциала регионального опыта, реализация сотрудничества с ФЦГО) |
|  | Проведение интернет-голосования в поддержку участников областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» | 17 марта 2014 г. | Чистяков Ю.А. Притупов А.А. | 431 участник (популяризация деятельности лидеров ученического самоуправления) |
|  | Участие в XIV-й межрегиональной выставке-ярмарке «Образование. Карьера. Занятость» | 26-27 марта 2014 г. | Сладкина Е.Г. | 1 заявка, диплом (презентация регионального опыта для распространения) |
|  | Информационно-организационное сопровождение XII Сибирского форума образования | 27-29 марта 2013 г. | Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Притупов А.А. | Популяризация результатов системы образования |
|  | Проведение VII Съезда учителей Томской области | 28 марта 2014 г. | Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Сладкина Е.Г. Притупов А.А. | 405 участников, анонсы, фото-коллекция на сайт РЦРО, ДОО |
|  | Проведение Всероссийского конкурса «Лучший общественный управляющий» | 1 апреля – 30 ноября 2014 года | Чистяков Ю.А. Егорова Д.Е. Притупов А.А. | 15 + 35 участников, аналитический материал (формирования общественного интереса и активности в управлении образовательной организацией, реализация сотрудничества с КИПК, ФЦГО, ИРГОУО, МГПУ) |
|  | Участие в интернет-семинаре «Организация внеурочной деятельности по гражданскому образованию обучающихся» | 4 апреля 2014 г. | Чистяков Ю.А. Сладкина Е.Г. | 30 педагогов, представителей ВУЗов и общественных организаций Республики Саха (Якутия) (презентация регионального опыта сетевого гражданского образования, реализация сотрудничества с Центром «Кексил») |
|  | Региональный конкурс образовательных программ гражданско-патриотической направленности | 15 апреля – 30 августа 2014 г. | Чистяков Ю.А. Захарова Е.В. Сладкина Е.Г. | 10 участников (обеспечение доступности дополнительного образования для обучающихся Томской области независимо от их места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья) |
|  | Проведение областного конкурса на лучшие социально-образовательные проекты | 1 мая – 30 ноября 2014 г. | Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Андрухив А.С. | 30 проектов (выявление и поддержка результативных социально-образовательных проектов, реализуемых на основе взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями, организациями, бизнес-структурами) |
|  | Проведение мониторинга результативности образовательных программ Центров гражданского образования Томской области за 2013/2014 учебный год | 1 июня – 30 сентября 2014 г. | Сладкина Е.Г. Чистяков Ю.А. | 40 аналитических отчетов (определение 10 результативных и 10 развивающихся программ ЦГО) |
|  | Видеоконференция | август 2014 г. | Чистяков Ю.А. |  |
|  | Проведение областного конкурса «Лучший публичный доклад образовательной организации» | 1 октября 15 декабря 2014 г. | Чистяков Ю.А. Егорова Д.Е. | 40 участников, презентация, аналитический материал (создание информационной основы для согласования интересов участников образовательной политики) |
|  | Проведение Торжественного заседания, посвящённого Дню учителя | 3 октября 2014 г. | Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. Сладкина Е.Г. Андруив А.С. Притупов А.А. | 500 участников, фото-коллекция на сайт РЦРО |
|  | Информационно-организационное сопровождение Слета молодых учителей Томской области | 17-19 октября 2014 г. | Притупов А.А. |  |
|  | Организация участия в X Общероссийском форуме по развитию общественно-ориентированного образования «Общественно-активная школа: развиваем компетенции» в г. Красноярске | октябрь 2014 г. | Чистяков Ю.А. | 3 участника, повышение квалификации (представление опыта для представителей, реализация сотрудничества с КРМОО Центр «Сотрудничество на местном уровне») |
|  | Информационно-организационное сопровождение конкурса СМИ | 7-9 ноября 2014 г. | Притупов А.А. |  |
|  | Проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Современные модели общественного участия в управлении образованием» | 19-20 ноября 2014 г. | Чистяков Ю.А. отдел | 100 участников, доклад, статья, аналитический материал, сборник (распространение моделей общественного участия в управлении образованием) |
|  | Информационное освещение Августовской конференции работников образования, регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок. | 15 июня - 24 августа 2014 г. | Захарова Е.В. Чистяков Ю.А. | Анонс, пост-новость, фото и видео материал на сайт РЦРО, ДОО |
|  | Информационно-организационное обеспечение Церемонии награждения образовательных учреждений – победителей конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами ОУ Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты) | декабрь 2014 г. | Захарова Е.В. Притупов А.А. | фото-коллекция на сайт РЦРО (популяризация лучших школ) |

Начальник отдела                                     Ю.А. Чистяков