УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ №80

Метелькова Е.А.

«____» __________2013 г.

Проект

Создание консалтингового агентства по формированию предпринимательских и социальных инициатив молодежи

Сфера реализации: создание системы по выявлению и развитию одаренных детей в области инновационного предпринимательства

Организация-заявитель: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 80»

Руководитель Проекта:

Директор МОУ СОШ №80

Е.А. Метелькова

Научный консультант:

О.В. Горских, к.п.н., доцент ТУСУР

Категории участников Проекта: педагогический коллектив МАОУ СОШ №80, обучающиеся 5 – 11 классов школы, социум города.

Срок выполнения Проекта: 2013 – 2016 гг.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«СОЗДАНИЕ КОНСАЛТИНГОВОГО АГЕНТСТВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ МОЛОДЕЖИ»

| Разработчик и координатор проекта | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 80» |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Создание консалтингового агентства по формированию предпринимательских и социальных инициатив молодежи (далее – Проект) |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2013 – 2016 годы |
| Должностное лицо, утвердившее проект | Директор МАОУ СОШ №80 г. Северск |
| Дата утверждения, наименование и номер приказа |  |
| Цель и задачи проекта | Создание системы по выявлению и развитию одаренных детей в области инновационного предпринимательства |
|  | обеспечить необходимые условия для формирования молодежного инновационного предпринимательства формировать предпринимательские и социальные компетенции педагогов и школьников; обучить педагогов и школьников инновационным технологиям развития сервисов самореализации молодежи; сформировать систему межведомственного взаимодействия с привлечением внешних партнеров и новых инвесторов в проект; обеспечить практико-ориентированную методическую подготовку педагогов для работы с одаренными детьми в области предпринимательства; создать систему психолого-педагогической поддержки одаренных детей, включающей работу с родителями; организовать профориентационную работу среди школьников; создать образовательную сеть, направленную на формирование молодежного инновационного предпринимательства; использовать ресурсы консалтингового агентства для создания модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС; разработать нормативно-правовую и материально-техническую базу для функционирования консалтингового агентства. |
| Целевые индикаторы и показатели | значительное увеличение количества обучающихся и педагогов, овладевших предпринимательскими и социальными компетенциями; значительное увеличение количества школьников, участвующих в проектных мероприятиях, направленных на оказание сервисных услуг; увеличение количества школьников, создающих и реализующих проекты инновационного предпринимательского характера; увеличение числа внешних партнеров, участвующих в сетевых проектных мероприятиях. |

Актуальность проекта

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей с целью формирования молодежного инновационного предпринимательства.

На развитие системы образования и воспитания в нашей школы №80 большое влияние оказывает специфика ЗАТО Северск Томской области.  Сложившийся научно-образовательный комплекс и наукоемкое производство атомной энергетики Наукограда определяют социальный заказ на формирование ключевых компетенций обучающихся и педагогов, необходимых для эффективной деятельности и полноценной жизни в  новых социально-экономических условиях. Проектирование и конструирование социальной среды, активная учебно-познавательная деятельность являются основополагающими.

В настоящее время в школе реализуется  большое количество программ и проектов. Например, программа деятельности образовательного округа  «Работа школьного сообщества с социумом по формированию духовно-нравственного и физического здоровья», инновационный проект по теме: «Стимулирование успешности учащихся и педагогов в культурно-образовательном пространстве школы», стажировочная площадка по теме:  «Оздоровление и пропаганда здорового образа жизни: «Здоровые дети – будущее России», музей им. В.М. Шукшина, детская общественная организация «Твинт», школьный информационно-издательский центр «Наша газета», Творческие студии, Клубы по интересам (интеллектуальный клуб «Магия мысли», клуб «Дебаты», «Экоклуб»,  клуб «Поиск», «Гармония», танцевальный коллектив ансамбля «Ассорти»), кружки и секции («Сотвори сам», «Компьютерная анимация», «Умники и умницы», «Мир красоты и гармонии», «Я тебе открою тайну», «Школа музееведения», «Фантазируй и твори» «Кожаный мяч», «Олимпийские кольца» и др.), проводятся праздники здоровья, туризма и спорта, День Матери, День рождения музея, «Масленица», «Интеллект, творчество, успех», Ломоносовские чтения, «Один день в армии», «Дорогие мои старики» и другое.

Жители микрорайона активно участвуют в мероприятиях школы: «Они достойны памяти», «Луч надежды», «Скорая помощь», «На заставе», «Дорогие мои старики», «Прощай, зима», «Чистота города глазами детей», «Подарок детскому саду», «Они были первыми», «Золотые звезды Томичей», «Моя семья в истории Великой Отечественной войны», «Остался верен присяге», «Навечно в памяти северчан», «Высшая солдатская награда». Проводятся акции добра и милосердия: «Салют, Победа!», «Подарок солдату», «Да здравствует Школа!», «Кормушки своими руками», «Сохрани дерево», «Моя семья». Часть проектов в рамках «Школа РОСТа» реализуются при финансовой поддержке Фонда Чарза Стюарта Мота.

МАОУ «СОШ № 80» имеет широкую сеть партнерских связей:

| № п/п | Направления дополнительного образования и внеурочной деятельности | Партнеры |
| --- | --- | --- |
|  | Эстетическое | Музыкальная и художественная школы, Центр детского творчества, Центральная городская библиотека, музыкальный театр, Театр для детей и юношества |
|  | Гражданское и патриотическое | Городской музей, музей истории СХК, музей «Боевая слава Северчан», в/ч 3480, союз «Чернобыль», клуб «Меридиан», ГИБДД, пожарная часть |
|  | Духовно-нравственное и физическое развитие | Детская спортивная школа, МСЧ № 81, служба ГОиЧС, шефы ТЭЦ СХК, УМВД |
|  | Социальная адаптация и воспитание толерантности | Совет ветеранов, Комитет по делам молодежи ЗАТО Северск, дом престарелых «Луч надежды» |

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования

| Направления взаимодействия | Учреждения профессионального образования |
| --- | --- |
| Профильное обучение | с 2007 года сотрудничество с ТУСУРом (обеспечение учебно-методическими комплектами по Комплексной образовательной программе « Школьный университет») 10-11 класс |
| Участие школьников и педагогов в научно-практических конференциях и олимпиадах, организованных вузами | ТУСУР, ТГПУ, ТПУ, ТГАСУ, ТГУ, СПК, НИЯУ МИФИ |
| Повышение квалификации педагогов и руководителей | ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, ТПУ |
| Профориентация | ТГПУ, ТПУ, ТГАСУ, ТГУ, ТИБ, СПК, училище №10, училище №32 ,НИЯУ МИФИ |
| Реализация дополнительных дистанционных образовательных программ на базе школы | ТУСУР, МОУ «СОШ №198» (элективный курс « Медицинские специальности », 9класс) МОУ « СОШ №198» подготовка к ЕГЭ по физике, МОУ «СОШ № 84» подготовка к ЕГЭ по физике. |

Таким образом, школа стала открытой для взаимодействия с внешней средой микрорайона и позиционируется как Центр образовательного округа №5 микрорайона Северный.

Актив школьников провел опрос среди местного населения и выявил, что у многих имеются  потребности социально-бытового характера, а именно: заполнение различной документации, недоступность многих информационно-коммуникационных технологий, особенно для лиц с ограниченными возможностями и для пожилых людей,  отсутствие на рынке ЗАТО Северск фирм, организующих мероприятия для детей школьного и дошкольного возраста по доступным ценам. Приводим результаты исследования сегмента рынка. Рис. 1.

В связи с этим у старшеклассников возникла инициатива в рамках общественной активной школы сформировать специфическую социальную среду округа для поддержки его граждан. На основе анализа потребностей местного сообщества, включающего 11 000 человек, выявлено, что абсолютное большинство жителей округа (82,4%) считают необходимым развитие молодежных инициатив, связанных с формированием предпринимательских компетенций школьников.

Так, например, уже сегодня школьники оказывают жителям округа следующие консультативные услуги:

- по оформлению документов в УФМС Томской области на заграничный паспорт

- проводят курсы компьютерной грамотности для различных групп населения по планированию семейного бюджета

- разрабатывают пособия, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями (для лиц с нарушением слуха)

- организовывают мероприятия для детей школьного и дошкольного возраста  (праздники на детских площадках округа и в детских садах № 50 и №55)

Таким образом, идея создания консалтингового агентства (далее – «Consult Service») обозначилась как наиболее актуальная и эффективная. Проект «Consult Service» направлен на реализацию инновационной практики разработки школьниками и педагогами проектов предпринимательской и социальной  значимости и предполагает сетевое взаимодействие образовательных учреждений Томской области, интересующихся развитием предпринимательства молодежи.

«Consult Service» является школьным бизнес-предприятием на начальном этапе работающим на социальной основе на базе МАОУ «СОШ №80» г. Северска при поддержке Открытого Молодежного Университета. На данный момент работа осуществляется в рамках социально-значимых инициатив, способствующих созданию новых или развитию существующих сервисов самореализации молодежи.

Стратегическая цель проекта: создание системы по выявлению и развитию одаренных детей в области инновационного предпринимательства.

Задачи проекта:

- обеспечить необходимые условия для формирования молодежного инновационного предпринимательства;

- формировать предпринимательские и социальные компетенции педагогов и школьников;

- обучить педагогов и школьников инновационным технологиям развития сервисов самореализации молодежи;

- сформировать систему межведомственного взаимодействия с привлечением внешних партнеров и новых инвесторов в проект;

- обеспечить практико-ориентированную методическую подготовку педагогов для работы с одаренными детьми в области предпринимательства;

- создать систему психолого-педагогической поддержки одаренных детей, включающей работу с родителями;

- организовать профориентационную работу среди школьников;

- создать образовательную сеть, направленную на формирование молодежного инновационного предпринимательства;

- использовать ресурсы консалтингового агентства для создания модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС;

- разработать нормативно-правовую и материально-техническую базу для функционирования консалтингового агентства.

Ресурсное обеспечение Проекта

Имеющийся задел

Разработанные и реализуемые проекты школьников представлены:

- для педагогической общественности города на семинаре-практикуме по воспитательной работе «Социальное партнерство в условиях формирования инновационных практик (на примере деятельности ОАШ)»;

- на научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновации в атомной отрасли: проблемы и решения», 2012 г.;

- Открытый областной молодежный форум «Новое поколение: кадровый резерв 21 века», 2012 и 2013 гг. Диплом 2-ой степени;

- Международный молодежный фестиваль «Цифровой БУМ»;

- 1-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и научно-технического творчества: опыт, проблемы, перспективы», 2012 г.;

- Региональный фестиваль проектных предпринимательских идей «Планирование карьеры и жизни» Диплом. Денежный сертификат на 2 тыс. рублей.

Предпринимательский проект Петрова Артема «Сигнализатор осанки» разработан совместно с МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска и  Томского центра трансфера технологий.  Данный проект получил признание на следующих конкурсах:

- Международный молодежный фестиваль «Цифровой БУМ». Диплом  1-е место;

- «Проектная сессия школьных бизнес-идей» резидентов Бизнес- инкубатора для старшеклассников. Диплом 1-е место;

- РОС МОЛОДЕЖЬ it-start.pro Диплом победителя грантового конкурса. 100 тысяч рублей;

- Региональный молодежный образовательный конкурс IT-ПРОЕКТ. Диплом 1-е место, приз – ноутбук;

Научно-методические ресурсы:

Научно-методические статьи педагогов по содержанию деятельности эффективной школы, управлению образовательной деятельностью, инновационными процессами в школе, сборники методических статей по теме «Эффективность в образовании»; Интернет-ресурсы.

Кадровые:

- управленческий персонал и педагоги МАОУ СОШ №80 г. Северска;

- психологическая служба школы;

- внешние партнеры;

- представители Управляющего совета школы и Общественного совета образовательного округа;

- научный консультант Проекта.

Материально-технические:

Современное учебное оборудование:

- два кабинета информатики с  выходом  в Интернет;

- универсальный мультимедийный кабинет физики;

- три медицинских кабинета, среди них стоматологический и прививочный;

- логопедический пункт, в котором оказывается поэтапная коррекционная  помощь детям по исправлению недостатков звукопроизношения, консультации для родителей;

- кабинет психолога, где проходят психокоррекционные занятия  с учащимися, консультации для учащихся, родителей и педагогов и работа с детьми группы «риска»;

- кабинет основ безопасности жизнедеятельности;

- функционирует тепличное хозяйство;

- 12 учебных, 6 служебных кабинетов и читальный зал библиотеки оснащены персональными компьютерами. Функционирует локальная сеть.

Всего в школе:  компьютеров – 50, сканеров – 4, принтеров – 15, телевизоров – 9 (из них 7 с видеомагнитофонами), цифровые камеры – 2, комплект для дискотек – 1, музыкальных центров – 4, проекторов – 4, СD и DVD – 8, интерактивная доска – 2, копировальных аппаратов – 5. На 1 компьютер приходится 12 учащихся.

Имеется актовый зал, спортивный зал, лыжная база, кабинет хореографии и ритмики. Данная материальная база позволяет проводить  массовые спортивные мероприятия, дни здоровья, секции, хореографические  занятия, спортивные соревнования, праздники, концерты.

Проектная и исследовательская  деятельность педагогов и обучающихся обеспечена библиотечным фондом, наполненным энциклопедическими, справочными, научно-популярными, периодическими изданиями, литературой универсального содержания (около 2000 наименований).

Таким образом, в нашей школе имеются все условия для развития консалтингового агентства по формированию предпринимательских, социальных инициатив молодежи и созданию системы выявления и поддержки одаренных детей в области инновационного предпринимательства

Организационные:

План по реализации Проекта.

Сроки и этапы реализации Проекта

Сроки реализации Проекта: 2013-2016 гг.

На организационном этапе реализации Проекта (2013-2014 гг.) предусмотрено проведение работ, связанных с формированием организационных, информационных и мотивационных механизмов для управления процессом реализации Проекта. Определение необходимых условий для формирования молодежного инновационного предпринимательства.

На внедренческом этапе (2014-2015 гг.) приоритет отдается осуществлению мероприятий,  направленных на решение задач Проекта по созданию системы выявления и развития одаренных детей в области инновационного предпринимательства, а также апробации и реализации бизнес-планов консалтингового агентства.

На аналитическом этапе (2015-2016 гг.) осуществляется анализ реализации Проекта по всем действующим направлениям и распространение полученных результатов.

На каждом из этапов проводятся мониторинговые исследования, отражающие влияние проектных мероприятий на повышение качества образования школьников.

Поэтапный план реализации Проекта

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап реализации Проекта |
| 1. | Изучение потребностей местного сообщества на оказание социально- значимых услуг населению и разработка основных направлений деятельности агентства «Consult Service» | Сентябрь 2013 г. | Инициативная группа школьников и педагогов |
| 2. | Выбор актива агентства «Consult Service» | Октябрь 2013 г. | Школьное самоуправление |
| 3. | Изучение законодательно-правовой базы школьных предприятий. Анализ источников. | Октябрь-ноябрь 2013 г. | Руководитель проекта, актив консалтингового агентства |
| 4. | Разработка необходимой нормативной документации для запуска проекта | Сентябрь 2013 г. | Руководитель проекта, актив консалтингового агентства |
| 5. | Создание проектной группы педагогов по реализации проекта | Октябрь-ноябрь 2013 г. | Руководитель проекта |
| 6. | Разработка бизнес-планов | Октябрь-декабрь 2013 г. | Актив консалтингового агентства |
| 7. | Экспертиза бизнес-планов | Декабрь 2013 г. | Экспертная комиссия |
| 8. | Публичная защита бизнес-планов | Декабрь 2013 г. -январь 2014 г. | Авторский коллектив-разработчики бизнес-планов |
| 9. | Информирование педагогической, родительской общественности и местного сообщества о запуске проекта: проведение родительских собраний, педсовета, заседаний проектных групп, Управляющего совета и Общественного совета округа | Декабрь 2013 г. -январь 2014 г. | Директор, заместители директора, актив консалтингового агентства, председатели Управляющего совета, Общественного совета |
| 10. | Формирование клиентской базы консалтингового агентства | В ходе реализации проекта | Актив консалтингового агентства, руководители бизнес-проектов |
| 11. | Поиск деловых партнеров и новых инвесторов в проект | В ходе реализации проекта | актив консалтингового агентства, руководители бизнес-проектов |
| 12. | Создание страницы сайта, размещение новостных событий о ходе проекта | Сентябрь - октябрь 2013 г. Ежемесячно | Администратор сайта |
| 13. | Разработка инструментария для мониторинговых исследований | 2013 - 2014 гг. | Проектная группа педагогов, актив консалтингового агентства |
| 14. | Проведение входного мониторинга по выявлению уровня сформированности предпринимательских компетенций педагогов и школьников | Октябрь-ноябрь 2013 г. | Руководитель проекта, актив консалтингового агентства |
| 15. | Анализ результатов реализации организационного этапа проекта. Внесение корректив | Май 2014 г. | Руководитель проекта, научный консультант проекта, проектная группа по реализации проекта, актив консалтингового агентства |
| Внедренческий этап Проекта |
| 16. | Обучение бизнес-команд инновационным технологиям в области предпринимательства | Январь-май 2014 г. | Тренеры-консультанты, представители бизнес структур |
| 17. | Обучение педагогов, работающих с одаренными детьми, технологиям в области инновационного предпринимательства | Январь 2014 г.- декабрь 2015 г. | Тренеры-консультанты, представители бизнес структур |
| 18. | Обучение и разработка маркетинг-планов | Февраль 2014 г. – май 2015 г. | Руководитель проекта, научный консультант программы, руководители проектных групп, тренеры-консультанты, представители бизнес структур |
| 19. | Разработка рекламной продукции | Январь-март 2014 г. | Актив консалтингового агентства |
| 20. | Издание рекламной продукции | Март 2014 г. | Актив консалтингового агентства |
| 21. | Проведение тренингов, семинаров, заседаний проектных групп | Январь - декабрь 2014 г. | Руководитель проекта, научный консультант проекта, руководители проектных групп |
| 22. | Повышение квалификации педагогов для работы в новых условиях функционирования консалтингового агентства | В течение 2013-2015 гг. | Директор школы, руководитель проекта |
| 23. | Проведение рекламных акций, публичных мероприятий для общественности города по всем направлениям консалтингового агентства | Март - декабрь 2014 г. | Руководитель проекта, научный консультант проекта, проектные группы, руководители проектных групп, актив консалтингового агентства |
| 24. | Организация и проведение конкурсов и олимпиад среди школьников по основам предпринимательства и финансовой грамотности | 2014-2015 гг. | Руководители проектных групп, актив консалтингового агентства |
| 25. | Проведение и анализ промежуточного мониторинга эффективности реализации Проекта | Февраль-апрель 2014 г. | Проектная группа педагогов, актив консалтингового агентства |
| 26. | Проведение экспертных семинаров по анализу эффективности реализации Проекта. Разработка экспертных карт | В течение 2014-2015 гг. | Руководитель проекта, научный консультант проекта, проектные группы, руководители проектных групп, актив консалтингового агентства |
| Аналитический этап Проекта |
| 27. | Анализ и обобщение опыта деятельности консалтингового агентства | 2016 г. | Руководитель проекта, руководители проектных групп, актив консалтингового агентства |
| 28. | Разработка инструментария для мониторинговых исследований | Февраль-март 2016 г. | Проектная группа педагогов, актив консалтингового агентства |
| 29. | Проведение и анализ итогового мониторинга эффективности реализации Проекта | Октябрь-ноябрь 2016 г. | Руководитель проекта, руководители проектных групп, актив консалтингового агентства |
| 30. | Анализ эффективности реализации Проекта | Октябрь – декабрь 2016 г. | Руководитель проекта, руководители проектных групп, актив консалтингового агентства |
| 31. | Написание статей, формирование сборника | 2015 г. – 2016 г. | Руководитель проекта, руководители проектных групп, актив консалтингового агентства |
| 32. | Проведение Форума молодежных инициатив в области предпринимательства | Ноябрь 2016 г. | Руководитель проекта, руководители проектных групп, актив консалтингового агентства |
| 33. | Выпуск печатной и электронной продукции по итогам реализации Проекта. Обобщение и распространение значимого педагогического опыта по выявлению и поддержке одаренных детей в области предпринимательства | Октябрь-декабрь 2016 г. | Руководитель проекта, руководители проектных групп, актив консалтингового агентства |

Смета расходов на организационный этап реализации Проекта

| №№ | Статья расходов | Стоимость (ед), руб. | Количество единиц | Всего рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ноутбуки (на учебный класс) | 25 000 | 15 | 375 000 |
|  | Многофункциональное устройство (МФУ) (черно-белый) | 5 000 | 1 | 5 000 |
|  | Многофункциональное устройство (МФУ) (цветной) | 15 000 | 1 | 15 000 |
|  | Бумага | 180 | 5 (500 листов) | 900 |
|  | Канцелярские товары (ручки, фломастеры, маркеры, карандаши, степлеры, ватман, ножницы, скотч, клей и п.т.) |  |  | 2000 |
|  | Затраты на создание сайта | 5 000 |  | 5 000 |
|  | Поддержка работы сайта (хостинг, трафик) | 14 400 | 36 мес. | 14 400 |
|  | Фотоаппарат | 20 000 | 1 | 20 000 |
|  | Видеокамера | 15 000 | 1 | 17 000 |
|  | Затраты на рекламу | 1000 |  | 1000 |
|  | Затраты на аренду | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты на оплату труда | 6 000 | 3 | 18 000 |
|  | ИТОГО |  |  | 473 300 |

Смета расходов на внедренческий этап реализации Проекта

| №№ | Статья расходов | Стоимость (ед), руб. | Количество единиц | Всего рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обучение педагогов (бизнес-тренинги) | 4 500 | 3 | 13 500 |
|  | Проведение конкурсов и олимпиад по основам предпринимательства и финансовой грамотности |  |  | 9 000 |
|  | Издание рекламной продукции |  |  | 10 000 |
|  | Проектор | 15 000 | 2 | 30 000 |
|  | Экран | 3 000 | 2 | 6 000 |
|  | Бумага | 180 | 5 (500 листов) | 900 |
|  | ИТОГО |  |  | 69 400 |

Смета расходов на аналитический этап реализации Проекта

| №№ | Статья расходов | Стоимость (ед), руб. | Количество единиц | Всего рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание сборника статей по реализации Проекта | 100 | 100 | 10 000 |
|  | DVD-диски | 50 | 50 | 2 500 |
|  | Проведение Форума Молодежных инициатив в области предпринимательства |  |  | 5 000 |
|  | ИТОГО |  |  | 17 500 |

ВСЕГО на реализацию Проекта необходимо 560 200 рублей.

Реализация Проекта осуществляется при использовании спонсорской помощи и сотрудничестве с партнерами.

Спонсоры:

- ООО «Сибирь», директор Бубнович В.В.;

- ООО «Контекст», директор Железнов С.А.;

- Депутатский корпус - Дума ЗАТО Северск;

- Депутатский корпус - Законодательная Дума Томской области.

Партнеры:

- Молодежный Парламент ЗАТО Северск;

- ФГУЗ ГКБ № 81 Станция скорой медицинской помощи ФМБА России;

- Некоммерческий Фонд «Агентство развития городского округа ЗАТО Северск».

Ожидаемые результаты реализации Проекта

2013-2014 гг.:

- выявлены потребности местного сообщества на оказание социально- значимых услуг населению, разработку основных направлений деятельности консалтингового агентства;

- разработана нормативно-правовая и материально-техническая база для функционирования консалтингового агентства как школьного бизнес-предприятия;

- созданы проектные группы педагогов по реализации Проекта;

- сформирована клиентская база консалтингового агентства;

- разработаны и представлены бизнес-планы для организации деятельности консалтингового агентства;

- создан специальный раздел сайта для размещения новостных событий,  информирования педагогической, родительской общественности и местного сообщества о ходе реализации Проекта;

- обеспечены необходимые условия для формирования молодежного инновационного предпринимательства;

- разработан инструментарий для мониторинговых исследований;

- проведен входной мониторинг по выявлению уровня сформированности предпринимательских компетенций педагогов и школьников.

2014-2015 гг.:

- создана образовательная сеть, направленная на формирование молодежного инновационного предпринимательства;

- обучены педагоги и школьники инновационным технологиям развития сервисов самореализации молодежи;

- созданы модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС с использованием ресурсов консалтингового агентства;

- сформирована система межведомственного взаимодействия с привлечением внешних партнеров и новых инвесторов в проект;

- обеспечена  методическая практико-ориентированная подготовка педагогов для работы с одаренными детьми в области предпринимательства;

- создана система психолого-педагогической поддержки одаренных детей, включающая работу с родителями;

- проведены конкурсы и олимпиады среди школьников по основам предпринимательства и финансовой грамотности;

- организована профориентационная работа среди школьников;

- организовано повышение квалификации педагогов для работы в новых условиях функционирования консалтингового агентства;

- разработаны программы семинаров по повышению профессиональной компетентности педагогов, программы психологических тренингов по готовности педагогов к работе с одаренными детьми в области предпринимательской деятельности;

- Проведен  промежуточный мониторинг эффективности реализации Проекта.

2015- 2016 гг.:

- осуществлен анализ эффективности реализации проекта «Создание консалтингового агентства по формированию предпринимательских и социальных инициатив молодежи» по всем направлениям;

- проведен Форум молодежных инициатив в области предпринимательства;

- составлены и выпущены сборники материалов (печатная и электронная версии)  по обобщению значимого педагогического опыта в контексте реализации Проекта.

Мультипликативность

Первоначально планируется распространить опыт реализации Проекта на уровень Томской области. В образовательных организациях различного уровня субъектов Российской Федерации.

Демонстрация проекта: Информация о проекте в сети Интернет: http://consultservice.ucoz.ru/, группа «В контакте»  http://vk.com/consultserv.

Механизмы оценки результатов Проекта

Внешняя оценка результатов Проекта

- Внешнюю оценку эффективности результатов Проекта осуществляет экспертная группа из числа представителей внешних партнеров, бизнес-сообщества, общественно-управляющего совета, педагогов школы, родителей, представителей вузов, муниципалитета.

- Состав экспертной группы определяет актив консалтингового агентства.

- Экспертная группа осуществляет внешнюю оценку результатов Проекта по эффективности осуществления бизнес-планов.

Внешняя оценка будет осуществляться по следующим параметрам:

- представление руководителями проектных групп направлений деятельности консалтингового агентства;

- публичная защита бизнес-планов (определение затрат на проект, оценка рентабельности инвестиций;

- представление результатов и продуктов предпринимательской деятельности по направлению.

Критерии результативности:

- использование проектными группами инновационных методик и технологий  развития сервисов самореализации молодежи;

- достижения проектных групп;

- повышение профессиональной компетентности в области предпринимательства.

Для проведения внешнего оценивания результативности Проекта используется экспертная карта по выше названным критериям.

Экспертная карта внешнего оценивания результатов внедрения бизнес-планов

проект

Параметр №1. Представление руководителями проектных групп направлений деятельности консалтингового агентства

| № | Критерий | Показатель | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Использование проектными группами инновационных методик и технологий развития сервисов самореализации молодежи | Частично используются 0-3 баллов | Полностью используются инновационные методики и технологии 5 баллов | Рейтинг |
| 2 | Достижения проектных групп | Незначительное увеличение количества школьников, участвующих в проектных мероприятиях, направленных на оказание сервисных услуг 3 балла | Значительное увеличение количества школьников, участвующих в проектных мероприятиях, направленных на оказание сервисных услуг 5 баллов | Рейтинг |
| 3 | Повышение профессиональной компетентности в области предпринимательства | Незначительное увеличение количества обучающихся и педагогов, овладевших предпринимательскими и социальными компетенциями 0-3 балла | Значительное увеличение количества обучающихся и педагогов, овладевших предпринимательскими и социальными компетенциями; 5 баллов | Рейтинг |
| Итого по критерию: суммарная оценка по всем показателям |

Примечание: для внешнего оценивания результатов внедрения бизнес-планов экспертной группой разрабатываются аналогичные экспертные карты по другим параметрам.

Самооценивание активом консалтингового агентства собственных результатов

- Самооценивание активом консалтингового агентства собственных результатов будет осуществляться путем заполнения ими рефлексивных карт по итогам проведенных проб по основам предпринимательской деятельности.

- Рефлексия проводится по определению участником уровней (высокий, средний, низкий) по следующим параметрам:

- достижение целей и задач бизнес-проекта;

- социальная значимость выполняемой работы;

- инициатива, мобильность и самостоятельность при выполнении поставленных задач;

- мотивация в проведении консалтинговых услуг.

Рефлексивная карта

| Оценка уровня представленных результатов | не проявлено (низкий уровень) 1 балл | частично (средний уровень) 2 балла | полностью (высокий уровень) 3 балла |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целей и задач бизнес-проекта |  |  |  |
| Социальная значимость выполняемой работы |  |  |  |
| Инициатива, мобильность и самостоятельность при выполнении поставленных задач |  |  |  |
| Мотивация в проведении консалтинговых услуг |  |  |  |
| Средний балл = сумма баллов: 4 параметра |

Риски  в реализации Проекта

При реализации Проекта могут возникнуть риски, связанные с:

- Неверно выбранными приоритетами в содержании Проекта.

- Недостатками в управлении Проектом.

- Неблагоприятным влиянием социально-экономических процессов.

- Недостатком инициативных и квалифицированных специалистов по направлениям консалтинговых услуг.

- Административными барьерами.

- Сомнения  населения округа №5 в квалификации обучающихся;

- Форс-мажорными обстоятельствами.

- Разрастающейся конкурентной средой.

Для минимизации возможных отрицательных последствий, связанных с указанными рисками, в структуре Проекта предусмотрено проведение промежуточного мониторинга, анализа выполнения проектных мероприятий и внесение необходимых корректив.