Приложение №1

к приказу от 09.04.2014г.  №  80

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования Парабельского района |
|  | Подготовка локальных актов образовательных учреждений: внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательных учреждений; приведение должностных инструкций работников образовательных учреждений в соответствие с ФГОС ДО; определение основного направления развития образовательных учреждений в соответствии с ФГОС ДО; | Апрель - октябрь | Наличие в образовательной организации нормативно-правового обеспечения ФГОС ДО | Руководители образовательных учреждений |
|  | Внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования и программы развития образовательных учреждений в соответствии с ФГОС ДО | По графику учреждений | Разработанная основная образовательная программа дошкольного образования и программа развития в образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО | Руководители образовательных учреждений |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО |
|  | Разработка и утверждение Плана действий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в системе дошкольного образования Парабельского района | Апрель- май | Утверждения Плана-графика введения ФГОС ДО | И.В.Золотухина, специалист отдела образования |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в образовательных учреждениях района | Апрель- май | Приказ о создании рабочей группы | Руководители образовательных учреждений |
|  | Разработка и утверждение Плана действий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в образовательных учреждениях района | Май-сентябрь | Утверждения Плана-графика введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях | Руководители образовательных учреждений |
| 1.3. | Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |
|  | Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях | Апрель - сентябрь | Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях района | И.В.Золотухина, специалист отдела образования |
|  | Участие в мониторинге оценки степени готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС ДО | Апрель - сентябрь | Оценка стартовых условий образовательных учреждений введения ФГОС ДО | Руководители образовательных учреждений |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО |
|  | Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО | Октябрь 2014 Октябрь 2015 Октябрь 2016 | Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО | И.В.Золотухина, специалист отдела образования |
|  | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных учреждениях | постоянно | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных учреждениях | Руководители образовательных учреждений |
| 1.5. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |
|  | Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО. | февраль-апрель 2014 | Анализ профессиональных затруднений для организации методической помощи педагогам | И.В.Золотухина, специалист отдела образования |
|  | 2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |
| 2.1. | Организация консультаций по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | По мере необходимости | Организация работы консультативного пункта | Отдел образования, образовательные учреждения |
|  | Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей. | Постоянно | Целенаправленное сотрудничество образовательного учреждения и семьи | Образовательные учреждения |
|  | 3.Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1. | Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
|  | Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | июль 2014-декабрь 2016 | Прохождение курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками | И.В.Золотухина, специалист отдела образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Составление план-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОО | июль 2014-декабрь 2016 | План-график на прохождение курсов повышения квалификации | И.В.Золотухина, специалист отдела образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Координация и сопровождение процедур аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования | июль 2014-декабрь 2016 | Прохождение аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования | И.В.Золотухина, специалист отдела образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Создание плана-графика прохождения аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования. | июль 2015 | План-график на прохождение аттестации | И.В.Золотухина, специалист отдела образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Организация и проведение семинаров для руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДОО | По мере необходимости | Участие в семинарах руководителей, педагогов образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДОО | И.В.Золотухина, специалист отдела образования, РЦРО |
|  | Подготовка публикаций на сайте ОО, образовательных учреждениях о ходе реализации ФГОС ДО | По мере необходимости | Публичная доступность по реализации ФГОС ДОО в районе | И.В.Золотухина, специалист отдела образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДОО | Май-декабрь 2014г. | Разработка методических рекомендаций | И.В.Золотухина, специалист отдела образования, руководители образовательных учреждений |
|  | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДОО | Май 2014 -декабрь 2015г. | Оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДОО | И.В.Золотухина, специалист отдела образования, руководители образовательных учреждений |
|  | 4. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
|  | Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на основании нормативных актов и методических рекомендации Федерального уровня Учет методических рекомендаций при расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком и затрат на реализацию полномочий муниципального образования | До декабря 2016г. | Реализация прав граждан на получение дошкольного образования | Муниципальное образование «Парабельский район», отдел образования |
|  | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней | Постоянно | Эффективное расходование средств | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |