Приложение 1

к приказу Управления образования

Администрации Верхнекетского района

№ 72 от 05.02.2014г.

**П Л А Н**

**действий по обеспечению введения федерального государственного**

**образовательного стандарта дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Направления мероприятий** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты** | |
| **Уровень учредителя образовательной организации** | **Уровень образовательной организации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Нормативное и правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования** | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика внедрения ФГОС дошкольного образования | январь 2014г. | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к ведению и реализации ФГОС дошкольного образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Распоряжения об ознакомлении с методическими рекомендациями, нормативными документами | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Внесение изменений и дополнений  в Устав ОО и др. документы, регламентирующие деятельность ОО |
| 1.3. | Создание муниципальной рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования | Февраль 2014 г. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |
| 1.4. | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Январь-декабрь 2014 | Создание модели образовательного процесса в ОО | Создание модели образовательного процесса в ОО |
| 1.5. | Методическое обеспечение рекомендациями о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Апрель – ноябрь 2014г. | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Апробация методических рекомендаций на базе пилотной площадки в МАДОУ «Верхнекетский детский сад». Внесение изменений и дополнений в программу развития ОО с учетом требований ФГОС ДО. |
| 1.6. | Методическое обеспечение рекомендациями по созданию на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | Февраль-декабрь 2014г. | Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО, доведение методических рекомендаций до ОО, реализующих программы дошкольного образования | Учет методических рекомендаций при разработке ООП дошкольного образования образовательной организации. Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО. |
| **2.** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 2.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов ОО, реализующих программы дошкольного образования по вопросам ФГОС ДО | Май 2014 – 2016г. | План-график повышения квалификации программ ПК для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне муниципалитета | Направление руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов ПК |
| 2.2. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по проблемам введения ФГОС ДО | 2014 – 2016 г. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО |
| 2.3. | Методическое обеспечение стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2014 г. | Список рекомендованной литературы и интернет-ресурсы, районные методические объединения | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования |
| **3.** | **Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО** | | | |
| 3.1. | Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | 2014 г. | Порядок формирования муниципального задания на реализацию программ дошкольного образования. Разработка порядка формирования стоимости услуги по уходу и присмотру. Положение о новой системе оплаты труда, направленной на повышение качества дошкольного образования | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений |
| 3.2. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг | Сентябрь 2014 г. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования. Сетевое взаимодействие | Предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 3.4. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2016 г. | Нормативно-правовой акт, утверждающий норматив расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ОО, реализующих программы дошкольного образования | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в ОО, реализующих программы дошкольного образования |
| **4.** | **Материально-техническое обеспечение** | | | |
| 4.1 | Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в ОО муниципалитета | Апрель – ноябрь 2014г. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО |
| **5.** | **Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 5.1. | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в ОО, реализующих программы дошкольного образования | Февраль-декабрь 2014 г. | Проведение семинаров и конференций по реализации ФГОС ДО | Проведение педагогических советов и др.мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2016 г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. Обеспечение публичной отчетности о ходе и реализации введения ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО |