ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

базовым учреждениям ОГБУ «РЦРО» по реализации регионального проекта

«Создание региональной сети школьных предприятий в качестве ресурса для формирования предпринимательских компетенций

детей и молодёжи Томской области»

| № п/п | Название мероприятия | Срок и место проведения мероприятия, ответственный | Формы представления результатов деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программный, аналитический материал, документы | Сетевые ресурсы | Очные формы | Печатная продукция, СМИ |
| 1. | Направление проекта: нормативно-правовое обеспечение деятельности базовой площадки |
| 1.1. | Разработка и согласование ежегодного плана деятельности образовательной организации по направлению реализации проекта | До 1 октября 2014 года Ответственный | Согласованный с координаторами проекта план деятельности на год | Копия отчета на сайте организации, в разделе проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» |  |  |
| 1.2. | Подготовка отчета по заданной форме по итогам деятельности в 2014-2015 учебном году | До 1 июля 2014 года Ответственный | Согласованный с координаторами проекта отчет образовательной организации по итогам работы по направлению реализации проекта в 2014-2015 учебном году | Копия отчета на сайте организации, в разделе проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» | Представление опыта в рамках лаборатории проекта в рамках августовского фестиваля педагогических идей и инновационных разработок |  |
| 1.3. | Разработка положения о деятельности школьной предпринимательской структуры | В течение учебного года Ответственный | Согласованное с координаторами проекта положение о деятельности школьной предпринимательской структуры | Копия положения на сайте организации, в разделе проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» |  |  |
| 2. | Направление проекта: организация образовательных событий, организация участия обучающихся в образовательных событиях различного уровня по направлению реализации проекта |
| 2.1. | Организация внутришкольного образовательного события по направлению «предпринимательство, научно-техническое творчество» с количество участников не менее 75, с обязательным приглашением профессионального экспертного сообщества | В течение учебного года Ответственный | Программа события, аналитический отчёт | Информация о проведении и итогах события на сайте образовательной организации, в разделе проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» | Проведение события | Статья по итогам события в местных СМИ, фотоотчет на сайте образовательной организации |
| 2.2. | Организация участия обучающихся образовательной организации в региональных, Всероссийских и международных образовательных событиях по направлению реализации проекта, в том числе в районных предпринимательских школах (не менее 100 обучающихся в течение 2014-2015 учебного года, не менее 3 событий) | В течение учебного года Ответственный | Аналитический отчет | Новость и пост-новость на сайте организации | Участие в событиях | Статья в газету «Вестник РЦРО» |
| 2.3.* | Организация команды муниципального образования для участия в ежегодной Сибирской молодёжной ассамблее | Ноябрь-декабрь 2014 года Ответственный | Заявка на участие, аналитический отчет | Информация об участии в событии на сайте образовательной организации | Участие в событии | Статья по итогам события в местных СМИ, фотоотчет на сайте образовательной организации |
| 3. | Направление проекта: участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, семинарах регионального и муниципального уровня |
| 3.1. | Организация участия обучающихся образовательной организации в ежегодном фестивале проектных предпринимательских идей «Планирование карьеры и жизни» (не менее 3 проектов) | В течение учебного года Ответственный | Предпринимательские проекты | Размещенные проекты на сайте образовательной организации, в разделе проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» | Мастер-классы по итогам фестиваля, семинар-консультация для потенциальных участников | Публикация об успешном опыте в СМИ |
| 3.2. | Организация участия педагогов в ежегодном областном конкурсе инновационных образовательных программ профильного обучения с основами экономического образования, ученического предпринимательского и научно-технического творчества (не менее одной программы на конкурс) | В течение учебного года Ответственный | Образовательные программы | Размещенные программы на сайте образовательной организации, в разделе проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» | Мастер-классы по итогам конкурса, семинар-консультация для потенциальных участников | Сборник лучших образовательных программ |

* - участие в Сибирской молодёжной ассамблее является желательным, но добровольным, в связи с наличием организационного взноса с участников события. Остальные мероприятия, обозначенные в техническом задании, не предполагают наличие организационного взноса.

Рекомендации:

- План работы составляется с использованием данной формы Технического задания, утверждается директором образовательной организации и согласовывается директором ОГБУ «РЦРО», указывается дата утверждения и согласования.

- В план работы полностью включаются обязательные мероприятия и, по выбору организации, дополнительные мероприятия (по выбору организации).

- В третьем столбце кроме сроков указывается конкретный исполнитель (ФИО) от организации.

- Формы представления результатов могут быть дополнены и конкретизированы образовательной организацией.

- Электронный вариант Плана работы, утверждённый директором, высылается для согласования в ОГБУ «РЦРО» на e-mail: Kovalev@education.tomsk.ru  до 01.10.2014 г.

- Непредставление плана в указанные сроки без уважительной причины означает выбывание образовательной организации из региональной сети базовых образовательных учреждений по реализации регионального проекта/

Ковалев Егор Владимирович

8 (3822) 51-59-12