| Департамент общего образования Томской области ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050 тел/факс (3822) 51-56-66 E-mail: secretary@education.tomsk.ru ИНН/КПП 7017033960/701701001 www.rcro.tomsk.ru |  | Руководителям и координаторам базовых образовательных организаций, участвующих в реализации регионального проекта «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| 31.01.2018 № __83______ на №_______ от ___________ Об итогах мониторинга |  |  |

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Государственным заданием на 2017 год ОГБУ «Региональный центр развития образования» провёл мониторинг деятельности базовых образовательных организаций, участвующих в реализации регионального проекта «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 годы» (информационное письмо ОГБУ «РЦРО» от 26.12.2017 г. № 1526).

Цель мониторинга: оценка эффективности реализации в 2017 году регионального проекта «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи на 2016-2020 годы», выявление затруднений, уточнение задач и плана мероприятий по реализации проекта на последующие годы. В соответствии с планом реализации регионального проекта сеть базовых образовательных организаций была сформирована в ноябре 2016 года по результатам конкурса на присвоение данного статуса.

В 2017 году в состав базовых образовательных организаций регионального проекта входили 16 образовательных организаций из 8 муниципальных образований Томской области (г. Томск, ЗАТО Северск, Асиновский, Бакчарский, Кожевниковский, Кривошеинский, Первомайский, Томский районы).

В мониторинге приняли участие 16 базовых образовательных организаций, что составляет 100% от общего количества базовых образовательных организаций  регионального проекта. Стоит отметить, что в 2017 году деятельность базовых образовательных организаций осуществлялась на основании разработанного ОГБУ «Региональный центр развития образования» технического задания. Включенные в него показатели для каждой базовой образовательной организации соответствуют значениям, закрепленным в показателях эффективности реализации проекта «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 годы».

Мониторинг проводился по следующим показателям:

1. Нормативное обеспечение деятельности органов в образовательной организации, отвечающих за реализацию регионального проекта.

По данному показателю образовательным организациям предлагалось отметить наличие или отсутствие следующих документов:

- Положение о базовой образовательной организации регионального проекта «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 годы»;

- План деятельности образовательной организации по направлению  реализации регионального проекта.

Результаты мониторинга показали, что Положение о базовой образовательной организации регионального проекта и План деятельности в 2017 году были разработаны и утверждены во всех 16 базовых образовательных организациях. Для большинства учреждений деятельность в рамках реализации проекта не является принципиально новым направлением и нормативное её закрепление не представило сложности.

2. Разработка и реализации образовательных программ по направлению реализации регионального проекта.

Образовательные программы по теме экономического образования, ученического предпринимательства или основ финансовой грамотности разработаны и утверждены в 16 базовых образовательных организациях – 100% от общего количества базовых образовательных организаций проекта. За 2017 год базовыми организациями была реализована 31 образовательная программа (дополнительного образования, внеурочной деятельности) Добиться такого количества реализованных образовательных программ удалось, в том числе, за счет системного обучения педагогов на курсах повышения квалификации по теме «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся». Курсовая подготовка была проведена Департаментом финансов Томской области, Департаментом общего образования Томской области, Томским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Региональным центром финансовой грамотности и ОГБУ «Региональный центр развития образования». Всего в 2016-2017 году курсы прошли 500 педагогов образовательных организаций Томской области, 31 из которых представляли базовые образовательные организации проекта.

Обучение по образовательным программам в базовых образовательных организациях прошли 1479 обучающихся.

3. Проведение мероприятий и образовательных событий по направлению регионального проекта.

В 2017 году базовыми образовательными организациями проекта было проведено 52 мероприятия и образовательных события, в которых приняли участие 4919 обучающихся и педагогов. 15 из 52 проведенных мероприятий (29%) получили статус открытых и были проведены базовыми образовательными организациями совместно с ОГБУ «Региональный центр развития образования» и организациями-партнёрами. Совместная организация мероприятий позволила вывести мероприятия на качественно новый уровень, увеличить число их участников. Всего в мероприятиях и образовательных событиях приняли участие обучающиеся и педагоги из 15 муниципальных образований Томской области. Кроме того, в открытых мероприятиях 2017 года по теме проекта приняли участие обучающиеся и педагоги из других регионов Российской Федерации - города Санкт-Петербурга, Ярославской области.

В 2017 году ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с НИ ТГУ, действующими предпринимателями, бизнес - тренерами, а также студентами вузов г. Томска - резидентами регионального банка данных «Молодёжный кадровый ресурс Томской области» продолжена практика организации выездных и городских предпринимательских школ. Школы проходят в г. Томске, ЗАТО Северск и в муниципальных образованиях региона.

Содержание школ в 2017 г. было разработано специалистами ОГБУ «Региональный центр развития образования» и НИ ТГУ совместно с предпринимателем, бизнес - тренером, управляющим партнёром группы компаний «EduTech» В.В. Ляшевским.

В 8 школах, которые состоялись в Кожевниковском, Молчановском, Первомайском районах и г. Томске приняли участие 587 обучающихся и педагогов из 7 муниципальных образований Томской области (г. Томск, ЗАТО Северск, Асиновский, Бакчарский, Кожевниковский, Молчановский, Первомайский районы).

Для участников школ проведены тренинги на командообразование. Команды составляли командный портрет предпринимателя, который должен был отражать не только художественный образ, но и ключевые, с точки зрения участников, качества. Команды работали над решением реальных кейсов предпринимателей из Кожевниковского, Молчановского, Первомайского районов Томской области и г. Томска. Участники школ прошли мастер-классы, которые провели резиденты регионального банка данных «Молодёжный кадровый ресурс Томской области»                       Д. Волков (студент СТИ НИЯУ МИФИ) и А. Паныч (студент юридического института НИ ТГУ). Дмитрий рассказывал участникам и на конкретных примерах разбирал пути продвижения предпринимательских идей в медиапространстве, а Александр разбирал юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности подростками.

В завершении школ команды выбирали одну ведущую и перспективную для команды идею предпринимательского проекта, которую при дистанционном сопровождении организаторов школ, менеджеров-студентов и при поддержке на местах педагогов реализовывали. Часть проектов были представлены на ежегодной конференции школ-партнёров НИ ТГУ в мае 2017 года, другая часть еще будет представлена на этой же конференции в мае 2018 года.

4. Разработка и реализация обучающимися базовых образовательных организаций предпринимательских и бизнес - проектов.

За 2017 год обучающиеся базовых образовательных организаций разработали и приступили к реализации 39 предпринимательских и бизнес - проектов. Итоги данной работы будут представлены в мае 2018 года на ежегодной конференции школ-партнёров НИ ТГУ.

5. Участие педагогов базовой образовательной организации в мероприятиях по повышению квалификации в области предпринимательства и/или основ финансовой грамотности.

Педагогические работники всех 16 базовых образовательных организаций в количестве 55 человек приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации в области предпринимательства и/или основ финансовой грамотности, в том числе, в Межрегиональной конференции «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и финансовой грамотности: опыт, проблемы, перспективы».

6. Привлечение партнёров, привлечённых к деятельности базовой образовательной организации.

Партнерские взаимоотношения поддерживаются всеми 16 базовыми образовательными организациями с 57 организациями-партнёрами, среди которых учреждения образования, культуры, коммерческие структуры, индивидуальные предприниматели, профессиональные образовательные организации, вузы и др. За 2017 год отмечается положительная динамика в установлении партнёрских связях базовыми образовательными организациями проекта.

Итоги мониторинга.

По итогам анализа отчетов базовых образовательных организаций выявлено, что основные трудности связаны с отсутствием целевого финансирования на данный вид деятельности, кадровые затруднения, а также отмечается проблема, связанная с транспортной доступностью образовательных организаций, находящихся в отдаленных районах области. С этим связаны ограничения по участию обучающихся и педагогов в очных мероприятиях и образовательных событиях. Решая эту проблему, базовые образовательные организации стали массово проводить не только очные мероприятия, но и дистанционные, с использованием ресурсов сети интернет.

В сборнике по итогам IV Межрегиональной конференции «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и финансовой грамотности: опыт, проблемы, перспективы» опубликованы материалы 16 авторов, в том числе 13 педагогов из 10 базовых образовательных организаций регионального проекта.

Вывод. Благодаря эффективному информационному, организационному, экспертно-аналитическому и методическому сопровождению сети базовых образовательных организаций проекта, которую осуществляет ОГБУ «Региональный центр развития образования», основные показатели эффективности реализации проекта, успешно выполнены.

Так, за 2017 год реализована 31 образовательная программа, на стадии реализации находятся 39 предпринимательских и бизнес-проектов.

Базовыми образовательными организациями совместно с ОГБУ «Региональный центр развития образования» проведено 52 мероприятия и образовательных события (при целевом показателе - не менее 15 ежегодно), налажено взаимодействие с 57 организациями-партнёрами (при целевом показателе - 24 организации-партнёра к 2020 году). Создано и эффективно работает сообщество профессиональных экспертов в области развития молодёжного предпринимательства и формирования основ финансовой грамотности.

Основные задачи на 2018 год в рамках реализации проекта:

- расширить сеть базовых образовательных организаций проекта;

- расширить географию проведения предпринимательских школ в муниципалитетах Томской области;

- обеспечить активизацию взаимодействия базовых образовательных организаций регионального проекта с муниципальными центрами поддержки предпринимательства;

- широко освещать деятельность в рамках реализации проекта в средствах массовой информации;

- создать условия для представления профессиональных достижений педагогов, обучающихся и проектных групп во Всероссийских конкурсных мероприятиях предпринимательской направленности;

- сформировать предложения для субъектов Российской Федерации с целью тиражирования технологии организации и проведения предпринимательских школ.

В целом, планомерная, продуманная совместная работа, эффективная мотивация и грамотное сопровождение педагогов и руководителей базовых образовательных организаций, осуществляемое ОГБУ «Региональный центр развития образования», способствует достижению положительных и качественных результатов в ходе реализации проекта и внедрению основ экономического образования, ученического предпринимательства и финансовой грамотности в учебный процесс.

И.о. директора								               Ю.А. Чистяков

Ковалев Егор Владимирович

8 (3822) 515-912