|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знак РЦРО кр  **Департамент общего образования Томской области**  **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**  Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050  тел/факс (3822) 51-56-66  E-mail: [secretary@education.tomsk.ru](mailto:secretary@education.tomsk.ru)  ИНН/КПП 7017033960/701701001  [www.rcro.tomsk.ru](http://www.rcro.tomsk.ru) | |  | | Руководителям базовых образовательных организаций по реализации регионального проекта «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области  на 2016-2020 годы» | |
| 10.09.2019 г. № 1109 .  на № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  О планировании работы | |  | |

Уважаемые коллеги!

ОГБУ «Региональный центр развития образования» направляет техническое задание на 2019/2020 учебный год базовым образовательным организациям по участию в реализации регионального проекта «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы» (Приложение).

Рекомендуем использовать техническое задание для составления плана работы.

По вопросам обращаться: Захарова Елена Владимировна, заместитель директора по ОМР ОГБУ «РЦРО», телефон: (3822) 51 56 66, e-mail: [zaharova@education.tomsk.ru](mailto:zaharova@education.tomsk.ru)

И.о. директора Е.В. Захарова

Чистяков Юрий Александрович

Захарова Елена Владимировна

(3822) 51 56 66

[zaharova@education.tomsk.ru](mailto:%20zaharova@education.tomsk.ru)

Приложение

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД**

**базовым образовательным учреждениям ОГБУ «РЦРО» по участию в реализации регионального проекта**

**«Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы»**

| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Срок проведения мероприятия, ответственный** | **Формы представления результатов деятельности** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программный, аналитический материал, документы** | **Сетевые ресурсы** | **Очные формы** | **Печатная продукция, СМИ** |
|  | **Задача 1. «Обеспечить разработку и распространение деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий»** | | | | | |
| обяз. | Составление плана работы организации по участию в реализации Регионального проекта | 01.10.2019 г.  **Отв.:** | План работы | План на сайте |  |  |
| обяз. | Развитие сети социальных партнеров организации | В течение года  **Отв.:** | Договоры | Договоры на сайте |  |  |
| обяз. | Участие в мониторинге промежуточных результатов реализации проекта | 15.12.2019 г.  **Отв.:** | Аналитический отчет |  |  |  |
| обяз. для ЦГО | Согласование информации о реализации программ Центра гражданского образования | 01.10.2019 г.  **Отв.:** | Программа | Страница ЦГО на сайте | Презентация |  |
| обяз. для ЦГО | Участие в рейтинговой оценке образовательной деятельности Центров гражданского образования | 15.06.2020 г.  **Отв.:** | Аналитический отчет, статотчет |  |  |  |
|  | **Задача 2. «Обеспечить разработку и реализацию образовательных программ с использованием сетевых форм, направленных на формирование российской гражданской идентичности обучающихся»** | | | | | |
| обяз. для ЦГО | Реализация образовательной программы Центра гражданского образования | В течение года  **Отв.:** | Программа |  |  | Публикация в СМИ |
| \* | Разработка и реализация образовательной программы с использованием сетевых форм | В течение года  **Отв.:** | Программа |  |  |  |
|  | **Задача 3. «Способствовать развитию непрерывного образования участников образовательных отношений, включающего гибко организованные вариативные формы образования и социализации»** | | | | | |
| обяз. для ЦГО | Организация открытого образовательного события Региональной сети Центров гражданского образования | 15.02–15.04.2019 г.  **Отв.:** | Положение, аналитический отчёт | Положение на сайте | Проведение события | Публикация в СМИ |
| \* | Проведение семинара по теме деятельности Центра гражданского образования | В течение года  **Отв.:** | Программа | Информация на сайте | Проведение семинара |  |
| \* | Участие в профильной проектной смене-интенсиве в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | 20-26.09.2019 г.  **Отв.:** | Заявка | Организация работы группы |  |  |
| \* | Сопровождение реализации проекта, разработанного на Профильной смене, участие в дистанционном курсе для проектных команд «Сезон проектов» | 27.10.2019 г. -31.03.2020 г.  **Отв.:** | Портфолио | Организация работы группы на сайте | Презентация проекта на Форуме «Россия-это мы!» |  |
| \* | Участие в конкурсном отборе образовательных модулей подготовки общественных управляющих | 15.09.2019 г.  **Отв.:** | Заявка  Программа |  |  |  |
| \* | Реализация образовательных модулей подготовки общественных управляющих | 15.10-1.12.2019 г.  **Отв.:** | Аналитический отчет, журнал | Программа на сайте, пост-релиз | Проведение занятий |  |
| \* | Участие родителей и обучающихся в занятиях по подготовке общественных управляющих | 15.10-1.12.2019 г.  **Отв.:** | Заявка |  |  |  |
| \* | Участие в образовательных событиях компетентностной олимпиады по основам Конституции Российской Федерации | 01.11–25.12.2019 г.  **Отв.:** | Заявка на площадку |  |  |  |
| \* | Участие в областной компетентностной олимпиаде по основам Конституции Российской Федерации | 09.12.2019 г.  **Отв.:** | Заявка |  |  |  |
| \* | Участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры молодёжи | 01-10.09.2019 г.  **Отв.:** | Заявка на площадку |  |  |  |
| \* | Участие в открытых образовательных событиях Региональной сети Центров гражданского образования | 15.02–15.04.2020 г.  **Отв.:** | Заявка |  | Участие в событии |  |
| \* | Участие в вебинаре [«Метод проектов: эффективные технологии и лучшие практики. Механика проведения регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России»](http://rcro.tomsk.ru/2019/02/26/priglashaem-na-seminar-po-teme-metod-proektov-e-ffektivny-e-tehnologii-i-luchshie-praktiki-mehanika-provedeniya-regional-nogo-e-tapa-vserossijskoj-aktsii-ya-grazhdanin-rossii/)» | Февраль 2020 г.  **Отв.:** | Заявка на семинар |  | Паспорт проекта |  |
| \* | Участие в областном этапе XX Всероссийской акции «Я – гражданин России» | 01.02-29.04.2020 г.  **Отв.:** | Паспорт социального проекта |  | Открытая защита проекта |  |
| \* | Участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» | Февраль-май 2020 г. **Отв.:** | Проектная заявка |  |  |  |
| \* | Участие в Областном молодёжном форуме гражданских инициатив «Россия – это мы!»: конкурс социальных проектов «Сезон проектов» | Апрель 2020 г.  **Отв.:** | Заявка | Видеоролик | Постерная сессия (защита проекта) |  |
| \* | Организация на базе образовательной организации стажировочной площадки по теме Регионального проекта | В течение года  **Отв.:** | Заявка,  Программа |  |  |  |
|  | **Задача 4. «Содействовать модернизации системы образования в направлении большей открытости, расширения возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их в управление образованием»** | | | | | |
| обяз. | Формирование доступных информационных ресурсов об образовательной организации и повышения качества обратной связи с получателями образовательных услуг | В течение года  **Отв.:** |  | Сайт, эл. почта, официальные группы в социальных сетях | Собрания, конференции, круглые столы | Публикации в школьных, муниципальных СМИ |
| \* | Участие в Мониторинге практик и форм государственно-общественного управления образовательной организацией и независимой оценки качества образования | 10.09.2019 г.  **Отв.:** |  | Анкета |  |  |
| \* | Участие во Всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями | 30.09.2019 г.  **Отв.:** | Заявка |  |  |  |
| \* | Участие во Всероссийском конкурсе Центров и программ родительского просвещения | 30.09.2019 г.  **Отв.:** | Заявка |  |  |  |
| \* | Участие в Межрегиональном семинаре «Современные модели общественного участия в управлении образованием» | Декабрь 2019 г.  **Отв.:** | Заявка и тезисы | Информация на сайте |  |  |
| \* | Участие в региональном уровне Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» в Томской области | 01.11.2019 г. – 30.03.2020 г.**Отв.:** | Заявка | Информация на сайте |  |  |

\*- по выбору